西安市蓝天保卫战2020年工作方案

2020年是打赢蓝天保卫战的收官之年，是完成“十三五”规划目标任务、打好污染防治攻坚战的决胜之年。为深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实中央和我省打赢蓝天保卫战工作要求，持续改善全市环境空气质量，根据《陕西省蓝天保卫战2020年工作方案》，制定本方案。

一、工作目标

力争全市优良天数达到263天，细颗粒物（PM2.5）浓度同比降低6%左右，力争达到51微克/立方米，空气质量综合指数控制在5.7左右，降尘量不高于8吨/平方公里·月，重污染天数持续减少，空气质量排名力争退出全国168个重点城市后30位。

二、重点任务

（一）稳步调整产业结构

强化源头管控，严控“两高”行业产能，深化工业污染治理，推进工业源达标排放，强化工业企业无组织排放管控，规范排污许可。坚决遏制“散乱污”企业死灰复燃、异地转移，保持“散乱污”企业动态清零。

（二）加快优化能源结构

完成省上下达的年度煤炭削减任务，持续推进清洁取暖。强化天然气供应保障，天然气应急调峰储气能力满足全市日均3天使用需求，秸秆综合利用率力争达到95%以上。

（三）构建绿色交通体系

优化调整货物运输结构，推进新筑铁路物流中心建设。加快车辆结构升级，城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车比例不低于80%。完成营运柴油载货车、老旧燃气车淘汰任务，禁止不达标非道路移动工程机械使用。推进柴油车深度治理。城市公共出行机动化分担率不低于60%。

（四）持续调整用地结构

严格施工扬尘控制，落实“6个100%”扬尘污染防治措施。制定《西安市重点扬尘源认定参考标准及程序（试行）》，公布重点扬尘污染源名录。规范扬尘监管在线管控体系。控制道路扬尘污染，推广高压冲洗与机扫联合作业模式，实施道路保洁“以克论净”，全市主次干道达到5克/平方米·天，全面开展国、省、县、乡道路抑制扬尘整治活动。

（五）有效削减工业污染

逐步实施现有项目低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂替代，引导鼓励工业企业使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等产品。燃气锅炉完成低氮燃烧改造。对开发区、工业园区等产排污企业密集的区域进行集中检查，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染。

（六）全面管控面源污染

加大餐饮油烟治理力度，全面规范治理露天烧烤污染，三环内涉油烟排放餐饮单位全部进店经营。严控露天焚烧和不文明祭扫行为，严防因露天焚烧造成区域性重污染天气。大力开展“三夏”“三秋”期间秸秆禁烧监督检查。

（七）开展专项整治行动

认真落实西安市2020年夏秋大气污染防治及“冬病夏治”专项工作方案，实施夏季臭氧污染防治及秋冬季大气污染防治攻坚行动，开展燃煤散烧、扬尘污染防治、黑加油站点清理取缔、工业炉窑治理、VOCs排放企业整治、柴油货车治理、露天焚烧等专项整治行动。

（八）积极应对重污染天气

加强预测预报，开展提前应急管控，细化完善应急减排清单，落实各项应急减排措施，提升应急管控能力水平。

三、保障措施

（一）建立月度考核机制

依据空气质量综合指数、PM2.5浓度等指标状况及改善情况，每月对各区县、开发区进行考核排名并通报。对月度排名连续靠后的移交市纪委监委进行问责。各区县、开发区的全年考核结果，报送市考核办，作为年度目标责任考核的重要依据。

（二）建立工作调度机制

每月召开工作调度会，对照本方案明确的工作任务和时间节点进行调度，通报、点评月度重点工作进展情况，分析研判阶段形势任务，安排部署下阶段工作任务。

（三）建立媒体互动机制

组织市级媒体成立工作专班，跟踪报导突出环境问题，对问题整改情况进行回访，每月编辑专题短片在调度会上播放。

（四）建立行刑衔接联动机制

市公安局成立工作专班，依法加大对生态环境违法犯罪案件的查处力度，制定考核办法，每月对各公安分（县）局进行考核排名。主动与具有行政处罚职能的市生态委相关成员单位加强联动，建立生态环境违法犯罪案件移送、处置、会商等行刑衔接工作机制。市生态委相关成员单位制定工作计划，定期开展联合检查，公布查处结果。

（五）建立奖惩处罚机制

根据每月空气质量考核排名结果，对排名前三位的区县、开发区通报表扬，排名后三位的区县、开发区分别罚缴300万元、200万元、100万元。各区县、开发区应进一步加大对环境违法问题的查处力度，凡因查处不到位而被市级相关部门处罚的案件，严格落实“一单两罚”制度，依据市级部门处罚额度对责任主体所在区县政府、开发区管委会实施等额财政惩处。由市生态委办公室每月汇总市级相关部门处罚情况并抄送市财政局。市财政局依据市生态委办公室年度核算结果，每年年底通过市区财力结算，对相关区县、开发区奖惩资金进行统一清算。

附件：1．各区县、开发区2020年空气质量考核指标分解表

2．西安市蓝天保卫战2020年工作任务清单

3．相关市级部门蓝天保卫战2020年工作任务清单

4．各区县、开发区蓝天保卫战2020年工作任务清单

附件1

各区县、开发区2020年空气质量考核指标分解表

| 区县 | 优良天数 | PM2.5（μg/m3） | PM10（μg/m3） | 区县 | 优良天数 | PM2.5（μg/m3） | PM10（μg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新城区 | 257 | 50 | 90 | 鄠邑区 | 258 | 46 | 85 |
| 碑林区 | 262 | 46 | 82 | 蓝田县 | 285 | 45 | 68 |
| 莲湖区 | 255 | 54 | 91 | 周至县 | 262 | 52 | 86 |
| 雁塔区 | 256 | 46 | 89 | 高新区 | 285 | 46 | 80 |
| 灞桥区 | 268 | 49 | 85 | 经开区 | 256 | 53 | 94 |
| 未央区 | 236 | 57 | 95 | 曲江新区 | 275 | 46 | 90 |
| 阎良区 | 245 | 54 | 96 | 浐灞生态区 | 254 | 47 | 94 |
| 临潼区 | 274 | 47 | 79 | 航空基地 | 242 | 53 | 95 |
| 长安区 | 260 | 50 | 82 | 航天基地 | 258 | 46 | 87 |
| 高陵区 | 248 | 52 | 86 | 国际港务区 | 254 | 47 | 94 |

附件2

西安市蓝天保卫战2020年工作任务清单

| 类别 | 序号 | 主要任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 任务目标 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调整 优化 产业 结构 | 1 | △强化源头管控 | 市生态环境局 | — | 完成区域空间生态环境评价工作。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 | 1.配合省生态环境厅完成全省区域空间生态环境评价工作。向省区域环评工作组补充完善我市基础资料，并在初步成果的意见征求阶段，提出我市的意见建议。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.积极推行区域、规划环境影响评价，严格执行规划环评审查程序和要求，并落实有关管控要求。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3.严格建设项目集体审查制度，落实各行业禁止性、限制性准入要求。新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 | 全年 |
| 调整 优化 产业 结构 | 2 | *严控“两高” 行业产能 | 市工信局 | 市发改委 市资源规划局 市应急管理局市市场监管局 市生态环境局 莲湖区 高陵区 临潼区 | 落实《关中地区高耗能高排放行业退出工作方案》，完成西安经建油漆股份有限公司（莲湖区）、中化近代环保化工有限公司（高陵区）和陕西海马建筑防水工程有限公司（临潼区）3家企业搬迁改造或关闭工作。 | 1.根据《西安市高耗能高排放行业退出工作方案》和《西安市2018—2020年高耗能高排放工业企业整治计划》，启动2020年3户“两高”企业的改造、搬迁或关停工作。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.督导莲湖区、高陵区、临潼区，推进西安经建油漆股份有限公司、中化近代环保化工（西安）有限公司、陕西海马建筑防水工程有限公司的改造、搬迁或关停工作。 | 11月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 3.完成西安经建油漆股份有限公司、中化近代环保化工（西安）有限公司、陕西海马建筑防水工程有限公司的改造、搬迁或关停工作。按照《西安市高耗能高排放工业企业整治验收方案》，完成验收工作。 | 12月20日 |
| 调整 优化 产业 结构 | 3 | *严防“散乱污” 企业反弹 | 市工信局 | 市生态环境局 市资源规划局 市应急管理局 市市场监管局 | 建立长效管理机制，实施网格化监管，坚决遏制“散乱污”企业死灰复燃、异地转移等，保持“散乱污”企业动态清零。 | 1.常态化开展“散乱污”企业排查整治，落实《西安市生态环境保护网格化管理办法（试行）》，确保“散乱污”企业及集群综合整治动态清零。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.对已完成治理的企业进行逐一核查。所有整改后的企业要“挂牌生产、开门生产”。 | 全年 |
|  | 4 | ●推进工业源 达标排放 | 市生态环境局 | — | 落实《陕西省工业污染源全面达标和排放计划实施方案（2017—2020年）》，持续推进工业污染源全面达标排放。 | 1.督导相关区县、开发区进一步查漏补缺，建立2020年补充排查评估工业污染源分类管理清单，摸清相关企业的基本信息和存在问题，建立问题清单，实施销号管理。 | 4月10日至 10月10日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.制定全市专项督导检查计划，对相关区县、开发区工业污染源达标排放工作进展情况进行督导检查。 | 9月10日至 10月10日 |
| 调整 优化 产业 结构 | 5 | *规范排污许可 | 市生态环境局 | — | 建立基本覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，2020年底前，完成国家排污许可管理名录规定的重点行业许可证核发。 | 1.完成名录内规定的排污许可核发、登记任务的80%。 | 7月31日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.完成名录内规定的排污许可核发、登记任务。 | 9月30日 |
|  | 6 | *强化工业企业 无组织排放管控 | 市生态环境局 | 市发改委 市工信局 | 开展建材、有色、火电、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程中存在无组织排放行为的，依法处理并责令整改。 | 1.组织各区县、开发区对照《排污许可证申请与核发技术规范》进行无组织排放排查，更新重点行业无组织排放企业名单。 | 5月31日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.6月份起，每季度开展一次专项执法检查，对检查发现存在问题的工业企业，根据情节依法查处。同时，责令其整治，每月报送进展直至完成整治。 | 12月20日 |
| 加快 优化 能源 结构 | 7 | *实施煤炭 消费总量控制 | 市发改委 | 市工信局 市城管局 | 完成省上下达的年度任务。 | 按照省上下达的年度任务，将任务分解至各区县、开发区及相关企业。每月核准完成量。 | 12月20日 |
| 加快 优化 能源 结构 | 8 | *深入推进 清洁取暖 | 市发改委 | 市民政局 市农业农村局 市生态环境局 | 在保障能源供应的前提下，2020年采暖季前，全市平原地区基本完成生活和冬季取暖散煤替代的任务要求，完成省上下达的散煤治理任务。 | 1.各区县、开发区对2020年之前完成“双替代”改造的区域进行入户核查，及时更新完善省级平台清单，对核查出的问题制定整改方案，并报市发改委。暂不具备“双替代”改造条件的区域，制定“一村一策”推进方案，试点推广洁净型煤+高效环保炉具、太阳能+电、生物质+专用炉具等取暖模式过渡，用多能互补方式支撑群众用得上、用得起、可持续、有质量的清洁取暖。 | 10月1日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.完成已上报2.54万户居民煤改洁工作任务。 | 10月1日 |
|  |  |  |  |  |  | 3.落实上网侧峰谷电价政策。完善居民阶梯电价政策。落实居民峰谷分时电价政策。推进电力市场化交易。 | 全年 |
| 加快 优化 能源 结构 | 9 | 减少集中供热企业燃煤消耗量 | 市城管局 | 市发改委 市生态环境局 | 确保各集中供热企业2020—2021年采暖季集中供热企业燃煤消耗量不高于上一采暖季。 | 1.统计各集中供热企业2019—2020年采暖季燃煤消耗量（不包含电厂余热供热）。 | 8月31日前 |
|  |  |  |  |  |  | 2.天然气气源充足的情况下首先启用燃气锅炉。 | 2020—2021年 采暖季 |
|  |  |  |  |  |  | 3.燃煤锅炉启用严格按照程序审批。 | 2020—2021年 采暖季 |
|  | 10 | *实施锅炉 综合整治 | 市生态环境局 | 市发改委 市工信局 市市场监管局 | 巩固35蒸吨/时以下燃煤锅炉拆改成效，在清洁能源保障的前提下，发现一台，拆改一台。对不具备拆改条件且长期封停不再使用的燃煤锅炉和已实施“煤改气”改造但天然气供应暂不稳定保留应急备用的燃煤锅炉，在县级及以上生态环境部门备案并向社会公开接受监督。 | 1.建立动态工作台账，继续排查辖区35蒸吨/时以下燃煤锅炉，对发现的依法依规处置。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.各区县、开发区对辖区生物质、燃油锅炉进行排查，分类实施治理，确保符合陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226—2018）要求。 | 全年 |
| 加快 优化 能源 结构 | 11 | *严防燃煤散烧 | 市市场监管局 | 市公安局 市生态环境局 市商务局 市城管局 市农业农村局 市民政局 | 持续开展打击劣质煤销售专项行动，每月组织开展洁净煤煤质专项检查。对已确定的洁净煤供应网点，采暖期每月、非采暖期每季开展煤质抽检，抽检率达到100%。以洁净煤生产、销售环节为重点，组织开展洁净煤煤质专项检查，依法严厉打击销售劣质煤行为。 | 1.制定2020年度散煤质量抽检工作方案。 | 5月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.每季开展一次煤质抽检，严厉打击销售劣质煤违法行为。 | 非采暖期 |
|  |  |  |  |  |  | 3.制定冬防期加强煤炭市场管控专项行动工作方案，对重点区域进行督导检查。每月开展一次煤质抽检，严厉打击销售劣质煤违法行为。 | 冬防期 |
|  |  |  |  |  |  | 4.依法查处各类非法煤炭生产、销售经营场所，发现一起依法查处一起。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 5.市城管局对经营性餐饮单位散煤进行监管，发现一起依法查处一起。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 6.市生态环境局对工业企业使用环节进行监督检查，依法打击使用劣质煤行为。 | 冬防期 |
|  |  |  |  |  |  | 7.市农业农村局对农业生产用煤进行检查，禁止禁燃区内散煤复燃。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 8.市民政局对城镇生活用煤进行检查。 | 全年 |
| 加快 优化 能源 结构 | 12 | △强化天然气 供应保障 | 市发改委 | 市住建局 市城管局 | 强化天然气供应保障，优化供给配比，新增天然气量优先保障居民供暖需求。建立完善调峰用户清单，采暖季实行“压非保民”。天然气应急调峰储气能力满足全市日均3天使用需求。天然气占一次消费能源比重高于12%。城镇燃气企业和不可中断大用户形成不低于本企业年总用气量5%的储气能力。 | 根据《西安市天然气应急储气设施建设实施方案》，确保交燃引镇LNG项目平稳运行，督促省天然气公司加快经开LNG项目一期工程施工建设，力争年内完成5万立方米储罐主体工程。督促城燃企业及不可中断大用户，在年底前通过建设储气调峰设施及购买上游储气能力等方式形成不低于本企业年总用气量5%的储气能力。市城管局负责燃气集中供热锅炉稳定运行，市发改委协调城燃企业优先保障天然气集中供热锅炉所需天然气的供应。做好天然气气源争取和运行保障工作，力争天然气占一次消费能源比重高于12%。 | 全年 |
| 加快 优化 能源 结构 | 13 | *全面加强秸秆 综合利用 | 市发改委 | 市农业农村局 | 对固化成型、生物气化、热解气化、炭化等能源化利用技术及项目给予支持。 | 在项目立项审批方面给予优先考虑。争取中央和省级相关资金支持。培育龙头企业，示范带动秸秆原料利用专业化、规模化、产业化发展。 | 全年 |
|  |  |  | 市农业农村局 | — | 秸秆综合利用率力争达到95%。完善秸秆等生物质废弃物收储体系。 | 1.开展“三夏”秸秆机械化综合利用现场、部署会，开展检查。 | 5月25日至 6月25日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.开展秸秆综合利用示范区建设项目检查。 | 8月31日 |
|  |  |  |  |  |  | 3.开展“三秋”秸秆机械化综合利用现场、部署会，开展检查。 | 9月20日至 10月20日 |
|  |  |  |  |  |  | 4.全面完成秸秆综合利用工作，农作物秸秆综合利用率稳定在95%以上。 | 11月30日 |
|  | 14 | ●加大既有建筑 能效提升改造力度 | 市住建局 | — | 积极推进既有建筑节能改造，重点推动有改造价值的城镇居住建筑节能改造，鼓励开展农村既有建筑保温化改造。 | 1.推进长安区、临潼区、高陵区、阎良区、鄠邑区、周至县、蓝田县各100户农村既有建筑保温化改造工作。 | 12月20日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.推进城市既有建筑节能改造工作。 | 全年 |
| 加快 优化 能源 结构 | 15 | ●加快发展清洁 能源和新能源 | 市发改委 | — | 有序发展水电，优化风能、太阳能开发布局，因地制宜发展地热能等。加大可再生能源消纳力度，基本解决弃水、弃风、弃光问题。逐步降低非化石能源占能源消费比重。 | 持续推进分布式光伏发电项目建设，通过示范引领、以奖代补方式鼓励地热能供暖项目建设。 | 全年 |
| 构建 绿色 交通 体系 | 16 | *优化调整货物 运输结构 | 市交通局 | 市发改委 中铁西安局 集团 国际港务区 | 落实《陕西省推进运输结构调整工作实施方案（2019—2020年）》，加快新筑铁路物流中心项目建设，完成省上下达的铁路货运量年度任务。 | 1.市交通局督促中国铁路西安集团有限公司铁路货运量提升。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.市发改委、国际港务区负责督导新筑铁路物流中心建设。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3.中国铁路西安集团有限公司负责新筑物流中心建设、增加铁路货运周转量和运输量。 | 全年 |
|  | 17 | △提升电力企业 铁路货运占比 | 市发改委 | 市交通局 中铁西安局 集团 | 落实《陕西省推进运输结构调整工作实施方案（2018—2020年）》。火电企业铁路运输比例达到50%以上。 | 扎实推进督促火电企业铁路运输比例在年底前达到50%以上。 | 全年 |
|  | 18 | △加快车辆 结构升级 | 中铁西安局集团 | 市交通局 国际港务区 | 铁路货场等新增或更换作业车辆主要使用新能源或清洁能源汽车。 | 1.核准现有铁路货运场站作业车辆底数和新能源车辆使用情况 。 | 5月31日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.按照年度车辆更新计划，新能源或清洁能源汽车更新比例不低于80%。 | 6月30日 |
| 构建 绿色 交通 体系 | 18 | △加快车辆 结构升级 | 市工信局 市发改委 | 市交通局 市城管局 市邮政管理局 | 全市城市建成区新增加和更新的公交、环卫、邮政、出租、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车，比例不低于80%。 | 1.核准现有全市建成区公交、环卫、邮政、出租、轻型物流配送车辆台账。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.按照年度车辆更新计划，新能源或清洁能源汽车更新比例不低于80%。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3.完成143辆新能源汽车更新工作。 | 12月20日 |
|  | 19 | *加快配套 充电桩建设 | 市发改委 | — | 配套建设充电桩（站），全年完成450根充电桩建设。（其中，新城区20根、莲湖区20根、碑林区20根、雁塔区20根、灞桥区35根、未央区20根、阎良区20根、临潼区20根、长安区35根、高陵区20根、鄠邑区20根、周至县20根、高新区30根、经开区30根、航天基地25根、航空基地15根、曲江新区20根、国际港务区30根、浐灞生态区30根。） | 1.完成180根充电桩建设。 | 6月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.完成310根充电桩建设。 | 9月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 3.完成450根充电桩建设，逐一实地核查。 | 12月20日 |
|  | 20 | 加快公共交通建设 | 市交通局 | 西安城投集团 | 新开或调整公交线路不少于60条，城市公共出行机动化分担率不低于60%。 | 2020年新开20条，调整40条。其中一季度新开调整5条，二季度新开调整10条，三季度新开调整20条，四季度新开调整25条。 | 全年 |
| 构建 绿色 交通 体系 | 21 | △加强在用 机动车管理 | 市生态环境局 市公安局 | 市城管局 市交通局 | 在重点路段、区域对柴油车开展常态化路检路查，加大货运、物流车辆污染治理力度，在集中停放地开展监督抽测。强化综合执法监管，实施多部门联合惩戒。 | 1.各区县、开发区每月开展联合检查不少于15次，检查机动车数量不少于600辆次。冬防期及应急期间，根据大气污染防治工作需要增加检查频次、检查数量，并开展夜查工作。 | 5月1日起 |
|  |  |  |  |  |  | 2.制定柴油货车集中停放地监督抽测计划，以混凝土运输车辆、建筑垃圾运输车辆、长途客运、旅游大巴、危化品运输等营运车辆为重点开展执法检查。对抽查中发现超标车辆数超过抽查车辆数30%的大户单位，列为重点大户单位，移交相关部门开展联合惩处，同时不定期开展突击检查。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3.强化多部门联合执法，采取生态环境部门监测取证、公安交管部门实施处罚、交通运输部门监督维修的监管模式。 | 全年 |
|  |  |  | 市公安局 市交通局 市生态环境局 | 市城管局 | 加大对中重型柴油货车超限、超载的查处力度，降低超限、超载带来的污染物排放。 | 建立联合执法监管机制，定期对重要路口主要通道开展联合检查。 | 全年 |
| 构建 绿色 交通 体系 | 21 | △加强在用 机动车管理 | 市交通局 市生态环境局 | 市市场监管局 | 全面落实机动车排放检测/维护（I/M）制度。 | 1.全面落实机动车排放检测/维护（I/M）制度，在用机动车排放超过标准的，应当进行维修。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.市生态环境局严格落实排放检测制度，及时、准确将超标车信息共享至I/M平台，严把复检关；市交通局加强超标车辆维护管理。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3.市市场监管局每季度对机动车检测机构进行检查，依法查处相关违法行为。 | 全年 |
|  | 22 | *高排放老旧 机动车淘汰 | 市公安局 | 市生态环境局 市交通局 市商务局 | 累计淘汰国Ⅲ及以下排放标准营运柴油货车43471辆，“油改气”的老旧燃气车9322辆。 | 1.高排放机动车淘汰年度任务分解至各区县、开发区。 | 4月20日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.每月对各区县、开发区工作完成情况进行督导考核。 | 12月20日 |
|  | 23 | △推进柴油车 深度治理 | 市生态环境局 | — | 对全市登记注册的国Ⅳ排放标准或环保检验不符合排放标准的柴油货车进行治理。 | 设置固定治理点，严格执行“一车一档”工作制度，并积极接受管理部门和群众的监督。治理后柴油车应按照国标要求进行检测。经生态环境部门监督、审核，排放达到“b类排放限值”的，认定为符合治理要求。 | 全年 |
| 构建 绿色 交通 体系 | 24 | ●柴油货车绕行 西咸北环线管控 | 市公安局 市生态环境局 市交通局 | — | 持续开展柴油货车绕行西咸北环线管控联合检查工作，促使过境柴油货车绕行西咸北环线高速行驶，避让西安绕城高速通行。 | 1.生态环境、公安、交通运输部门在西安绕城高速服务区设点开展柴油货车绕行西咸北环线管控联合检查，对国Ⅳ及以上排放标准柴油货车进行检测，对不符合通行管理规定的柴油货车由公安部门进行处置。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.生态环境、公安、交通运输部门开展柴油货车绕行西咸北环线管控联合检查，对国Ⅳ及以上排放标准柴油货车进行检测，对不符合通行管理规定的由公安部门进行处置，市公安局保障联合执法点警力。 | 全年 |
|  | 25 | ●加强排放检验 机构监督检查 | 市生态环境局 | 市市场监管局 | 认真落实在用机动车排放污染物监测机构技术规范要求，加强对排放检验机构的监督检查，对违规检测行为依法处罚，情节严重的，取消其检验资格。 | 1.通过现场检查和视频监控，加强对排放检验机构监管。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.每季度实现对排放检验机构的检查全覆盖。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3.对违规行为进行限期改正；对违法行为依法处罚，情节严重的，由市场监管部门取消其检验资格。 | 全年 |
| 构建 绿色 交通 体系 | 26 | △严格新车环保 装置检验 | 市生态环境局 | 市工信局 市公安局 市市场监管局 市商务局 | 在新车销售、检验、登记等场所开展环保装置抽查工作，保证新车环保装置生产一致性。 | 1.市商务局对汽车销售及其相关服务活动进行监督管理。对存在问题的，移交市市场监管局依法处理。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.市生态环境局每季度对检验、登记环节开展一次检查。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3.市市场监管局牵头联合相关部门每季度开展不少于一次销售环节抽查，年抽查率不低于30%。 | 全年 |
|  | 27 | △开展油品 质量检查 | 市商务局 市市场监管局 | 市公安局 市应急管理局 市生态环境局 市交通局 市住建局 | 依法取缔“黑加油站点”，规范成品油市场秩序，全面加强对油品质量的监督检查，严厉打击非法生产、销售不符合国家标准的车用燃油行为。组织开展“黑加油站点”流动油罐车专项整治行动，打击和清理取缔黑加油站点、流动加油车，持续开展油品质量检查专项行动。市场监管部门以物流基地、货运车辆停车场为重点，每季度开展监督抽测。 | 1.制定《2020年“黑加油站点”流动油罐车专项整治行动实施方案》，明确排查要求、整治规范、督查频次，加强管理。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.完善和落实市级部门包抓区县、开发区管理机制，每月对包抓的区县、开发区开展一次督导检查。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3.区县开发区对发现的“黑加油站点”流动油罐车，发现一例立即整治一例。 | 全年 |
| 构建 绿色 交通 体系 | 28 | *开展非道路移动 机械污染防治 | 市生态环境局 | 市工信局 市住建局 市城管局 市交通局 市水务局 | 完善非道路移动机械摸底调查和编码登记，划定并公布禁止使用高排放非道路移动机械的区域，加大执法监管力度。加强对非道路移动工程机械排放状况的监督检查，严查工程机械超标排放和冒黑烟现象。 | 1.各区县、开发区每月开展非道路移动机械检查不少于10次，覆盖不少于辖区内30%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的30%。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.每月抽测非道路移动机械数不低于30台次。秋冬季每月开展非道路移动机械检查不少于20次，覆盖不少于辖区内50%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的50%，抽测机械数不低于50台次。 | 5月1日起 |
| 优化 调整 用地 结构 | 29 | *严格施工 扬尘监管 | 市住建局 （在建工地） | 市交通局 市水务局 市生态环境局 市市场监管局 市公安局 | 1.严格落实六个100%要求，定期动态更新施工工地管理清单。 2.5000平方米以上土石方建筑工地全部安装《施工扬尘在线监测系统建设及运行管理规范》（DB6101/T3066—2019）规定的在线监测系统和视频监控设施（可采取购买第三方数据的方式），并与市住建局及智慧环保指挥平台联网。施工面积300平方米以上或工期超过3个月的工地围挡实施场内喷雾抑尘。 3.市生态环境及市场监管部门依法开展对销售使用不合格扬尘在线监测仪器的检查及处罚，对销售不合格仪器的取消相关工作资质，情节严重或拒不改正的清退出西安市场或移交公安部门依法处置。 4.新建建筑中装配式建筑占比达到20%以上。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。 5.将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。 | 1.更新在建工地管理清单。 | 每月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.对各区县、开发区在建工地落实“六个100%”扬尘污染防治措施进行督导检查不少于1次。对发现的问题移送相关区县进行查处。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3.开展月度考核，对排名靠后的区县、开发区进行约谈。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 4.组织市级各相关部门和市住建局督导组开展联合检查，重点检查“六个100%”等扬尘污染防治措施落实情况。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 5.对工地安装扬尘在线监测和视频监控情况进行督导检查。 | 全年 |
| 优化 调整 用地 结构 | 29 | *严格施工 扬尘监管 | 市城管局 （拆迁、 出土工地） | 市交通局 市水务局 市生态环境局 市市场监管局 市住建局 市资源规划局 市公安局 | 1.严格落实七个到位要求，定期动态更新管理清单。 2.5000平方米以上土石方建筑工地（出土、拆迁、建筑垃圾消纳场）全部安装《施工扬尘在线监测系统建设及运行管理规范》（DB6101/T3066—2019）规定的在线监测系统和视频监控设施（可采取购买第三方数据的方式），并尽快与城管系统及智慧环保指挥平台联网。出土工地在办理建筑垃圾清运手续时，必须取得施工许可证，并按要求完成在线监测和视频监控安装。 3.市生态环境及市场监管部门依法开展对销售使用不合格扬尘在线监测仪器的检查及处罚，对销售不合格仪器的取消相关工作资质，情节严重或拒不改正的清退出西安市场或移交公安部门依法处置。 4.将扬尘管理工作不到位的不良信息移送市住建局纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体黑名单。 | 1.每月对相关区县、开发区落实“建筑垃圾排放运输及消纳扬尘防治工作标准”情况开展不少于4次督导检查，对发现的问题组织相关辖区进行整改。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.对工地安装扬尘在线监测和视频监控情况进行督导检查。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3.建筑物拆除施工和拆除垃圾装载落实全方位湿法作业，消纳处置拆除（装修）垃圾场所、资源化企业或移动处置设施，严格落实喷雾、喷淋、洒水、遮盖等防尘降尘措施。 | 全年 |
| 优化 调整 用地 结构 | 30 | △加强工业企业 物料堆场扬尘监管 | 市生态环境局 | — | 严格落实煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。 | 1.对全市涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场进行检查，建立检查台账。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.确定年度应配套建设收尘和密封物料仓库企业名单，并分解下达至相关区县、开发区。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 3.完成名单内企业围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施建设。 | 5月31日 |
|  |  |  |  |  |  | 4.督促涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场单位安装堆场的全方位视频监控并与区县生态环境部门联网。 | 10月31日 |
|  | 31 | ●持续加强两类企业堆场扬尘监管 | 市住建局 | — | 严格落实两类企业物料堆场抑尘措施。 | 每月组织对两类企业现场检查。全市两类企业必须配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。对未达到上述要求的企业，依法进行处理。 | 全年 |
| 优化 调整 用地 结构 | 32 | *控制道路 扬尘污染 | 市城管局 | — | 加大道路扬尘防控力度，全面推广高压冲洗与机扫联合作业模式，实现城区车行道路机械化清扫全覆盖。继续实施道路保洁“以克论净”考核，逐月开展“以克论净”检查考核。全市主次干道达到5克/平方米，2020年起向背街小巷延伸。 | 1.指导、督导各区县、开发区机械化保洁车辆出车率达到90%以上，辖区车行道机械化清扫率达到100%；每月开展“以克论净”抽检考核，督导各区县、开发区主次干道灰土达到5克/平方米。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.中心城区（新城、碑林、莲湖、雁塔、未央、灞桥）配备高压冲洗车辆，主干道开展高压冲洗与机扫联合作业，每周不低于3次。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3.对城区内破损道路进行摸排，制定工作计划并及时修复。 | 全年 |
|  |  |  | 市交通局 | — | 开展国、省、县、乡道路抑制扬尘整治活动，2020年6月底前，国、省、县道“高台土”全部整治到位、硬化修复到位，乡村道路全部硬化到位。加强县、乡道路保洁，建立责任清单，实行重点路段领导包抓制。 | 1.制定国省干线“高台土”整治工作安排;督导周至、鄠邑、蓝田、高陵、长安、阎良、临潼、灞桥八个区县制定县道高台土整治方案，并开展摸排。 | 6月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.结合“路长制”考核、月检查、季度考核，对整治成果进行“回头看”。 | 全年 |
| 优化 调整 用地 结构 | 32 | *控制道路 扬尘污染 | 市交通局 | — | 开展国、省、县、乡道路抑制扬尘整治活动，2020年6月底前，国、省、县道“高台土”全部整治到位、硬化修复到位，乡村道路全部硬化到位。加强县、乡道路保洁，建立责任清单，实行重点路段领导包抓制。 | 3.国省干线开展高台土整治工作，4月底完成30%，5月底完成60%，6月底全面完成整治工作；督导周至、鄠邑、蓝田、高陵、长安、阎良、临潼、灞桥八个区县6月底全面完成县道高台土整治工作。 | 6月30日 |
|  | 33 | ●继续开展 “三场（厂）” 扬尘污染治理 | 市资源规划局 市生态环境局 | — | 严厉打击未落实各类污染防治措施的砂石场、白灰场、黏土砖厂。 | 1.资源规划部门负责查处具有开采和加工行为，或土地性质违法等未取得许可的砂石场、白灰场、黏土砖厂扬尘污染防治工作。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.生态环境部门依法加强对取得许可的砂石场、白灰场、黏土砖厂扬尘污染防治的监管工作。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3.各区县政府、开发区管委会负责露天堆放砂石等矿产资源的扬尘污染防治工作。 | 全年 |
| 优化 调整 用地 结构 | 34 | △露天矿山 综合整治 | 市资源规划局 | 市秦岭保护局 | 落实《西安市矿山综合整治工作方案》，以开山采石、粘土砖厂专项整治为抓手，以违法违规开采和责任主体灭失的矿山为重点，全面开展各类露天矿山专项整治，确保2020年底前全面完成整治任务。 | 1.建立完善露天矿山台账。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.全面完成秦岭区域矿山综合调查，建立秦岭矿山治理台账。 | 10月31日 |
|  |  |  |  |  |  | 3.督促指导区县将省级拨款补助项目建成矿山地质环境治理示范点。 | 12月20日 |
|  |  |  |  |  |  | 4.督促指导区县完成汾渭平原废弃露天矿山治理任务。 | 12月20日 |
|  | 35 | △控制农业源 氨排放 | 市农业农村局 | 市生态环境局 | 减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，提高化肥有效利用率，到2020年，测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上，化肥利用率提高到40%以上。强化畜禽粪污资源化利用，推进规模养殖场粪污贮存、处理设施建设，提高畜禽粪污综合利用率，畜禽粪污资源化利用率达到80%，规模养殖场粪污设备配套达到98%。 | 1.大力推广配方肥、缓控释肥、水溶肥等新型肥料，推广测土配方施肥、水肥一体化、有机肥替代等技术，推进化肥减量增效。 | 12月20日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.认真实施好畜禽粪污资源化利用项目；持续做好畜禽粪污资源化利用技术指导。 | 12月20日 |
| 有效削减工业污染 | 36 | △逐步实施现有项目低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂 替代 | 市生态环境局 | 市工信局 市住建局 市城管局 市公安局 | 在技术成熟的家具、整车生产、机械设备制造、汽修、印刷等行业，引导鼓励工业企业使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等产品。推进企业全面实施源头替代。 | 1.制定重点行业涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂信息摸排工作计划，在近3年来进行环评审批的建设项目中，初步筛选涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的工业企业。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.对上述企业涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的使用情况进行摸排。 | 5月31日 |
|  |  |  |  |  |  | 3.在经开区、鄠邑区开展工业涂装、包装印刷行业VOCs源头替代试点工作。 | 12月20日 |
|  |  |  |  |  |  | 4.市住建局负责引导鼓励在建项目施工单位，市城管局负责引导鼓励市政项目施工单位，市公安局负责引导鼓励道路划线单位使用符合《西安市建筑及交通标志涂料与胶粘剂中挥发性有机化合物含量限值》标准的涂料、油墨、胶粘剂等产品。 | 全年 |
|  | 37 | △燃气锅炉完成 低氮燃烧改造 | 市生态环境局 | — | 对超标排放燃气锅炉全部完成低氮燃烧改造。 | 1.完成在用燃气锅炉排查，建立需要实施低氮燃烧改造锅炉清单。 | 4月30日 |
| 有效削减工业污染 | 37 | △燃气锅炉完成 低氮燃烧改造 | 市生态环境局 | — | 对超标排放燃气锅炉全部完成低氮燃烧改造。 | 2.督促需要实施低氮燃烧改造锅炉业主单位制定改造计划。 | 5月31日 |
|  |  |  |  |  |  | 3.完成改造任务20%。 | 6月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 4.完成改造任务50%。 | 7月31日 |
|  |  |  |  |  |  | 5.完成改造任务80%。 | 8月31日 |
|  |  |  |  |  |  | 6.完成改造任务100%。 | 9月30日 |
|  | 38 | 减少集聚区污染 | 市交通局 | 浐灞生态区 | 浐灞生态区对辖区内4s店进行集中整治，减少集聚污染。 | 1.制定方案。 | 6月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.按照方案开展整治工作。 | 全年 |
| 全面管控面源污染 | 39 | △治理露天 烧烤污染 | 市城管局 | — | 加大餐饮油烟治理力度，全面规范治理露天烧烤污染，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。 | 1.持续开展餐饮油烟专项整治。重点打击不规范使用餐饮油烟净化设施的违法行为。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.开展露天烧烤油烟污染专项执法行动。依法打击非定点烧烤区以外的露天烧烤行为。 | 全年 |
|  |  |  |  |  | 三环以内涉油烟排放经营户全部进店经营，并安装使用油烟净化设备。 | 1.摸清全市三环以内涉油烟经营户底数，建立任务清单。完成清单任务量15%。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.完成总任务量40%。 | 6月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 3.完成总任务量70%。 | 9月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 4.完成总任务量100%。 | 12月20日 |
| 全面管控面源污染 | 40 | ●严控露天焚烧 和不文明祭扫行为 | 市城管局 | — | 切实加强城市建成区范围内秸秆、垃圾、树叶、杂物露天焚烧查处力度，强化地方各级政府主体责任，重点区域建立网格化监管制度，重点时段开展专项巡查，严防因露天焚烧造成区域性重污染天气。 | 加强建成区范围内日常监管，发现一起，查处一起。对生态环境部门移交的烟火监控系统发现问题依法处理。 | 全年 |
|  |  |  | 市生态环境局 | — | 开展“三夏”“三秋”期间秸秆禁烧监督检查。 | 1.开展“三夏”期间秸秆禁烧监督检查。 | 5月25日至 6月25日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.开展“三秋”期间秸秆禁烧监督检查。 | 9月25日至 10月25日 |
|  |  |  | 市农业农村局 | — | 对涉“三夏”“三秋”区县统筹安排秸秆处置方式和出路，有效降低秸秆焚烧可能性。 | 1.制定《农作物秸秆综合利用和禁烧工作实施方案》。 | 5月20日前 |
|  |  |  |  |  |  | 2.配合市生态环境局开展“三夏”秸秆机械化综合利用与禁烧督查检查。 | 5月25日至 6月25日 |
|  |  |  |  |  |  | 3.配合市生态环境局开展“三秋”秸秆机械化综合利用与禁烧督查检查。 | 9月20日至 10月20日 |
|  |  |  |  |  |  | 4.在阎良建成秸秆全域综合利用示范区，在临潼推进秸秆收储运饲草化利用示范区。 | 全年 |
| 全面管控面源污染 | 40 | ●严控露天焚烧 和不文明祭扫行为 | 市民政局 | — | 有效管控不文明祭扫行为。 | 1.加大对全市殡葬服务机构的日常巡查和管理，减少纸扎物品的焚烧。督促发挥社区作用，通过宣传，使广大市民自觉文明治丧，在丧事活动中不焚烧祭品和燃放鞭炮。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.依据《西安市秦岭生态环境保护条例》中“秦岭生态保护区范围内禁止新建、扩建经营性公墓”的要求，严格经营性公墓的审核转报，从源头上从严管控。强化对秦岭北麓保护区内经营性公墓的日常监管，定期对公墓审批面积进行专项检查，严控公墓面积、严防违法问题。公墓内严禁焚烧纸钱纸扎，全面倡导用鲜花、植树代替焚烧祭扫。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3.在清明节和寒衣节传统祭祀节日期间，大力鼓励区县开展社区公祭活动，力争全覆盖。破除丧葬陋习，鼓励采用敬献鲜花、植树绿化、网络祭扫、踏青遥祭、经典诵读等方式缅怀故人。积极联系各类媒体，做好殡葬改革宣传工作。 | 全年 |
| 开展 专项 整治 行动 | 41 | *开展工业炉窑 综合治理 | 市发改委 市工信局 市生态环境局 | 市市场监管局 市应急管理局 | 落实《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求，全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。 | 市发改委、市工信局、市生态环境局按职责分工，指导各区县、开发区落实。 | 全年 |
|  |  |  | 市发改委 市生态环境局 | — | 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。 | 市发改委、市生态环境局按职责分工，指导各区县、开发区落实。 | 全年 |
|  |  |  | 市生态环境局 | — | 推进工业炉窑污染深度治理。 积极开展化工、水泥、有色、建材登行业污染治理升级改造，推进工业窑炉全面达标排放。加大对无组织排放执法检查力度，对工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放违法行为，进行依法处理并责令整改。 | 1.督促各区县、开发区加大对辖区内工业炉窑排查力度，建立全口径清单，动态完善更新。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.各区县、开发区按照“已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定；暂没有行业排放标准的工业炉窑，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放。分别不高于30毫克/立方米、200毫克/立方米、300毫克/立方米。其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放不高于400毫克/立方米”的要求，梳理上报2020年工业窑炉整治清单。 | 4月30日 |
| 开展 专项 整治 行动 | 41 | *开展工业炉窑 综合治理 | 市生态环境局 | — | 推进工业炉窑污染深度治理。 积极开展化工、水泥、有色、建材登行业污染治理升级改造，推进工业窑炉全面达标排放。加大对无组织排放执法检查力度，对工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放违法行为，进行依法处理并责令整改。 | 3.督导相关企业按计划开展整治，逾期未完成不得进行生产。 | 12月20日 |
|  |  |  |  |  |  | 4.加大对无组织排放执法检查力度，对工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放违法行为，进行依法处理、责令整改。 | 全年 |
|  | 42 | *开展VOCs综合 整治行动 | 市生态环境局 | — | 系统推进VOCs污染整治。落实《陕西省挥发性有机物污染防治三年工作方案（2018—2020年）》，按重点排污单位名录管理规定要求建立VOCs排污单位名录库，持续开展化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业VOCs污染整治。全面加强含VOCs物料存储、转移和输送、设备与管线组件泄露、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCs管控。 | 1.对炼油与石油化工、农药制造、涂料制造、橡胶制品制造、制药工业、工业涂装、家具制造、人造板制造、包装印刷行业进行调查，建立清单。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.对存在问题的有组织、无组织排放企业督促其进行整改。 | 6月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 3.开展挥发性有机物企业专项执法检查，对各类环境违法行为依法处理。 | 12月20日 |
| 开展 专项 整治 行动 | 43 | △开展夏防期 臭氧污染 防控行动 | 市生态环境局 | 市工信局 市城管局 市交通局 市商务局 市市场监管局 | 制定并实施夏秋季大气污染防治及“冬病夏治”专项工作方案。 | 1.制定夏秋季大气污染防治及“冬病夏治”专项工作方案。 | 5月31日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.有效控制夏秋季颗粒物及挥发性有机物（VOCs）排放，抢抓时机大力实施 “冬病夏治”，着眼长远持续推进治本之策。 | 6月1日至 9月30日 |
|  | 44 | *实施秋冬季 攻坚专项行动 | 市生态环境局 | 市发改委 市工信局 市城管局 市交通局 | 制定并实施秋冬季大气污染综合治理攻坚方案。 | 1.根据上级安排，制定秋冬季大气污染综合治理攻坚方案。 | 9月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.着力推进秋冬季大气污染治理攻坚。以减少重污染天气为着力点，狠抓秋冬季大气污染防治，聚焦重点领域，将攻坚目标、任务措施分解落实到行业、落实到企业。 | 10月1日至 2021年 3月31日 |
| 积极应对重污染天气 | 45 | △修订完善 《西安市重污染 天气应急预案》 | 市生态环境局 | — | 适时修订完善《西安市重污染天气应急预案》。按照“多排多限、少排少限、不排不限”的原则，实施差异化应急管理。根据预测预报结果，提前发布管控指令，采取有效管控措施，遏制污染程度累积。建立常态化预测预报工作机制，重点开展夏季臭氧污染、秋冬季重污染天气专题会商研判，稳步提高预测预报准确率。 | 1.每日对未来3天空气质量进行两次会商预测，每周对未来1周空气质量及气象状况进行会商研判；重污染期间加大会商频次。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.总结《西安市重污染天气应急预案》及企业“一厂一策”操作方案执行情况。 | 6月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 3.根据中央、省级有关预案修订要求及减排措施制定标准，开展《西安市重污染天气应急预案》或各级应急响应措施修订工作。 | 10月15日 |
|  |  |  |  |  |  | 4.印发《西安市重污染天气应急预案》或各级应急响应措施。 | 10月31日 |
|  |  |  |  |  |  | 5.根据预测预报情况，适时提前发布管控指令或预警指令，按预案落实应急减排措施。 | 全年 |
| 积极应对重污染天气 | 46 | △动态完善重污染天气应急减排清单 | 市生态环境局 | — | 修订完善应急减排清单，实施差异化应急管理。严格按照黄色、橙色、红色级别减排比例分别不低于10%、20%、30%的要求，细化应急减排措施。坚持绩效分级、差异化管控的原则，落实到企业各工艺、环节，实施“一厂一策”清单化管理，严禁“一刀切”式停限产。 | 1.每次重污染天气预警期间，按照重污染天气应急减排清单，组织各区县、开发区及相关市级部门落实应急减排措施。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.针对重污染天应急减排清单执行过程中存在的问题，联合“一市一策”专家团队，通过走访、调研企业等形式，了解企业“一厂一策”操作方案执行情况。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3.联合“一市一策”专家团队，汇总企业“一厂一策”操作方案执行情况，针对应急减排清单及“一厂一策”操作方案存在的问题，研究并形成解决方法。根据生态环境部、省生态环境厅及西安市有关减排措施制定标准，联合“一市一策”专家团队，组织各区县、开发区及市级相关部门开展全面摸排污染源，开展应急减排清单修订工作。 | 9月30日 |
| 积极应对重污染天气 | 46 | △动态完善重污染天气应急减排清单 | 市生态环境局 | — | 修订完善应急减排清单，实施差异化应急管理。严格按照黄色、橙色、红色级别减排比例分别不低于10%、20%、30%的要求，细化应急减排措施。坚持绩效分级、差异化管控的原则，落实到企业各工艺、环节，实施“一厂一策”清单化管理，严禁“一刀切”式停限产。 | 4.根据生态环境部、省生态环境厅及西安市有关减排措施制定标准，联合“一市一策”专家团队，组织各区县、开发区及市级相关部门开展应急减排清单修订工作。根据中央、省级要求，向省生态环境厅报送应急减排清单。 | 10月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 5.印发应急减排清单。 | 10月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 6.联合“一市一策”专家团队，指导企业完成重污染天气应急“一厂一策”操作方案修订工作。督促各区县、开发区完成“一厂一策”操作方案报备工作（企业向区县级环保部门备案）。 | 11月15日 |
|  |  |  |  |  |  | 7.每次重污染天气预警期间，按照重污染天气应急减排清单，组织各区县、开发区及相关市级部门落实应急减排措施。 | 全年 |
| 科技 支撑 | 47 | ●强化科技 基础支撑 | 市生态环境局 | — | 夯实大气污染防治科学基础，提高科学治理能力。编制大气污染源排放清单，推进“一县一策”科技治霾试点。完成与“一市一策”签订的12个课题项目。 | 1.推广“一县一策”科技治霾试点。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.推动大气重污染成因与治理攻关项目研究成果的转化应用。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3.开展区域性臭氧形成机理与控制路径研究。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 4.应急管控措施评估。 | 全年 |
|  | 48 | △健全环境监测 监控网络 | 市生态环境局 | — | 纳入重点排污单位名录的企业安装烟气排放自动监控设施，并与生态环境主管部门联网。 | 1.按照省上确定的年度重点排污单位名录，排查烟气排放自动监控设施是否安装并联网。 | 5月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.对未安装烟气排放自动监控设施的，督促其制定安装联网计划，并督导落实。 | 12月20日 |
|  |  |  |  |  |  | 3.每月对纳入年度重点排污单位名录的企业进行监督检查，督促企业定期维护自动监控设施设备并确保数据正常传输。 | 全年 |
| 科技 支撑 | 49 | △打造“西安市智慧环保综合指挥中心” | 市生态环境局 | 市大数据局 | 西安市智慧环保指挥调度平台3月份试运行。年内具备大气综合环境研判分析与指挥调度能力。 | 1.对全市200个市控环境空气自动监测站数据进行分析和统计，每周编制数据分析周报。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.开发建设西安市生态环境指挥调度平台。 | 3月31日 |
|  |  |  |  |  |  | 3.全面进行平台测试运行，收集前端感知系统发现的各类问题，通过西安市生态环境指挥调度平台派发至相应网格进行处置，跟踪办理过程，具备大气综合环境指挥调度能力。 | 全年 |
|  | 50 | ●建设排放 监控平台 | 市生态环境局 | — | 建设排放监控平台，鼓励在用高排放工程机械安装实时定位和排放监控装置。 | 建设排放监控平台；试点安装不少于20台实时定位和排放监控装置。 | 12月20日 |
| 环境 执法 | 51 | *加大环境执法力度 | 市生态环境局 | — | 综合运用按日连续处罚、查封扣押、限产停产等手段依法从严处罚环境违法行为，强化排污者责任。未依法取得排污许可证、未按证排污的，依法依规从严处罚。推广“双随机、一公开”等监管。严格环境执法检查，开展大气污染热点网格监管，加强工业炉窑排放、工业无组织排放、VOCs污染治理等环境执法，严厉打击“散乱污”企业。加强生态环境执法与刑事司法衔接。冬防期开展以涉煤污染及重污染应急减排执行情况为重点的专项执法工作。 | 按重点时段、污染特征制定专项检查方案。 | 全年 |
| 信息 公开 | 52 | △加强环境 信息公开 | 市生态环境局 | — | 建立健全环保信息强制性公开制度。 | 1.公开重污染天气应急预案及应急措施清单，及时发布重污染天气预警信息。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.每月对重点排污单位及已核发排污许可证的企业信息公开工作进行监督检查，督促做好相关信息公开工作。 | 全年 |
|  |  |  |  |  | 公布城市环境空气质量监测数据，对区县环境空气质量进行排名。 | 依据省生态环境厅公布的月环境空气质量监测数据，每月对各区县、开发区环境空气质量进行排名，上报至智慧环保指挥中心。 | 全年 |
| 加大税收政策支持 | 53 | 严格执行 环境保护税法 | 市税务局 | — | 有效推进环保工作开展，实现减少污染排放、推进生态文明建设目标。 | 1.加大培训宣传和政策解读，引导企业做好环境保护税信息采集、申报等业务。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.根据其他部门共享的排污证办理情况等数据，加强事前、事中、事后税务监管。 | 全年 |
|  | 54 | 落实购进环境保护专用设备企业所得税抵免优惠政策 | 市税务局 | — | 助力提升环境保护专用设备使用率，促进产业升级。 | 1.购进环境保护专用设备企业所得税申报抵免后，细化和梳理优惠享受数据。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.加强优惠政策宣传推广，在税务大厅等处进行集中推介。 | 全年 |
|  | 55 | 对符合条件的新能源汽车免征车辆购置税 | 市税务局 | — | 贯彻落实符合条件的新能源汽车免征车辆购置税优惠政策。 | 即来即办，即办即免。 | 全年 |
|  | 56 | 继续落实对节能、 新能源车船减免 车船税的政策 | 市税务局 | — | 使用车船税减免优惠政策引导消费需求。 | 加大宣传力度和政策解读，做好纳税人诉求收集反馈工作。 | 全年 |

备注：1.“*”符号表示省上清单明确任务。

2.“△”符号表示省上方案明确要求。

3.“●”符号表示《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》明确任务。

附件3

西安市蓝天保卫战2020年工作任务清单（市发改委）

| 类别 | 序号 | 主要任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 任务目标 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加快优化能源结构 | 1 | *实施煤炭消费 总量控制 | 市发改委 | 市工信局 市城管局 | 完成省上下达的年度任务。 | 按照省上下达的年度任务，将任务分解至各区县、开发区及相关企业。每月核准完成量。 | 12月20日 |
|  | 2 | *深入推进 清洁取暖 | 市发改委 | 市民政局 市农业农村局 市生态环境局 | 在保障能源供应的前提下，2020年采暖季前，全市平原地区基本完成生活和冬季取暖散煤替代的任务要求，完成省上下达的散煤治理任务。 | 1.各区县、开发区对2020年之前完成“双替代”改造的区域进行入户核查，及时更新完善省级平台清单，对核查出的问题制定整改方案，并报市发改委。暂不具备“双替代”改造条件的区域，制定“一村一策”推进方案，试点推广洁净型煤+高效环保炉具、太阳能+电、生物质+专用炉具等取暖模式过渡，用多能互补方式支撑群众用得上、用得起、可持续、有质量的清洁取暖。 | 10月1日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.完成已上报2.54万户居民煤改洁工作任务。 | 10月1日 |
|  |  |  |  |  |  | 3.落实上网侧峰谷电价政策。完善居民阶梯电价政策。落实居民峰谷分时电价政策。推进电力市场化交易。 | 全年 |
| 构建绿色交通体系 | 3 | △强化天然气 供应保障 | 市发改委 | 市住建局 市城管局 | 强化天然气供应保障，优化供给配比，新增天然气量优先保障居民供暖需求。建立完善调峰用户清单，采暖季实行“压非保民”。天然气应急调峰储气能力满足全市日均3天使用需求。天然气占一次消费能源比重高于12%。城镇燃气企业和不可中断大用户形成不低于本企业年总用气量5%的储气能力。 | 根据《西安市天然气应急储气设施建设实施方案》，确保交燃引镇LNG项目平稳运行，督促省天然气公司加快经开LNG项目一期工程施工建设，力争年内完成5万立方米储罐主体工程。督促城燃企业及不可中断大用户，在年底前通过建设储气调峰设施及购买上游储气能力等方式形成不低于本企业年总用气量5%的储气能力。市城管局负责燃气集中供热锅炉稳定运行，市发改委协调城燃企业优先保障天然气集中供热锅炉所需天然气的供应。做好天然气气源争取和运行保障工作，力争天然气占一次消费能源比重高于12%。 | 全年 |
|  | 4 | *全面加强秸秆 综合利用 | 市发改委 | 市农业农村局 | 对固化成型、生物气化、热解气化、炭化等能源化利用技术及项目给予支持。 | 在项目立项审批方面给予优先考虑。争取中央和省级相关资金支持。培育龙头企业，示范带动秸秆原料利用专业化、规模化、产业化发展。 | 全年 |
|  | 5 | ●加快发展清洁 能源和新能源 | 市发改委 | — | 有序发展水电，优化风能、太阳能开发布局，因地制宜发展地热能等。加大可再生能源消纳力度，基本解决弃水、弃风、弃光问题。逐步降低非化石能源占能源消费比重。 | 持续推进分布式光伏发电项目建设，通过示范引领、以奖代补方式鼓励地热能供暖项目建设。 | 全年 |
|  | 6 | △提升电力企业 铁路货运占比 | 市发改委 | 市交通局 中铁西安局集团 | 落实《陕西省推进运输结构调整工作实施方案（2018-2020年）》。火电企业铁路运输比例达到50%以上。 | 扎实推进督促火电企业铁路运输比例在年底前达到50%以上。 | 全年 |
| 构建绿色交通体系 | 7 | △加快车辆 结构升级 | 市工信局 市发改委 | 市交通局 市城管局 市邮政管理局 | 全市城市建成区新增加和更新的公交、环卫、邮政、出租、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车，比例不低于80%。 | 1.核准现有全市建成区公交、环卫、邮政、出租、轻型物流配送车辆台账。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.按照年度车辆更新计划，新能源或清洁能源汽车更新比例不低于80%。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3.完成143辆新能源汽车更新工作。 | 12月20日 |
|  | 8 | *加快配套 充电桩建设 | 市发改委 | — | 配套建设充电桩（站），全年完成450根充电桩建设。（其中，新城区20根、莲湖区20根、碑林区20根、雁塔区20根、灞桥区35根、未央区20根、阎良区20根、临潼区20根、长安区35根、高陵区20根、鄠邑区20根、周至县20根、高新区30根、经开区30根、航天基地25根、航空基地15根、曲江新区20根、国际港务区30根、浐灞生态区30根。） | 1.完成180根充电桩建设。 | 6月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.完成310根充电桩建设。 | 9月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 3.完成450根充电桩建设，逐一实地核查。 | 12月20日 |
| 开展专项整治行动 | 9 | *开展工业炉窑 综合治理 | 市发改委 市工信局 市生态环境局 | 市市场监管局 市应急管理局 | 落实《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求，全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。 | 市发改委、市工信局、市生态环境局按职责分工，指导各区县、开发区落实。 | 全年 |
|  |  |  | 市发改委 市生态环境局 | — | 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。 | 市发改委、市生态环境局按职责分工，指导各区县、开发区落实。 | 全年 |

备注：1.各部门重点任务清单依据省上任务清单、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》设定。

2.“*”符号表示省上清单明确任务，“△”符号表示省上方案明确要求，“●”符号表示《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》明确任务。

3.牵头9项。

西安市蓝天保卫战2020年工作任务清单（市工信局）

| 类别 | 序号 | 主要任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 任务目标 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调整优化产业结构 | 1 | *严控“两高” 行业产能 | 市工信局 | 市发改委 市资源规划局 市应急管理局 市市场监管局 市生态环境局 莲湖区 高陵区 临潼区 | 落实《关中地区高耗能高排放行业退出工作方案》，完成西安经建油漆股份有限公司（莲湖区）、中化近代环保化工有限公司（高陵区）和陕西海马建筑防水工程有限公司（临潼区）3家企业搬迁改造或关闭工作。 | 1.根据《西安市高耗能高排放行业退出工作方案》和《西安市2018-2020年高耗能高排放工业企业整治计划》，启动2020年3户“两高”企业的改造、搬迁或关停工作。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.督导莲湖区、高陵区、临潼区，推进西安经建油漆股份有限公司、中化近代环保化工（西安）有限公司、陕西海马建筑防水工程有限公司的改造、搬迁或关停工作。 | 11月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 3.完成西安经建油漆股份有限公司、中化近代环保化工（西安）有限公司、陕西海马建筑防水工程有限公司的改造、搬迁或关停工作。按照《西安市高耗能高排放工业企业整治验收方案》，完成验收工作。 | 12月20日 |
|  | 2 | *严防 “散乱污” 企业反弹 | 市工信局 | 市生态环境局 市资源规划局 市应急管理局 市市场监管局 | 建立长效管理机制，实施网格化监管，坚决遏制“散乱污”企业死灰复燃、异地转移等，保持“散乱污”企业动态清零。 | 1.常态化开展散乱污企业排查整治，落实《西安市生态环境保护网格化管理办法（试行）》，确保“散乱污”企业及集群综合整治动态清零。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.对已完成治理的企业进行逐一核查。所有整改后的企业要“挂牌生产、开门生产”。 | 全年 |
| 构建绿色交通体系 | 3 | △加快车辆 结构升级 | 市工信局 市发改委 | 市交通局 市城管局 市邮政管理局 | 全市城市建成区新增加和更新的公交、环卫、邮政、出租、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车，比例不低于80%。 | 1.核准现有全市建成区公交、环卫、邮政、出租、轻型物流配送车辆台账。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.按照年度车辆更新计划，新能源或清洁能源汽车更新比例不低于80%。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3.完成143辆新能源汽车更新工作。 | 12月20日 |
| 开展专项整治行动 | 4 | *开展工业 炉窑综合治理 | 市发改委 市工信局 市生态环境局 | 市市场监管局 市应急管理局 | 落实《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求，全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。 | 市发改委、市工信局、市生态环境局按职责分工，指导各区县、开发区落实。 | 全年 |

备注：1.各部门重点任务清单依据省上任务清单、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》设定。

2.“*”符号表示省上清单明确任务，“△”符号表示省上方案明确要求，“●”符号表示《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》明确任务。

3.牵头4项。

西安市蓝天保卫战2020年工作任务清单（市交通局）

| 类别 | 序号 | 主要任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 任务目标 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构建绿色交通体系 | 1 | *优化调整 货物运输结构 | 市交通局 | 市发改委 中铁西安局 集团 国际港务区 | 落实《陕西省推进运输结构调整工作实施方案(2019-2020年)》，加快新筑铁路物流中心项目建设，完成省上下达的铁路货运量年度任务。 | 1.市交通局督促中国铁路西安集团有限公司铁路货运量提升。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.市发改委、国际港务区负责督导新筑铁路物流中心建设。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3.中国铁路西安集团有限公司负责新筑物流中心建设、增加铁路货运周转量和运输量。 | 全年 |
|  | 2 | 加快公共 交通建设 | 市交通局 | 西安城投集团 | 新开或调整公交线路不少于60条，城市公共出行机动化分担率不低于60%。 | 2020年新开20条，调整40条。其中一季度新开调整5条，二季度新开调整10条，三季度新开调整20条，四季度新开调整25条。 | 全年 |
|  | 3 | △加强在用 机动车管理 | 市公安局 市交通局 市生态环境局 | 市城管局 | 加大中重型柴油货车超限、超载的查处力度，降低超限、超载带来的污染物排放。 | 建立联合执法监管机制，定期对重要路口主要通道联合检查。 | 全年 |
|  |  |  | 市交通局 市生态环境局 | 市市场监管局 | 全面落实机动车排放检测/维护（I/M）制度。 | 1.全面落实机动车排放检测/维护（I/M）制度，在用机动车排放超过标准的，应当进行维修。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.市生态环境局严格落实排放检测制度，及时、准确将超标车信息共享至I/M平台，严把复检关；市交通局加强超标车辆维护管理。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3.市市场监管局每季度对机动车检测机构进行检查，依法查处相关违法行为。 | 全年 |
| 构建绿色交通体系 | 4 | ●柴油货车 绕行西咸 北环线管控 | 市公安局 市生态环境局 市交通局 | — | 持续开展柴油货车绕行西咸北环线管控联合检查工作，促使过境柴油货车绕行西咸北环线高速行驶，避让西安绕城高速通行。 | 1.生态环境、公安、交通运输部门在西安绕城高速服务区设点开展柴油货车绕行西咸北环线管控联合检查，对国Ⅳ及以上 排放标准柴油货车检测，对不符合通行管理规定的柴油货车由公安部门进行处置。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.生态环境、公安、交通运输部门开展柴油货车绕行西咸北环线管控联合检查，对国Ⅳ及以上排放标准柴油货车检测，对不符合通行管理规定的由公安部门进行处置，市公安局保障联合执法点警力。 | 全年 |
| 优化调整用地结构 | 5 | *控制道路 扬尘污染 | 市交通局 | — | 开展国、省、县、乡道路抑制扬尘整治活动，2020年6月底前，国、省、县道“高台土”全部整治到位、硬化修复到位，乡村道路全部硬化到位。加强县、乡道路保洁，建立责任清单，实行重点路段领导包抓制。 | 1.制定国省干线“高台土”整治工作安排；督导周至、鄠邑、蓝田、高陵、长安、阎良、临潼、灞桥八个区县制定县道高台土整治方案，开展摸排。 | 6月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.结合“路长制”考核、月检查、季度考核，对整治成果进行“回头看。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3.国省干线开展高台土整治工作，4月底完成30%，5月底完成60%，6月底全面完成整治工作；督导周至、鄠邑、蓝田、高陵、长安、阎良、临潼、灞桥八个区县6月底全面完成县道“高台土”整治工作。 | 6月30日 |
| 有效削减工业污染 | 6 | 减少集聚区 污染 | 市交通局 | 浐灞生态区 | 浐灞生态区对辖区内4s店进行集中整治，减少集聚污染。 | 1.制定方案。 | 6月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.按照方案开展整治工作。 | 全年 |

备注：1.各部门重点任务清单依据省上任务清单、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》设定。

2.“*”符号表示省上清单明确任务，“△”符号表示省上方案明确要求，“●”符号表示《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》明确任务。

3.牵头6项。

西安市蓝天保卫战2020年工作任务清单（市住建局）

| 类别 | 序号 | 主要任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 任务目标 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加快优化能源结构 | 1 | ●加大既有建筑能效提升改造力度 | 市住建局 | — | 积极推进既有建筑节能改造，重点推动有改造价值的城镇居住建筑节能改造，鼓励开展农村既有建筑保温化改造。 | 1.推进长安区、临潼区、高陵区、阎良区、鄠邑区、周至县、蓝田县各100户农村既有建筑保温化改造工作。 | 12月20日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.推进城市既有建筑节能改造工作。 | 全年 |
| 优化调整用地结构 | 2 | *严格施工 扬尘监管 | 市住建局 （在建工地） | 市交通局 市水务局 市生态环境局 市市场监管局 市公安局 | 1.严格落实六个100%要求，定期动态更新施工工地管理清单。 2.5000平方米以上土石方建筑工地全部安装《施工扬尘在线监测系统建设及运行管理规范》（DB6101/T3066-2019）规定的在线监测系统和视频监控设施（可采取购买第三方数据的方式），并与市住建局及智慧环保指挥平台联网。施工面积300平方米以上或工期超过3个月的工地围挡实施场内喷雾抑尘。 | 1.更新在建工地管理清单。 | 每月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.对各区县、开发区在建工地落实“六个100%”扬尘污染防治措施进行督导检查不少于1次。对发现的问题移送相关区县进行查处。 | 全年 |
| 优化调整用地结构 | 2 | *严格施工 扬尘监管 | 市住建局 （在建工地） | 市交通局 市水务局 市生态环境局 市市场监管局 市公安局 | 3.市生态环境及市场监管部门依法对销售使用不合格扬尘在线监测仪器的检查及处罚，对销售不合格仪器的取消相关工作资质，情节严重或拒不改正的清退出西安市场或移交公安部门依法处置。 4.新建建筑中装配式建筑占比达到20%以上。将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。 5.将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。 | 3.开展月度考核，对排名靠后的区县开发区进行约谈。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 4.组织市级各相关部门和市住建局督导组开展联合检查，重点检查“六个100%”等扬尘污染防治措施落实情况。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 5.对工地安装扬尘在线监测和视频监控情况进行督导检查。 | 全年 |
|  | 3 | ●持续加强 两类企业堆场 扬尘监管 | 市住建局 | — | 严格落实两类企业物料堆场抑尘措施。 | 每月组织对两类企业现场检查。全市两类企业必须配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。对未达到上述要求的企业，依法处理。 | 全年 |

备注：1.各部门重点任务清单依据省上任务清单、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》设定。

2.“*”符号表示省上清单明确任务，“△”符号表示省上方案明确要求，“●”符号表示《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》明确任务。

3.牵头3项。

西安市蓝天保卫战2020年工作任务清单（市公安局）

| 类别 | 序号 | 主要任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 任务目标 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构建绿色交通体系 | 1 | △加强在用 机动车管理 | 市生态环境局 市公安局 | 市城管局 市交通局 | 在重点路段、区域对柴油车开展常态化的路检路查，加大货运、物流车辆污染治理力度，在集中停放地开展监督抽测。强化综合执法监管，实施多部门联合惩戒。 | 1.各区县、开发区每月开展联合检查不少于15次，检查机动车数量不少于600辆次。冬防期及应急期间，根据大气污染防治工作需要增加检查频次、检查数量，并开展夜查工作。 | 5月1日起 |
|  |  |  |  |  |  | 2.制定柴油货车集中停放地监督抽测计划，以混凝土运输车辆、建筑垃圾运输车辆、长途客运、旅游大巴、危化品运输等营运车辆为重点开展执法检查。对抽查中发现超标车辆数超过抽查车辆数30%的大户单位，列为重点大户单位，移交相关部门开展联合惩处，同时不定期开展突击检查。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3.强化多部门联合执法，实施生态环境部门监测取证、公安交管部门实施处罚、交通运输部门监督维修的监管模式。 | 全年 |
|  |  |  | 市公安局 市交通局 市生态环境局 | 市城管局 | 加大中重型柴油货车超限、超载的查处力度，降低超限、超载带来的污染物排放。 | 建立联合执法监管机制，定期对重要路口主要通道联合检查。 | 全年 |
| 构建绿色交通体系 | 2 | *高排放老旧 机动车淘汰 | 市公安局 | 市生态环境局 市交通局 市商务局 | 累计淘汰国Ⅲ及以下排放标准营运柴油货车43471辆，“油改气”的老旧燃气车9322辆。 | 1.高排放机动车淘汰年度任务分解至各区县、开发区。 | 4月20日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.每月对各区县、开发区工作完成情况进行督导考核。 | 12月20日 |
|  | 3 | ●柴油货车绕行 西咸北环线管控 | 市公安局 市生态环境局 市交通局 | — | 持续开展柴油货车绕行西咸北环线管控联合检查工作，促使过境柴油货车绕行西咸北环线高速行驶，避让西安绕城高速通行。 | 1.生态环境、公安、交通运输部门在西安绕城高速服务区设点开展柴油货车绕行西咸北环线管控联合检查，对国Ⅳ及以上 排放标准柴油货车检测，对不符合通行管理规定的柴油货车由公安部门进行处置。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.生态环境、公安、交通运输部门开展柴油货车绕行西咸北环线管控联合检查，对国Ⅳ及以上排放标准柴油货车检测，对不符合通行管理规定的由公安部门进行处置，市公安局保障联合执法点警力。 | 全年 |

备注：1.各部门重点任务清单依据省上任务清单、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》设定。

2.“*”符号表示省上清单明确任务，“△”符号表示省上方案明确要求，“●”符号表示《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》明确任务。

3.牵头3项。

西安市蓝天保卫战2020年工作任务清单（市城管局）

| 类别 | 序号 | 主要任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 任务目标 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加快优化能源结构 | 1 | 减少集中 供热企业燃煤 消耗量 | 市城管局 | 市发改委 市生态环境局 | 确保各集中供热企业2020-2021年采暖季集中供热企业燃煤消耗量不高于上一采暖季。 | 1.统计各集中供热企业2019-2020年采暖季燃煤消耗量（不包含电厂余热供热）。 | 8月31日前 |
|  |  |  |  |  |  | 2.天然气气源充足的情况下首先启用燃气锅炉。 | 2020-2021年采暖季 |
|  |  |  |  |  |  | 3.燃煤锅炉启用严格按照程序审批。 | 2020-2021年采暖季 |
| 优化调整用地结构 | 2 | *严格施工 扬尘监管 | 市城管局 （拆迁、出土工地） | 市交通局 市水务局 市生态环境局 市市场监管局 市住建局 市资源规划局 市公安局 | 1.严格落实七个到位要求，定期动态更新管理清单。 2.5000平方米以上土石方建筑工地(出土、拆迁、建筑垃圾消纳场)全部安装《施工扬尘在线监测系统建设及运行管理规范》（DB6101/T3066-2019)规定的在线监测系统和视频监控设施（可采取购买第三方数据的方式），并尽快与城管系统及智慧环保指挥平台联网。出土工地在办理建筑垃圾清运手续时，必须取得施工许可证，并按要求完成在线监测和视频监控安装。 3.市生态环境及市场监管部门依法对销售使用不合格扬尘在线监测仪器的检查及处罚，对销售不合格仪器的取消相关工作资质，情节严重或拒不改正的清退出西安市场或移交公安部门依法处置。 4.将扬尘管理工作不到位的不良信息移送市住建局纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体黑名单。 | 1.每月对相关区县、开发区落实“建筑垃圾排放运输及消纳扬尘防治工作标准”情况开展不少4次督导检查，对发现的问题组织相关辖区进行整改。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.对工地安装扬尘在线监测和视频监控情况进行督导检查。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3.建筑物拆除施工和拆除垃圾装载落实全方位湿法作业，消纳处置拆除（装修）垃圾场所、资源化企业或移动处置设施，严格落实喷雾、喷淋、洒水、遮盖等防尘降尘措施。 | 全年 |
| 优化调整用地结构 | 3 | *控制道路 扬尘污染 | 市城管局 | — | 加大道路扬尘防控力度，全面推广高压冲洗与机扫联合作业模式，实现城区车行道路机械化清扫全覆盖。继续实施道路保洁“以克论净”考核，逐月开展“以克论净”检查考核。全市主次干道达到5克/平方米，2020年起向背街小巷延伸。 | 1.指导、督导各区县、开发区机械化保洁车辆出车率达到90%以上，辖区车行道机械化清扫率达到100%；每月开展“以克论净”抽检考核，督导各区县、开发区主次干道灰土达到5克/平方米。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.中心城区（新城、碑林、莲湖、雁塔、未央、灞桥）配备高压冲洗车辆，主干道开展高压冲洗与机扫联合作业，每周不低于3次。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3.对城区内破损道路进行摸排，制定工作计划并及时修复。 | 全年 |
| 全面管控面源污染 | 4 | △治理露天 烧烤污染 | 市城管局 | — | 加大餐饮油烟治理力度，全面规范治理露天烧烤污染，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。 | 1.持续开展餐饮油烟专项整治。重点打击不规范使用餐饮油烟净化设施的违法行为。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.开展露天烧烤油烟污染专项执法行动。依法打击非定点烧烤区以外的露天烧烤行为。 | 全年 |
|  |  |  |  |  | 三环以内涉油烟排放经营户全部进店经营，并安装使用油烟净化设备。 | 1.摸清全市三环以内涉油烟经营户底数，建立任务清单。完成清单任务量15%。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.完成总任务量40%。 | 6月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 3.完成总任务量70%。 | 9月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 4.完成总任务量100%。 | 12月20日 |
| 全面管控面源污染 | 5 | ●严控露天焚烧和不文明祭扫行为 | 市城管局 | — | 切实加强城市建成区范围内秸秆、垃圾、树叶、杂物露天焚烧查处力度，强化地方各级政府主体责任，重点区域建立网格化监管制度，重点时段开展专项巡查，严防因露天焚烧造成区域性重污染天气。 | 加强建成区范围内日常监管，发现一起，查处一起。对生态环境部门移交的烟火监控系统发现问题依法处理。 | 全年 |

备注：1.各部门重点任务清单依据省上任务清单、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》设定。

2.“*”符号表示省上清单明确任务，“△”符号表示省上方案明确要求，“●”符号表示《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》明确任务。

3.牵头5项。

西安市蓝天保卫战2020年工作任务清单（市商务局）

| 类别 | 序号 | 主要任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 任务目标 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构建绿色交通体系 | 1 | △开展油品 质量检查 | 市商务局 市市场监管局 | 市公安局 市应急管理局 市生态环境局 市交通局 市住建局 | 依法取缔“黑加油站点”，规范成品油市场秩序，全面加强油品质量的监督检查，严厉打击非法生产、销售不符合国家标准的车用燃油行为。组织开展“黑加油站点”流动油罐车专项整治行动，打击和清理取缔黑加油站点、流动加油车，持续开展油品质量检查专项行动。市场监管部门以物流基地、货运车辆停车场为重点，每季度开展监督抽测。 | 1.制定《2020年“黑加油站点”流动油罐车专项整治行动实施方案》，明确排查要求、整治规范、督查频次，加强管理。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.完善和落实市级部门包抓区县、开发区管理机制，每月对包抓的区县、开发区开展一次督导检查。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3.区县开发区对发现的“黑加油站点”流动油罐车，发现一例立即整治一例。 | 全年 |

备注：1.各部门重点任务清单依据省上任务清单、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》设定。

2.“*”符号表示省上清单明确任务，“△”符号表示省上方案明确要求，“●”符号表示《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》明确任务。

3.牵头1项。

西安市蓝天保卫战2020年工作任务清单（市市场监管局）

| 类别 | 序号 | 主要任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 任务目标 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加快优化能源结构 | 1 | *严防燃煤 散烧 | 市市场监管局 | 市公安局 市生态环境局 市商务局 市城管局 市农业农村局 市民政局 | 持续开展打击劣质煤销售专项行动，每月组织开展洁净煤煤质专项检查。对已确定的洁净煤供应网点，采暖期每月、非采暖期每季开展煤质抽检，抽检率达到100%。以洁净煤生产、销售环节为重点，组织开展洁净煤煤质专项检查，依法严厉打击销售劣质煤行为。 | 1.制定2020年度散煤质量抽检工作方案。 | 5月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.每季开展一次煤质抽检，严厉打击销售劣质煤违法行为。 | 非采暖期 |
|  |  |  |  |  |  | 3.制定冬防期加强煤炭市场管控专项行动工作方案，对重点区域进行督导检查。每月开展一次煤质抽检，严厉打击销售劣质煤违法行为。 | 冬防期 |
|  |  |  |  |  |  | 4.依法查处各类非法煤炭生产、销售经营场所，发现一起依法查处一起。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 5.市城管局对经营性餐饮单位散煤进行监管，发现一起依法查处一起。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 6.市生态环境局对工业企业使用环节进行监督检查，依法打击使用劣质煤行为。 | 冬防期 |
|  |  |  |  |  |  | 7.市农业农村局对农业生产用煤进行检查，禁止禁燃区内散煤复燃。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 8.市民政局对城镇生活用煤进行检查。 | 全年 |
| 构建绿色交通体系 | 2 | △开展油品 质量检查 | 市商务局 市市场监管局 | 市公安局 市应急管理局 市生态环境局 市交通局 市住建局 | 依法取缔“黑加油站点”，规范成品油市场秩序，全面加强油品质量的监督检查，严厉打击非法生产、销售不符合国家标准的车用燃油行为。组织开展“黑加油站点”流动油罐车专项整治行动，打击和清理取缔黑加油站点、流动加油车，持续开展油品质量检查专项行动。市场监管部门以物流基地、货运车辆停车场为重点，每季度开展监督抽测。 | 1.制定《2020年“黑加油站点”流动油罐车专项整治行动实施方案》，明确排查要求、整治规范、督查频次，加强管理。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.完善和落实市级部门包抓区县、开发区管理机制，每月对包抓的区县、开发区开展一次督导检查。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3.区县开发区对发现的“黑加油站点”流动油罐车，发现一例立即整治一例。 | 全年 |

备注：1.各部门重点任务清单依据省上任务清单、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》设定。

2.“*”符号表示省上清单明确任务，“△”符号表示省上方案明确要求，“●”符号表示《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》明确任务。

3.牵头2项。

西安市蓝天保卫战2020年工作任务清单（市资源规划局）

| 类别 | 序号 | 主要任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 任务目标 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 优化调整用地结构 | 1 | ●继续开展 “三场（厂）” 扬尘污染治理 | 市资源规划局 市生态环境局 | — | 严厉打击未落实各类污染防治措施的砂石场、白灰场、黏土砖厂。 | 1.资源规划部门负责查处具备开采和加工行为，或土地性质违法等未取得许可的砂石场、白灰场、黏土砖厂扬尘污染防治工作。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.生态环境部门依法加强对取得许可的砂石场、白灰场、黏土砖厂扬尘污染防治的监管工作。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3.各区县政府、开发区管委会负责露天堆放砂石等矿产资源的扬尘污染防治工作。 | 全年 |
|  | 2 | △露天矿山 综合整治 | 市资源规划局 | 市秦岭保护局 | 落实《西安市矿山综合整治工作方案》，以开山采石、粘土砖厂专项整治为抓手，以违法违规开采和责任主体灭失的矿山为重点，全面开展各类露天矿山专项整治，确保2020年年底前全面完成整治任务。 | 1.建立完善露天矿山台账。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.全面完成秦岭区域矿山综合调查，建立秦岭矿山治理台账。 | 10月31日 |
|  |  |  |  |  |  | 3.督促指导区县将省级拨款补助项目建成矿山地质环境治理示范点。 | 12月20日 |
|  |  |  |  |  |  | 4.督促指导区县完成汾渭平原废弃露天矿山治理任务。 | 12月20日 |

备注：1.各部门重点任务清单依据省上任务清单、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》设定。

2.“*”符号表示省上清单明确任务，“△”符号表示省上方案明确要求，“●”符号表示《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》明确任务。

3.牵头2项。

西安市蓝天保卫战2020年工作任务清单（市生态环境局）

| 类别 | 序号 | 主要任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 任务目标 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调整优化产业结构 | 1 | △强化源头管控 | 市生态环境局 | — | 完成区域空间生态环境评价工作。积极推行区域、规划环境影响评价，新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 | 1.配合省生态环境厅完成全省区域空间生态环境评价工作。向省区域环评工作组补充完善我市基础资料，并在初步成果的意见征求阶段，提出我市的意见建议。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.积极推行区域、规划环境影响评价，严格执行规划环评审查程序和要求，并落实有关管控要求。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3.严格建设项目集体审查制度，落实各行业禁止性、限制性准入要求。新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 | 全年 |
|  | 2 | ●推进工业源 达标排放 | 市生态环境局 | — | 落实《陕西省工业污染源全面达标和排放计划实施方案（2017-2020年）》，持续推进工业污染源全面达标排放。 | 1.督导相关区县、开发区进一步查漏补缺，建立2020年补充排查评估工业污染源分类管理清单，摸清相关企业的基本信息和存在问题，建立问题清单，实施销号管理。 | 4月10日至 10月10日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.制定全市专项督导检查计划，对相关区县、开发区工业污染源达标排放工作进展情况进行督导检查。 | 9月10日至 10月10日 |
| 调整优化产业结构 | 3 | *规范排污许可 | 市生态环境局 | — | 建立基本覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度，2020年年底前，完成国家排污许可管理名录规定的重点行业许可证核发。 | 1.完成名录内规定的排污许可核发、登记任务的80%。 | 7月31日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.完成名录内规定的排污许可核发、登记任务。 | 9月30日 |
|  | 4 | *强化工业企业 无组织排放管控 | 市生态环境局 | 市发改委 市工信局 | 开展建材、有色、火电、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放依法处理，责令整改。 | 1.组织各区县、开发区对照《排污许可证申请与核发技术规范》进行无组织排放排查，更新重点行业无组织排放企业名单。 | 5月31日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.6月份起，每季度开展一次专项执法检查，对检查发现存在问题的，根据情节，依法查处。同时，责令整治，每月报送整治进展直至完成整治。 | 12月20日 |
| 加快优化能源结构 | 5 | *实施锅炉 综合整治 | 市生态环境局 | 市发改委 市工信局 市市场监管局 | 巩固35蒸吨/时以下燃煤锅炉拆改成效，在清洁能源保障的前提下，发现一台，拆改一台。对不具备拆改条件且长期封停不再使用的燃煤锅炉和已实施“煤改气”改造但天然气供应暂不稳定保留应急备用的燃煤锅炉，在县级及以上生态环境部门备案并向社会公开接受监督。 | 1.建立动态工作台账，继续排查辖区35蒸吨/时以下燃煤锅炉，对发现的依法依规处置。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.各区县、开发区对辖区生物质、燃油锅炉进行排查，分类实施治理，确保符合陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）要求。 | 全年 |
| 构建绿色交通体系 | 6 | △加强在用 机动车管理 | 市生态环境局 市公安局 | 市城管局 市交通局 | 在重点路段、区域对柴油车开展常态化的路检路查，加大货运、物流车辆污染治理力度，在集中停放地开展监督抽测。强化综合执法监管，实施多部门联合惩戒。 | 1.各区县、开发区每月开展联合检查不少于15次，检查机动车数量不少于600辆次。冬防期及应急期间，根据大气污染防治工作需要增加检查频次、检查数量，并开展夜查工作。 | 5月1日起 |
|  |  |  |  |  |  | 2.制定柴油货车集中停放地监督抽测计划，以混凝土运输车辆、建筑垃圾运输车辆、长途客运、旅游大巴、危化品运输等营运车辆为重点开展执法检查。对抽查中发现超标车辆数超过抽查车辆数30%的大户单位，列为重点大户单位，移交相关部门开展联合惩处，同时不定期开展突击检查。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3.强化多部门联合执法，实施生态环境部门监测取证、公安交管部门实施处罚、交通运输部门监督维修的监管模式。 | 全年 |
|  |  |  | 市公安局 市交通局 市生态环境局 | 市城管局 | 加大中重型柴油货车超限、超载的查处力度，降低超限、超载带来的污染物排放。 | 建立联合执法监管机制，定期对重要路口主要通道联合检查。 | 全年 |
| 构建绿色交通体系 | 6 | △加强在用 机动车管理 | 市交通局 市生态环境局 | 市市场监管局 | 全面落实机动车排放检测/维护（I/M）制度。 | 1.全面落实机动车排放检测/维护（I/M）制度，在用机动车排放超过标准的，应当进行维修。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.市生态环境局严格落实排放检测制度，及时、准确将超标车信息共享至I/M平台，严把复检关；市交通局加强超标车辆维护管理。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3.市市场监管局每季度对机动车检测机构进行检查，依法查处相关违法行为。 | 全年 |
|  | 7 | △推进柴油车 深度治理 | 市生态环境局 | — | 对全市登记注册的国Ⅳ排放标准或环保检验不符合排放标准的柴油货车进行治理。 | 设置固定治理点，严格执行“一车一档”工作制度，并积极接受管理部门和群众的监督。治理后柴油车应按照国标要求进行检测。经生态环境部门监督、审核，排放达到“b类排放限值”的，认定为符合治理要求。 | 全年 |
| 构建绿色交通体系 | 8 | ●柴油货车绕行 西咸北环线管控 | 市公安局 市生态环境局 市交通局 | — | 持续开展柴油货车绕行西咸北环线管控联合检查工作，促使过境柴油货车绕行西咸北环线高速行驶，避让西安绕城高速通行。 | 1.生态环境、公安、交通运输部门在西安绕城高速服务区设点开展柴油货车绕行西咸北环线管控联合检查，对国Ⅳ及以上排放标准柴油货车检测，对不符合通行管理规定的柴油货车由公安部门进行处置。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.生态环境、公安、交通运输部门开展柴油货车绕行西咸北环线管控联合检查，对国Ⅳ及以上排放标准柴油货车检测，对不符合通行管理规定的由公安部门进行处置，市公安局保障联合执法点警力。 | 全年 |
|  | 9 | ●加强排放检验 机构监督检查 | 市生态环境局 | 市市场监管局 | 认真落实在用机动车排放污染物监测机构技术规范要求，加强对排放检验机构的监督检查，对违规检测行为依法处罚，情节严重的，取消其检验资格。 | 1.通过现场检查和视频监控，加强排放检验机构监管。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.每季度对排放检验机构检查全覆盖。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3.对违规行为进行限期改正；对违法行为依法处罚，情节严重的，由市场监管部门取消其检验资格。 | 全年 |
| 构建绿色交通体系 | 10 | △严格新车环保 装置检验 | 市生态环境局 | 市工信局 市公安局 市市场监管局 市商务局 | 在新车销售、检验、登记等场所开展环保装置抽查工作，保证新车环保装置生产一致性。 | 1.市商务局对在本行政区域内汽车销售及其相关服务活动进行监督管理。对存在问题的，移交市市场监管局依法处理。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.市生态环境局每季度对检验、登记环节开展一次检查。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3.市市场监管局牵头联合相关部门每季度开展不少于一次销售环节抽查，年抽查率不低于30%。 | 全年 |
|  | 11 | *开展非道路移动机械污染防治 | 市生态环境局 | 市工信局 市住建局 市城管局 市交通局 市水务局 | 完善非道路移动机械摸底调查和编码登记，划定并公布禁止使用高排放非道路移动机械的区域，加大执法监管力度。加强对非道路移动工程机械排放状况的监督检查，严查工程机械超标排放和冒黑烟现象。 | 1.各区县、开发区每月开展非道路移动机械检查不少于10次，覆盖不少于辖区内30%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的30%。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.每月抽测非道路移动机械数不低于30台次。秋冬季每月开展非道路移动机械检查不少于20次，覆盖不少于辖区内50%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的50%，抽测机械数不低于50台次。 | 5月1日起 |
| 优化调整用地结构 | 12 | △加强工业企业 物料堆场扬尘监管 | 市生态环境局 | — | 严格落实煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。采用密闭输送设备作业的，必须在装卸处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施的正常使用，严禁露天装卸作业和物料干法作业。 | 1.对全市涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场进行检查，建立检查台账。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.确定年度应配套建设收尘和密封物料仓库企业名单，并分解下达至相关区县、开发区。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 3.完成名单内企业围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施建设。 | 5月31日 |
|  |  |  |  |  |  | 4.督促涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场单位安装堆场的全方位视频监控并与区县生态环境部门联网。 | 10月31日 |
|  | 13 | ●继续开展 “三场（厂）” 扬尘污染治理 | 市资源规划局 市生态环境局 | — | 严厉打击未落实各类污染防治措施的砂石场、白灰场、黏土砖厂。 | 1.资源规划部门负责查处具备开采和加工行为，或土地性质违法等未取得许可的砂石场、白灰场、黏土砖厂扬尘污染防治工作。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.生态环境部门依法加强对取得许可的砂石场、白灰场、黏土砖厂扬尘污染防治的监管工作。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3.各区县政府、开发区管委会负责露天堆放砂石等矿产资源的扬尘污染防治工作。 | 全年 |
| 有效削减工业污染 | 14 | △逐步实施现有 项目低VOCs含量 涂料、油墨、 胶粘剂替代 | 市生态环境局 | 市工信局 市住建局 市城管局 市公安局 | 在技术成熟的家具、整车生产、机械设备制造、汽修、印刷等行业，引导鼓励工业企业使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等产品。推进企业全面实施源头替代。 | 1.制定重点行业涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂信息摸排工作计划，在近3年来进行环评审批的建设项目中，初步筛选涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的工业企业。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.对上述企业涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的使用情况进行摸排。 | 5月31日 |
|  |  |  |  |  |  | 3.在经开区、鄠邑区开展工业涂装、包装印刷行业VOCs源头替代试点工作。 | 12月20日 |
|  |  |  |  |  |  | 4.市住建局负责引导鼓励在建项目施工单位，市城管局负责引导鼓励市政项目施工单位，市公安局负责引导鼓励道路划线单位使用符合《西安市建筑及交通标志涂料与胶粘剂中挥发性有机化合物含量限值》标准的涂料、油墨、胶粘剂等产品。 | 全年 |
| 有效削减工业污染 | 15 | △燃气锅炉完成 低氮燃烧改造 | 市生态环境局 | — | 对超标排放燃气锅炉全部完成低氮燃烧改造。 | 1.完成在用燃气锅炉排查，建立需要实施低氮燃烧改造锅炉清单。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.督促需要实施低氮燃烧改造锅炉业主单位制定改造计划。 | 5月31日 |
|  |  |  |  |  |  | 3.完成改造任务20%。 | 6月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 4.完成改造任务50%。 | 7月31日 |
|  |  |  |  |  |  | 5.完成改造任务80%。 | 8月31日 |
|  |  |  |  |  |  | 6.完成改造任务100%。 | 9月30日 |
|  | 16 | ●严控露天焚烧 和不文明祭扫行为 | 市生态环境局 | — | 开展“三夏”“三秋”期间秸秆禁烧监督检查。 | 1.开展“三夏”期间秸秆禁烧监督检查。 | 5月25日至 6月25日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.开展“三秋”期间秸秆禁烧监督检查。 | 9月25日至10月25日 |
| 开展专项整治行动 | 17 | *开展工业炉窑 综合治理 | 市发改委 市工信局 市生态环境局 | 市市场监管局 市应急管理局 | 落实《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求，全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。 | 市发改委、市工信局、市生态环境局按职责分工，指导各区县、开发区落实。 | 全年 |
|  |  |  | 市发改委 市生态环境局 | — | 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。 | 市发改委、市生态环境局按职责分工，指导各区县、开发区落实。 | 全年 |
| 开展专项整治行动 | 17 | *开展工业炉窑 综合治理 | 市生态环境局 | — | 推进工业炉窑污染深度治理。积极开展化工、水泥、有色、建材等行业污染治理升级改造，推进工业窑炉全面达标排放。加大对无组织排放执法检查力度，对工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放违法行为，进行依法处理并责令整改。 | 1.督促各区县、开发区加大对辖区内工业炉窑排查力度，建立全口径清单，动态完善更。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.各区县、开发区按照“已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定；暂没有行业排放标准的工业炉窑，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放。分别不高于30、200、300毫克/立方米。其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放不高于400毫克/立方米”的要求，梳理上报2020年工业窑炉整治清单。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 3.督导相关企业按计划开展整治，逾期未完成不得进行生产。 | 12月20日 |
|  |  |  |  |  |  | 4.加大对无组织排放执法检查力度，对工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放违法行为，进行依法处理并责令整改。 | 全年 |
| 开展专项整治行动 | 18 | *开展VOCs综合 整治行动 | 市生态环境局 | — | 系统推进VOCs污染整治。落实《陕西省挥发性有机物污染防治三年工作方案（2018-2020年）》，按重点排污单位名录管理规定要求建立VOCs排污单位名录库，持续开展化工、工业涂装、包装印刷、家具、电子制造、工程机械制造等重点行业VOCs污染整治。全面加强含VOCs物料存储、转移和输送、设备与管线组件泄露、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCs管控。 | 1.对炼油与石油化工、农药制造、涂料制造、橡胶制品制造、制药工业、工业涂装、家具制造、人造板制造、包装印刷行业进行调查，建立清单。 | 4月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.对存在问题的有组织、无组织排放企业督促进行整改。 | 6月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 3.开展挥发性有机物企业专项执法检查，对各类环境违法行为依法处理。 | 12月20日 |
|  | 19 | △开展夏防期臭氧污染防控行动 | 市生态环境局 | 市工信局 市城管局 市交通局 市商务局 市市场监管局 | 制定并实施夏秋季大气污染防治及“冬病夏治”专项工作方案。 | 1.制定夏秋季大气污染防治及“冬病夏治”专项工作方案。 | 5月31日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.有效控制夏秋季颗粒物及挥发性有机物（VOCs）排放，抢抓时机大力实施 “冬病夏治”，着眼长远持续推进治本之策。 | 6月1日至 9月30日 |
|  | 20 | *实施秋冬季 攻坚专项行动 | 市生态环境局 | 市发改委 市工信局 市城管局 市交通局 | 制定并实施秋冬季大气污染综合治理攻坚方案。 | 1.根据上级安排，制定秋冬季大气污染综合治理攻坚方案。 | 9月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.着力推进秋冬季大气污染治理攻坚。以减少重污染天气为着力点，狠抓秋冬季大气污染防治，聚焦重点领域，将攻坚目标、任务措施分解落实到行业、落实到企业。 | 10月1日至 次年 3月31日 |
| 积极应对重污染天气 | 21 | △修订完善《西安市重污染天气应急预案》 | 市生态环境局 | — | 适时修订完善《西安市重污染天气应急预案》。按照“多排多限、少排少限、不排不限”的原则，实施差异化应急管理。根据预测预报结果，提前发布管控指令，采取有效管控措施，遏制污染程度累积。建立常态化预测预报工作机制，重点开展夏季臭氧污染、秋冬季重污染天气专题会商研判，稳步提高预测预报准确率。 | 1.每日对未来3天空气质量进行两次会商预测，每周对未来1周空气质量及气象状况进行会商研判；重污染期间加大会商频次。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.总结《西安市重污染天气应急预案》及企业“一厂一策”操作方案执行情况。 | 6月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 3.根据中央、省级有关预案修订要求及减排措施制定标准，开展《西安市重污染天气应急预案》或各级应急响应措施修订工作。 | 10月15日 |
|  |  |  |  |  |  | 4.印发《西安市重污染天气应急预案》或各级应急响应措施。 | 10月31日 |
|  |  |  |  |  |  | 5.根据预测预报情况，适时提前发布管控指令或预警指令，按预案落实应急减排措施。 | 全年 |
| 积极应对重污染天气 | 22 | △动态完善重污染天气应急减排清单 | 市生态环境局 | — | 修订完善应急减排清单，实施差异化应急管理。严格按照黄色、橙色、红色级别减排比例分别不低于10%、20%、30%的要求，细化应急减排措施。坚持绩效分级、差异化管控的原则，落实到企业各工艺、环节，实施“一厂一策”清单化管理，严禁“一刀切”式停限产。 | 1.每次重污染天气预警期间，按照重污染天气应急减排清单，组织各区县、开发区及相关市级部门落实应急减排措施。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.针对重污染天应急减排清单执行过程中存在的问题，联合“一市一策”专家团队，通过走访、调研企业等形式，了解企业“一厂一策”操作方案执行情况。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3.联合“一市一策”专家团队，汇总企业“一厂一策”操作方案执行情况，针对应急减排清单及“一厂一策”操作方案存在的问题，研究并形成解决方法。根据生态环境部、省生态环境厅及西安市有关减排措施制定标准，联合“一市一策”专家团队，组织各区县、开发区及市级相关部门开展全面摸排污染源，开展应急减排清单修订工作。 | 9月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 4.根据生态环境部、省生态环境厅及西安市有关减排措施制定标准，联合“一市一策”专家团队，组织各区县、开发区及市级相关部门开展应急减排清单修订工作。根据中央、省级要求，向省生态环境厅报送应急减排清单。 | 10月30日 |
| 积极应对重污染天气 | 22 | △动态完善重污染天气应急减排清单 | 市生态环境局 | — | 修订完善应急减排清单，实施差异化应急管理。严格按照黄色、橙色、红色级别减排比例分别不低于10%、20%、30%的要求，细化应急减排措施。坚持绩效分级、差异化管控的原则，落实到企业各工艺、环节，实施“一厂一策”清单化管理，严禁“一刀切”式停限产。 | 5.印发应急减排清单。 | 10月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 6.联合“一市一策”专家团队，指导企业完成重污染天气应急“一厂一策”操作方案修订工作。督促各区县、开发区完成“一厂一策”操作方案报备工作（企业向区县级环保部门备案）。 | 11月15日 |
|  |  |  |  |  |  | 7.每次重污染天气预警期间，按照重污染天气应急减排清单，组织各区县、开发区及相关市级部门落实应急减排措施。 | 全年 |
| 科技 支撑 | 23 | ●强化科技 基础支撑 | 市生态环境局 | — | 夯实大气污染防治科学基础，提高科学治理能力。编制大气污染源排放清单，推进“一县一策”科技治霾试点。完成与“一市一策”签订的12个课题项目。 | 1.推广“一县一策”科技治霾试点。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.推动大气重污染成因与治理攻关项目研究成果的转化应用。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3.开展区域性臭氧形成机理与控制路径研究。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 4.应急管控措施评估。 | 全年 |
| 科技 支撑 | 24 | △健全环境监测 监控网络 | 市生态环境局 | — | 纳入重点排污单位名录的企业安装烟气排放自动监控设施，并与生态环境主管部门联网。 | 1.按照省上确定的年度重点排污单位名录排查烟气排放自动监控设施是否安装并联网。 | 5月30日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.对未安装烟气排放自动监控设施的，督促其制定安装联网计划，并督导落实。 | 12月20日 |
|  |  |  |  |  |  | 3.每月对纳入年度重点排污单位名录的企业进行监督检查，督促企业定期维护自动监控设施设备并确保数据正常传输。 | 全年 |
|  | 25 | △打造“西安市 智慧环保综合 指挥中心” | 市生态环境局 | 市大数据局 | 西安市智慧环保指挥调度平台计划3月份试运行。年内具备大气综合环境研判分析与指挥调度能力。 | 1.对全市200个市控环境空气自动监测站数据进行分析和统计，每周编制数据分析周报。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.开发建设西安市生态环境指挥调度平台。 | 3月31日 |
|  |  |  |  |  |  | 3.全面进行平台测试运行，收集前端感知系统发现的各类问题，通过西安市生态环境指挥调度平台派发至相应网格进行处置，跟踪办理过程，具备大气综合环境指挥调度能力。 | 全年 |
|  | 26 | ●建设排放 监控平台 | 市生态环境局 | — | 建设排放监控平台，鼓励在用高排放工程机械安装实时定位和排放监控装置。 | 建设排放监控平台；试点安装不少于20台实时定位和排放监控装置。 | 12月20日 |
| 环境 执法 | 27 | *加大环境 执法力度 | 市生态环境局 | — | 综合运用按日连续处罚、查封扣押、限产停产等手段依法从严处罚环境违法行为，强化排污者责任。未依法取得排污许可证、未按证排污的，依法依规从严处罚。推广“双随机、一公开”等监管。严格环境执法检查，开展大气污染热点网格监管，加强工业炉窑排放、工业无组织排放、VOCs污染治理等环境执法，严厉打击“散乱污”企业。加强生态环境执法与刑事司法衔接。冬防期开展以涉煤污染及重污染应急减排执行情况为重点的专项执法工作。 | 按重点时段、污染特征制定专项检查方案。 | 全年 |
| 信息 公开 | 28 | △加强环境 信息公开 | 市生态环境局 | — | 建立健全环保信息强制性公开制度。 | 1.公开重污染天气应急预案及应急措施清单，及时发布重污染天气预警信息。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.每月对重点排污单位及已核发排污许可证的企业信息公开工作进行监督检查，督促做好相关信息公开工作。 | 全年 |
|  |  |  |  |  | 公布城市环境空气质量监测数据，对区县环境空气质量进行排名。 | 依据省生态环境厅公布的月环境空气质量监测数据，每月对各区县、开发区环境空气质量进行排名，上报至智慧环保指挥中心。 | 全年 |

备注：1.各部门重点任务清单依据省上任务清单、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》设定。

2.“*”符号表示省上清单明确任务，“△”符号表示省上方案明确要求，“●”符号表示《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》明确任务。

3.牵头28项。

西安市蓝天保卫战2020年工作任务清单（市农业农村局）

| 类别 | 序号 | 主要任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 任务目标 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加快优化能源结构 | 1 | *全面加强 秸秆综合利用 | 市农业农村局 | — | 秸秆综合利用率力争达到95%。完善秸秆等生物质废弃物收储体系。 | 1.开展“三夏”秸秆机械化综合利用现场、部署会，开展检查。 | 5月25日至 6月25日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.开展秸秆综合利用示范区建设项目检查。 | 8月31日 |
|  |  |  |  |  |  | 3.开展“三秋”秸秆机械化综合利用现场、部署会，开展检查。 | 9月20日至10月20日 |
|  |  |  |  |  |  | 4.全面完成秸秆综合利用工作，农作物秸秆综合利用率稳定在95%以上。 | 11月30日 |
| 优化调整用地结构 | 2 | △控制农业源氨排放 | 市农业农村局 | 市生态环境局 | 减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，提高化肥有效利用率，到2020年，测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上，化肥利用率提高到40%以上。强化畜禽粪污资源化利用，推进规模养殖场粪污贮存、处理设施建设，提高畜禽粪污综合利用率，畜禽粪污资源化利用率达到80%，规模养殖场粪污设备配套达到98%。 | 1.大力推广配方肥、缓控释肥、水溶肥等新型肥料，推广测土配方施肥、水肥一体化、有机肥替代等技术，推进化肥减量增效。 | 12月20日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.认真实施好畜禽粪污资源化利用项目；持续做好畜禽粪污资源化利用技术指导。 | 12月20日 |
| 全面管控面源污染 | 3 | ●严控露天焚烧和不文明祭扫行为 | 市农业农村局 | — | 对涉“三夏”“三秋”区县统筹安排秸秆处置方式和出路，有效降低秸秆焚烧可能性。 | 1.制定《农作物秸秆综合利用和禁烧工作实施方案》。 | 5月20日前 |
|  |  |  |  |  |  | 2.配合市生态环境局开展“三夏”秸秆机械化综合利用与禁烧督查检查。 | 5月25日至6月25日 |
|  |  |  |  |  |  | 3.配合市生态环境局开展“三秋”秸秆机械化综合利用与禁烧督查检查。 | 9月20日至 10月20日 |
|  |  |  |  |  |  | 4.在阎良建成秸秆全域综合利用示范区，在临潼推进秸秆收储运饲草化利用示范区。 | 全年 |

备注：1.各部门重点任务清单依据省上任务清单、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》设定。

2.“*”符号表示省上清单明确任务，“△”符号表示省上方案明确要求，“●”符号表示《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》明确任务。

3.牵头3项。

西安市蓝天保卫战2020年工作任务清单（市民政局）

| 类别 | 序号 | 主要任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 任务目标 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全面管控面源污染 | 1 | ●严控露天焚烧和不文明祭扫行为 | 市民政局 | — | 有效管控不文明祭扫行为。 | 1.加大对全市殡葬服务机构的日常巡查和管理，减少纸扎物品的焚烧。督促发挥社区作用，通过宣传，使广大市民自觉文明治丧，在丧事活动中不焚烧祭品和燃放鞭炮。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.依据《西安市秦岭生态环境保护条例》中“秦岭生态保护区范围内禁止新建、扩建经营性公墓”的要求，严格经营性公墓的审核转报，从源头上严格管控。强化对秦岭北麓保护区内经营性公墓的日常监管，定期对公墓审批面积进行专项检查，严控公墓面积、严防违法问题。公墓内严禁焚烧纸钱纸扎，全面倡导用鲜花、植树代替焚烧祭扫。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 3.在清明节和寒衣节传统祭祀节日期间，大力鼓励区县开展社区公祭活动，力争全覆盖。破除丧葬陋习，鼓励采用敬献鲜花、植树绿化、网络祭扫、踏青遥祭、经典诵读等方式缅怀故人。积极联系各类媒体，做好殡葬改革宣传工作。 | 全年 |

备注：1.各部门重点任务清单依据省上任务清单、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》设定。

2.“*”符号表示省上清单明确任务，“△”符号表示省上方案明确要求，“●”符号表示《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》明确任务。

3.牵头1项。

西安市蓝天保卫战2020年工作任务清单（市税务局）

| 类别 | 序号 | 主要任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 任务目标 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税收 政策 | 1 | 严格执行 环境保护税法 | 市税务局 | — | 有效推进环保工作开展，实现减少污染排放、推进生态文明建设目标。 | 1.加大培训宣传和政策解读，引导企业做好环境保护税信息采集、申报等业务。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.根据其他部门共享的排污证办理情况等数据，加强事前、事中、事后税务监管。 | 全年 |
|  | 2 | 落实购进环境 保护专用设备企业 所得税抵免 优惠政策 | 市税务局 | — | 助力提升环境保护专用设备使用率，促进产业升级。 | 1.购进环境保护专用设备企业所得税申报抵免后，细化和梳理优惠享受数据。 | 全年 |
|  |  |  |  |  |  | 2.加强优惠政策宣传推广，在税务大厅等处进行集中推介。 | 全年 |
|  | 3 | 对符合条件的 新能源汽车免征 车辆购置税 | 市税务局 | — | 贯彻落实符合条件的新能源汽车实现免征车辆购置税优惠政策。 | 即来即办，即办即免。 | 全年 |
|  | 4 | 继续落实对节能、 新能源车船减免 车船税的政策 | 市税务局 | — | 使用车船税减免优惠政策引导消费需求。 | 加大宣传力度和政策解读，做好纳税人诉求收集反馈工作。 | 全年 |

备注：1.各部门重点任务清单依据省上任务清单、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》设定。

2.“*”符号表示省上清单明确任务，“△”符号表示省上方案明确要求，“●”符号表示《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》明确任务。

3.牵头4项。

西安市蓝天保卫战2020年工作任务清单（中铁西安局集团）

| 类别 | 序号 | 主要任务 | 牵头部门 | 配合部门 | 任务目标 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构建绿色交通体系 | 1 | △加快车辆 结构升级 | 中铁西安局集团 | 市交通局 国际港务区 | 铁路货场等新增或更换作业车辆主要使用新能源或清洁能源汽车。 | 1.核准现有铁路货运场站作业车辆底数和新能源车辆使用情况。 | 5月31日 |
|  |  |  |  |  |  | 2.按照年度车辆更新计划，新能源或清洁能源汽车更新比例不低于80%。 | 6月30日 |

备注：1.各部门重点任务清单依据省上任务清单、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》设定。

2.“*”符号表示省上清单明确任务，“△”符号表示省上方案明确要求，“●”符号表示《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》明确任务。

3.牵头1项。

附件4

西安市蓝天保卫战2020年工作任务清单（新城区）

| 序号 | 主要任务 | 市级牵头部门 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △强化源头管控 | 市生态环境局 | 1.配合省生态环境厅、市生态环境局完成区域空间生态环境评价工作。 | 全年 |
|  |  |  | 2.积极推行区域、规划环境影响评价，严格执行规划环评审查程序和要求，并落实有关管控要求，进一步推进生态环境宏观管理。 | 全年 |
|  |  |  | 3.严格建设项目集体审查制度，落实各行业禁止性、限制性准入要求。新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 | 全年 |
| 2 | *严防“散乱污” 企业反弹 | 市工信局 | 1.落实《西安市生态环境保护网格化管理办法（试行）》，加强“散乱污”企业及集群综合整治。 | 全年 |
|  |  |  | 2.落实排查整改责任，发现一户，整治一户，确保“散乱污”企业及集群综合整治动态清零。定期报送新增“散乱污”企业和已整治企业名单。 | 全年 |
|  |  |  | 3.对已完成治理的企业进行逐一核查。所有整改后的企业要“挂牌生产、开门生产”。 | 全年 |
| 3 | ●推进工业源 达标排放 | 市生态环境局 | 1.建立2020年补充排查评估工业污染源分类管理清单，摸清相关企业的基本信息和存在问题，建立问题清单，实施销号管理。 | 4月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 2.组织开展工业污染源达标排放工作进展情况检查。 | 9月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 3.对2017年以来工业污染源达标排放计划实施过程中的各项工作进行全面总结。 | 11月30日 |
| 4 | *规范排污许可 | 市生态环境局 | 1.向全国排污许可证信息管理平台内导入全国第二次污染源普查企业数据。完成名录内规定的排污许可核发、登记任务的80%。 | 7月31日 |
|  |  |  | 2.完成名录内规定的排污许可核发、登记任务。 | 9月30日 |
| 5 | *强化工业企业 无组织排放管控 | 市生态环境局 | 1.梳理涉及无组织排放重点行业企业名单，建立工作管理台账。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.每月现场对照《排污许可证申请与核发技术规范》及法律规定检查名单上企业的无组织排放实际情况。按照检查情况更新管理台账。每季度开展专项执法检查，对检查发现存在问题的，根据情节依法查处，同时责令其制定限期整改方案。每月报送完成整治企业名单，并更新台账。 | 5月至 12月20日 |
| 6 | *实施煤炭消费 总量控制 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 12月20日 |
| 7 | *深入推进 清洁取暖 | 市发改委 | 1.对2020年之前完成“双替代”改造的区域进行入户核查，及时更新完善省级平台清单，对改造效果不能达到相关要求的制定整改方案，并报市发改委。暂不具备“双替代”改造条件的区域，制定“一村一策”推进方案，试点推广洁净型煤+高效环保炉具、太阳能+电、生物质+专用炉具等取暖模式过渡，用多能互补方式支撑群众用得上、用得起、可持续、有质量的清洁取暖。 | 全年 |
|  |  |  | 2.落实上网侧峰谷电价政策。 | 全年 |
| 8 | *严防燃煤散烧 | 市市场监管局 | 持续开展打击劣质煤销售专项行动，每月组织开展洁净煤煤质专项检查。对已确定的洁净煤供应网点，采暖期每月、非采暖期每季开展煤质抽检，抽检率达到100%。组织开展燃煤散烧治理专项检查行动，以洁净煤生产、销售环节为重点，每月组织开展洁净煤煤质专项检查，依法严厉打击销售劣质煤行为。 | 全年 |
| 9 | △强化天然气 供应保障 | 市发改委 | 强化天然气供应保障，优化供给配比，新增天然气量优先保障居民供暖需求。建立完善调峰用户清单，采暖季实行“压非保民”。 | 全年 |
| 10 | ●加大既有建筑 能效提升改造力度 | 市住建局 | 积极推进既有建筑节能改造，重点推动有改造价值的城镇居住建筑节能改造。 | 全年 |
| 11 | ●加快发展清洁 能源和新能源 | 市发改委 | 按照市发改委要求持续推进分布式光伏发电项目建设。完成辖区清洁取暖率统计工作，每季度报送进展情况。 | 全年 |
| 12 | △加快车辆 结构升级 | 市工信局 市发改委 | 建立现有建成区公交、环卫、邮政、出租、轻型物流配送车辆台账。掌握各单位新增车辆需求，确保新增车辆中新能源或清洁能源汽车采购比例。协调采购、登记注册、完税等环节明确优先办理新能源或清洁能源汽车业务。 | 全年 |
| 13 | *加快配套 充电桩建设 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 全年 |
| 14 | △加强在用 机动车管理 | 市生态环境局 市公安局 市交通局 | 1.每月开展联合检查不少于15次，检查机动车数量不少于600辆次。冬防期及应急期间，根据大气污染防治工作需要增加检查频次、检查数量，并开展夜查工作。 | 5月1日起 |
|  |  |  | 2.制定柴油货车集中停放地监督抽测计划，以混凝土运输车辆、建筑垃圾运输车辆、长途客运、旅游大巴、危化品运输等营运车辆为重点开展执法检查。对抽查中发现超标车辆数超过抽查车辆数30%的大户单位，列为重点大户单位，移交相关部门开展联合惩处，同时不定期开展突击检查。强化多部门联合执法，实施生态环境部门监测取证、公安交管部门实施处罚、交通运输部门监督维修的监管模式。 | 全年 |
| 15 | *高排放老旧 机动车淘汰 | 市公安局 | 按照市公安局要求，抓好工作落实。每月报送车辆淘汰信息。 | 全年 |
| 16 | △开展油品 质量检查 | 市商务局 市市场监管局 | 依法取缔“黑加油站点”，规范成品油市场秩序，全面加强油品质量的监督检查，严厉打击非法生产、销售不符合国家标准的车用燃油行为。组织开展“黑加油站点”流动油罐车专项整治行动，打击和清理取缔黑加油站点、流动加油车，持续开展油品质量检查专项行动，以物流基地、货运车辆停车场为重点，开展监督抽测。每月开展一次检查，对发现的“黑加油站点”流动油罐车，发现一例立即整治一例。 | 全年 |
| 17 | *开展非道路移动 机械污染防治 | 市生态环境局 | 1.每月开展非道路移动机械检查不少于10次，覆盖不少于辖区内30%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的30%。 | 全年 |
|  |  |  | 2.每月抽测非道路移动机械数不低于30台次。秋冬季每月开展非道路移动机械检查不少于20次，覆盖不少于辖区内50%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的50%，抽测机械数不低于50台次。 | 5月1日起 |
| 18 | *严格施工 扬尘监管 | 市住建局 市城管局 | 1.每月更新在建工地管理清单，对在建工地落实“六个百分百”“七个到位”扬尘污染防治措施情况进行督导检查，每月不少于一次，对发现的问题及时查处。 | 全年 |
|  |  |  | 2.5000平方米以上土石方建筑工地安装扬尘在线监测和视频监控，建筑物拆除施工和拆除垃圾装载落实全方位湿法作业，消纳处置拆除（装修）垃圾场所、资源化企业或移动处置设施，严格落实喷雾、喷淋、洒水、遮盖等防尘降尘措施，加强经常性检查问责。 | 全年 |
| 19 | △加强工业企业 物料堆场扬尘监管 | 市生态环境局 | 1.对涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场进行检查，建立检查台账。 | 全年 |
|  |  |  | 2.确定年度应配套建设收尘和密封物料仓库企业名单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 3.完成名单内企业围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施建设。 | 5月31日 |
|  |  |  | 4.督促涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场单位安装堆场的全方位视频监控，并与辖区生态环境部门联网。 | 10月31日 |
| 20 | △加强其他物料 堆场扬尘监管 | — | 辖区各类煤堆、灰堆、料堆、渣土堆等要采取苫盖等有效抑尘措施，灰堆、渣土堆要及时清运。 | 全年 |
| 21 | *控制道路 扬尘污染 | 市城管局 | 加大道路扬尘防控力度，全面推广高压冲洗与机扫联合作业模式，机械化保洁车辆出车率达到90%以上，辖区车行道机械化清扫率达到100%；主次干道达到5克/平方米，2020年起向背街小巷延伸。对城区内破损道路进行摸排，制定工作计划并及时修复。配备高压冲洗车辆，主干道开展高压冲洗与机扫联合作业，每周不低于3次。 | 全年 |
|  |  | — | 对辖区柴油货车临时停车场实施路面硬化。 | 全年 |
| 22 | ●继续开展“三场 （厂）”扬尘 污染治理 | 市资源规划局 市生态环境局 | 负责露天堆放砂石等矿产资源的扬尘污染防治工作。 | 全年 |
| 23 | △逐步实施现有 项目低VOCs含量 涂料、油墨、 胶粘剂替代 | 市生态环境局 | 1.在近3年来进行环评审批的建设项目中，初步筛选涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的工业企业。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对上述企业涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的使用情况进行摸排。 | 5月31日 |
| 24 | △燃气锅炉完成 低氮燃烧改造 | 市生态环境局 | 1.完成在用燃气锅炉排查，建立需要实施低氮燃烧改造锅炉清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督促低氮燃烧改造锅炉业主单位制定改造计划。 | 5月31日 |
|  |  |  | 3.6月30日前完成改造任务的20%，7月31日前完成改造任务的50%，8月31日前完成改造任务的80%，9月30日前完成低氮燃烧改造工作任务。 | 9月30日 |
| 25 | △治理露天烧烤污染 | 市城管局 | 摸清涉油烟经营户底数，建立任务清单，按市城管局要求推进清单任务完成。 | 全年 |
| 26 | ●严控露天焚烧 和不文明祭扫行为 | 市城管局 市生态环境局 市农业农村局 市民政局 | 1.加强建成区范围内日常监管。 | 全年 |
|  |  |  | 2.加大对全市殡葬服务机构的日常巡查和管理，减少纸扎物品的焚烧。督促发挥社区作用，通过宣传，使广大市民自觉文明治丧，在丧事活动中不焚烧祭品和燃放鞭炮。 | 全年 |
|  |  |  | 3.在清明节和寒衣节传统祭祀节日期间，大力鼓励区县开展社区公祭活动，力争全覆盖。破除丧葬陋习，鼓励采用敬献鲜花、植树绿化、网络祭扫、踏青遥祭、经典诵读等方式缅怀故人。积极联系各类媒体，做好殡葬改革宣传工作。 | 全年 |
| 27 | *开展工业炉窑 综合治理 | 市发改委 市工信局 市生态环境局 | 落实《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求，全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。 | 全年 |
|  |  | 市发改委 市生态环境局 | 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。 | 4月30日 |
| 27 | *开展工业炉窑 综合治理 | 市生态环境局 | 1.按照“已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定；暂没有行业排放标准的工业炉窑，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放。分别不高于30、200、300毫克/立方米。其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放不高于400毫克/立方米”的要求，梳理上报2020年工业窑炉整治清单。3.督导相关企业按计划开展整治，逾期未完成不得进行生产。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督导相关企业按计划开展整治，逾期未完成不得进行生产。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.加大对无组织排放执法检查力度，对工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放违法行为，进行依法处理并责令整改。 | 全年 |
| 28 | *开展VOCs综合 整治行动 | 市生态环境局 | 1.对炼油与石油化工、农药制造、涂料制造、橡胶制品制造、制药工业、工业涂装、家具制造、人造板制造、包装印刷行业进行调查，建立清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对存在问题的有组织、无组织排放企业督促进行整改。 | 6月30日 |
|  |  |  | 3.开展挥发性有机物企业专项执法检查，对各类环境违法行为依法处理。 | 全年 |
| 29 | △开展夏防期臭氧 污染防控行动 | 市生态环境局 | 实施夏秋季大气污染防治及“冬病夏治”专项工作，有效控制夏秋季颗粒物及挥发性有机物（VOCs）排放，抢抓时机大力实施 “冬病夏治”，着眼长远持续推进治本之策。 | 6月1日至 9月30日 |
| 30 | *实施秋冬季攻坚 专项行动 | 市生态环境局 | 着力推进秋冬季大气污染治理攻坚。以减少重污染天气为着力点，狠抓秋冬季大气污染防治，聚焦重点领域，将攻坚目标、任务措施分解落实到行业、落实到企业。 | 10月1日至次年3月31日 |
| 31 | △动态完善重污染 天气应急减排清单 | 市生态环境局 | 按照重污染天气应急减排清单，组织辖区相关部门落实应急减排措施，严禁“一刀切”式停限产。 | 全年 |
| 32 | △健全环境监测 监控网络 | 市生态环境局 | 1.督促重点排污单位名录涉气企业对烟气排放自动监控设施安装、联网情况进行排查。 | 5月30日 |
|  |  |  | 2.对未安装烟气排放自动监控设施的，督促其制定安装联网计划，并督导落实。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.每月对纳入年度重点排污单位名录的企业进行监督检查，督促企业定期维护自动监控设施设备并确保数据正常传输。 | 全年 |
| 33 | *加大环境 执法力度 | 市生态环境局 | 综合运用按日连续处罚、查封扣押、限产停产等手段依法从严处罚环境违法行为，强化排污者责任。未依法取得排污许可证、未按证排污的，依法依规从严处罚。推广“双随机、一公开”等监管。严格环境执法检查，开展大气污染热点网格监管，加强工业炉窑排放、工业无组织排放、VOCs污染治理等环境执法，严厉打击“散乱污”企业。加强生态环境执法与刑事司法衔接。冬防期开展以涉煤污染及重污染应急减排执行情况为重点的专项执法工作。按重点时段、污染特征，加强日常检查，严格环境执法。 | 全年 |
| 34 | △加强环境 信息公开 | 市生态环境局 | 公开重污染天气应急预案及应急措施清单，及时发布重污染天气预警信息。每月对重点排污单位及已核发排污许可证的企业信息公开工作进行监督检查，督促做好相关信息公开工作。 | 全年 |

备注：1.各部门重点任务清单依据省上任务清单、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》设定。

2.“*”符号表示省上清单明确任务，“△”符号表示省上方案明确要求，“●”符号表示《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》明确任务。

西安市蓝天保卫战2020年工作任务清单（碑林区）

| 序号 | 主要任务 | 市级牵头部门 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △强化源头管控 | 市生态环境局 | 1.配合省生态环境厅、市生态环境局完成区域空间生态环境评价工作。 | 全年 |
|  |  |  | 2.积极推行区域、规划环境影响评价，严格执行规划环评审查程序和要求，并落实有关管控要求，进一步推进生态环境宏观管理。 | 全年 |
|  |  |  | 3.严格建设项目集体审查制度，落实各行业禁止性、限制性准入要求。新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 | 全年 |
| 2 | *严防“散乱污” 企业反弹 | 市工信局 | 1.落实《西安市生态环境保护网格化管理办法（试行）》，加强“散乱污”企业及集群综合整治。 | 全年 |
|  |  |  | 2.落实排查整改责任，发现一户，整治一户，确保“散乱污”企业及集群综合整治动态清零。定期报送新增“散乱污”企业和已整治企业名单。 | 全年 |
|  |  |  | 3.对已完成治理的企业进行逐一核查。所有整改后的企业要“挂牌生产、开门生产”。 | 全年 |
| 3 | ●推进工业源 达标排放 | 市生态环境局 | 1.建立2020年补充排查评估工业污染源分类管理清单，摸清相关企业的基本信息和存在问题，建立问题清单，实施销号管理。 | 4月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 2.组织开展工业污染源达标排放工作进展情况检查。 | 9月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 3.对2017年以来工业污染源达标排放计划实施过程中的各项工作进行全面总结。 | 11月30日 |
| 4 | *规范排污许可 | 市生态环境局 | 1.向全国排污许可证信息管理平台内导入全国第二次污染源普查企业数据。完成名录内规定的排污许可核发、登记任务的80%。 | 7月31日 |
|  |  |  | 2.完成名录内规定的排污许可核发、登记任务。 | 9月30日 |
| 5 | *强化工业企业 无组织排放管控 | 市生态环境局 | 1.梳理涉及无组织排放重点行业企业名单，建立工作管理台账。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.每月现场对照《排污许可证申请与核发技术规范》及法律规定检查名单上企业的无组织排放实际情况。按照检查情况更新管理台账。每季度开展专项执法检查，对检查发现存在问题的，根据情节，依法查处，同时责令其制定限期整改方案。每月报送完成整治企业名单，并更新台账。 | 5月至 12月20日 |
| 6 | *实施煤炭消费 总量控制 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 12月20日 |
| 7 | *深入推进清洁取暖 | 市发改委 | 1.对2020年之前完成“双替代”改造的区域进行入户核查，及时更新完善省级平台清单，对改造效果不能达到相关要求的制定整改方案，并报市发改委。暂不具备“双替代”改造条件的区域，制定推进方案，试点推广洁净型煤+高效环保炉具、太阳能+电、生物质+专用炉具等取暖模式过渡，用多能互补方式支撑群众用得上、用得起、可持续、有质量的清洁取暖。 | 全年 |
|  |  |  | 2.落实上网侧峰谷电价政策。 | 全年 |
| 8 | *实施锅炉综合整治 | 市生态环境局 | 巩固35蒸吨/时以下燃煤锅炉拆改成效，在清洁能源保障的前提下，发现一台，拆改一台。对不具备拆改条件且长期封停不再使用的燃煤锅炉和已实施“煤改气”改造但天然气供应暂不稳定保留应急备用的燃煤锅炉，在辖区生态环境部门备案并向社会公开接受监督。对辖区生物质、燃油锅炉进行排查，分类实施治理，确保符合陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）要求。对辖区燃煤锅炉进行监测，对超标排放行为依法进行处罚。 | 全年 |
| 9 | *严防燃煤散烧 | 市市场监管局 | 持续开展打击劣质煤销售专项行动，每月组织开展洁净煤煤质专项检查。对已确定的洁净煤供应网点，采暖期每月、非采暖期每季开展煤质抽检，抽检率达到100%。组织开展燃煤散烧治理专项检查行动，以洁净煤生产、销售环节为重点，每月组织开展洁净煤煤质专项检查，依法严厉打击销售劣质煤行为。 | 全年 |
| 10 | △强化天然气 供应保障 | 市发改委 | 强化天然气供应保障，优化供给配比，新增天然气量优先保障居民供暖需求。建立完善调峰用户清单，采暖季实行“压非保民”。保障燃气集中供热锅炉稳定运行。 | 全年 |
| 11 | ●加大既有建筑 能效提升改造力度 | 市住建局 | 积极推进既有建筑节能改造，重点推动有改造价值的城镇居住建筑节能改造。 | 全年 |
| 12 | ●加快发展清洁 能源和新能源 | 市发改委 | 按照市发改委要求持续推进分布式光伏发电项目建设。完成辖区清洁取暖率统计工作，每季度报送进展情况。 | 全年 |
| 13 | △加快车辆 结构升级 | 市工信局 市发改委 | 建立现有建成区公交、环卫、邮政、出租、轻型物流配送车辆台账。掌握各单位新增车辆需求，确保新增车辆中新能源或清洁能源汽车采购比例。协调采购、登记注册、完税等环节明确优先办理新能源或清洁能源汽车业务。 | 全年 |
| 14 | *加快配套 充电桩建设 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 全年 |
| 15 | △加强在用 机动车管理 | 市生态环境局 市公安局 市交通局 | 1.每月开展联合检查不少于15次，检查机动车数量不少于600辆次。冬防期及应急期间，根据大气污染防治工作需要增加检查频次、检查数量，并开展夜查工作。 | 5月1日起 |
|  |  |  | 2.制定柴油货车集中停放地监督抽测计划，以混凝土运输车辆、建筑垃圾运输车辆、长途客运、旅游大巴、危化品运输等营运车辆为重点开展执法检查。对抽查中发现超标车辆数超过抽查车辆数30%的大户单位，列为重点大户单位，移交相关部门开展联合惩处，同时不定期开展突击检查。强化多部门联合执法，实施生态环境部门监测取证、公安交管部门实施处罚、交通运输部门监督维修的监管模式。 | 全年 |
| 16 | *高排放老旧 机动车淘汰 | 市公安局 | 按照市公安局要求，抓好工作落实。每月报送车辆淘汰信息。 | 全年 |
| 17 | △开展油品质量检查 | 市商务局 市市场监管局 | 依法取缔“黑加油站点”，规范成品油市场秩序，全面加强油品质量的监督检查，严厉打击非法生产、销售不符合国家标准的车用燃油行为。组织开展“黑加油站点”流动油罐车专项整治行动，打击和清理取缔黑加油站点、流动加油车，持续开展油品质量检查专项行动，以物流基地、货运车辆停车场为重点，开展监督抽测。每月开展一次检查，对发现的“黑加油站点”流动油罐车，发现一例立即整治一例。 | 全年 |
| 18 | *开展非道路移动 机械污染防治 | 市生态环境局 | 1.每月开展非道路移动机械检查不少于10次，覆盖不少于辖区内30%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的30%。 | 全年 |
|  |  |  | 2.每月抽测非道路移动机械数不低于30台次。秋冬季每月开展非道路移动机械检查不少于20次，覆盖不少于辖区内50%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的50%，抽测机械数不低于50台次。 | 5月1日起 |
| 19 | *严格施工扬尘监管 | 市住建局 市城管局 | 1.每月更新在建工地管理清单，对在建工地落实“六个百分百”“七个到位”扬尘污染防治措施情况进行督导检查，每月不少于一次，对发现的问题及时查处。 | 全年 |
|  |  |  | 2.5000平方米以上土石方建筑工地安装扬尘在线监测和视频监控，建筑物拆除施工和拆除垃圾装载落实全方位湿法作业，消纳处置拆除（装修）垃圾场所、资源化企业或移动处置设施，严格落实喷雾、喷淋、洒水、遮盖等防尘降尘措施，加强经常性检查问责。 | 全年 |
| 20 | △加强工业企业 物料堆场扬尘监管 | 市生态环境局 | 1.对涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场进行检查，建立检查台账。 | 全年 |
|  |  |  | 2.确定年度应配套建设收尘和密封物料仓库企业名单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 3.完成名单内企业围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施建设。 | 5月31日 |
|  |  |  | 4.督促涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场单位安装堆场的全方位视频监控并与辖区生态环境部门联网。 | 10月31日 |
| 21 | △加强其他物料 堆场扬尘监管 | — | 辖区各类煤堆、灰堆、料堆、渣土堆等要采取苫盖等有效抑尘措施，灰堆、渣土堆要及时清运。 | 全年 |
| 22 | *控制道路扬尘污染 | 市城管局 | 加大道路扬尘防控力度，全面推广高压冲洗与机扫联合作业模式，机械化保洁车辆出车率达到90%以上，辖区车行道机械化清扫率达到100%；主次干道达到5克/平方米，2020年起向背街小巷延伸。对城区内破损道路进行摸排，制定工作计划并及时修复。配备高压冲洗车辆，主干道开展高压冲洗与机扫联合作业，每周不低于3次。 | 全年 |
|  |  | — | 对辖区柴油货车临时停车场实施路面硬化。 | 全年 |
| 23 | ●继续开展“三场 （厂）”扬尘 污染治理 | 市资源规划局 市生态环境局 | 负责露天堆放砂石等矿产资源的扬尘污染防治工作。 | 全年 |
| 24 | △逐步实施现有项目低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂替代 | 市生态环境局 | 1.在近3年来进行环评审批的建设项目中，初步筛选涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的工业企业。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对上述企业涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的使用情况进行摸排。 | 5月31日 |
| 25 | △燃气锅炉完成 低氮燃烧改造 | 市生态环境局 | 1.完成在用燃气锅炉排查，建立需要实施低氮燃烧改造锅炉清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督促低氮燃烧改造锅炉业主单位制定改造计划。 | 5月31日 |
|  |  |  | 3.6月30日前完成改造任务的20%，7月31日前完成改造任务的50%，8月31日前完成改造任务的80%，9月30日前完成低氮燃烧改造工作任务。 | 9月30日 |
| 26 | △治理露天烧烤污染 | 市城管局 | 摸清涉油烟经营户底数，建立任务清单，按市城管局要求推进清单任务完成。 | 全年 |
| 27 | ●严控露天焚烧 和不文明祭扫行为 | 市城管局 市生态环境局 市农业农村局 市民政局 | 1.加强建成区范围内日常监管。 | 全年 |
|  |  |  | 2.加大对全市殡葬服务机构的日常巡查和管理，减少纸扎物品的焚烧。督促发挥社区作用，通过宣传，使广大市民自觉文明治丧，在丧事活动中不焚烧祭品和燃放鞭炮。 | 全年 |
|  |  |  | 3.在清明节和寒衣节传统祭祀节日期间，大力鼓励区县开展社区公祭活动，力争全覆盖。破除丧葬陋习，鼓励采用敬献鲜花、植树绿化、网络祭扫、踏青遥祭、经典诵读等方式缅怀故人。积极联系各类媒体，做好殡葬改革宣传工作。 | 全年 |
| 28 | *开展工业炉窑 综合治理 | 市发改委 市工信局 市生态环境局 | 落实《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求，全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。 | 全年 |
|  |  | 市发改委 市生态环境局 | 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。 | 4月30日 |
|  |  | 市生态环境局 | 1.按照“已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定；暂没有行业排放标准的工业炉窑，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放。分别不高于30、200、300毫克/立方米。其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放不高于400毫克/立方米”的要求，梳理上报2020年工业窑炉整治清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督导相关企业按计划开展整治，逾期未完成不得进行生产。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.加大对无组织排放执法检查力度，对工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放违法行为，进行依法处理并责令整改。 | 全年 |
| 29 | *开展VOCs 综合整治行动 | 市生态环境局 | 1.对炼油与石油化工、农药制造、涂料制造、橡胶制品制造、制药工业、工业涂装、家具制造、人造板制造、包装印刷行业进行调查，建立清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对存在问题的有组织、无组织排放企业督促进行整改。 | 6月30日 |
|  |  |  | 3.开展挥发性有机物企业专项执法检查，对各类环境违法行为依法处理。 | 全年 |
| 30 | △开展夏防期 臭氧污染 防控行动 | 市生态环境局 | 实施夏秋季大气污染防治及“冬病夏治”专项工作，有效控制夏秋季颗粒物及挥发性有机物（VOCs）排放，抢抓时机大力实施 “冬病夏治”，着眼长远持续推进治本之策。 | 6月1日至 9月30日 |
| 31 | *实施秋冬季攻坚 专项行动 | 市生态环境局 | 着力推进秋冬季大气污染治理攻坚。以减少重污染天气为着力点，狠抓秋冬季大气污染防治，聚焦重点领域，将攻坚目标、任务措施分解落实到行业、落实到企业。 | 10月1日至 次年3月31日 |
| 32 | △动态完善重污染 天气应急减排清单 | 市生态环境局 | 按照重污染天气应急减排清单，组织辖区相关部门落实应急减排措施，严禁“一刀切”式停限产。 | 全年 |
| 33 | △健全环境监测 监控网络 | 市生态环境局 | 1.督促重点排污单位名录涉气企业对烟气排放自动监控设施安装、联网情况进行排查。 | 5月30日 |
|  |  |  | 2.对未安装烟气排放自动监控设施的，督促其制定安装联网计划，并督导落实。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.每月对纳入年度重点排污单位名录的企业进行监督检查，督促企业定期维护自动监控设施设备并确保数据正常传输。 | 全年 |
| 34 | *加大环境执法力度 | 市生态环境局 | 综合运用按日连续处罚、查封扣押、限产停产等手段依法从严处罚环境违法行为，强化排污者责任。未依法取得排污许可证、未按证排污的，依法依规从严处罚。推广“双随机、一公开”等监管。严格环境执法检查，开展大气污染热点网格监管，加强工业炉窑排放、工业无组织排放、VOCs污染治理等环境执法，严厉打击“散乱污”企业。加强生态环境执法与刑事司法衔接。冬防期开展以涉煤污染及重污染应急减排执行情况为重点的专项执法工作。按重点时段、污染特征，加强日常检查，严格环境执法。 | 全年 |
| 35 | △加强环境信息公开 | 市生态环境局 | 公开重污染天气应急预案及应急措施清单，及时发布重污染天气预警信息。每月对重点排污单位及已核发排污许可证的企业信息公开工作进行监督检查，督促做好相关信息公开工作。 | 全年 |

备注：1.各部门重点任务清单依据省上任务清单、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》设定。

2.“*”符号表示省上清单明确任务，“△”符号表示省上方案明确要求，“●”符号表示《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》明确任务。

西安市蓝天保卫战2020年工作任务清单（莲湖区）

| 序号 | 主要任务 | 市级牵头部门 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △强化源头管控 | 市生态环境局 | 1.配合省生态环境厅、市生态环境局完成区域空间生态环境评价工作。 | 全年 |
|  |  |  | 2.积极推行区域、规划环境影响评价，严格执行规划环评审查程序和要求，并落实有关管控要求，进一步推进生态环境宏观管理。 | 全年 |
|  |  |  | 3.严格建设项目集体审查制度，落实各行业禁止性、限制性准入要求。新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 | 全年 |
| 2 | *严控“两高” 行业产能 | 市工信局 | 1.根据《西安市高耗能高排放行业退出工作方案》和《西安市2018-2020年高耗能高排放工业企业整治计划》，启动2020年3户“两高”企业的改造、搬迁或关停工作。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.推进西安经建油漆股份有限公司的改造、搬迁或关停工作。 | 11月30日 |
|  |  |  | 3.完成西安经建油漆股份有限公司的改造、搬迁或关停工作。按照《西安市高耗能高排放工业企业整治验收方案》，启动验收工作。 | 12月10日 |
|  |  |  | 4.在“两高”企业改造、搬迁或关停工作启动后，每月月底将当月工作进度报市工信局。 | 每月30日 |
| 3 | *严防“散乱污” 企业反弹 | 市工信局 | 1.落实《西安市生态环境保护网格化管理办法（试行）》，加强“散乱污”企业及集群综合整治。 | 全年 |
|  |  |  | 2.落实排查整改责任，发现一户，整治一户，确保“散乱污”企业及集群综合整治动态清零。定期报送新增“散乱污”企业和已整治企业名单。 | 全年 |
|  |  |  | 3.对已完成治理的企业进行逐一核查。所有整改后的企业要“挂牌生产、开门生产”。 | 全年 |
| 4 | ●推进工业源 达标排放 | 市生态环境局 | 1.建立2020年补充排查评估工业污染源分类管理清单，摸清相关企业的基本信息和存在问题，建立问题清单，实施销号管理。 | 4月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 2.组织开展工业污染源达标排放工作进展情况检查。 | 9月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 3.对2017年以来工业污染源达标排放计划实施过程中的各项工作进行全面总结。 | 11月30日 |
| 5 | *规范排污许可 | 市生态环境局 | 1.向全国排污许可证信息管理平台内导入全国第二次污染源普查企业数据。完成名录内规定的排污许可核发、登记任务的80%。 | 7月31日 |
|  |  |  | 2.完成名录内规定的排污许可核发、登记任务。 | 9月30日 |
| 6 | *强化工业企业 无组织排放管控 | 市生态环境局 | 1.梳理涉及无组织排放重点行业企业名单，建立工作管理台账。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.每月现场对照《排污许可证申请与核发技术规范》及法律规定检查名单上企业的无组织排放实际情况。按照检查情况更新管理台账。每季度开展专项执法检查，对检查发现存在问题的，根据情节，依法查处，同时责令其制定限期整改方案。每月报送完成整治企业名单，并更新台账。 | 5月至 12月20日 |
| 7 | *实施煤炭消费 总量控制 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 12月20日 |
| 8 | *深入推进清洁取暖 | 市发改委 | 1.对2020年之前完成“双替代”改造的区域进行入户核查，及时更新完善省级平台清单，对改造效果不能达到相关要求的制定整改方案，并报市发改委。暂不具备“双替代”改造条件的区域，制定“一村一策”推进方案，试点推广洁净型煤+高效环保炉具、太阳能+电、生物质+专用炉具等取暖模式过渡，用多能互补方式支撑群众用得上、用得起、可持续、有质量的清洁取暖。 | 全年 |
|  |  |  | 2.落实上网侧峰谷电价政策。 | 全年 |
| 9 | *实施锅炉综合整治 | 市生态环境局 | 巩固35蒸吨/时以下燃煤锅炉拆改成效，在清洁能源保障的前提下，发现一台，拆改一台。对不具备拆改条件且长期封停不再使用的燃煤锅炉和已实施“煤改气”改造但天然气供应暂不稳定保留应急备用的燃煤锅炉，在辖区生态环境部门备案并向社会公开接受监督。对辖区生物质、燃油锅炉进行排查，分类实施治理，确保符合陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）要求。对辖区燃煤锅炉进行监测，对超标排放行为依法进行处罚。 | 全年 |
| 10 | *严防燃煤散烧 | 市市场监管局 | 持续开展打击劣质煤销售专项行动，每月组织开展洁净煤煤质专项检查。对已确定的洁净煤供应网点，采暖期每月、非采暖期每季开展煤质抽检，抽检率达到100%。组织开展燃煤散烧治理专项检查行动，以洁净煤生产、销售环节为重点，每月组织开展洁净煤煤质专项检查，依法严厉打击销售劣质煤行为。 | 全年 |
| 11 | △强化天然气 供应保障 | 市发改委 | 强化天然气供应保障，优化供给配比，新增天然气量优先保障居民供暖需求。建立完善调峰用户清单，采暖季实行“压非保民”。保障燃气集中供热锅炉稳定运行。 | 全年 |
| 12 | ●加大既有建筑 能效提升改造力度 | 市住建局 | 积极推进既有建筑节能改造，重点推动有改造价值的城镇居住建筑节能改造。 | 全年 |
| 13 | ●加快发展清洁 能源和新能源 | 市发改委 | 按照市发改委要求持续推进分布式光伏发电项目建设。完成辖区清洁取暖率统计工作，每季度报送进展情况。 | 全年 |
| 14 | △加快车辆结构升级 | 市工信局 市发改委 | 建立现有建成区公交、环卫、邮政、出租、轻型物流配送车辆台账。掌握各单位新增车辆需求，确保新增车辆中新能源或清洁能源汽车采购比例。协调采购、登记注册、完税等环节明确优先办理新能源或清洁能源汽车业务。机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要使用新能源或清洁能源汽车。 | 全年 |
| 15 | *加快配套 充电桩建设 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 全年 |
| 16 | △加强在用 机动车管理 | 市生态环境局 市公安局 市交通局 | 1.每月开展联合检查不少于15次，检查机动车数量不少于600辆次。冬防期及应急期间，根据大气污染防治工作需要增加检查频次、检查数量，并开展夜查工作。 | 5月1日起 |
|  |  |  | 2.制定柴油货车集中停放地监督抽测计划，以混凝土运输车辆、建筑垃圾运输车辆、长途客运、旅游大巴、危化品运输等营运车辆为重点开展执法检查。对抽查中发现超标车辆数超过抽查车辆数30%的大户单位，列为重点大户单位，移交相关部门开展联合惩处，同时不定期开展突击检查。强化多部门联合执法，实施生态环境部门监测取证、公安交管部门实施处罚、交通运输部门监督维修的监管模式。 | 全年 |
| 17 | *高排放老旧 机动车淘汰 | 市公安局 | 按照市公安局要求，抓好工作落实。每月报送车辆淘汰信息。 | 全年 |
| 18 | △开展油品质量检查 | 市商务局 市市场监管局 | 依法取缔“黑加油站点”，规范成品油市场秩序，全面加强油品质量的监督检查，严厉打击非法生产、销售不符合国家标准的车用燃油行为。组织开展“黑加油站点”流动油罐车专项整治行动，打击和清理取缔黑加油站点、流动加油车，持续开展油品质量检查专项行动，以物流基地、货运车辆停车场为重点，开展监督抽测。每月开展一次检查，对发现的“黑加油站点”流动油罐车，发现一例立即整治一例。 | 全年 |
| 19 | *开展非道路移动 机械污染防治 | 市生态环境局 | 1.每月开展非道路移动机械检查不少于10次，覆盖不少于辖区内30%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的30%。 | 全年 |
|  |  |  | 2.每月抽测非道路移动机械数不低于30台次。秋冬季每月开展非道路移动机械检查不少于20次，覆盖不少于辖区内50%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的50%，抽测机械数不低于50台次。 | 5月1日起 |
| 20 | *严格施工扬尘监管 | 市住建局 市城管局 | 1.每月更新在建工地管理清单，对在建工地落实“六个百分百”“七个到位”扬尘污染防治措施情况进行督导检查，每月不少于一次，对发现的问题及时查处。 | 全年 |
|  |  |  | 2.5000平方米以上土石方建筑工地安装扬尘在线监测和视频监控，建筑物拆除施工和拆除垃圾装载落实全方位湿法作业，消纳处置拆除（装修）垃圾场所、资源化企业或移动处置设施，严格落实喷雾、喷淋、洒水、遮盖等防尘降尘措施，加强经常性检查问责。 | 全年 |
| 21 | △加强工业企业 物料堆场扬尘监管 | 市生态环境局 | 1.对涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场进行检查，建立检查台账。 | 全年 |
|  |  |  | 2.确定年度应配套建设收尘和密封物料仓库企业名单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 3.完成名单内企业围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施建设。 | 5月31日 |
|  |  |  | 4.督促涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场单位安装堆场的全方位视频监控并与辖区生态环境部门联网。 | 10月31日 |
| 22 | △加强其他物料 堆场扬尘监管 | — | 辖区各类煤堆、灰堆、料堆、渣土堆等要采取苫盖等有效抑尘措施，灰堆、渣土堆要及时清运。 | 全年 |
| 23 | *控制道路扬尘污染 | 市城管局 | 加大道路扬尘防控力度，全面推广高压冲洗与机扫联合作业模式，机械化保洁车辆出车率达到90%以上，辖区车行道机械化清扫率达到100%；主次干道达到5克/平方米，2020年起向背街小巷延伸。对城区内破损道路进行摸排，制定工作计划并及时修复。配备高压冲洗车辆，主干道开展高压冲洗与机扫联合作业，每周不低于3次。 | 全年 |
|  |  | — | 对辖区柴油货车临时停车场实施路面硬化。 | 全年 |
| 24 | ●继续开展“三场（厂）”扬尘 污染治理 | 市资源规划局 市生态环境局 | 负责露天堆放砂石等矿产资源的扬尘污染防治工作。 | 全年 |
| 25 | △逐步实施现有 项目低VOCs含量 涂料、油墨、 胶粘剂替代 | 市生态环境局 | 1.在近3年来进行环评审批的建设项目中，初步筛选涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的工业企业。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对上述企业涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的使用情况进行摸排。 | 5月31日 |
| 26 | △燃气锅炉完成 低氮燃烧改造 | 市生态环境局 | 1.完成在用燃气锅炉排查，建立需要实施低氮燃烧改造锅炉清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督促低氮燃烧改造锅炉业主单位制定改造计划。 | 5月31日 |
|  |  |  | 3.6月30日前完成改造任务的20%，7月31日前完成改造任务的50%，8月31日前完成改造任务的80%，9月30日前完成低氮燃烧改造工作任务。 | 9月30日 |
| 27 | △治理露天烧烤污染 | 市城管局 | 摸清涉油烟经营户底数，建立任务清单，按市城管局要求推进清单任务完成。 | 全年 |
| 28 | ●严控露天焚烧 和不文明祭扫行为 | 市城管局 市生态环境局 市农业农村局 市民政局 | 1.加强建成区范围内日常监管。 | 全年 |
|  |  |  | 2.加大对全市殡葬服务机构的日常巡查和管理，减少纸扎物品的焚烧。督促发挥社区作用，通过宣传，使广大市民自觉文明治丧，在丧事活动中不焚烧祭品和燃放鞭炮。 | 全年 |
|  |  |  | 3.在清明节和寒衣节传统祭祀节日期间，大力鼓励区县开展社区公祭活动，力争全覆盖。破除丧葬陋习，鼓励采用敬献鲜花、植树绿化、网络祭扫、踏青遥祭、经典诵读等方式缅怀故人。积极联系各类媒体，做好殡葬改革宣传工作。 | 全年 |
| 29 | *开展工业炉窑 综合治理 | 市发改委 市工信局 市生态环境局 | 落实《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求，全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。 | 全年 |
|  |  | 市发改委 市生态环境局 | 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。 | 4月30日 |
|  |  | 市生态环境局 | 1.按照“已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定；暂没有行业排放标准的工业炉窑，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放。分别不高于30、200、300毫克/立方米。其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放不高于400毫克/立方米”的要求，梳理上报2020年工业窑炉整治清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督导相关企业按计划开展整治，逾期未完成不得进行生产。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.加大对无组织排放执法检查力度，对工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放违法行为，进行依法处理并责令整改。 | 全年 |
| 30 | *开展VOCs综合 整治行动 | 市生态环境局 | 1.对炼油与石油化工、农药制造、涂料制造、橡胶制品制造、制药工业、工业涂装、家具制造、人造板制造、包装印刷行业进行调查，建立清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对存在问题的有组织、无组织排放企业督促进行整改。 | 6月30日 |
|  |  |  | 3.开展挥发性有机物企业专项执法检查，对各类环境违法行为依法处理。 | 全年 |
| 31 | △开展夏防期臭氧 污染防控行动 | 市生态环境局 | 实施夏秋季大气污染防治及“冬病夏治”专项工作，有效控制夏秋季颗粒物及挥发性有机物（VOCs）排放，抢抓时机大力实施 “冬病夏治”，着眼长远持续推进治本之策。 | 6月1日至 9月30日 |
| 32 | *实施秋冬季 攻坚专项行动 | 市生态环境局 | 着力推进秋冬季大气污染治理攻坚。以减少重污染天气为着力点，狠抓秋冬季大气污染防治，聚焦重点领域，将攻坚目标、任务措施分解落实到行业、落实到企业。 | 10月1日至次年3月31日 |
| 33 | △动态完善重污染 天气应急减排清单 | 市生态环境局 | 按照重污染天气应急减排清单，组织辖区相关部门落实应急减排措施，严禁“一刀切”式停限产。 | 全年 |
| 34 | △健全环境监测 监控网络 | 市生态环境局 | 1.督促重点排污单位名录涉气企业对烟气排放自动监控设施安装、联网情况进行排查。 | 5月30日 |
|  |  |  | 2.对未安装烟气排放自动监控设施的，督促其制定安装联网计划，并督导落实。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.每月对纳入年度重点排污单位名录的企业进行监督检查，督促企业定期维护自动监控设施设备并确保数据正常传输。 | 全年 |
| 35 | *加大环境 执法力度 | 市生态环境局 | 综合运用按日连续处罚、查封扣押、限产停产等手段依法从严处罚环境违法行为，强化排污者责任。未依法取得排污许可证、未按证排污的，依法依规从严处罚。推广“双随机、一公开”等监管。严格环境执法检查，开展大气污染热点网格监管，加强工业炉窑排放、工业无组织排放、VOCs污染治理等环境执法，严厉打击“散乱污”企业。加强生态环境执法与刑事司法衔接。冬防期开展以涉煤污染及重污染应急减排执行情况为重点的专项执法工作。按重点时段、污染特征，加强日常检查，严格环境执法。 | 全年 |
| 36 | △加强环境 信息公开 | 市生态环境局 | 公开重污染天气应急预案及应急措施清单，及时发布重污染天气预警信息。每月对重点排污单位及已核发排污许可证的企业信息公开工作进行监督检查，督促做好相关信息公开工作。 | 全年 |

备注：1.各部门重点任务清单依据省上任务清单、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》设定。

2.“*”符号表示省上清单明确任务，“△”符号表示省上方案明确要求，“●”符号表示《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》明确任务。

西安市蓝天保卫战2020年工作任务清单（雁塔区）

| 序号 | 主要任务 | 市级牵头部门 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △强化源头管控 | 市生态环境局 | 1.配合省生态环境厅、市生态环境局完成区域空间生态环境评价工作。 | 全年 |
|  |  |  | 2.积极推行区域、规划环境影响评价，严格执行规划环评审查程序和要求，并落实有关管控要求，进一步推进生态环境宏观管理。 | 全年 |
|  |  |  | 3.严格建设项目集体审查制度，落实各行业禁止性、限制性准入要求。新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 | 全年 |
| 2 | *严防“散乱污” 企业反弹 | 市工信局 | 1.落实《西安市生态环境保护网格化管理办法（试行）》，加强“散乱污”企业及集群综合整治。 | 全年 |
|  |  |  | 2.落实排查整改责任，发现一户，整治一户，确保“散乱污”企业及集群综合整治动态清零。定期报送新增“散乱污”企业和已整治企业名单。 | 全年 |
|  |  |  | 3.对已完成治理的企业进行逐一核查。所有整改后的企业要“挂牌生产、开门生产”。 | 全年 |
| 3 | ●推进工业源 达标排放 | 市生态环境局 | 1.建立2020年补充排查评估工业污染源分类管理清单，摸清相关企业的基本信息和存在问题，建立问题清单，实施销号管理。 | 4月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 2.组织开展工业污染源达标排放工作进展情况检查。 | 9月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 3.对2017年以来工业污染源达标排放计划实施过程中的各项工作进行全面总结。 | 11月30日 |
| 4 | *规范排污许可 | 市生态环境局 | 1.向全国排污许可证信息管理平台内导入全国第二次污染源普查企业数据。完成名录内规定的排污许可核发、登记任务的80%。 | 7月31日 |
|  |  |  | 2.完成名录内规定的排污许可核发、登记任务。 | 9月30日 |
| 序号 | 主要任务 | 市级牵头部门 | 工作措施 | 完成时限 |
| 5 | *强化工业企业 无组织排放管控 | 市生态环境局 | 1.梳理涉及无组织排放重点行业企业名单，建立工作管理台账。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.每月现场对照《排污许可证申请与核发技术规范》及法律规定检查名单上企业的无组织排放实际情况。按照检查情况更新管理台账。每季度开展专项执法检查，对检查发现存在问题的，根据情节，依法查处，同时责令其制定限期整改方案。每月报送完成整治企业名单，并更新台账。 | 5月至 12月20日 |
| 6 | *实施煤炭消费 总量控制 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 12月20日 |
| 7 | *深入推进清洁取暖 | 市发改委 | 1.对2020年之前完成“双替代”改造的区域进行入户核查，及时更新完善省级平台清单，对改造效果不能达到相关要求的制定整改方案，并报市发改委。暂不具备“双替代”改造条件的区域，制定“一村一策”推进方案，试点推广洁净型煤+高效环保炉具、太阳能+电、生物质+专用炉具等取暖模式过渡，用多能互补方式支撑群众用得上、用得起、可持续、有质量的清洁取暖。 | 全年 |
|  |  |  | 2.落实上网侧峰谷电价政策。 | 全年 |
| 8 | *实施锅炉综合整治 | 市生态环境局 | 巩固35蒸吨/时以下燃煤锅炉拆改成效，在清洁能源保障的前提下，发现一台，拆改一台。对不具备拆改条件且长期封停不再使用的燃煤锅炉和已实施“煤改气”改造但天然气供应暂不稳定保留应急备用的燃煤锅炉，在辖区生态环境部门备案并向社会公开接受监督。对辖区生物质、燃油锅炉进行排查，分类实施治理，确保符合陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）要求。对辖区燃煤锅炉进行监测，对超标排放行为依法进行处罚。 | 全年 |
| 9 | *严防燃煤散烧 | 市市场监管局 | 持续开展打击劣质煤销售专项行动，每月组织开展洁净煤煤质专项检查。对已确定的洁净煤供应网点，采暖期每月、非采暖期每季开展煤质抽检，抽检率达到100%。组织开展燃煤散烧治理专项检查行动，以洁净煤生产、销售环节为重点，每月组织开展洁净煤煤质专项检查，依法严厉打击销售劣质煤行为。 | 全年 |
| 序号 | 主要任务 | 市级牵头部门 | 工作措施 | 完成时限 |
| 10 | △强化天然气 供应保障 | 市发改委 | 强化天然气供应保障，优化供给配比，新增天然气量优先保障居民供暖需求。建立完善调峰用户清单，采暖季实行“压非保民”。 | 全年 |
| 11 | ●加快发展清洁 能源和新能源 | 市发改委 | 按照市发改委要求持续推进分布式光伏发电项目建设。完成辖区清洁取暖率统计工作，每季度报送进展情况。 | 全年 |
| 12 | △加快车辆 结构升级 | 市工信局 市发改委 | 建立现有建成区公交、环卫、邮政、出租、轻型物流配送车辆台账。掌握各单位新增车辆需求，确保新增车辆中新能源或清洁能源汽车采购比例。协调采购、登记注册、完税等环节明确优先办理新能源或清洁能源汽车业务。机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要使用新能源或清洁能源汽车。 | 全年 |
| 13 | *加快配套 充电桩建设 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 全年 |
| 14 | △加强在用 机动车管理 | 市生态环境局 市公安局 市交通局 | 1.每月开展联合检查不少于15次，检查机动车数量不少于600辆次。冬防期及应急期间，根据大气污染防治工作需要增加检查频次、检查数量，并开展夜查工作。 | 5月1日起 |
|  |  |  | 2.制定柴油货车集中停放地监督抽测计划，以混凝土运输车辆、建筑垃圾运输车辆、长途客运、旅游大巴、危化品运输等营运车辆为重点开展执法检查。对抽查中发现超标车辆数超过抽查车辆数30%的大户单位，列为重点大户单位，移交相关部门开展联合惩处，同时不定期开展突击检查。强化多部门联合执法，实施生态环境部门监测取证、公安交管部门实施处罚、交通运输部门监督维修的监管模式。 | 全年 |
| 15 | *高排放老旧 机动车淘汰 | 市公安局 | 按照市公安局要求，抓好工作落实。每月报送车辆淘汰信息。 | 全年 |
| 16 | △开展油品 质量检查 | 市商务局 市市场监管局 | 依法取缔“黑加油站点”，规范成品油市场秩序，全面加强油品质量的监督检查，严厉打击非法生产、销售不符合国家标准的车用燃油行为。组织开展“黑加油站点”流动油罐车专项整治行动，打击和清理取缔黑加油站点、流动加油车，持续开展油品质量检查专项行动，以物流基地、货运车辆停车场为重点，开展监督抽测。每月开展一次检查，对发现的“黑加油站点”流动油罐车，发现一例立即整治一例。 | 全年 |
| 序号 | 主要任务 | 市级牵头部门 | 工作措施 | 完成时限 |
| 17 | *开展非道路移动 机械污染防治 | 市生态环境局 | 1.每月开展非道路移动机械检查不少于10次，覆盖不少于辖区内30%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的30%。 | 全年 |
|  |  |  | 2.每月抽测非道路移动机械数不低于30台次。秋冬季每月开展非道路移动机械检查不少于20次，覆盖不少于辖区内50%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的50%，抽测机械数不低于50台次。 | 5月1日起 |
| 18 | *严格施工扬尘监管 | 市住建局 市城管局 | 1.每月更新在建工地管理清单，对在建工地落实“六个百分百”“七个到位”扬尘污染防治措施情况进行督导检查，每月不少于一次，对发现的问题及时查处。 | 全年 |
|  |  |  | 2.5000平方米以上土石方建筑工地安装扬尘在线监测和视频监控，建筑物拆除施工和拆除垃圾装载落实全方位湿法作业，消纳处置拆除（装修）垃圾场所、资源化企业或移动处置设施，严格落实喷雾、喷淋、洒水、遮盖等防尘降尘措施，加强经常性检查问责。 | 全年 |
| 19 | △加强工业企业物料堆场扬尘监管 | 市生态环境局 | 1.对涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场进行检查，建立检查台账。 | 全年 |
|  |  |  | 2.确定年度应配套建设收尘和密封物料仓库企业名单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 3.完成名单内企业围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施建设。 | 5月31日 |
|  |  |  | 4.督促涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场单位安装堆场的全方位视频监控并与辖区生态环境部门联网。 | 10月31日 |
| 20 | ●持续加强两类 企业堆场扬尘监管 | 市住建局 | 按照市住建局要求，抓好工作落实。 | 全年 |
| 21 | △加强其他物料 堆场扬尘监管 | — | 辖区各类煤堆、灰堆、料堆、渣土堆等要采取苫盖等有效抑尘措施，灰堆、渣土堆要及时清运。 | 全年 |
| 序号 | 主要任务 | 市级牵头部门 | 工作措施 | 完成时限 |
| 22 | *控制道路扬尘污染 | 市城管局 | 加大道路扬尘防控力度，全面推广高压冲洗与机扫联合作业模式，机械化保洁车辆出车率达到90%以上，辖区车行道机械化清扫率达到100%；主次干道达到5克/平方米，2020年起向背街小巷延伸。对城区内破损道路进行摸排，制定工作计划并及时修复。配备高压冲洗车辆，主干道开展高压冲洗与机扫联合作业，每周不低于3次。 | 全年 |
|  |  | — | 对辖区柴油货车临时停车场实施路面硬化。 | 全年 |
| 23 | ●继续开展“三场 （厂）”扬尘 污染治理 | 市资源规划局 市生态环境局 | 负责露天堆放砂石等矿产资源的扬尘污染防治工作。 | 全年 |
| 24 | △逐步实施现有 项目低VOCs含量 涂料、油墨、 胶粘剂替代 | 市生态环境局 | 1.在近3年来进行环评审批的建设项目中，初步筛选涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的工业企业。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对上述企业涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的使用情况进行摸排。 | 5月31日 |
| 25 | △燃气锅炉完成 低氮燃烧改造 | 市生态环境局 | 1.完成在用燃气锅炉排查，建立需要实施低氮燃烧改造锅炉清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督促低氮燃烧改造锅炉业主单位制定改造计划。 | 5月31日 |
|  |  |  | 3.6月30日前完成改造任务的20%，7月31日前完成改造任务的50%，8月31日前完成改造任务的80%，9月30日前完成低氮燃烧改造工作任务。 | 9月30日 |
| 26 | △治理露天烧烤污染 | 市城管局 | 摸清涉油烟经营户底数，建立任务清单，按市城管局要求推进清单任务完成。 | 全年 |
| 序号 | 主要任务 | 市级牵头部门 | 工作措施 | 完成时限 |
| 27 | ●严控露天焚烧 和不文明祭扫行为 | 市城管局 市生态环境局 市农业农村局 市民政局 | 1.加强建成区范围内日常监管。 | 全年 |
|  |  |  | 2.加大对全市殡葬服务机构的日常巡查和管理，减少纸扎物品的焚烧。督促发挥社区作用，通过宣传，使广大市民自觉文明治丧，在丧事活动中不焚烧祭品和燃放鞭炮。 | 全年 |
|  |  |  | 3.在清明节和寒衣节传统祭祀节日期间，大力鼓励区县开展社区公祭活动，力争全覆盖。破除丧葬陋习，鼓励采用敬献鲜花、植树绿化、网络祭扫、踏青遥祭、经典诵读等方式缅怀故人。积极联系各类媒体，做好殡葬改革宣传工作。 | 全年 |
| 28 | *开展工业炉窑 综合治理 | 市发改委 市工信局 市生态环境局 | 落实《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求，全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。 | 全年 |
|  |  | 市发改委 市生态环境局 | 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。 | 4月30日 |
|  |  | 市生态环境局 | 1.按照“已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定；暂没有行业排放标准的工业炉窑，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放。分别不高于30、200、300毫克/立方米。其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放不高于400毫克/立方米”的要求，梳理上报2020年工业窑炉整治清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督导相关企业按计划开展整治，逾期未完成不得进行生产。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.加大对无组织排放执法检查力度，对工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放违法行为，进行依法处理并责令整改。 | 全年 |
| 序号 | 主要任务 | 市级牵头部门 | 工作措施 | 完成时限 |
| 29 | *开展VOCs综合 整治行动 | 市生态环境局 | 1.对炼油与石油化工、农药制造、涂料制造、橡胶制品制造、制药工业、工业涂装、家具制造、人造板制造、包装印刷行业进行调查，建立清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对存在问题的有组织、无组织排放企业督促进行整改。 | 6月30日 |
|  |  |  | 3.开展挥发性有机物企业专项执法检查，对各类环境违法行为依法处理。 | 全年 |
| 30 | △开展夏防期臭氧 污染防控行动 | 市生态环境局 | 实施夏秋季大气污染防治及“冬病夏治”专项工作，有效控制夏秋季颗粒物及挥发性有机物（VOCs）排放，抢抓时机大力实施 “冬病夏治”，着眼长远持续推进治本之策。 | 6月1日至 9月30日 |
| 31 | *实施秋冬季 攻坚专项行动 | 市生态环境局 | 着力推进秋冬季大气污染治理攻坚。以减少重污染天气为着力点，狠抓秋冬季大气污染防治，聚焦重点领域，将攻坚目标、任务措施分解落实到行业、落实到企业。 | 10月1日至 次年 3月31日 |
| 32 | △动态完善重污染 天气应急减排清单 | 市生态环境局 | 按照重污染天气应急减排清单，组织辖区相关部门落实应急减排措施，严禁“一刀切”式停限产。 | 全年 |
| 33 | △健全环境监测 监控网络 | 市生态环境局 | 1.督促重点排污单位名录涉气企业对烟气排放自动监控设施安装、联网情况进行排查。 | 5月30日 |
|  |  |  | 2.对未安装烟气排放自动监控设施的，督促其制定安装联网计划，并督导落实。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.每月对纳入年度重点排污单位名录的企业进行监督检查，督促企业定期维护自动监控设施设备并确保数据正常传输。 | 全年 |
| 序号 | 主要任务 | 市级牵头部门 | 工作措施 | 完成时限 |
| 34 | *加大环境执法力度 | 市生态环境局 | 综合运用按日连续处罚、查封扣押、限产停产等手段依法从严处罚环境违法行为，强化排污者责任。未依法取得排污许可证、未按证排污的，依法依规从严处罚。推广“双随机、一公开”等监管。严格环境执法检查，开展大气污染热点网格监管，加强工业炉窑排放、工业无组织排放、VOCs污染治理等环境执法，严厉打击“散乱污”企业。加强生态环境执法与刑事司法衔接。冬防期开展以涉煤污染及重污染应急减排执行情况为重点的专项执法工作。按重点时段、污染特征，加强日常检查，严格环境执法。 | 全年 |
| 35 | △加强环境 信息公开 | 市生态环境局 | 公开重污染天气应急预案及应急措施清单，及时发布重污染天气预警信息。每月对重点排污单位及已核发排污许可证的企业信息公开工作进行监督检查，督促做好相关信息公开工作。 | 全年 |

备注：1.各部门重点任务清单依据省上任务清单、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》设定。

2.“*”符号表示省上清单明确任务，“△”符号表示省上方案明确要求，“●”符号表示《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》明确任务。

西安市蓝天保卫战2020年工作任务清单（灞桥区）

| 序号 | 主要任务 | 市级牵头部门 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △强化源头管控 | 市生态环境局 | 1.配合省生态环境厅、市生态环境局完成区域空间生态环境评价工作。 | 全年 |
|  |  |  | 2.积极推行区域、规划环境影响评价，严格执行规划环评审查程序和要求，并落实有关管控要求，进一步推进生态环境宏观管理。 | 全年 |
|  |  |  | 3.严格建设项目集体审查制度，落实各行业禁止性、限制性准入要求。新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 | 全年 |
| 2 | *严防“散乱污” 企业反弹 | 市工信局 | 1.落实《西安市生态环境保护网格化管理办法（试行）》，加强“散乱污”企业及集群综合整治。 | 全年 |
|  |  |  | 2.落实排查整改责任，发现一户，整治一户，确保“散乱污”企业及集群综合整治动态清零。定期报送新增“散乱污”企业和已整治企业名单。 | 全年 |
|  |  |  | 3.对已完成治理的企业进行逐一核查。所有整改后的企业要“挂牌生产、开门生产”。 | 全年 |
| 3 | ●推进工业源 达标排放 | 市生态环境局 | 1.建立2020年补充排查评估工业污染源分类管理清单，摸清相关企业的基本信息和存在问题，建立问题清单，实施销号管理。 | 4月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 2.组织开展工业污染源达标排放工作进展情况检查。 | 9月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 3.对2017年以来工业污染源达标排放计划实施过程中的各项工作进行全面总结。 | 11月30日 |
| 4 | *规范排污许可 | 市生态环境局 | 1.向全国排污许可证信息管理平台内导入全国第二次污染源普查企业数据。完成名录内规定的排污许可核发、登记任务的80%。 | 7月31日 |
|  |  |  | 2.完成名录内规定的排污许可核发、登记任务。 | 9月30日 |
| 5 | *强化工业企业 无组织排放管控 | 市生态环境局 | 1.梳理涉及无组织排放重点行业企业名单，建立工作管理台账。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.每月现场对照《排污许可证申请与核发技术规范》及法律规定检查名单上企业的无组织排放实际情况。按照检查情况更新管理台账。每季度开展专项执法检查，对检查发现存在问题的，根据情节，依法查处，同时责令其制定限期整改方案。每月报送完成整治企业名单，并更新台账。 | 5月至 12月20日 |
| 6 | *实施煤炭消费 总量控制 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 12月20日 |
| 7 | *深入推进清洁取暖 | 市发改委 | 1.对2020年之前完成“双替代”改造的区域进行入户核查，及时更新完善省级平台清单，对改造效果不能达到相关要求的制定整改方案，并报市发改委。暂不具备“双替代”改造条件的区域，制定“一村一策”推进方案，试点推广洁净型煤+高效环保炉具、太阳能+电、生物质+专用炉具等取暖模式过渡，用多能互补方式支撑群众用得上、用得起、可持续、有质量的清洁取暖。 | 全年 |
|  |  |  | 2.落实上网侧峰谷电价政策。 | 全年 |
| 8 | *实施锅炉综合整治 | 市生态环境局 | 巩固35蒸吨/时以下燃煤锅炉拆改成效，在清洁能源保障的前提下，发现一台，拆改一台。对不具备拆改条件且长期封停不再使用的燃煤锅炉和已实施“煤改气”改造但天然气供应暂不稳定保留应急备用的燃煤锅炉，在辖区生态环境部门备案并向社会公开接受监督。对辖区生物质、燃油锅炉进行排查，分类实施治理，确保符合陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）要求。对辖区燃煤锅炉进行监测，对超标排放行为依法进行处罚。 | 全年 |
| 9 | *严防燃煤散烧 | 市市场监管局 | 持续开展打击劣质煤销售专项行动，每月组织开展洁净煤煤质专项检查。对已确定的洁净煤供应网点，采暖期每月、非采暖期每季开展煤质抽检，抽检率达到100%。组织开展燃煤散烧治理专项检查行动，以洁净煤生产、销售环节为重点，每月组织开展洁净煤煤质专项检查，依法严厉打击销售劣质煤行为。 | 全年 |
| 10 | △强化天然气 供应保障 | 市发改委 | 强化天然气供应保障，优化供给配比，新增天然气量优先保障居民供暖需求。建立完善调峰用户清单，采暖季实行“压非保民”。 | 全年 |
| 11 | *全面加强秸秆 综合利用 | 市发改委 市农业农村局 | 推广固化成型、生物气化、热解气化、炭化等能源化利用技术，培育龙头企业，示范带动秸秆原料利用专业化、规模化、产业化发展。秸秆综合利用率力争达到95%。完善秸秆等生物质废弃物收储体系。 | 全年 |
| 12 | ●加大既有建筑 能效提升改造力度 | 市住建局 | 积极推进既有建筑节能改造，重点推动有改造价值的城镇居住建筑节能改造，鼓励开展农村既有建筑保温化改造。 | 全年 |
| 13 | ●加快发展清洁 能源和新能源 | 市发改委 | 按照市发改委要求持续推进分布式光伏发电项目建设。完成辖区清洁取暖率统计工作，每季度报送进展情况。 | 全年 |
| 14 | △提升电力企业 铁路货运占比 | 市发改委 | 协调火电企业逐步提高铁路运输比例。 | 全年 |
| 15 | △加快车辆 结构升级 | 市工信局 市发改委 | 建立现有建成区公交、环卫、邮政、出租、轻型物流配送车辆台账。掌握各单位新增车辆需求，确保新增车辆中新能源或清洁能源汽车采购比例。协调采购、登记注册、完税等环节明确优先办理新能源或清洁能源汽车业务。机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要使用新能源或清洁能源汽车。 | 全年 |
| 16 | *加快配套 充电桩建设 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 全年 |
| 17 | △加强在用 机动车管理 | 市生态环境局 市公安局 市交通局 | 1.每月开展联合检查不少于15次，检查机动车数量不少于600辆次。冬防期及应急期间，根据大气污染防治工作需要增加检查频次、检查数量，并开展夜查工作。 | 5月1日起 |
|  |  |  | 2.制定柴油货车集中停放地监督抽测计划，以混凝土运输车辆、建筑垃圾运输车辆、长途客运、旅游大巴、危化品运输等营运车辆为重点开展执法检查。对抽查中发现超标车辆数超过抽查车辆数30%的大户单位，列为重点大户单位，移交相关部门开展联合惩处，同时不定期开展突击检查。强化多部门联合执法，实施生态环境部门监测取证、公安交管部门实施处罚、交通运输部门监督维修的监管模式。 | 全年 |
| 18 | *高排放老旧 机动车淘汰 | 市公安局 | 按照市公安局要求，抓好工作落实。每月报送车辆淘汰信息。 | 全年 |
| 19 | △开展油品 质量检查 | 市商务局 市市场监管局 | 依法取缔“黑加油站点”，规范成品油市场秩序，全面加强油品质量的监督检查，严厉打击非法生产、销售不符合国家标准的车用燃油行为。组织开展“黑加油站点”流动油罐车专项整治行动，打击和清理取缔黑加油站点、流动加油车，持续开展油品质量检查专项行动，以物流基地、货运车辆停车场为重点，开展监督抽测。每月开展一次检查，对发现的“黑加油站点”流动油罐车，发现一例立即整治一例。 | 全年 |
| 20 | *开展非道路移动 机械污染防治 | 市生态环境局 | 1.每月开展非道路移动机械检查不少于10次，覆盖不少于辖区内30%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的30%。 | 全年 |
|  |  |  | 2.每月抽测非道路移动机械数不低于30台次。秋冬季每月开展非道路移动机械检查不少于20次，覆盖不少于辖区内50%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的50%，抽测机械数不低于50台次。 | 5月1日起 |
| 21 | *严格施工 扬尘监管 | 市住建局 市城管局 | 1.每月更新在建工地管理清单，对在建工地落实“六个百分百”“七个到位”扬尘污染防治措施情况进行督导检查，每月不少于一次，对发现的问题及时查处。 | 全年 |
|  |  |  | 2.5000平方米以上土石方建筑工地安装扬尘在线监测和视频监控，建筑物拆除施工和拆除垃圾装载落实全方位湿法作业，消纳处置拆除（装修）垃圾场所、资源化企业或移动处置设施，严格落实喷雾、喷淋、洒水、遮盖等防尘降尘措施，加强经常性检查问责。 | 全年 |
| 22 | △加强工业企业 物料堆场扬尘监管 | 市生态环境局 | 1.对涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场进行检查，建立检查台账。 | 全年 |
|  |  |  | 2.确定年度应配套建设收尘和密封物料仓库企业名单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 3.完成名单内企业围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施建设。 | 5月31日 |
|  |  |  | 4.督促涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场单位安装堆场的全方位视频监控并与辖区生态环境部门联网。 | 10月31日 |
| 23 | ●持续加强两类 企业堆场扬尘监管 | 市住建局 | 按照市住建局要求，抓好工作落实。 | 全年 |
| 24 | △加强其他物料 堆场扬尘监管 | — | 辖区各类煤堆、灰堆、料堆、渣土堆等要采取苫盖等有效抑尘措施，灰堆、渣土堆要及时清运。 | 全年 |
| 25 | *控制道路扬尘污染 | 市城管局 | 加大道路扬尘防控力度，全面推广高压冲洗与机扫联合作业模式，机械化保洁车辆出车率达到90%以上，辖区车行道机械化清扫率达到100%；主次干道达到5克/平方米，2020年起向背街小巷延伸。对城区内破损道路进行摸排，制定工作计划并及时修复。配备高压冲洗车辆，主干道开展高压冲洗与机扫联合作业，每周不低于3次。 | 全年 |
|  |  | 市交通局 | 1.国省干线开展高台土整治工作，4月底完成30%，5月底完成60%，6月底全面完成整治工作。 | 6月30日 |
|  |  |  | 2.结合“路长制”考核、月检查，每月对整治进度进行检查。 | 全年 |
|  |  | — | 对辖区柴油货车临时停车场实施路面硬化。 | 全年 |
| 26 | ●继续开展“三场 （厂）”扬尘 污染治理 | 市资源规划局 市生态环境局 | 负责露天堆放砂石等矿产资源的扬尘污染防治工作。 | 全年 |
| 27 | △露天矿山 综合整治 | 市资源规划局 | 按照市资源规划局要求，抓好工作落实。 | 12月20日 |
| 28 | △控制农业源氨排放 | 市农业农村局 | 减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，提高化肥有效利用率，到2020年，测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上，化肥利用率提高到40%以上。强化畜禽粪污资源化利用，推进规模养殖场粪污贮存、处理设施建设，提高畜禽粪污综合利用率，畜禽粪污资源化利用率达到80%，规模养殖场粪污设备配套达到98%。 | 12月20日 |
| 29 | △逐步实施现有 项目低VOCs 含量涂料、油墨、 胶粘剂替代 | 市生态环境局 | 1.在近3年来进行环评审批的建设项目中，初步筛选涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的工业企业。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对上述企业涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的使用情况进行摸排。 | 5月31日 |
| 30 | △燃气锅炉完成低氮燃烧改造 | 市生态环境局 | 1.完成在用燃气锅炉排查，建立需要实施低氮燃烧改造锅炉清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督促低氮燃烧改造锅炉业主单位制定改造计划。 | 5月31日 |
|  |  |  | 3.6月30日前完成改造任务的20%，7月31日前完成改造任务的50%，8月31日前完成改造任务的80%，9月30日前完成低氮燃烧改造工作任务。 | 9月30日 |
| 31 | △治理露天烧烤污染 | 市城管局 | 摸清涉油烟经营户底数，建立任务清单，按市城管局要求推进清单任务完成。 | 全年 |
| 32 | ●严控露天焚烧 和不文明祭扫行为 | 市城管局 市生态环境局 市农业农村局 市民政局 | 1.加强建成区范围内日常监管，发现一起，查处一起。开展“三夏”“三秋”期间秸秆禁烧监督检查。 | 全年 |
|  |  |  | 2.加大对全市殡葬服务机构的日常巡查和管理，减少纸扎物品的焚烧。督促发挥社区作用，通过宣传，使广大市民自觉文明治丧，在丧事活动中不焚烧祭品和燃放鞭炮。 | 全年 |
|  |  |  | 3.在清明节和寒衣节传统祭祀节日期间，大力鼓励区县开展社区公祭活动，力争全覆盖。破除丧葬陋习，鼓励采用敬献鲜花、植树绿化、网络祭扫、踏青遥祭、经典诵读等方式缅怀故人。积极联系各类媒体，做好殡葬改革宣传工作。 | 全年 |
| 33 | *开展工业炉窑 综合治理 | 市发改委 市工信局 市生态环境局 | 落实《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求，全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。 | 全年 |
|  |  | 市发改委 市生态环境局 | 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。 | 4月30日 |
|  |  | 市生态环境局 | 1.按照“已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定；暂没有行业排放标准的工业炉窑，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放。分别不高于30、200、300毫克/立方米。其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放不高于400毫克/立方米”的要求，梳理上报2020年工业窑炉整治清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督导相关企业按计划开展整治，逾期未完成不得进行生产。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.加大对无组织排放执法检查力度，对工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放违法行为，进行依法处理并责令整改。 | 全年 |
| 34 | *开展VOCs综合 整治行动 | 市生态环境局 | 1.对炼油与石油化工、农药制造、涂料制造、橡胶制品制造、制药工业、工业涂装、家具制造、人造板制造、包装印刷行业进行调查，建立清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对存在问题的有组织、无组织排放企业督促进行整改。 | 6月30日 |
|  |  |  | 3.开展挥发性有机物企业专项执法检查，对各类环境违法行为依法处理。 | 全年 |
| 35 | △开展夏防期臭氧 污染防控行动 | 市生态环境局 | 实施夏秋季大气污染防治及“冬病夏治”专项工作，有效控制夏秋季颗粒物及挥发性有机物（VOCs）排放，抢抓时机大力实施 “冬病夏治”，着眼长远持续推进治本之策。 | 6月1日至 9月30日 |
| 36 | *实施秋冬季 攻坚专项行动 | 市生态环境局 | 着力推进秋冬季大气污染治理攻坚。以减少重污染天气为着力点，狠抓秋冬季大气污染防治，聚焦重点领域，将攻坚目标、任务措施分解落实到行业、落实到企业。 | 10月1日至 次年3月31日 |
| 37 | △动态完善重污染 天气应急减排清单 | 市生态环境局 | 按照重污染天气应急减排清单，组织辖区相关部门落实应急减排措施，严禁“一刀切”式停限产。 | 全年 |
| 38 | △健全环境监测 监控网络 | 市生态环境局 | 1.督促重点排污单位名录涉气企业对烟气排放自动监控设施安装、联网情况进行排查。 | 5月30日 |
|  |  |  | 2.对未安装烟气排放自动监控设施的，督促其制定安装联网计划，并督导落实。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.每月对纳入年度重点排污单位名录的企业进行监督检查，督促企业定期维护自动监控设施设备并确保数据正常传输。 | 全年 |
| 39 | *加大环境执法力度 | 市生态环境局 | 综合运用按日连续处罚、查封扣押、限产停产等手段依法从严处罚环境违法行为，强化排污者责任。未依法取得排污许可证、未按证排污的，依法依规从严处罚。推广“双随机、一公开”等监管。严格环境执法检查，开展大气污染热点网格监管，加强工业炉窑排放、工业无组织排放、VOCs污染治理等环境执法，严厉打击“散乱污”企业。加强生态环境执法与刑事司法衔接。冬防期开展以涉煤污染及重污染应急减排执行情况为重点的专项执法工作。按重点时段、污染特征，加强日常检查，严格环境执法。 | 全年 |
| 40 | △加强环境信息公开 | 市生态环境局 | 公开重污染天气应急预案及应急措施清单，及时发布重污染天气预警信息。每月对重点排污单位及已核发排污许可证的企业信息公开工作进行监督检查，督促做好相关信息公开工作。 | 全年 |

备注：1.各部门重点任务清单依据省上任务清单、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》设定。

2.“*”符号表示省上清单明确任务，“△”符号表示省上方案明确要求，“●”符号表示《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》明确任务。

西安市蓝天保卫战2020年工作任务清单（未央区）

| 序号 | 主要任务 | 市级牵头部门 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △强化源头管控 | 市生态环境局 | 1.配合省生态环境厅、市生态环境局完成区域空间生态环境评价工作。 | 全年 |
|  |  |  | 2.积极推行区域、规划环境影响评价，严格执行规划环评审查程序和要求，并落实有关管控要求，进一步推进生态环境宏观管理。 | 全年 |
|  |  |  | 3.严格建设项目集体审查制度，落实各行业禁止性、限制性准入要求。新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 | 全年 |
| 2 | *严防“散乱污” 企业反弹 | 市工信局 | 1.落实《西安市生态环境保护网格化管理办法（试行）》，加强“散乱污”企业及集群综合整治。 | 全年 |
|  |  |  | 2.落实排查整改责任，发现一户，整治一户，确保“散乱污”企业及集群综合整治动态清零。定期报送新增“散乱污”企业和已整治企业名单。 | 全年 |
|  |  |  | 3.对已完成治理的企业进行逐一核查。所有整改后的企业要“挂牌生产、开门生产”。 | 全年 |
| 3 | ●推进工业源 达标排放 | 市生态环境局 | 1.建立2020年补充排查评估工业污染源分类管理清单，摸清相关企业的基本信息和存在问题，建立问题清单，实施销号管理。 | 4月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 2.组织开展工业污染源达标排放工作进展情况检查。 | 9月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 3.对2017年以来工业污染源达标排放计划实施过程中的各项工作进行全面总结。 | 11月30日 |
| 4 | *规范排污许可 | 市生态环境局 | 1.向全国排污许可证信息管理平台内导入全国第二次污染源普查企业数据。完成名录内规定的排污许可核发、登记任务的80%。 | 7月31日 |
|  |  |  | 2.完成名录内规定的排污许可核发、登记任务。 | 9月30日 |
| 5 | *强化工业企业 无组织排放管控 | 市生态环境局 | 1.梳理涉及无组织排放重点行业企业名单，建立工作管理台账。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.每月现场对照《排污许可证申请与核发技术规范》及法律规定检查名单上企业的无组织排放实际情况。按照检查情况更新管理台账。每季度开展专项执法检查，对检查发现存在问题的，根据情节，依法查处，同时责令其制定限期整改方案。每月报送完成整治企业名单，并更新台账。 | 5月至 12月20日 |
| 6 | *实施煤炭消费 总量控制 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 12月20日 |
| 7 | *深入推进清洁取暖 | 市发改委 | 1.对2020年之前完成“双替代”改造的区域进行入户核查，及时更新完善省级平台清单，对改造效果不能达到相关要求的制定整改方案，并报市发改委。暂不具备“双替代”改造条件的区域，制定“一村一策”推进方案，试点推广洁净型煤+高效环保炉具、太阳能+电、生物质+专用炉具等取暖模式过渡，用多能互补方式支撑群众用得上、用得起、可持续、有质量的清洁取暖。 | 全年 |
|  |  |  | 2.落实上网侧峰谷电价政策。 | 全年 |
| 8 | *实施锅炉综合整治 | 市生态环境局 | 巩固35蒸吨/时以下燃煤锅炉拆改成效，在清洁能源保障的前提下，发现一台，拆改一台。对不具备拆改条件且长期封停不再使用的燃煤锅炉和已实施“煤改气”改造但天然气供应暂不稳定保留应急备用的燃煤锅炉，在辖区生态环境部门备案并向社会公开接受监督。对辖区生物质、燃油锅炉进行排查，分类实施治理，确保符合陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）要求。 | 全年 |
| 9 | *严防燃煤散烧 | 市市场监管局 | 持续开展打击劣质煤销售专项行动，每月组织开展洁净煤煤质专项检查。对已确定的洁净煤供应网点，采暖期每月、非采暖期每季开展煤质抽检，抽检率达到100%。组织开展燃煤散烧治理专项检查行动，以洁净煤生产、销售环节为重点，每月组织开展洁净煤煤质专项检查，依法严厉打击销售劣质煤行为。 | 全年 |
| 10 | △强化天然气 供应保障 | 市发改委 | 强化天然气供应保障，优化供给配比，新增天然气量优先保障居民供暖需求。建立完善调峰用户清单，采暖季实行“压非保民”。 | 全年 |
| 11 | *全面加强秸秆 综合利用 | 市发改委 市农业农村局 | 推广固化成型、生物气化、热解气化、炭化等能源化利用技术，培育龙头企业，示范带动秸秆原料利用专业化、规模化、产业化发展。秸秆综合利用率力争达到95%。完善秸秆等生物质废弃物收储体系。 | 全年 |
| 12 | ●加大既有建筑 能效提升改造力度 | 市住建局 | 积极推进既有建筑节能改造，重点推动有改造价值的城镇居住建筑节能改造，鼓励开展农村既有建筑保温化改造。 | 全年 |
| 13 | ●加快发展清洁 能源和新能源 | 市发改委 | 按照市发改委要求持续推进分布式光伏发电项目建设。完成辖区清洁取暖率统计工作，每季度报送进展情况。 | 全年 |
| 14 | △加快车辆 结构升级 | 市工信局 市发改委 | 建立现有建成区公交、环卫、邮政、出租、轻型物流配送车辆台账。掌握各单位新增车辆需求，确保新增车辆中新能源或清洁能源汽车采购比例。协调采购、登记注册、完税等环节明确优先办理新能源或清洁能源汽车业务。机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要使用新能源或清洁能源汽车。 | 全年 |
| 15 | *加快配套 充电桩建设 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 全年 |
| 16 | △加强在用 机动车管理 | 市生态环境局 市公安局 市交通局 | 1.每月开展联合检查不少于15次，检查机动车数量不少于600辆次。冬防期及应急期间，根据大气污染防治工作需要增加检查频次、检查数量，并开展夜查工作。 | 5月1日起 |
|  |  |  | 2.制定柴油货车集中停放地监督抽测计划，以混凝土运输车辆、建筑垃圾运输车辆、长途客运、旅游大巴、危化品运输等营运车辆为重点开展执法检查。对抽查中发现超标车辆数超过抽查车辆数30%的大户单位，列为重点大户单位，移交相关部门开展联合惩处，同时不定期开展突击检查。强化多部门联合执法，实施生态环境部门监测取证、公安交管部门实施处罚、交通运输部门监督维修的监管模式。 | 全年 |
| 17 | *高排放老旧 机动车淘汰 | 市公安局 | 按照市公安局要求，抓好工作落实。每月报送车辆淘汰信息。 | 全年 |
| 18 | △开展油品 质量检查 | 市商务局 市市场监管局 | 依法取缔“黑加油站点”，规范成品油市场秩序，全面加强油品质量的监督检查，严厉打击非法生产、销售不符合国家标准的车用燃油行为。组织开展“黑加油站点”流动油罐车专项整治行动，打击和清理取缔黑加油站点、流动加油车，持续开展油品质量检查专项行动，以物流基地、货运车辆停车场为重点，开展监督抽测。每月开展一次检查，对发现的“黑加油站点”流动油罐车，发现一例立即整治一例。 | 全年 |
| 19 | *开展非道路移动 机械污染防治 | 市生态环境局 | 1.每月开展非道路移动机械检查不少于10次，覆盖不少于辖区内30%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的30%。 | 全年 |
|  |  |  | 2.每月抽测非道路移动机械数不低于30台次。秋冬季每月开展非道路移动机械检查不少于20次，覆盖不少于辖区内50%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的50%，抽测机械数不低于50台次。 | 5月1日起 |
| 20 | *严格施工扬尘监管 | 市住建局 市城管局 | 1.每月更新在建工地管理清单，对在建工地落实“六个百分百”“七个到位”扬尘污染防治措施情况进行督导检查，每月不少于一次，对发现的问题及时查处。 | 全年 |
|  |  |  | 2.5000平方米以上土石方建筑工地安装扬尘在线监测和视频监控，建筑物拆除施工和拆除垃圾装载落实全方位湿法作业，消纳处置拆除（装修）垃圾场所、资源化企业或移动处置设施，严格落实喷雾、喷淋、洒水、遮盖等防尘降尘措施，加强经常性检查问责。 | 全年 |
| 21 | △加强工业企业 物料堆场扬尘监管 | 市生态环境局 | 1.对涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场进行检查，建立检查台账。 | 全年 |
|  |  |  | 2.确定年度应配套建设收尘和密封物料仓库企业名单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 3.完成名单内企业围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施建设。 | 5月31日 |
|  |  |  | 4.督促涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场单位安装堆场的全方位视频监控并与辖区生态环境部门联网。 | 10月31日 |
| 22 | ●持续加强两类 企业堆场扬尘监管 | 市住建局 | 按照市住建局要求，抓好工作落实。 | 全年 |
| 23 | △加强其他物料 堆场扬尘监管 | — | 辖区各类煤堆、灰堆、料堆、渣土堆等要采取苫盖等有效抑尘措施，灰堆、渣土堆要及时清运。 | 全年 |
| 24 | *控制道路 扬尘污染 | 市城管局 | 加大道路扬尘防控力度，全面推广高压冲洗与机扫联合作业模式，机械化保洁车辆出车率达到90%以上，辖区车行道机械化清扫率达到100%；主次干道达到5克/平方米，2020年起向背街小巷延伸。对城区内破损道路进行摸排，制定工作计划并及时修复。配备高压冲洗车辆，主干道开展高压冲洗与机扫联合作业，每周不低于3次。 | 全年 |
|  |  | — | 对辖区柴油货车临时停车场实施路面硬化。 | 全年 |
| 25 | ●继续开展“三场 （厂）”扬尘 污染治理 | 市资源规划局 市生态环境局 | 负责露天堆放砂石等矿产资源的扬尘污染防治工作。 | 全年 |
| 26 | △露天矿山 综合整治 | 市资源规划局 | 按照市资源规划局要求，抓好工作落实。 | 12月20日 |
| 27 | △控制农业源 氨排放 | 市农业农村局 | 减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，提高化肥有效利用率，到2020年，测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上，化肥利用率提高到40%以上。强化畜禽粪污资源化利用，推进规模养殖场粪污贮存、处理设施建设，提高畜禽粪污综合利用率，畜禽粪污资源化利用率达到80%，规模养殖场粪污设备配套达到98%。 | 12月20日 |
| 28 | △逐步实施现有 项目低VOCs含量 涂料、油墨、 胶粘剂替代 | 市生态环境局 | 1.在近3年来进行环评审批的建设项目中，初步筛选涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的工业企业。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对上述企业涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的使用情况进行摸排。 | 5月31日 |
| 29 | △燃气锅炉完成 低氮燃烧改造 | 市生态环境局 | 1.完成在用燃气锅炉排查，建立需要实施低氮燃烧改造锅炉清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督促低氮燃烧改造锅炉业主单位制定改造计划。 | 5月31日 |
|  |  |  | 3.6月30日前完成改造任务的20%，7月31日前完成改造任务的50%，8月31日前完成改造任务的80%，9月30日前完成低氮燃烧改造工作任务。 | 9月30日 |
| 30 | △治理露天烧烤污染 | 市城管局 | 摸清涉油烟经营户底数，建立任务清单，按市城管局要求推进清单任务完成。 | 全年 |
| 31 | ●严控露天焚烧 和不文明祭扫行为 | 市城管局 市生态环境局 市农业农村局 市民政局 | 1.加强建成区范围内日常监管，发现一起，查处一起。开展“三夏”“三秋”期间秸秆禁烧监督检查。 | 全年 |
|  |  |  | 2.加大对全市殡葬服务机构的日常巡查和管理，减少纸扎物品的焚烧。督促发挥社区作用，通过宣传，使广大市民自觉文明治丧，在丧事活动中不焚烧祭品和燃放鞭炮。 | 全年 |
|  |  |  | 3.在清明节和寒衣节传统祭祀节日期间，大力鼓励区县开展社区公祭活动，力争全覆盖。破除丧葬陋习，鼓励采用敬献鲜花、植树绿化、网络祭扫、踏青遥祭、经典诵读等方式缅怀故人。积极联系各类媒体，做好殡葬改革宣传工作。 | 全年 |
| 32 | *开展工业炉窑 综合治理 | 市发改委 市工信局 市生态环境局 | 落实《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求，全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。 | 全年 |
|  |  | 市发改委 市生态环境局 | 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。 | 4月30日 |
| 32 | *开展工业炉窑 综合治理 | 市生态环境局 | 1.按照“已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定；暂没有行业排放标准的工业炉窑，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放。分别不高于30、200、300毫克/立方米。其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放不高于400毫克/立方米”的要求，梳理上报2020年工业窑炉整治清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督导相关企业按计划开展整治，逾期未完成不得进行生产。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.加大对无组织排放执法检查力度，对工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放违法行为，进行依法处理并责令整改。 | 全年 |
| 33 | *开展VOCs综合 整治行动 | 市生态环境局 | 1.对炼油与石油化工、农药制造、涂料制造、橡胶制品制造、制药工业、工业涂装、家具制造、人造板制造、包装印刷行业进行调查，建立清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对存在问题的有组织、无组织排放企业督促进行整改。 | 6月30日 |
|  |  |  | 3.开展挥发性有机物企业专项执法检查，对各类环境违法行为依法处理。 | 全年 |
| 34 | △开展夏防期臭氧 污染防控行动 | 市生态环境局 | 实施夏秋季大气污染防治及“冬病夏治”专项工作，有效控制夏秋季颗粒物及挥发性有机物（VOCs）排放，抢抓时机大力实施 “冬病夏治”，着眼长远持续推进治本之策。 | 6月1日至 9月30日 |
| 35 | *实施秋冬季 攻坚专项行动 | 市生态环境局 | 着力推进秋冬季大气污染治理攻坚。以减少重污染天气为着力点，狠抓秋冬季大气污染防治，聚焦重点领域，将攻坚目标、任务措施分解落实到行业、落实到企业。 | 10月1日至次年3月31日 |
| 36 | △动态完善重污染 天气应急减排清单 | 市生态环境局 | 按照重污染天气应急减排清单，组织辖区相关部门落实应急减排措施，严禁“一刀切”式停限产。 | 全年 |
| 37 | △健全环境监测 监控网络 | 市生态环境局 | 1.督促重点排污单位名录涉气企业对烟气排放自动监控设施安装、联网情况进行排查。 | 5月30日 |
|  |  |  | 2.对未安装烟气排放自动监控设施的，督促其制定安装联网计划，并督导落实。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.每月对纳入年度重点排污单位名录的企业进行监督检查，督促企业定期维护自动监控设施设备并确保数据正常传输。 | 全年 |
| 38 | *加大环境执法力度 | 市生态环境局 | 综合运用按日连续处罚、查封扣押、限产停产等手段依法从严处罚环境违法行为，强化排污者责任。未依法取得排污许可证、未按证排污的，依法依规从严处罚。推广“双随机、一公开”等监管。严格环境执法检查，开展大气污染热点网格监管，加强工业炉窑排放、工业无组织排放、VOCs污染治理等环境执法，严厉打击“散乱污”企业。加强生态环境执法与刑事司法衔接。冬防期开展以涉煤污染及重污染应急减排执行情况为重点的专项执法工作。按重点时段、污染特征，加强日常检查，严格环境执法。 | 全年 |
| 39 | △加强环境信息公开 | 市生态环境局 | 公开重污染天气应急预案及应急措施清单，及时发布重污染天气预警信息。每月对重点排污单位及已核发排污许可证的企业信息公开工作进行监督检查，督促做好相关信息公开工作。 | 全年 |

备注：1.各部门重点任务清单依据省上任务清单、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》设定。

2.“*”符号表示省上清单明确任务，“△”符号表示省上方案明确要求，“●”符号表示《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》明确任务。

西安市蓝天保卫战2020年工作任务清单（阎良区）

| 序号 | 主要任务 | 市级牵头部门 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △强化源头管控 | 市生态环境局 | 1.配合省生态环境厅、市生态环境局完成区域空间生态环境评价工作。 | 全年 |
|  |  |  | 2.积极推行区域、规划环境影响评价，严格执行规划环评审查程序和要求，并落实有关管控要求，进一步推进生态环境宏观管理。 | 全年 |
|  |  |  | 3.严格建设项目集体审查制度，落实各行业禁止性、限制性准入要求。新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 | 全年 |
| 2 | *严防“散乱污” 企业反弹 | 市工信局 | 1.落实《西安市生态环境保护网格化管理办法（试行）》，加强“散乱污”企业及集群综合整治。 | 全年 |
|  |  |  | 2.落实排查整改责任，发现一户，整治一户，确保“散乱污”企业及集群综合整治动态清零。定期报送新增“散乱污”企业和已整治企业名单。 | 全年 |
|  |  |  | 3.对已完成治理的企业进行逐一核查。所有整改后的企业要“挂牌生产、开门生产”。 | 全年 |
| 3 | ●推进工业源 达标排放 | 市生态环境局 | 1.建立2020年补充排查评估工业污染源分类管理清单，摸清相关企业的基本信息和存在问题，建立问题清单，实施销号管理。 | 4月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 2.组织开展工业污染源达标排放工作进展情况检查。 | 9月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 3.对2017年以来工业污染源达标排放计划实施过程中的各项工作进行全面总结。 | 11月30日 |
| 4 | *规范排污许可 | 市生态环境局 | 1.向全国排污许可证信息管理平台内导入全国第二次污染源普查企业数据。完成名录内规定的排污许可核发、登记任务的80%。 | 7月31日 |
|  |  |  | 2.完成名录内规定的排污许可核发、登记任务。 | 9月30日 |
| 5 | *强化工业企业 无组织排放管控 | 市生态环境局 | 1.梳理涉及无组织排放重点行业企业名单，建立工作管理台账。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.每月现场对照《排污许可证申请与核发技术规范》及法律规定检查名单上企业的无组织排放实际情况。按照检查情况更新管理台账。每季度开展专项执法检查，对检查发现存在问题的，根据情节，依法查处，同时责令其制定限期整改方案。每月报送完成整治企业名单，并更新台账。 | 5月至 12月20日 |
| 6 | *实施煤炭消费 总量控制 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 12月20日 |
| 7 | *深入推进清洁取暖 | 市发改委 | 1.对2020年之前完成“双替代”改造的区域进行入户核查，及时更新完善省级平台清单，对改造效果不能达到相关要求的制定整改方案，并报市发改委。暂不具备“双替代”改造条件的区域，制定“一村一策”推进方案，试点推广洁净型煤+高效环保炉具、太阳能+电、生物质+专用炉具等取暖模式过渡，用多能互补方式支撑群众用得上、用得起、可持续、有质量的清洁取暖。 | 全年 |
|  |  |  | 2.落实上网侧峰谷电价政策。 | 全年 |
| 8 | *实施锅炉综合整治 | 市生态环境局 | 巩固35蒸吨/时以下燃煤锅炉拆改成效，在清洁能源保障的前提下，发现一台，拆改一台。对不具备拆改条件且长期封停不再使用的燃煤锅炉和已实施“煤改气”改造但天然气供应暂不稳定保留应急备用的燃煤锅炉，在辖区生态环境部门备案并向社会公开接受监督。对辖区生物质、燃油锅炉进行排查，分类实施治理，确保符合陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）要求。辖区燃煤锅炉进行监测，对超标排放行为依法进行处罚。 | 全年 |
| 9 | *严防燃煤散烧 | 市市场监管局 | 持续开展打击劣质煤销售专项行动，每月组织开展洁净煤煤质专项检查。对已确定的洁净煤供应网点，采暖期每月、非采暖期每季开展煤质抽检，抽检率达到100%。组织开展燃煤散烧治理专项检查行动，以洁净煤生产、销售环节为重点，每月组织开展洁净煤煤质专项检查，依法严厉打击销售劣质煤行为。 | 全年 |
| 10 | △强化天然气 供应保障 | 市发改委 | 强化天然气供应保障，优化供给配比，新增天然气量优先保障居民供暖需求。建立完善调峰用户清单，采暖季实行“压非保民”。 | 全年 |
| 11 | ●加大既有建筑 能效提升改造力度 | 市住建局 | 积极推进既有建筑节能改造，重点推动有改造价值的城镇居住建筑节能改造。鼓励开展农村既有建筑保温化改造。完成100户农村既有建筑保温化改造任务。 | 全年 |
| 12 | ●加快发展清洁 能源和新能源 | 市发改委 | 按照市发改委要求持续推进分布式光伏发电项目建设。完成辖区清洁取暖率统计工作，每季度报送进展情况。 | 全年 |
| 13 | △加快车辆结构升级 | 市工信局 市发改委 | 建立现有建成区公交、环卫、邮政、出租、轻型物流配送车辆台账。掌握各单位新增车辆需求，确保新增车辆中新能源或清洁能源汽车采购比例。协调采购、登记注册、完税等环节明确优先办理新能源或清洁能源汽车业务。机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要使用新能源或清洁能源汽车。 | 全年 |
| 14 | *加快配套 充电桩建设 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 全年 |
| 15 | △加强在用 机动车管理 | 市生态环境局 市公安局 市交通局 | 1.每月开展联合检查不少于15次，检查机动车数量不少于600辆次。冬防期及应急期间，根据大气污染防治工作需要增加检查频次、检查数量，并开展夜查工作。 | 5月1日起 |
|  |  |  | 2.制定柴油货车集中停放地监督抽测计划，以混凝土运输车辆、建筑垃圾运输车辆、长途客运、旅游大巴、危化品运输等营运车辆为重点开展执法检查。对抽查中发现超标车辆数超过抽查车辆数30%的大户单位，列为重点大户单位，移交相关部门开展联合惩处，同时不定期开展突击检查。强化多部门联合执法，实施生态环境部门监测取证、公安交管部门实施处罚、交通运输部门监督维修的监管模式。 | 全年 |
| 16 | *高排放老旧 机动车淘汰 | 市公安局 | 按照市公安局要求，抓好工作落实。每月报送车辆淘汰信息。 | 全年 |
| 17 | △开展油品 质量检查 | 市商务局 市市场监管局 | 依法取缔“黑加油站点”，规范成品油市场秩序，全面加强油品质量的监督检查，严厉打击非法生产、销售不符合国家标准的车用燃油行为。组织开展“黑加油站点”流动油罐车专项整治行动，打击和清理取缔黑加油站点、流动加油车，持续开展油品质量检查专项行动，以物流基地、货运车辆停车场为重点，开展监督抽测。每月开展一次检查，对发现的“黑加油站点”流动油罐车，发现一例立即整治一例。 | 全年 |
| 18 | *开展非道路移动 机械污染防治 | 市生态环境局 | 1.每月开展非道路移动机械检查不少于10次，覆盖不少于辖区内30%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的30%。 | 全年 |
|  |  |  | 2.每月抽测非道路移动机械数不低于30台次。秋冬季每月开展非道路移动机械检查不少于20次，覆盖不少于辖区内50%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的50%，抽测机械数不低于50台次。 | 5月1日起 |
| 19 | *严格施工 扬尘监管 | 市住建局 市城管局 | 1.每月更新在建工地管理清单，对在建工地落实“六个百分百”“七个到位”扬尘污染防治措施情况进行督导检查，每月不少于一次，对发现的问题及时查处。 | 全年 |
|  |  |  | 2.5000平方米以上土石方建筑工地安装扬尘在线监测和视频监控，建筑物拆除施工和拆除垃圾装载落实全方位湿法作业，消纳处置拆除（装修）垃圾场所、资源化企业或移动处置设施，严格落实喷雾、喷淋、洒水、遮盖等防尘降尘措施，加强经常性检查问责。 | 全年 |
| 20 | △加强工业企业 物料堆场扬尘监管 | 市生态环境局 | 1.对涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场进行检查，建立检查台账。 | 全年 |
|  |  |  | 2.确定年度应配套建设收尘和密封物料仓库企业名单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 3.完成名单内企业围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施建设。 | 5月31日 |
|  |  |  | 4.督促涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场单位安装堆场的全方位视频监控并与辖区生态环境部门联网。 | 10月31日 |
| 21 | ●持续加强两类 企业堆场扬尘监管 | 市住建局 | 按照市住建局要求，抓好工作落实。 | 全年 |
| 22 | △加强其他物料 堆场扬尘监管 | — | 辖区各类煤堆、灰堆、料堆、渣土堆等要采取苫盖等有效抑尘措施，灰堆、渣土堆要及时清运。 | 全年 |
| 23 | *控制道路 扬尘污染 | 市城管局 | 加大道路扬尘防控力度，全面推广高压冲洗与机扫联合作业模式，机械化保洁车辆出车率达到90%以上，辖区车行道机械化清扫率达到100%；主次干道达到5克/平方米，2020年起向背街小巷延伸。对城区内破损道路进行摸排，制定工作计划并及时修复。 | 全年 |
|  |  | 市交通局 | 1.国省干线开展高台土整治工作，4月底完成30%，5月底完成60%，6月底全面完成整治工作。6月底全面完成县道高台土整治工作。 | 6月30日 |
|  |  |  | 2.结合“路长制”考核、月检查，每月对整治进度进行检查。 | 全年 |
|  |  | — | 对辖区柴油货车临时停车场实施路面硬化。 | 全年 |
| 24 | ●继续开展“三场 （厂）”扬尘 污染治理 | 市资源规划局 市生态环境局 | 负责露天堆放砂石等矿产资源的扬尘污染防治工作。 | 全年 |
| 25 | △逐步实施现有 项目低VOCs含量 涂料、油墨、 胶粘剂替代 | 市生态环境局 | 1.在近3年来进行环评审批的建设项目中，初步筛选涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的工业企业。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对上述企业涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的使用情况进行摸排。 | 5月31日 |
| 26 | △燃气锅炉完成 低氮燃烧改造 | 市生态环境局 | 1.完成在用燃气锅炉排查，建立需要实施低氮燃烧改造锅炉清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督促低氮燃烧改造锅炉业主单位制定改造计划。 | 5月31日 |
|  |  |  | 3.6月30日前完成改造任务的20%，7月31日前完成改造任务的50%，8月31日前完成改造任务的80%，9月30日前完成低氮燃烧改造工作任务。 | 9月30日 |
| 27 | △治理露天烧烤污染 | 市城管局 | 摸清涉油烟经营户底数，建立任务清单，按市城管局要求推进清单任务完成。 | 全年 |
| 28 | ●严控露天焚烧 和不文明祭扫行为 | 市城管局 市生态环境局 市农业农村局 市民政局 | 1.加强建成区范围内日常监管，发现一起，查处一起。开展“三夏”“三秋”期间秸秆禁烧监督检查。 | 全年 |
|  |  |  | 2.建成秸秆全域综合利用示范区。 | 全年 |
|  |  |  | 3.加大对全市殡葬服务机构的日常巡查和管理，减少纸扎物品的焚烧。督促发挥社区作用，通过宣传，使广大市民自觉文明治丧，在丧事活动中不焚烧祭品和燃放鞭炮。 | 全年 |
|  |  |  | 4.在清明节和寒衣节传统祭祀节日期间，大力鼓励区县开展社区公祭活动，力争全覆盖。破除丧葬陋习，鼓励采用敬献鲜花、植树绿化、网络祭扫、踏青遥祭、经典诵读等方式缅怀故人。积极联系各类媒体，做好殡葬改革宣传工作。 | 全年 |
| 29 | *开展工业炉窑 综合治理 | 市发改委 市工信局 市生态环境局 | 落实《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求，全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。 | 全年 |
|  |  | 市发改委 市生态环境局 | 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。 | 4月30日 |
|  |  | 市生态环境局 | 1.按照“已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定；暂没有行业排放标准的工业炉窑，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放。分别不高于30、200、300毫克/立方米。其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放不高于400毫克/立方米”的要求，梳理上报2020年工业窑炉整治清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督导相关企业按计划开展整治，逾期未完成不得进行生产。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.加大对无组织排放执法检查力度，对工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放违法行为，进行依法处理并责令整改。 | 全年 |
| 30 | *开展VOCs综合 整治行动 | 市生态环境局 | 1.对炼油与石油化工、农药制造、涂料制造、橡胶制品制造、制药工业、工业涂装、家具制造、人造板制造、包装印刷行业进行调查，建立清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对存在问题的有组织、无组织排放企业督促进行整改。 | 6月30日 |
|  |  |  | 3.开展挥发性有机物企业专项执法检查，对各类环境违法行为依法处理。 | 全年 |
| 31 | △开展夏防期臭氧 污染防控行动 | 市生态环境局 | 实施夏秋季大气污染防治及“冬病夏治”专项工作，有效控制夏秋季颗粒物及挥发性有机物（VOCs）排放，抢抓时机大力实施 “冬病夏治”，着眼长远持续推进治本之策。 | 6月1日至 9月30日 |
| 32 | *实施秋冬季 攻坚专项行动 | 市生态环境局 | 着力推进秋冬季大气污染治理攻坚。以减少重污染天气为着力点，狠抓秋冬季大气污染防治，聚焦重点领域，将攻坚目标、任务措施分解落实到行业、落实到企业。 | 10月1日至 次年3月31日 |
| 33 | △动态完善重污染 天气应急减排清单 | 市生态环境局 | 按照重污染天气应急减排清单，组织辖区相关部门落实应急减排措施，严禁“一刀切”式停限产。 | 全年 |
| 34 | △健全环境监测 监控网络 | 市生态环境局 | 1.督促重点排污单位名录涉气企业对烟气排放自动监控设施安装、联网情况进行排查。 | 5月30日 |
|  |  |  | 2.对未安装烟气排放自动监控设施的，督促其制定安装联网计划，并督导落实。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.每月对纳入年度重点排污单位名录的企业进行监督检查，督促企业定期维护自动监控设施设备并确保数据正常传输。 | 全年 |
| 35 | *加大环境 执法力度 | 市生态环境局 | 综合运用按日连续处罚、查封扣押、限产停产等手段依法从严处罚环境违法行为，强化排污者责任。未依法取得排污许可证、未按证排污的，依法依规从严处罚。推广“双随机、一公开”等监管。严格环境执法检查，开展大气污染热点网格监管，加强工业炉窑排放、工业无组织排放、VOCs污染治理等环境执法，严厉打击“散乱污”企业。加强生态环境执法与刑事司法衔接。冬防期开展以涉煤污染及重污染应急减排执行情况为重点的专项执法工作。按重点时段、污染特征，加强日常检查，严格环境执法。 | 全年 |
| 36 | △加强环境 信息公开 | 市生态环境局 | 公开重污染天气应急预案及应急措施清单，及时发布重污染天气预警信息。每月对重点排污单位及已核发排污许可证的企业信息公开工作进行监督检查，督促做好相关信息公开工作。 | 全年 |

备注：1.各部门重点任务清单依据省上任务清单、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》设定。

2.“*”符号表示省上清单明确任务，“△”符号表示省上方案明确要求，“●”符号表示《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》明确任务。

西安市蓝天保卫战2020年工作任务清单（临潼区）

| 序号 | 主要任务 | 市级牵头部门 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △强化源头管控 | 市生态环境局 | 1.配合省生态环境厅、市生态环境局完成区域空间生态环境评价工作。 | 全年 |
|  |  |  | 2.积极推行区域、规划环境影响评价，严格执行规划环评审查程序和要求，并落实有关管控要求，进一步推进生态环境宏观管理。 | 全年 |
|  |  |  | 3.严格建设项目集体审查制度，落实各行业禁止性、限制性准入要求。新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 | 全年 |
| 2 | *严控“两高” 行业产能 | 市工信局 | 1.根据《西安市高耗能高排放行业退出工作方案》和《西安市2018-2020年高耗能高排放工业企业整治计划》，启动“两高”企业的改造、搬迁或关停工作。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.推进陕西海马建筑防水工程有限公司的改造、搬迁或关停工作。 | 11月30日 |
|  |  |  | 3.完成陕西海马建筑防水工程有限公司的改造、搬迁或关停工作。按照《西安市高耗能高排放工业企业整治验收方案》，启动验收工作。 | 12月10日 |
|  |  |  | 4.在“两高”企业改造、搬迁或关停工作启动后，每月月底将当月工作进度报市工信局。 | 每月30日 |
| 3 | *严防“散乱污” 企业反弹 | 市工信局 | 1.落实《西安市生态环境保护网格化管理办法（试行）》，加强“散乱污”企业及集群综合整治。 | 全年 |
|  |  |  | 2.落实排查整改责任，发现一户，整治一户，确保“散乱污”企业及集群综合整治动态清零。定期报送新增“散乱污”企业和已整治企业名单。 | 全年 |
|  |  |  | 3.对已完成治理的企业进行逐一核查。所有整改后的企业要“挂牌生产、开门生产”。 | 全年 |
| 4 | ●推进工业源 达标排放 | 市生态环境局 | 1.建立2020年补充排查评估工业污染源分类管理清单，摸清相关企业的基本信息和存在问题，建立问题清单，实施销号管理。 | 4月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 2.组织开展工业污染源达标排放工作进展情况检查。 | 9月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 3.对2017年以来工业污染源达标排放计划实施过程中的各项工作进行全面总结。 | 11月30日 |
| 5 | *规范排污许可 | 市生态环境局 | 1.向全国排污许可证信息管理平台内导入全国第二次污染源普查企业数据。完成名录内规定的排污许可核发、登记任务的80%。 | 7月31日 |
|  |  |  | 2.完成名录内规定的排污许可核发、登记任务。 | 9月30日 |
| 6 | *强化工业企业 无组织排放管控 | 市生态环境局 | 1.梳理涉及无组织排放重点行业企业名单，建立工作管理台账。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.每月现场对照《排污许可证申请与核发技术规范》及法律规定检查名单上企业的无组织排放实际情况。按照检查情况更新管理台账。每季度开展专项执法检查，对检查发现存在问题的，根据情节，依法查处，同时责令其制定限期整改方案。每月报送完成整治企业名单，并更新台账。 | 5月至 12月20日 |
| 7 | *实施煤炭消费 总量控制 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 12月20日 |
| 8 | *深入推进清洁取暖 | 市发改委 | 1.对2020年之前完成“双替代”改造的区域进行入户核查，及时更新完善省级平台清单，对改造效果不能达到相关要求的制定整改方案，并报市发改委。暂不具备“双替代”改造条件的区域，制定“一村一策”推进方案，试点推广洁净型煤+高效环保炉具、太阳能+电、生物质+专用炉具等取暖模式过渡，用多能互补方式支撑群众用得上、用得起、可持续、有质量的清洁取暖。 | 全年 |
|  |  |  | 2.落实上网侧峰谷电价政策。 | 全年 |
| 9 | *实施锅炉综合整治 | 市生态环境局 | 巩固35蒸吨/时以下燃煤锅炉拆改成效，在清洁能源保障的前提下，发现一台，拆改一台。对不具备拆改条件且长期封停不再使用的燃煤锅炉和已实施“煤改气”改造但天然气供应暂不稳定保留应急备用的燃煤锅炉，在辖区生态环境部门备案并向社会公开接受监督。对辖区生物质、燃油锅炉进行排查，分类实施治理，确保符合陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）要求。对辖区燃煤锅炉进行监测，对超标排放行为依法进行处罚。 | 全年 |
| 10 | *严防燃煤散烧 | 市市场监管局 | 持续开展打击劣质煤销售专项行动，每月组织开展洁净煤煤质专项检查。对已确定的洁净煤供应网点，采暖期每月、非采暖期每季开展煤质抽检，抽检率达到100%。组织开展燃煤散烧治理专项检查行动，以洁净煤生产、销售环节为重点，每月组织开展洁净煤煤质专项检查，依法严厉打击销售劣质煤行为。 | 全年 |
| 11 | △强化天然气 供应保障 | 市发改委 | 强化天然气供应保障，优化供给配比，新增天然气量优先保障居民供暖需求。建立完善调峰用户清单，采暖季实行“压非保民”。 | 全年 |
| 12 | *全面加强秸秆 综合利用 | 市发改委 市农业农村局 | 推广固化成型、生物气化、热解气化、炭化等能源化利用技术，培育龙头企业，示范带动秸秆原料利用专业化、规模化、产业化发展。秸秆综合利用率力争达到95%。完善秸秆等生物质废弃物收储体系。 | 全年 |
| 13 | ●加大既有建筑 能效提升改造力度 | 市住建局 | 积极推进既有建筑节能改造，重点推动有改造价值的城镇居住建筑节能改造。鼓励开展农村既有建筑保温化改造。完成100户农村既有建筑保温化改造任务。 | 全年 |
| 14 | ●加快发展清洁 能源和新能源 | 市发改委 | 按照市发改委要求持续推进分布式光伏发电项目建设。完成辖区清洁取暖率统计工作，每季度报送进展情况。 | 全年 |
| 15 | △加快车辆结构升级 | 市工信局 市发改委 | 建立现有建成区公交、环卫、邮政、出租、轻型物流配送车辆台账。掌握各单位新增车辆需求，确保新增车辆中新能源或清洁能源汽车采购比例。协调采购、登记注册、完税等环节明确优先办理新能源或清洁能源汽车业务。机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要使用新能源或清洁能源汽车。 | 全年 |
| 16 | *加快配套 充电桩建设 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 全年 |
| 17 | △加强在用 机动车管理 | 市生态环境局 市公安局 市交通局 | 1.每月开展联合检查不少于15次，检查机动车数量不少于600辆次。冬防期及应急期间，根据大气污染防治工作需要增加检查频次、检查数量，并开展夜查工作。 | 5月1日起 |
|  |  |  | 2.制定柴油货车集中停放地监督抽测计划，以混凝土运输车辆、建筑垃圾运输车辆、长途客运、旅游大巴、危化品运输等营运车辆为重点开展执法检查。对抽查中发现超标车辆数超过抽查车辆数30%的大户单位，列为重点大户单位，移交相关部门开展联合惩处，同时不定期开展突击检查。强化多部门联合执法，实施生态环境部门监测取证、公安交管部门实施处罚、交通运输部门监督维修的监管模式。 | 全年 |
| 18 | *高排放老旧 机动车淘汰 | 市公安局 | 按照市公安局要求，抓好工作落实。每月报送车辆淘汰信息。 | 全年 |
| 19 | △开展油品质量检查 | 市商务局 市市场监管局 | 依法取缔“黑加油站点”，规范成品油市场秩序，全面加强油品质量的监督检查，严厉打击非法生产、销售不符合国家标准的车用燃油行为。组织开展“黑加油站点”流动油罐车专项整治行动，打击和清理取缔黑加油站点、流动加油车，持续开展油品质量检查专项行动，以物流基地、货运车辆停车场为重点，开展监督抽测。每月开展一次检查，对发现的“黑加油站点”流动油罐车，发现一例立即整治一例。 | 全年 |
| 20 | *开展非道路移动 机械污染防治 | 市生态环境局 | 1.每月开展非道路移动机械检查不少于10次，覆盖不少于辖区内30%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的30%。 | 全年 |
|  |  |  | 2.每月抽测非道路移动机械数不低于30台次。秋冬季每月开展非道路移动机械检查不少于20次，覆盖不少于辖区内50%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的50%，抽测机械数不低于50台次。 | 5月1日起 |
| 21 | *严格施工扬尘监管 | 市住建局 市城管局 | 1.每月更新在建工地管理清单，对在建工地落实“六个百分百”“七个到位”扬尘污染防治措施情况进行督导检查，每月不少于一次，对发现的问题及时查处。 | 全年 |
|  |  |  | 2.5000平方米以上土石方建筑工地安装扬尘在线监测和视频监控，建筑物拆除施工和拆除垃圾装载落实全方位湿法作业，消纳处置拆除（装修）垃圾场所、资源化企业或移动处置设施，严格落实喷雾、喷淋、洒水、遮盖等防尘降尘措施，加强经常性检查问责。 | 全年 |
| 22 | △加强工业企业物料堆场扬尘监管 | 市生态环境局 | 1.对涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场进行检查，建立检查台账。 | 全年 |
|  |  |  | 2.确定年度应配套建设收尘和密封物料仓库企业名单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 3.完成名单内企业围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施建设。 | 5月31日 |
|  |  |  | 4.督促涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场单位安装堆场的全方位视频监控并与辖区生态环境部门联网。 | 10月31日 |
| 23 | ●持续加强两类企业堆场扬尘监管 | 市住建局 | 按照市住建局要求，抓好工作落实。 | 全年 |
| 24 | △加强其他物料 堆场扬尘监管 | — | 辖区各类煤堆、灰堆、料堆、渣土堆等要采取苫盖等有效抑尘措施，灰堆、渣土堆要及时清运。 | 全年 |
| 25 | *控制道路扬尘污染 | 市城管局 | 加大道路扬尘防控力度，全面推广高压冲洗与机扫联合作业模式，机械化保洁车辆出车率达到90%以上，辖区车行道机械化清扫率达到100%；主次干道达到5克/平方米，2020年起向背街小巷延伸。对城区内破损道路进行摸排，制定工作计划并及时修复。 | 全年 |
|  |  | 市交通局 | 1.国省干线开展高台土整治工作，4月底完成30%，5月底完成60%，6月底全面完成整治工作。6月底全面完成县道高台土整治工作。 | 6月30日 |
|  |  |  | 2.结合“路长制”考核、月检查，每月对整治进度进行检查。 | 全年 |
|  |  | — | 对辖区柴油货车临时停车场实施路面硬化。 | 全年 |
| 26 | ●继续开展“三场 （厂）”扬尘 污染治理 | 市资源规划局 市生态环境局 | 负责露天堆放砂石等矿产资源的扬尘污染防治工作。 | 全年 |
| 27 | △露天矿山综合整治 | 市资源规划局 | 按照市资源规划局要求，抓好工作落实。 | 12月20日 |
| 28 | △控制农业源氨排放 | 市农业农村局 | 减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，提高化肥有效利用率，到2020年，测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上，化肥利用率提高到40%以上。强化畜禽粪污资源化利用，推进规模养殖场粪污贮存、处理设施建设，提高畜禽粪污综合利用率，畜禽粪污资源化利用率达到80%，规模养殖场粪污设备配套达到98%。 | 12月20日 |
| 29 | △逐步实施现有 项目低VOCs含量 涂料、油墨、 胶粘剂替代 | 市生态环境局 | 1.在近3年来进行环评审批的建设项目中，初步筛选涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的工业企业。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对上述企业涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的使用情况进行摸排。 | 5月31日 |
| 30 | △燃气锅炉完成 低氮燃烧改造 | 市生态环境局 | 1.完成在用燃气锅炉排查，建立需要实施低氮燃烧改造锅炉清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督促低氮燃烧改造锅炉业主单位制定改造计划。 | 5月31日 |
|  |  |  | 3.6月30日前完成改造任务的20%，7月31日前完成改造任务的50%，8月31日前完成改造任务的80%，9月30日前完成低氮燃烧改造工作任务。 | 9月30日 |
| 31 | △治理露天烧烤污染 | 市城管局 | 摸清涉油烟经营户底数，建立任务清单，按市城管局要求推进清单任务完成。 | 全年 |
| 32 | ●严控露天焚烧 和不文明祭扫行为 | 市城管局 市生态环境局 市农业农村局 市民政局 | 1.加强建成区范围内日常监管，发现一起，查处一起。开展“三夏”“三秋”期间秸秆禁烧监督检查。 | 全年 |
|  |  |  | 2.推进秸秆收储运饲草化利用示范区。 | 全年 |
|  |  |  | 3.加大对全市殡葬服务机构的日常巡查和管理，减少纸扎物品的焚烧。督促发挥社区作用，通过宣传，使广大市民自觉文明治丧，在丧事活动中不焚烧祭品和燃放鞭炮。 | 全年 |
|  |  |  | 4.依据《西安市秦岭生态环境保护条例》中“秦岭生态保护区范围内禁止新建、扩建经营性公墓”的要求，严格经营性公墓的审核转报，从源头上严管控。强化对秦岭北麓保护区内经营性公墓的日常监管，定期对公墓审批面积进行专项检查，严控公墓面积、严防违法问题。公墓内严禁焚烧纸钱纸扎，全面倡导用鲜花、植树代替焚烧祭扫。 | 全年 |
|  |  |  | 5.在清明节和寒衣节传统祭祀节日期间，大力鼓励区县开展社区公祭活动，力争全覆盖。破除丧葬陋习，鼓励采用敬献鲜花、植树绿化、网络祭扫、踏青遥祭、经典诵读等方式缅怀故人。积极联系各类媒体，做好殡葬改革宣传工作。 | 全年 |
| 33 | *开展工业炉窑 综合治理 | 市发改委 市工信局 市生态环境局 | 落实《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求，全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。 | 全年 |
|  |  | 市发改委 市生态环境局 | 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。 | 4月30日 |
|  |  | 市生态环境局 | 1.按照“已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定；暂没有行业排放标准的工业炉窑，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放。分别不高于30、200、300毫克/立方米。其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放不高于400毫克/立方米”的要求，梳理上报2020年工业窑炉整治清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督导相关企业按计划开展整治，逾期未完成不得进行生产。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.加大对无组织排放执法检查力度，对工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放违法行为，进行依法处理并责令整改。 | 全年 |
| 34 | *开展VOCs综合 整治行动 | 市生态环境局 | 1.对炼油与石油化工、农药制造、涂料制造、橡胶制品制造、制药工业、工业涂装、家具制造、人造板制造、包装印刷行业进行调查，建立清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对存在问题的有组织、无组织排放企业督促进行整改。 | 6月30日 |
|  |  |  | 3.开展挥发性有机物企业专项执法检查，对各类环境违法行为依法处理。 | 全年 |
| 35 | △开展夏防期臭氧 污染防控行动 | 市生态环境局 | 实施夏秋季大气污染防治及“冬病夏治”专项工作，有效控制夏秋季颗粒物及挥发性有机物（VOCs）排放，抢抓时机大力实施 “冬病夏治”，着眼长远持续推进治本之策。 | 6月1日至 9月30日 |
| 36 | *实施秋冬季 攻坚专项行动 | 市生态环境局 | 着力推进秋冬季大气污染治理攻坚。以减少重污染天气为着力点，狠抓秋冬季大气污染防治，聚焦重点领域，将攻坚目标、任务措施分解落实到行业、落实到企业。 | 10月1日至 次年3月31日 |
| 37 | △动态完善重污染 天气应急减排清单 | 市生态环境局 | 按照重污染天气应急减排清单，组织辖区相关部门落实应急减排措施，严禁“一刀切”式停限产。 | 全年 |
| 38 | △健全环境监测 监控网络 | 市生态环境局 | 1.督促重点排污单位名录涉气企业对烟气排放自动监控设施安装、联网情况进行排查。 | 5月30日 |
|  |  |  | 2.对未安装烟气排放自动监控设施的，督促其制定安装联网计划，并督导落实。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.每月对纳入年度重点排污单位名录的企业进行监督检查，督促企业定期维护自动监控设施设备并确保数据正常传输。 | 全年 |
| 39 | *加大环境 执法力度 | 市生态环境局 | 综合运用按日连续处罚、查封扣押、限产停产等手段依法从严处罚环境违法行为，强化排污者责任。未依法取得排污许可证、未按证排污的，依法依规从严处罚。推广“双随机、一公开”等监管。严格环境执法检查，开展大气污染热点网格监管，加强工业炉窑排放、工业无组织排放、VOCs污染治理等环境执法，严厉打击“散乱污”企业。加强生态环境执法与刑事司法衔接。冬防期开展以涉煤污染及重污染应急减排执行情况为重点的专项执法工作。按重点时段、污染特征，加强日常检查，严格环境执法。 | 全年 |
| 40 | △加强环境 信息公开 | 市生态环境局 | 公开重污染天气应急预案及应急措施清单，及时发布重污染天气预警信息。每月对重点排污单位及已核发排污许可证的企业信息公开工作进行监督检查，督促做好相关信息公开工作。 | 全年 |

备注：1.各部门重点任务清单依据省上任务清单、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》设定。

2.“*”符号表示省上清单明确任务，“△”符号表示省上方案明确要求，“●”符号表示《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》明确任务。

西安市蓝天保卫战2020年工作任务清单（长安区）

| 序号 | 主要任务 | 市级牵头部门 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △强化源头管控 | 市生态环境局 | 1.配合省生态环境厅、市生态环境局完成区域空间生态环境评价工作。 | 全年 |
|  |  |  | 2.积极推行区域、规划环境影响评价，严格执行规划环评审查程序和要求，并落实有关管控要求，进一步推进生态环境宏观管理。 | 全年 |
|  |  |  | 3.严格建设项目集体审查制度，落实各行业禁止性、限制性准入要求。新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 | 全年 |
| 2 | *严防“散乱污” 企业反弹 | 市工信局 | 1.落实《西安市生态环境保护网格化管理办法（试行）》，加强“散乱污”企业及集群综合整治。 | 全年 |
|  |  |  | 2.落实排查整改责任，发现一户，整治一户，确保“散乱污”企业及集群综合整治动态清零。定期报送新增“散乱污”企业和已整治企业名单。 | 全年 |
|  |  |  | 3.对已完成治理的企业进行逐一核查。所有整改后的企业要“挂牌生产、开门生产”。 | 全年 |
| 3 | ●推进工业源 达标排放 | 市生态环境局 | 1.建立2020年补充排查评估工业污染源分类管理清单，摸清相关企业的基本信息和存在问题，建立问题清单，实施销号管理。 | 4月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 2.组织开展工业污染源达标排放工作进展情况检查。 | 9月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 3.对2017年以来工业污染源达标排放计划实施过程中的各项工作进行全面总结。 | 11月30日 |
| 4 | *规范排污许可 | 市生态环境局 | 1.向全国排污许可证信息管理平台内导入全国第二次污染源普查企业数据。完成名录内规定的排污许可核发、登记任务的80%。 | 7月31日 |
|  |  |  | 2.完成名录内规定的排污许可核发、登记任务。 | 9月30日 |
| 5 | *强化工业企业 无组织排放管控 | 市生态环境局 | 1.梳理涉及无组织排放重点行业企业名单，建立工作管理台账。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.每月现场对照《排污许可证申请与核发技术规范》及法律规定检查名单上企业的无组织排放实际情况。按照检查情况更新管理台账。每季度开展专项执法检查，对检查发现存在问题的，根据情节，依法查处，同时责令其制定限期整改方案。每月报送完成整治企业名单，并更新台账。 | 5月至 12月20日 |
| 6 | *实施煤炭消费 总量控制 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 12月20日 |
| 7 | *深入推进清洁取暖 | 市发改委 | 1.对2020年之前完成“双替代”改造的区域进行入户核查，及时更新完善省级平台清单，对改造效果不能达到相关要求的制定整改方案，并报市发改委。暂不具备“双替代”改造条件的区域，制定“一村一策”推进方案，试点推广洁净型煤+高效环保炉具、太阳能+电、生物质+专用炉具等取暖模式过渡，用多能互补方式支撑群众用得上、用得起、可持续、有质量的清洁取暖。 | 全年 |
|  |  |  | 2.落实上网侧峰谷电价政策。 | 全年 |
| 8 | *实施锅炉综合整治 | 市生态环境局 | 巩固35蒸吨/时以下燃煤锅炉拆改成效，在清洁能源保障的前提下，发现一台，拆改一台。对不具备拆改条件且长期封停不再使用的燃煤锅炉和已实施“煤改气”改造但天然气供应暂不稳定保留应急备用的燃煤锅炉，在辖区生态环境部门备案并向社会公开接受监督。对辖区生物质、燃油锅炉进行排查，分类实施治理，确保符合陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）要求。对辖区燃煤锅炉进行监测，对超标排放行为依法进行处罚。 | 全年 |
| 9 | *严防燃煤散烧 | 市市场监管局 | 持续开展打击劣质煤销售专项行动，每月组织开展洁净煤煤质专项检查。对已确定的洁净煤供应网点，采暖期每月、非采暖期每季开展煤质抽检，抽检率达到100%。组织开展燃煤散烧治理专项检查行动，以洁净煤生产、销售环节为重点，每月组织开展洁净煤煤质专项检查，依法严厉打击销售劣质煤行为。 | 全年 |
| 10 | △强化天然气 供应保障 | 市发改委 | 强化天然气供应保障，优化供给配比，新增天然气量优先保障居民供暖需求。建立完善调峰用户清单，采暖季实行“压非保民”。 | 全年 |
| 11 | *全面加强秸秆 综合利用 | 市发改委 市农业农村局 | 推广固化成型、生物气化、热解气化、炭化等能源化利用技术，培育龙头企业，示范带动秸秆原料利用专业化、规模化、产业化发展。秸秆综合利用率力争达到95%。完善秸秆等生物质废弃物收储体系。 | 全年 |
| 12 | ●加大既有建筑 能效提升改造力度 | 市住建局 | 积极推进既有建筑节能改造，重点推动有改造价值的城镇居住建筑节能改造。鼓励开展农村既有建筑保温化改造。完成100户农村既有建筑保温化改造任务。 | 全年 |
| 13 | ●加快发展清洁 能源和新能源 | 市发改委 | 按照市发改委要求持续推进分布式光伏发电项目建设。完成辖区清洁取暖率统计工作，每季度报送进展情况。 | 全年 |
| 14 | △加快车辆 结构升级 | 市工信局 市发改委 | 建立现有建成区公交、环卫、邮政、出租、轻型物流配送车辆台账。掌握各单位新增车辆需求，确保新增车辆中新能源或清洁能源汽车采购比例。协调采购、登记注册、完税等环节明确优先办理新能源或清洁能源汽车业务。机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要使用新能源或清洁能源汽车。 | 全年 |
| 15 | *加快配套 充电桩建设 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 全年 |
| 16 | △加强在用 机动车管理 | 市生态环境局 市公安局 市交通局 | 1.每月开展联合检查不少于15次，检查机动车数量不少于600辆次。冬防期及应急期间，根据大气污染防治工作需要增加检查频次、检查数量，并开展夜查工作。 | 5月1日起 |
|  |  |  | 2.制定柴油货车集中停放地监督抽测计划，以混凝土运输车辆、建筑垃圾运输车辆、长途客运、旅游大巴、危化品运输等营运车辆为重点开展执法检查。对抽查中发现超标车辆数超过抽查车辆数30%的大户单位，列为重点大户单位，移交相关部门开展联合惩处，同时不定期开展突击检查。强化多部门联合执法，实施生态环境部门监测取证、公安交管部门实施处罚、交通运输部门监督维修的监管模式。 | 全年 |
| 17 | *高排放老旧 机动车淘汰 | 市公安局 | 按照市公安局要求，抓好工作落实。每月报送车辆淘汰信息。 | 全年 |
| 18 | △开展油品 质量检查 | 市商务局 市市场监管局 | 依法取缔“黑加油站点”，规范成品油市场秩序，全面加强油品质量的监督检查，严厉打击非法生产、销售不符合国家标准的车用燃油行为。组织开展“黑加油站点”流动油罐车专项整治行动，打击和清理取缔黑加油站点、流动加油车，持续开展油品质量检查专项行动，以物流基地、货运车辆停车场为重点，开展监督抽测。每月开展一次检查，对发现的“黑加油站点”流动油罐车，发现一例立即整治一例。 | 全年 |
| 19 | *开展非道路移动 机械污染防治 | 市生态环境局 | 1.每月开展非道路移动机械检查不少于10次，覆盖不少于辖区内30%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的30%。 | 全年 |
|  |  |  | 2.每月抽测非道路移动机械数不低于30台次。秋冬季每月开展非道路移动机械检查不少于20次，覆盖不少于辖区内50%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的50%，抽测机械数不低于50台次。 | 5月1日起 |
| 20 | *严格施工扬尘监管 | 市住建局 市城管局 | 1.每月更新在建工地管理清单，对在建工地落实“六个百分百”“七个到位”扬尘污染防治措施情况进行督导检查，每月不少于一次，对发现的问题及时查处。 | 全年 |
|  |  |  | 2.5000平方米以上土石方建筑工地安装扬尘在线监测和视频监控，建筑物拆除施工和拆除垃圾装载落实全方位湿法作业，消纳处置拆除（装修）垃圾场所、资源化企业或移动处置设施，严格落实喷雾、喷淋、洒水、遮盖等防尘降尘措施，加强经常性检查问责。 | 全年 |
| 21 | △加强工业企业 物料堆场扬尘监管 | 市生态环境局 | 1.对涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场进行检查，建立检查台账。 | 全年 |
|  |  |  | 2.确定年度应配套建设收尘和密封物料仓库企业名单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 3.完成名单内企业围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施建设。 | 5月31日 |
|  |  |  | 4.督促涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场单位安装堆场的全方位视频监控并与辖区生态环境部门联网。 | 10月31日 |
| 22 | ●持续加强两类 企业堆场扬尘监管 | 市住建局 | 按照市住建局要求，抓好工作落实。 | 全年 |
| 23 | △加强其他物料 堆场扬尘监管 | — | 辖区各类煤堆、灰堆、料堆、渣土堆等要采取苫盖等有效抑尘措施，灰堆、渣土堆要及时清运。 | 全年 |
| 24 | *控制道路扬尘污染 | 市城管局 | 加大道路扬尘防控力度，全面推广高压冲洗与机扫联合作业模式，机械化保洁车辆出车率达到90%以上，辖区车行道机械化清扫率达到100%；主次干道达到5克/平方米，2020年起向背街小巷延伸。对城区内破损道路进行摸排，制定工作计划并及时修复。 | 全年 |
|  |  | 市交通局 | 1.国省干线开展高台土整治工作，4月底完成30%，5月底完成60%，6月底全面完成整治工作。6月底全面完成县道高台土整治工作。 | 6月30日 |
|  |  |  | 2.结合“路长制”考核、月检查，每月对整治进度进行检查。 | 全年 |
|  |  | — | 对辖区柴油货车临时停车场实施路面硬化。 | 全年 |
| 25 | ●继续开展“三场 （厂）”扬尘污染 治理 | 市资源规划局 市生态环境局 | 负责露天堆放砂石等矿产资源的扬尘污染防治工作。 | 全年 |
| 26 | △露天矿山 综合整治 | 市资源规划局 | 按照市资源规划局要求，抓好工作落实。 | 12月20日 |
| 27 | △控制农业源 氨排放 | 市农业农村局 | 减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，提高化肥有效利用率，到2020年，测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上，化肥利用率提高到40%以上。强化畜禽粪污资源化利用，推进规模养殖场粪污贮存、处理设施建设，提高畜禽粪污综合利用率，畜禽粪污资源化利用率达到80%，规模养殖场粪污设备配套达到98%。 | 12月20日 |
| 28 | △逐步实施现有 项目低VOCs含量 涂料、油墨、 胶粘剂替代 | 市生态环境局 | 1.在近3年来进行环评审批的建设项目中，初步筛选涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的工业企业。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对上述企业涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的使用情况进行摸排。 | 5月31日 |
| 29 | △燃气锅炉完成 低氮燃烧改造 | 市生态环境局 | 1.完成在用燃气锅炉排查，建立需要实施低氮燃烧改造锅炉清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督促低氮燃烧改造锅炉业主单位制定改造计划。 | 5月31日 |
|  |  |  | 3.6月30日前完成改造任务的20%，7月31日前完成改造任务的50%，8月31日前完成改造任务的80%，9月30日前完成低氮燃烧改造工作任务。 | 9月30日 |
| 30 | △治理露天烧烤污染 | 市城管局 | 摸清涉油烟经营户底数，建立任务清单，按市城管局要求推进清单任务完成。 | 全年 |
| 31 | ●严控露天焚烧 和不文明祭扫行为 | 市城管局 市生态环境局 市农业农村局 市民政局 | 1.加强建成区范围内日常监管，发现一起，查处一起。开展“三夏”“三秋”期间秸秆禁烧监督检查。 | 全年 |
|  |  |  | 2.加大对全市殡葬服务机构的日常巡查和管理，减少纸扎物品的焚烧。督促发挥社区作用，通过宣传，使广大市民自觉文明治丧，在丧事活动中不焚烧祭品和燃放鞭炮。 | 全年 |
|  |  |  | 3.依据《西安市秦岭生态环境保护条例》中“秦岭生态保护区范围内禁止新建、扩建经营性公墓”的要求，严格经营性公墓的审核转报，从源头上严管控。强化对秦岭北麓保护区内经营性公墓的日常监管，定期对公墓审批面积进行专项检查，严控公墓面积、严防违法问题。公墓内严禁焚烧纸钱纸扎，全面倡导用鲜花、植树代替焚烧祭扫。 | 全年 |
|  |  |  | 4.在清明节和寒衣节传统祭祀节日期间，大力鼓励区县开展社区公祭活动，力争全覆盖。破除丧葬陋习，鼓励采用敬献鲜花、植树绿化、网络祭扫、踏青遥祭、经典诵读等方式缅怀故人。积极联系各类媒体，做好殡葬改革宣传工作。 | 全年 |
| 32 | *开展工业炉窑 综合治理 | 市发改委 市工信局 市生态环境局 | 落实《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求，全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。 | 全年 |
|  |  | 市发改委 市生态环境局 | 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。 | 4月30日 |
|  |  | 市生态环境局 | 1.按照“已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定；暂没有行业排放标准的工业炉窑，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放。分别不高于30、200、300毫克/立方米。其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放不高于400毫克/立方米”的要求，梳理上报2020年工业窑炉整治清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督导相关企业按计划开展整治，逾期未完成不得进行生产。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.加大对无组织排放执法检查力度，对工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放违法行为，进行依法处理并责令整改。 | 全年 |
| 33 | *开展VOCs 综合整治行动 | 市生态环境局 | 1.对炼油与石油化工、农药制造、涂料制造、橡胶制品制造、制药工业、工业涂装、家具制造、人造板制造、包装印刷行业进行调查，建立清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对存在问题的有组织、无组织排放企业督促进行整改。 | 6月30日 |
|  |  |  | 3.开展挥发性有机物企业专项执法检查，对各类环境违法行为依法处理。 | 全年 |
| 34 | △开展夏防期臭氧 污染防控行动 | 市生态环境局 | 实施夏秋季大气污染防治及“冬病夏治”专项工作，有效控制夏秋季颗粒物及挥发性有机物（VOCs）排放，抢抓时机大力实施 “冬病夏治”，着眼长远持续推进治本之策。 | 6月1日至 9月30日 |
| 35 | *实施秋冬季 攻坚专项行动 | 市生态环境局 | 着力推进秋冬季大气污染治理攻坚。以减少重污染天气为着力点，狠抓秋冬季大气污染防治，聚焦重点领域，将攻坚目标、任务措施分解落实到行业、落实到企业。 | 10月1日至次年3月31日 |
| 36 | △动态完善重污染天气应急减排清单 | 市生态环境局 | 按照重污染天气应急减排清单，组织辖区相关部门落实应急减排措施，严禁“一刀切”式停限产。 | 全年 |
| 37 | △健全环境监测 监控网络 | 市生态环境局 | 1.督促重点排污单位名录涉气企业对烟气排放自动监控设施安装、联网情况进行排查。 | 5月30日 |
|  |  |  | 2.对未安装烟气排放自动监控设施的，督促其制定安装联网计划，并督导落实。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.每月对纳入年度重点排污单位名录的企业进行监督检查，督促企业定期维护自动监控设施设备并确保数据正常传输。 | 全年 |
| 38 | *加大环境执法力度 | 市生态环境局 | 综合运用按日连续处罚、查封扣押、限产停产等手段依法从严处罚环境违法行为，强化排污者责任。未依法取得排污许可证、未按证排污的，依法依规从严处罚。推广“双随机、一公开”等监管。严格环境执法检查，开展大气污染热点网格监管，加强工业炉窑排放、工业无组织排放、VOCs污染治理等环境执法，严厉打击“散乱污”企业。加强生态环境执法与刑事司法衔接。冬防期开展以涉煤污染及重污染应急减排执行情况为重点的专项执法工作。按重点时段、污染特征，加强日常检查，严格环境执法。 | 全年 |
| 39 | △加强环境 信息公开 | 市生态环境局 | 公开重污染天气应急预案及应急措施清单，及时发布重污染天气预警信息。每月对重点排污单位及已核发排污许可证的企业信息公开工作进行监督检查，督促做好相关信息公开工作。 | 全年 |

备注：1.各部门重点任务清单依据省上任务清单、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》设定。

2.“*”符号表示省上清单明确任务，“△”符号表示省上方案明确要求，“●”符号表示《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》明确任务。

西安市蓝天保卫战2020年工作任务清单（高陵区）

| 序号 | 主要任务 | 市级牵头部门 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △强化源头管控 | 市生态环境局 | 1.配合省生态环境厅、市生态环境局完成区域空间生态环境评价工作。 | 全年 |
|  |  |  | 2.积极推行区域、规划环境影响评价，严格执行规划环评审查程序和要求，并落实有关管控要求，进一步推进生态环境宏观管理。 | 全年 |
|  |  |  | 3.严格建设项目集体审查制度，落实各行业禁止性、限制性准入要求。新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 | 全年 |
| 2 | *严控“两高” 行业产能 | 市工信局 | 1.根据《西安市高耗能高排放行业退出工作方案》和《西安市2018-2020年高耗能高排放工业企业整治计划》，启动“两高”企业的改造、搬迁或关停工作。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.推进中化近代环保化工（西安）有限公司的改造、搬迁或关停工作。 | 11月30日 |
|  |  |  | 3.完成中化近代环保化工（西安）有限公司的改造、搬迁或关停工作。按照《西安市高耗能高排放工业企业整治验收方案》，启动验收工作。 | 12月10日 |
|  |  |  | 4.在“两高”企业改造、搬迁或关停工作启动后，每月月底将当月工作进度报市工信局。 | 每月30日 |
| 3 | *严防“散乱污”企业反弹 | 市工信局 | 1.落实《西安市生态环境保护网格化管理办法（试行）》，加强“散乱污”企业及集群综合整治。 | 全年 |
|  |  |  | 2.落实排查整改责任，发现一户，整治一户，确保“散乱污”企业及集群综合整治动态清零。定期报送新增“散乱污”企业和已整治企业名单。 | 全年 |
|  |  |  | 3.对已完成治理的企业进行逐一核查。所有整改后的企业要“挂牌生产、开门生产”。 | 全年 |
| 4 | ●推进工业源 达标排放 | 市生态环境局 | 1.建立2020年补充排查评估工业污染源分类管理清单，摸清相关企业的基本信息和存在问题，建立问题清单，实施销号管理。 | 4月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 2.组织开展工业污染源达标排放工作进展情况检查。 | 9月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 3.对2017年以来工业污染源达标排放计划实施过程中的各项工作进行全面总结。 | 11月30日 |
| 5 | *规范排污许可 | 市生态环境局 | 1.向全国排污许可证信息管理平台内导入全国第二次污染源普查企业数据。完成名录内规定的排污许可核发、登记任务的80%。 | 7月31日 |
|  |  |  | 2.完成名录内规定的排污许可核发、登记任务。 | 9月30日 |
| 6 | *强化工业企业 无组织排放管控 | 市生态环境局 | 1.梳理涉及无组织排放重点行业企业名单，建立工作管理台账。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.每月现场对照《排污许可证申请与核发技术规范》及法律规定检查名单上企业的无组织排放实际情况。按照检查情况更新管理台账。每季度开展专项执法检查，对检查发现存在问题的，根据情节，依法查处，同时责令其制定限期整改方案。每月报送完成整治企业名单，并更新台账。 | 5月至 12月20日 |
| 7 | *实施煤炭消费 总量控制 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 12月20日 |
| 8 | *深入推进 清洁取暖 | 市发改委 | 1.对2020年之前完成“双替代”改造的区域进行入户核查，及时更新完善省级平台清单，对改造效果不能达到相关要求的制定整改方案，并报市发改委。暂不具备“双替代”改造条件的区域，制定“一村一策”推进方案，试点推广洁净型煤+高效环保炉具、太阳能+电、生物质+专用炉具等取暖模式过渡，用多能互补方式支撑群众用得上、用得起、可持续、有质量的清洁取暖。 | 全年 |
|  |  |  | 2.落实上网侧峰谷电价政策。 | 全年 |
| 9 | *实施锅炉 综合整治 | 市生态环境局 | 巩固35蒸吨/时以下燃煤锅炉拆改成效，在清洁能源保障的前提下，发现一台，拆改一台。对不具备拆改条件且长期封停不再使用的燃煤锅炉和已实施“煤改气”改造但天然气供应暂不稳定保留应急备用的燃煤锅炉，在辖区生态环境部门备案并向社会公开接受监督。对辖区生物质、燃油锅炉进行排查，分类实施治理，确保符合陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）要求。对辖区燃煤锅炉进行监测，对超标排放行为依法进行处罚。 | 全年 |
| 10 | *严防燃煤散烧 | 市市场监管局 | 持续开展打击劣质煤销售专项行动，每月组织开展洁净煤煤质专项检查。对已确定的洁净煤供应网点，采暖期每月、非采暖期每季开展煤质抽检，抽检率达到100%。组织开展燃煤散烧治理专项检查行动，以洁净煤生产、销售环节为重点，每月组织开展洁净煤煤质专项检查，依法严厉打击销售劣质煤行为。 | 全年 |
| 11 | △强化天然气 供应保障 | 市发改委 | 强化天然气供应保障，优化供给配比，新增天然气量优先保障居民供暖需求。建立完善调峰用户清单，采暖季实行“压非保民”。 | 全年 |
| 12 | *全面加强秸秆 综合利用 | 市发改委 市农业农村局 | 推广固化成型、生物气化、热解气化、炭化等能源化利用技术，培育龙头企业，示范带动秸秆原料利用专业化、规模化、产业化发展。秸秆综合利用率力争达到95%。完善秸秆等生物质废弃物收储体系。 | 全年 |
| 13 | ●加大既有建筑 能效提升改造 力度 | 市住建局 | 积极推进既有建筑节能改造，重点推动有改造价值的城镇居住建筑节能改造。鼓励开展农村既有建筑保温化改造。完成100户农村既有建筑保温化改造任务。 | 全年 |
| 14 | ●加快发展清洁能源和新能源 | 市发改委 | 按照市发改委要求持续推进分布式光伏发电项目建设。完成辖区清洁取暖率统计工作，每季度报送进展情况。 | 全年 |
| 15 | △加快车辆 结构升级 | 市工信局 市发改委 | 建立现有建成区公交、环卫、邮政、出租、轻型物流配送车辆台账。掌握各单位新增车辆需求，确保新增车辆中新能源或清洁能源汽车采购比例。协调采购、登记注册、完税等环节明确优先办理新能源或清洁能源汽车业务。机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要使用新能源或清洁能源汽车。 | 全年 |
| 16 | *加快配套 充电桩建设 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 全年 |
| 17 | △加强在用 机动车管理 | 市生态环境局 市公安局 市交通局 | 1.每月开展联合检查不少于15次，检查机动车数量不少于600辆次。冬防期及应急期间，根据大气污染防治工作需要增加检查频次、检查数量，并开展夜查工作。 | 5月1日起 |
|  |  |  | 2.制定柴油货车集中停放地监督抽测计划，以混凝土运输车辆、建筑垃圾运输车辆、长途客运、旅游大巴、危化品运输等营运车辆为重点开展执法检查。对抽查中发现超标车辆数超过抽查车辆数30%的大户单位，列为重点大户单位，移交相关部门开展联合惩处，同时不定期开展突击检查。强化多部门联合执法，实施生态环境部门监测取证、公安交管部门实施处罚、交通运输部门监督维修的监管模式。 | 全年 |
| 18 | *高排放老旧 机动车淘汰 | 市公安局 | 按照市公安局要求，抓好工作落实。每月报送车辆淘汰信息。 | 全年 |
| 19 | △开展油品 质量检查 | 市商务局 市市场监管局 | 依法取缔“黑加油站点”，规范成品油市场秩序，全面加强油品质量的监督检查，严厉打击非法生产、销售不符合国家标准的车用燃油行为。组织开展“黑加油站点”流动油罐车专项整治行动，打击和清理取缔黑加油站点、流动加油车，持续开展油品质量检查专项行动，以物流基地、货运车辆停车场为重点，开展监督抽测。每月开展一次检查，对发现的“黑加油站点”流动油罐车，发现一例立即整治一例。 | 全年 |
| 20 | *开展非道路 移动机械 污染防治 | 市生态环境局 | 1.每月开展非道路移动机械检查不少于10次，覆盖不少于辖区内30%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的30%。 | 全年 |
|  |  |  | 2.每月抽测非道路移动机械数不低于30台次。秋冬季每月开展非道路移动机械检查不少于20次，覆盖不少于辖区内50%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的50%，抽测机械数不低于50台次。 | 5月1日起 |
| 21 | *严格施工 扬尘监管 | 市住建局 市城管局 | 1.每月更新在建工地管理清单，对在建工地落实“六个百分百”“七个到位”扬尘污染防治措施情况进行督导检查，每月不少于一次，对发现的问题及时查处。 | 全年 |
|  |  |  | 2.5000平方米以上土石方建筑工地安装扬尘在线监测和视频监控，建筑物拆除施工和拆除垃圾装载落实全方位湿法作业，消纳处置拆除（装修）垃圾场所、资源化企业或移动处置设施，严格落实喷雾、喷淋、洒水、遮盖等防尘降尘措施，加强经常性检查问责。 | 全年 |
| 22 | △加强工业 企业物料堆场 扬尘监管 | 市生态环境局 | 1.对涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场进行检查，建立检查台账。 | 全年 |
|  |  |  | 2.确定年度应配套建设收尘和密封物料仓库企业名单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 3.完成名单内企业围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施建设。 | 5月31日 |
|  |  |  | 4.督促涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场单位安装堆场的全方位视频监控并与辖区生态环境部门联网。 | 10月31日 |
| 23 | ●持续加强 两类企业堆场 扬尘监管 | 市住建局 | 按照市住建局要求，抓好工作落实。 | 全年 |
| 24 | △加强其他物料 堆场扬尘监管 | — | 辖区各类煤堆、灰堆、料堆、渣土堆等要采取苫盖等有效抑尘措施，灰堆、渣土堆要及时清运。 | 全年 |
| 25 | *控制道路 扬尘污染 | 市城管局 | 加大道路扬尘防控力度，全面推广高压冲洗与机扫联合作业模式，机械化保洁车辆出车率达到90%以上，辖区车行道机械化清扫率达到100%；主次干道达到5克/平方米，2020年起向背街小巷延伸。对城区内破损道路进行摸排，制定工作计划并及时修复。 | 全年 |
|  |  | 市交通局 | 1.国省干线开展高台土整治工作，4月底完成30%，5月底完成60%，6月底全面完成整治工作。6月底全面完成县道高台土整治工作。 | 6月30日 |
|  |  |  | 2.结合“路长制”考核、月检查，每月对整治进度进行检查。 | 全年 |
|  |  | — | 对辖区柴油货车临时停车场实施路面硬化。 | 全年 |
| 26 | ●继续开展“三 场（厂）”扬尘 污染治理 | 市资源规划局 市生态环境局 | 负责露天堆放砂石等矿产资源的扬尘污染防治工作。 | 全年 |
| 27 | △控制农业源 氨排放 | 市农业农村局 | 减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，提高化肥有效利用率，到2020年，测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上，化肥利用率提高到40%以上。强化畜禽粪污资源化利用，推进规模养殖场粪污贮存、处理设施建设，提高畜禽粪污综合利用率，畜禽粪污资源化利用率达到80%，规模养殖场粪污设备配套达到98%。 | 12月20日 |
| 28 | △逐步实施现有 项目低VOCS 含量涂料、油墨、 胶粘剂替代 | 市生态环境局 | 1.在近3年来进行环评审批的建设项目中，初步筛选涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的工业企业。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对上述企业涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的使用情况进行摸排。 | 5月31日 |
| 29 | △燃气锅炉完成 低氮燃烧改造 | 市生态环境局 | 1.完成在用燃气锅炉排查，建立需要实施低氮燃烧改造锅炉清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督促低氮燃烧改造锅炉业主单位制定改造计划。 | 5月31日 |
|  |  |  | 3.6月30日前完成改造任务的20%，7月31日前完成改造任务的50%，8月31日前完成改造任务的80%，9月30日前完成低氮燃烧改造工作任务。 | 9月30日 |
| 30 | △治理露天 烧烤污染 | 市城管局 | 摸清涉油烟经营户底数，建立任务清单，按市城管局要求推进清单任务完成。 | 全年 |
| 31 | ●严控露天焚烧 和不文明 祭扫行为 | 市城管局 市生态环境局 市农业农村局 市民政局 | 1.加强建成区范围内日常监管，发现一起，查处一起。开展“三夏”“三秋”期间秸秆禁烧监督检查。 | 全年 |
|  |  |  | 2.加大对全市殡葬服务机构的日常巡查和管理，减少纸扎物品的焚烧。督促发挥社区作用，通过宣传，使广大市民自觉文明治丧，在丧事活动中不焚烧祭品和燃放鞭炮。 | 全年 |
|  |  |  | 3.在清明节和寒衣节传统祭祀节日期间，大力鼓励区县开展社区公祭活动，力争全覆盖。破除丧葬陋习，鼓励采用敬献鲜花、植树绿化、网络祭扫、踏青遥祭、经典诵读等方式缅怀故人。积极联系各类媒体，做好殡葬改革宣传工作。 | 全年 |
| 32 | *开展工业炉窑 综合治理 | 市发改委 市工信局 市生态环境局 | 落实《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求，全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。 | 全年 |
|  |  | 市发改委 市生态环境局 | 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。 | 4月30日 |
|  |  | 市生态环境局 | 1.按照“已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定；暂没有行业排放标准的工业炉窑，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放。分别不高于30、200、300毫克/立方米。其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放不高于400毫克/立方米”的要求，梳理上报2020年工业窑炉整治清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督导相关企业按计划开展整治，逾期未完成不得进行生产。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.加大对无组织排放执法检查力度，对工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放违法行为，进行依法处理并责令整改。 | 全年 |
| 33 | *开展VOCs 综合整治行动 | 市生态环境局 | 1.对炼油与石油化工、农药制造、涂料制造、橡胶制品制造、制药工业、工业涂装、家具制造、人造板制造、包装印刷行业进行调查，建立清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对存在问题的有组织、无组织排放企业督促进行整改。 | 6月30日 |
|  |  |  | 3.开展挥发性有机物企业专项执法检查，对各类环境违法行为依法处理。 | 全年 |
| 34 | △开展夏防期 臭氧污染 防控行动 | 市生态环境局 | 实施夏秋季大气污染防治及“冬病夏治”专项工作，有效控制夏秋季颗粒物及挥发性有机物（VOCs）排放，抢抓时机大力实施 “冬病夏治”，着眼长远持续推进治本之策。 | 6月1日至 9月30日 |
| 35 | *实施秋冬季 攻坚专项行动 | 市生态环境局 | 着力推进秋冬季大气污染治理攻坚。以减少重污染天气为着力点，狠抓秋冬季大气污染防治，聚焦重点领域，将攻坚目标、任务措施分解落实到行业、落实到企业。 | 10月1日至次年3月31日 |
| 36 | △动态完善 重污染天气应急 减排清单 | 市生态环境局 | 按照重污染天气应急减排清单，组织辖区相关部门落实应急减排措施，严禁“一刀切”式停限产。 | 全年 |
| 37 | △健全环境 监测监控网络 | 市生态环境局 | 1.督促重点排污单位名录涉气企业对烟气排放自动监控设施安装、联网情况进行排查。 | 5月30日 |
|  |  |  | 2.对未安装烟气排放自动监控设施的，督促其制定安装联网计划，并督导落实。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.每月对纳入年度重点排污单位名录的企业进行监督检查，督促企业定期维护自动监控设施设备并确保数据正常传输。 | 全年 |
| 38 | *加大环境 执法力度 | 市生态环境局 | 综合运用按日连续处罚、查封扣押、限产停产等手段依法从严处罚环境违法行为，强化排污者责任。未依法取得排污许可证、未按证排污的，依法依规从严处罚。推广“双随机、一公开”等监管。严格环境执法检查，开展大气污染热点网格监管，加强工业炉窑排放、工业无组织排放、VOCs污染治理等环境执法，严厉打击“散乱污”企业。加强生态环境执法与刑事司法衔接。冬防期开展以涉煤污染及重污染应急减排执行情况为重点的专项执法工作。按重点时段、污染特征，加强日常检查，严格环境执法。 | 全年 |
| 39 | △加强环境 信息公开 | 市生态环境局 | 公开重污染天气应急预案及应急措施清单，及时发布重污染天气预警信息。每月对重点排污单位及已核发排污许可证的企业信息公开工作进行监督检查，督促做好相关信息公开工作。 | 全年 |

备注：1.各部门重点任务清单依据省上任务清单、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》设定。

2.“*”符号表示省上清单明确任务，“△”符号表示省上方案明确要求，“●”符号表示《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》明确任务。

西安市蓝天保卫战2020年工作任务清单（鄠邑区）

| 序号 | 主要任务 | 市级牵头部门 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △强化源头管控 | 市生态环境局 | 1.配合省生态环境厅、市生态环境局完成区域空间生态环境评价工作。 | 全年 |
|  |  |  | 2.积极推行区域、规划环境影响评价，严格执行规划环评审查程序和要求，并落实有关管控要求，进一步推进生态环境宏观管理。 | 全年 |
|  |  |  | 3.严格建设项目集体审查制度，落实各行业禁止性、限制性准入要求。新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 | 全年 |
| 2 | *严防“散乱污” 企业反弹 | 市工信局 | 1.落实《西安市生态环境保护网格化管理办法（试行）》，加强“散乱污”企业及集群综合整治。 | 全年 |
|  |  |  | 2.落实排查整改责任，发现一户，整治一户，确保“散乱污”企业及集群综合整治动态清零。定期报送新增“散乱污”企业和已整治企业名单。 | 全年 |
|  |  |  | 3.对已完成治理的企业进行逐一核查。所有整改后的企业要“挂牌生产、开门生产”。 | 全年 |
| 3 | ●推进工业源 达标排放 | 市生态环境局 | 1.建立2020年补充排查评估工业污染源分类管理清单，摸清相关企业的基本信息和存在问题，建立问题清单，实施销号管理。 | 4月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 2.组织开展工业污染源达标排放工作进展情况检查。 | 9月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 3.对2017年以来工业污染源达标排放计划实施过程中的各项工作进行全面总结。 | 11月30日 |
| 4 | *规范排污许可 | 市生态环境局 | 1.向全国排污许可证信息管理平台内导入全国第二次污染源普查企业数据。完成名录内规定的排污许可核发、登记任务的80%。 | 7月31日 |
|  |  |  | 2.完成名录内规定的排污许可核发、登记任务。 | 9月30日 |
| 5 | *强化工业企业 无组织排放管控 | 市生态环境局 | 1.梳理涉及无组织排放重点行业企业名单，建立工作管理台账。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.每月现场对照《排污许可证申请与核发技术规范》及法律规定检查名单上企业的无组织排放实际情况。按照检查情况更新管理台账。每季度开展专项执法检查，对检查发现存在问题的，根据情节，依法查处，同时责令其制定限期整改方案。每月报送完成整治企业名单，并更新台账。 | 5月至 12月20日 |
| 6 | △推动产业集群 升级改造 | — | 开展应急绩效B级企业提升A级行动，对提级改造的重点企业积极开展政策及技术帮扶。 | 全年 |
| 7 | *实施煤炭消费 总量控制 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 12月20日 |
| 8 | *深入推进 清洁取暖 | 市发改委 | 1.对2020年之前完成“双替代”改造的区域进行入户核查，及时更新完善省级平台清单，对改造效果不能达到相关要求的制定整改方案，并报市发改委。暂不具备“双替代”改造条件的区域，制定“一村一策”推进方案，试点推广洁净型煤+高效环保炉具、太阳能+电、生物质+专用炉具等取暖模式过渡，用多能互补方式支撑群众用得上、用得起、可持续、有质量的清洁取暖。 | 全年 |
|  |  |  | 2.落实上网侧峰谷电价政策。 | 全年 |
| 9 | *实施锅炉 综合整治 | 市生态环境局 | 巩固35蒸吨/时以下燃煤锅炉拆改成效，在清洁能源保障的前提下，发现一台，拆改一台。对不具备拆改条件且长期封停不再使用的燃煤锅炉和已实施“煤改气”改造但天然气供应暂不稳定保留应急备用的燃煤锅炉，在辖区生态环境部门备案并向社会公开接受监督。对辖区生物质、燃油锅炉进行排查，分类实施治理，确保符合陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）要求。对辖区燃煤锅炉进行监测，对超标排放行为依法进行处罚。 | 全年 |
| 10 | *严防燃煤散烧 | 市市场监管局 | 持续开展打击劣质煤销售专项行动，每月组织开展洁净煤煤质专项检查。对已确定的洁净煤供应网点，采暖期每月、非采暖期每季开展煤质抽检，抽检率达到100%。组织开展燃煤散烧治理专项检查行动，以洁净煤生产、销售环节为重点，每月组织开展洁净煤煤质专项检查，依法严厉打击销售劣质煤行为。 | 全年 |
| 11 | △强化天然气 供应保障 | 市发改委 | 强化天然气供应保障，优化供给配比，新增天然气量优先保障居民供暖需求。建立完善调峰用户清单，采暖季实行“压非保民”。 | 全年 |
| 12 | *全面加强秸秆 综合利用 | 市发改委 市农业农村局 | 推广固化成型、生物气化、热解气化、炭化等能源化利用技术，培育龙头企业，示范带动秸秆原料利用专业化、规模化、产业化发展。秸秆综合利用率力争达到95%。完善秸秆等生物质废弃物收储体系。 | 全年 |
| 13 | ●加大既有建筑 能效提升改造力度 | 市住建局 | 积极推进既有建筑节能改造，重点推动有改造价值的城镇居住建筑节能改造。鼓励开展农村既有建筑保温化改造。完成100户农村既有建筑保温化改造任务。 | 全年 |
| 14 | ●加快发展清洁 能源和新能源 | 市发改委 | 按照市发改委要求持续推进分布式光伏发电项目建设。完成辖区清洁取暖率统计工作，每季度报送进展情况。 | 全年 |
| 15 | △提升电力企业 铁路货运占比 | 市发改委 | 协调火电企业逐步提高铁路运输比例。 | 全年 |
| 16 | △加快车辆 结构升级 | 市工信局 市发改委 | 建立现有建成区公交、环卫、邮政、出租、轻型物流配送车辆台账。掌握各单位新增车辆需求，确保新增车辆中新能源或清洁能源汽车采购比例。协调采购、登记注册、完税等环节明确优先办理新能源或清洁能源汽车业务。铁路货场等新增或更换作业车辆主要使用新能源或清洁能源汽车。 | 全年 |
| 17 | *加快配套 充电桩建设 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 全年 |
| 18 | △加强在用 机动车管理 | 市生态环境局 市公安局 市交通局 | 1.每月开展联合检查不少于15次，检查机动车数量不少于600辆次。冬防期及应急期间，根据大气污染防治工作需要增加检查频次、检查数量，并开展夜查工作。 | 5月1日起 |
|  |  |  | 2.制定柴油货车集中停放地监督抽测计划，以混凝土运输车辆、建筑垃圾运输车辆、长途客运、旅游大巴、危化品运输等营运车辆为重点开展执法检查。对抽查中发现超标车辆数超过抽查车辆数30%的大户单位，列为重点大户单位，移交相关部门开展联合惩处，同时不定期开展突击检查。强化多部门联合执法，实施生态环境部门监测取证、公安交管部门实施处罚、交通运输部门监督维修的监管模式。 | 全年 |
| 19 | *高排放老旧 机动车淘汰 | 市公安局 | 按照市公安局要求，抓好工作落实。每月报送车辆淘汰信息。 | 全年 |
| 20 | △开展油品质量检查 | 市商务局 市市场监管局 | 依法取缔“黑加油站点”，规范成品油市场秩序，全面加强油品质量的监督检查，严厉打击非法生产、销售不符合国家标准的车用燃油行为。组织开展“黑加油站点”流动油罐车专项整治行动，打击和清理取缔黑加油站点、流动加油车，持续开展油品质量检查专项行动，以物流基地、货运车辆停车场为重点，开展监督抽测。每月开展一次检查，对发现的“黑加油站点”流动油罐车，发现一例立即整治一例。 | 全年 |
| 21 | *开展非道路移动 机械污染防治 | 市生态环境局 | 1.每月开展非道路移动机械检查不少于10次，覆盖不少于辖区内30%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的30%。 | 全年 |
|  |  |  | 2.每月抽测非道路移动机械数不低于30台次。秋冬季每月开展非道路移动机械检查不少于20次，覆盖不少于辖区内50%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的50%，抽测机械数不低于50台次。 | 5月1日起 |
| 22 | *严格施工扬尘监管 | 市住建局 市城管局 | 1.每月更新在建工地管理清单，对在建工地落实“六个百分百”“七个到位”扬尘污染防治措施情况进行督导检查，每月不少于一次，对发现的问题及时查处。 | 全年 |
|  |  |  | 2.5000平方米以上土石方建筑工地安装扬尘在线监测和视频监控，建筑物拆除施工和拆除垃圾装载落实全方位湿法作业，消纳处置拆除（装修）垃圾场所、资源化企业或移动处置设施，严格落实喷雾、喷淋、洒水、遮盖等防尘降尘措施，加强经常性检查问责。 | 全年 |
| 23 | △加强工业企业 物料堆场扬尘监管 | 市生态环境局 | 1.对涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场进行检查，建立检查台账。 | 全年 |
|  |  |  | 2.确定年度应配套建设收尘和密封物料仓库企业名单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 3.完成名单内企业围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施建设。 | 5月31日 |
|  |  |  | 4.督促涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场单位安装堆场的全方位视频监控并与辖区生态环境部门联网。 | 10月31日 |
| 24 | ●持续加强两类 企业堆场扬尘监管 | 市住建局 | 按照市住建局要求，抓好工作落实。 | 全年 |
| 25 | △加强其他物料 堆场扬尘监管 | — | 辖区各类煤堆、灰堆、料堆、渣土堆等要采取苫盖等有效抑尘措施，灰堆、渣土堆要及时清运。 | 全年 |
| 26 | *控制道路 扬尘污染 | 市城管局 | 加大道路扬尘防控力度，全面推广高压冲洗与机扫联合作业模式，机械化保洁车辆出车率达到90%以上，辖区车行道机械化清扫率达到100%；主次干道达到5克/平方米，2020年起向背街小巷延伸。对城区内破损道路进行摸排，制定工作计划并及时修复。 | 全年 |
|  |  | 市交通局 | 1.国省干线开展高台土整治工作，4月底完成30%，5月底完成60%，6月底全面完成整治工作。6月底全面完成县道高台土整治工作。 | 6月30日 |
|  |  |  | 2.结合“路长制”考核、月检查，每月对整治进度进行检查。 | 全年 |
|  |  | — | 对辖区柴油货车临时停车场实施路面硬化。 | 全年 |
| 27 | ●继续开展“三场 （厂）”扬尘 污染治理 | 市资源规划局 市生态环境局 | 负责露天堆放砂石等矿产资源的扬尘污染防治工作。 | 全年 |
| 28 | △露天矿山综合整治 | 市资源规划局 | 按照市资源规划局要求，抓好工作落实。 | 12月20日 |
| 29 | △控制农业源氨排放 | 市农业农村局 | 减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，提高化肥有效利用率，到2020年，测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上，化肥利用率提高到40%以上。强化畜禽粪污资源化利用，推进规模养殖场粪污贮存、处理设施建设，提高畜禽粪污综合利用率，畜禽粪污资源化利用率达到80%，规模养殖场粪污设备配套达到98%。 | 12月20日 |
| 30 | △逐步实施现有 项目低VOCs 含量涂料、油墨、 胶粘剂替代 | 市生态环境局 | 1.在近3年来进行环评审批的建设项目中，初步筛选涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的工业企业。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对上述企业涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的使用情况进行摸排。 | 5月31日 |
|  |  |  | 3.开展工业涂装、包装印刷行业VOCs源头替代试点工作。 | 12月20日 |
| 31 | △燃气锅炉完成 低氮燃烧改造 | 市生态环境局 | 1.完成在用燃气锅炉排查，建立需要实施低氮燃烧改造锅炉清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督促低氮燃烧改造锅炉业主单位制定改造计划。 | 5月31日 |
|  |  |  | 3.6月30日前完成改造任务的20%，7月31日前完成改造任务的50%，8月31日前完成改造任务的80%，9月30日前完成低氮燃烧改造工作任务。 | 9月30日 |
| 32 | △治理露天烧烤污染 | 市城管局 | 摸清涉油烟经营户底数，建立任务清单，按市城管局要求推进清单任务完成。 | 全年 |
| 33 | ●严控露天焚烧 和不文明祭扫行为 | 市城管局 市生态环境局 市农业农村局 市民政局 | 1.加强建成区范围内日常监管，发现一起，查处一起。开展“三夏”“三秋”期间秸秆禁烧监督检查。 | 全年 |
|  |  |  | 2.加大对全市殡葬服务机构的日常巡查和管理，减少纸扎物品的焚烧。督促发挥社区作用，通过宣传，使广大市民自觉文明治丧，在丧事活动中不焚烧祭品和燃放鞭炮。 | 全年 |
|  |  |  | 3.依据《西安市秦岭生态环境保护条例》中“秦岭生态保护区范围内禁止新建、扩建经营性公墓”的要求，严格经营性公墓的审核转报，从源头上严管控。强化对秦岭北麓保护区内经营性公墓的日常监管，定期对公墓审批面积进行专项检查，严控公墓面积、严防违法问题。公墓内严禁焚烧纸钱纸扎，全面倡导用鲜花、植树代替焚烧祭扫。 | 全年 |
|  |  |  | 4.在清明节和寒衣节传统祭祀节日期间，大力鼓励区县开展社区公祭活动，力争全覆盖。破除丧葬陋习，鼓励采用敬献鲜花、植树绿化、网络祭扫、踏青遥祭、经典诵读等方式缅怀故人。积极联系各类媒体，做好殡葬改革宣传工作。 | 全年 |
| 34 | *开展工业炉窑 综合治理 | 市发改委 市工信局 市生态环境局 | 落实《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求，全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。 | 全年 |
|  |  | 市发改委 市生态环境局 | 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。 | 4月30日 |
|  |  | 市生态环境局 | 1.按照“已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定；暂没有行业排放标准的工业炉窑，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放。分别不高于30、200、300毫克/立方米。其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放不高于400毫克/立方米”的要求，梳理上报2020年工业窑炉整治清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督导相关企业按计划开展整治，逾期未完成不得进行生产。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.加大对无组织排放执法检查力度，对工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放违法行为，进行依法处理并责令整改。 | 全年 |
| 35 | *开展VOCs 综合整治行动 | 市生态环境局 | 1.对炼油与石油化工、农药制造、涂料制造、橡胶制品制造、制药工业、工业涂装、家具制造、人造板制造、包装印刷行业进行调查，建立清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对存在问题的有组织、无组织排放企业督促进行整改。 | 6月30日 |
|  |  |  | 3.开展挥发性有机物企业专项执法检查，对各类环境违法行为依法处理。 | 全年 |
| 36 | △开展夏防期臭氧 污染防控行动 | 市生态环境局 | 实施夏秋季大气污染防治及“冬病夏治”专项工作，有效控制夏秋季颗粒物及挥发性有机物（VOCs）排放，抢抓时机大力实施 “冬病夏治”，着眼长远持续推进治本之策。 | 6月1日至 9月30日 |
| 37 | *实施秋冬季攻坚 专项行动 | 市生态环境局 | 着力推进秋冬季大气污染治理攻坚。以减少重污染天气为着力点，狠抓秋冬季大气污染防治，聚焦重点领域，将攻坚目标、任务措施分解落实到行业、落实到企业。 | 10月1日 至次年 3月31日 |
| 38 | △动态完善重污染天气应急减排清单 | 市生态环境局 | 按照重污染天气应急减排清单，组织辖区相关部门落实应急减排措施，严禁“一刀切”式停限产。 | 全年 |
| 39 | △健全环境监测 监控网络 | 市生态环境局 | 1.督促重点排污单位名录涉气企业对烟气排放自动监控设施安装、联网情况进行排查。 | 5月30日 |
|  |  |  | 2.对未安装烟气排放自动监控设施的，督促其制定安装联网计划，并督导落实。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.每月对纳入年度重点排污单位名录的企业进行监督检查，督促企业定期维护自动监控设施设备并确保数据正常传输。 | 全年 |
| 40 | *加大环境 执法力度 | 市生态环境局 | 综合运用按日连续处罚、查封扣押、限产停产等手段依法从严处罚环境违法行为，强化排污者责任。未依法取得排污许可证、未按证排污的，依法依规从严处罚。推广“双随机、一公开”等监管。严格环境执法检查，开展大气污染热点网格监管，加强工业炉窑排放、工业无组织排放、VOCs污染治理等环境执法，严厉打击“散乱污”企业。加强生态环境执法与刑事司法衔接。冬防期开展以涉煤污染及重污染应急减排执行情况为重点的专项执法工作。按重点时段、污染特征，加强日常检查，严格环境执法。 | 全年 |
| 41 | △加强环境 信息公开 | 市生态环境局 | 公开重污染天气应急预案及应急措施清单，及时发布重污染天气预警信息。每月对重点排污单位及已核发排污许可证的企业信息公开工作进行监督检查，督促做好相关信息公开工作。 | 全年 |

备注：1.各部门重点任务清单依据省上任务清单、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》设定。

2.“*”符号表示省上清单明确任务，“△”符号表示省上方案明确要求，“●”符号表示《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》明确任务。

西安市蓝天保卫战2020年工作任务清单（蓝田县）

| 序号 | 主要任务 | 市级牵头部门 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △强化源头管控 | 市生态环境局 | 1.配合省生态环境厅、市生态环境局完成区域空间生态环境评价工作。 | 全年 |
|  |  |  | 2.积极推行区域、规划环境影响评价，严格执行规划环评审查程序和要求，并落实有关管控要求，进一步推进生态环境宏观管理。 | 全年 |
|  |  |  | 3.严格建设项目集体审查制度，落实各行业禁止性、限制性准入要求。新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 | 全年 |
| 2 | *严防“散乱污” 企业反弹 | 市工信局 | 1.落实《西安市生态环境保护网格化管理办法（试行）》，加强“散乱污”企业及集群综合整治。 | 全年 |
|  |  |  | 2.落实排查整改责任，发现一户，整治一户，确保“散乱污”企业及集群综合整治动态清零。定期报送新增“散乱污”企业和已整治企业名单。 | 全年 |
|  |  |  | 3.对已完成治理的企业进行逐一核查。所有整改后的企业要“挂牌生产、开门生产”。 | 全年 |
| 3 | ●推进工业源 达标排放 | 市生态环境局 | 1.建立2020年补充排查评估工业污染源分类管理清单，摸清相关企业的基本信息和存在问题，建立问题清单，实施销号管理。 | 4月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 2.组织开展工业污染源达标排放工作进展情况检查。 | 9月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 3.对2017年以来工业污染源达标排放计划实施过程中的各项工作进行全面总结。 | 11月30日 |
| 4 | *规范排污许可 | 市生态环境局 | 1.向全国排污许可证信息管理平台内导入全国第二次污染源普查企业数据。完成名录内规定的排污许可核发、登记任务的80%。 | 7月31日 |
|  |  |  | 2.完成名录内规定的排污许可核发、登记任务。 | 9月30日 |
| 5 | *强化工业企业 无组织排放管控 | 市生态环境局 | 1.梳理涉及无组织排放重点行业企业名单，建立工作管理台账。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.每月现场对照《排污许可证申请与核发技术规范》及法律规定检查名单上企业的无组织排放实际情况。按照检查情况更新管理台账。每季度开展专项执法检查，对检查发现存在问题的，根据情节，依法查处，同时责令其制定限期整改方案。每月报送完成整治企业名单，并更新台账。 | 5月至 12月20日 |
| 6 | *实施煤炭消费 总量控制 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 12月20日 |
| 7 | *深入推进清洁取暖 | 市发改委 | 1.对2020年之前完成“双替代”改造的区域进行入户核查，及时更新完善省级平台清单，对改造效果不能达到相关要求的制定整改方案，并报市发改委。暂不具备“双替代”改造条件的区域，制定“一村一策”推进方案，试点推广洁净型煤+高效环保炉具、太阳能+电、生物质+专用炉具等取暖模式过渡，用多能互补方式支撑群众用得上、用得起、可持续、有质量的清洁取暖。 | 全年 |
|  |  |  | 2.落实上网侧峰谷电价政策。 | 全年 |
| 8 | *实施锅炉综合整治 | 市生态环境局 | 巩固35蒸吨/时以下燃煤锅炉拆改成效，在清洁能源保障的前提下，发现一台，拆改一台。对不具备拆改条件且长期封停不再使用的燃煤锅炉和已实施“煤改气”改造但天然气供应暂不稳定保留应急备用的燃煤锅炉，在辖区生态环境部门备案并向社会公开接受监督。对辖区生物质、燃油锅炉进行排查，分类实施治理，确保符合陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）要求。 | 全年 |
| 9 | *严防燃煤散烧 | 市市场监管局 | 持续开展打击劣质煤销售专项行动，每月组织开展洁净煤煤质专项检查。对已确定的洁净煤供应网点，采暖期每月、非采暖期每季开展煤质抽检，抽检率达到100%。组织开展燃煤散烧治理专项检查行动，以洁净煤生产、销售环节为重点，每月组织开展洁净煤煤质专项检查，依法严厉打击销售劣质煤行为。 | 全年 |
| 10 | △强化天然气 供应保障 | 市发改委 | 强化天然气供应保障，优化供给配比，新增天然气量优先保障居民供暖需求。建立完善调峰用户清单，采暖季实行“压非保民”。 | 全年 |
| 11 | *全面加强秸秆 综合利用 | 市发改委 市农业农村局 | 推广固化成型、生物气化、热解气化、炭化等能源化利用技术，培育龙头企业，示范带动秸秆原料利用专业化、规模化、产业化发展。秸秆综合利用率力争达到95%。完善秸秆等生物质废弃物收储体系。 | 全年 |
| 12 | ●加大既有建筑 能效提升改造力度 | 市住建局 | 积极推进既有建筑节能改造，重点推动有改造价值的城镇居住建筑节能改造。鼓励开展农村既有建筑保温化改造。完成100户农村既有建筑保温化改造任务。 | 全年 |
| 13 | ●加快发展清洁 能源和新能源 | 市发改委 | 按照市发改委要求持续推进分布式光伏发电项目建设。完成辖区清洁取暖率统计工作，每季度报送进展情况。 | 全年 |
| 14 | △加快车辆结构升级 | 市工信局 市发改委 | 建立现有建成区公交、环卫、邮政、出租、轻型物流配送车辆台账。掌握各单位新增车辆需求，确保新增车辆中新能源或清洁能源汽车采购比例。协调采购、登记注册、完税等环节明确优先办理新能源或清洁能源汽车业务。 | 全年 |
| 15 | *加快配套 充电桩建设 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 全年 |
| 16 | △加强在用 机动车管理 | 市生态环境局 市公安局 市交通局 | 1.每月开展联合检查不少于15次，检查机动车数量不少于600辆次。冬防期及应急期间，根据大气污染防治工作需要增加检查频次、检查数量，并开展夜查工作。 | 5月1日起 |
|  |  |  | 2.制定柴油货车集中停放地监督抽测计划，以混凝土运输车辆、建筑垃圾运输车辆、长途客运、旅游大巴、危化品运输等营运车辆为重点开展执法检查。对抽查中发现超标车辆数超过抽查车辆数30%的大户单位，列为重点大户单位，移交相关部门开展联合惩处，同时不定期开展突击检查。强化多部门联合执法，实施生态环境部门监测取证、公安交管部门实施处罚、交通运输部门监督维修的监管模式。 | 全年 |
| 17 | *高排放老旧 机动车淘汰 | 市公安局 | 按照市公安局要求，抓好工作落实。每月报送车辆淘汰信息。 | 全年 |
| 18 | △开展油品 质量检查 | 市商务局 市市场监管局 | 依法取缔“黑加油站点”，规范成品油市场秩序，全面加强油品质量的监督检查，严厉打击非法生产、销售不符合国家标准的车用燃油行为。组织开展“黑加油站点”流动油罐车专项整治行动，打击和清理取缔黑加油站点、流动加油车，持续开展油品质量检查专项行动，以物流基地、货运车辆停车场为重点，开展监督抽测。每月开展一次检查，对发现的“黑加油站点”流动油罐车，发现一例立即整治一例。 | 全年 |
| 19 | *开展非道路移动 机械污染防治 | 市生态环境局 | 1.每月开展非道路移动机械检查不少于10次，覆盖不少于辖区内30%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的30%。 | 全年 |
|  |  |  | 2.每月抽测非道路移动机械数不低于30台次。秋冬季每月开展非道路移动机械检查不少于20次，覆盖不少于辖区内50%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的50%，抽测机械数不低于50台次。 | 5月1日起 |
| 20 | *严格施工 扬尘监管 | 市住建局 市城管局 | 1.每月更新在建工地管理清单，对在建工地落实“六个百分百”“七个到位”扬尘污染防治措施情况进行督导检查，每月不少于一次，对发现的问题及时查处。 | 全年 |
|  |  |  | 2.5000平方米以上土石方建筑工地安装扬尘在线监测和视频监控，建筑物拆除施工和拆除垃圾装载落实全方位湿法作业，消纳处置拆除（装修）垃圾场所、资源化企业或移动处置设施，严格落实喷雾、喷淋、洒水、遮盖等防尘降尘措施，加强经常性检查问责。 | 全年 |
| 21 | △加强工业企业 物料堆场扬尘监管 | 市生态环境局 | 1.对涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场进行检查，建立检查台账。 | 全年 |
|  |  |  | 2.确定年度应配套建设收尘和密封物料仓库企业名单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 3.完成名单内企业围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施建设。 | 5月31日 |
|  |  |  | 4.督促涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场单位安装堆场的全方位视频监控并与辖区生态环境部门联网。 | 10月31日 |
| 22 | ●持续加强两类 企业堆场扬尘监管 | 市住建局 | 按照市住建局要求，抓好工作落实。 | 全年 |
| 23 | △加强其他物料 堆场扬尘监管 | — | 辖区各类煤堆、灰堆、料堆、渣土堆等要采取苫盖等有效抑尘措施，灰堆、渣土堆要及时清运。 | 全年 |
| 24 | *控制道路扬尘污染 | 市城管局 | 加大道路扬尘防控力度，全面推广高压冲洗与机扫联合作业模式，机械化保洁车辆出车率达到90%以上，辖区车行道机械化清扫率达到100%；主次干道达到5克/平方米，2020年起向背街小巷延伸。对城区内破损道路进行摸排，制定工作计划并及时修复。 | 全年 |
|  |  | 市交通局 | 1.国省干线开展高台土整治工作，4月底完成30%，5月底完成60%，6月底全面完成整治工作。6月底全面完成县道高台土整治工作。 | 6月30日 |
|  |  |  | 2.结合“路长制”考核、月检查，每月对整治进度进行检查。 | 全年 |
|  |  | — | 对辖区柴油货车临时停车场实施路面硬化。 | 全年 |
| 25 | ●继续开展“三场（厂）”扬尘 污染治理 | 市资源规划局 市生态环境局 | 负责露天堆放砂石等矿产资源的扬尘污染防治工作。 | 全年 |
| 26 | △露天矿山综合整治 | 市资源规划局 | 按照市资源规划局要求，抓好工作落实。 | 12月20日 |
| 27 | △控制农业源氨排放 | 市农业农村局 | 减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，提高化肥有效利用率，到2020年，测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上，化肥利用率提高到40%以上。强化畜禽粪污资源化利用，推进规模养殖场粪污贮存、处理设施建设，提高畜禽粪污综合利用率，畜禽粪污资源化利用率达到80%，规模养殖场粪污设备配套达到98%。 | 12月20日 |
| 28 | △逐步实施现有 项目低VOCs含量 涂料、油墨、 胶粘剂替代 | 市生态环境局 | 1.在近3年来进行环评审批的建设项目中，初步筛选涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的工业企业。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对上述企业涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的使用情况进行摸排。 | 5月31日 |
| 29 | △燃气锅炉完成 低氮燃烧改造 | 市生态环境局 | 1.完成在用燃气锅炉排查，建立需要实施低氮燃烧改造锅炉清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督促低氮燃烧改造锅炉业主单位制定改造计划。 | 5月31日 |
|  |  |  | 3.6月30日前完成改造任务的20%，7月31日前完成改造任务的50%，8月31日前完成改造任务的80%，9月30日前完成低氮燃烧改造工作任务。 | 9月30日 |
| 30 | △治理露天烧烤污染 | 市城管局 | 摸清涉油烟经营户底数，建立任务清单，按市城管局要求推进清单任务完成。 | 全年 |
| 31 | ●严控露天焚烧 和不文明祭扫行为 | 市城管局 市生态环境局 市农业农村局 市民政局 | 1.加强建成区范围内日常监管，发现一起，查处一起。开展“三夏”“三秋”期间秸秆禁烧监督检查。 | 全年 |
|  |  |  | 2.加大对全市殡葬服务机构的日常巡查和管理，减少纸扎物品的焚烧。督促发挥社区作用，通过宣传，使广大市民自觉文明治丧，在丧事活动中不焚烧祭品和燃放鞭炮。 | 全年 |
|  |  |  | 3.依据《西安市秦岭生态环境保护条例》中“秦岭生态保护区范围内禁止新建、扩建经营性公墓”的要求，严格经营性公墓的审核转报，从源头上严管控。强化对秦岭北麓保护区内经营性公墓的日常监管，定期对公墓审批面积进行专项检查，严控公墓面积、严防违法问题。公墓内严禁焚烧纸钱纸扎，全面倡导用鲜花、植树代替焚烧祭扫。 | 全年 |
|  |  |  | 4.在清明节和寒衣节传统祭祀节日期间，大力鼓励区县开展社区公祭活动，力争全覆盖。破除丧葬陋习，鼓励采用敬献鲜花、植树绿化、网络祭扫、踏青遥祭、经典诵读等方式缅怀故人。积极联系各类媒体，做好殡葬改革宣传工作。 | 全年 |
| 32 | *开展工业炉窑 综合治理 | 市发改委 市工信局 市生态环境局 | 落实《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求，全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。 | 全年 |
|  |  | 市发改委 市生态环境局 | 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。 | 4月30日 |
|  |  | 市生态环境局 | 1.按照“已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定；暂没有行业排放标准的工业炉窑，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放。分别不高于30、200、300毫克/立方米。其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放不高于400毫克/立方米”的要求，梳理上报2020年工业窑炉整治清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督导相关企业按计划开展整治，逾期未完成不得进行生产。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.加大对无组织排放执法检查力度，对工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放违法行为，进行依法处理并责令整改。 | 全年 |
| 33 | *开展VOCs综合 整治行动 | 市生态环境局 | 1.对炼油与石油化工、农药制造、涂料制造、橡胶制品制造、制药工业、工业涂装、家具制造、人造板制造、包装印刷行业进行调查，建立清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对存在问题的有组织、无组织排放企业督促进行整改。 | 6月30日 |
|  |  |  | 3.开展挥发性有机物企业专项执法检查，对各类环境违法行为依法处理。 | 全年 |
| 34 | △开展夏防期臭氧 污染防控行动 | 市生态环境局 | 实施夏秋季大气污染防治及“冬病夏治”专项工作，有效控制夏秋季颗粒物及挥发性有机物（VOCs）排放，抢抓时机大力实施 “冬病夏治”，着眼长远持续推进治本之策。 | 6月1日至 9月30日 |
| 35 | *实施秋冬季 攻坚专项行动 | 市生态环境局 | 着力推进秋冬季大气污染治理攻坚。以减少重污染天气为着力点，狠抓秋冬季大气污染防治，聚焦重点领域，将攻坚目标、任务措施分解落实到行业、落实到企业。 | 10月1日至次年3月31日 |
| 36 | △动态完善重污染 天气应急减排清单 | 市生态环境局 | 按照重污染天气应急减排清单，组织辖区相关部门落实应急减排措施，严禁“一刀切”式停限产。 | 全年 |
| 37 | △健全环境监测 监控网络 | 市生态环境局 | 1.督促重点排污单位名录涉气企业对烟气排放自动监控设施安装、联网情况进行排查。 | 5月30日 |
|  |  |  | 2.对未安装烟气排放自动监控设施的，督促其制定安装联网计划，并督导落实。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.每月对纳入年度重点排污单位名录的企业进行监督检查，督促企业定期维护自动监控设施设备并确保数据正常传输。 | 全年 |
| 38 | *加大环境 执法力度 | 市生态环境局 | 综合运用按日连续处罚、查封扣押、限产停产等手段依法从严处罚环境违法行为，强化排污者责任。未依法取得排污许可证、未按证排污的，依法依规从严处罚。推广“双随机、一公开”等监管。严格环境执法检查，开展大气污染热点网格监管，加强工业炉窑排放、工业无组织排放、VOCs污染治理等环境执法，严厉打击“散乱污”企业。加强生态环境执法与刑事司法衔接。冬防期开展以涉煤污染及重污染应急减排执行情况为重点的专项执法工作。按重点时段、污染特征，加强日常检查，严格环境执法。 | 全年 |
| 39 | △加强环境 信息公开 | 市生态环境局 | 公开重污染天气应急预案及应急措施清单，及时发布重污染天气预警信息。每月对重点排污单位及已核发排污许可证的企业信息公开工作进行监督检查，督促做好相关信息公开工作。 | 全年 |

备注：1.各部门重点任务清单依据省上任务清单、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》设定。

2.“*”符号表示省上清单明确任务，“△”符号表示省上方案明确要求，“●”符号表示《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》明确任务。

西安市蓝天保卫战2020年工作任务清单（周至县）

| 序号 | 主要任务 | 市级牵头部门 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △强化源头管控 | 市生态环境局 | 1.配合省生态环境厅、市生态环境局完成区域空间生态环境评价工作。 | 全年 |
|  |  |  | 2.积极推行区域、规划环境影响评价，严格执行规划环评审查程序和要求，并落实有关管控要求，进一步推进生态环境宏观管理。 | 全年 |
|  |  |  | 3.严格建设项目集体审查制度，落实各行业禁止性、限制性准入要求。新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 | 全年 |
| 2 | *严防“散乱污” 企业反弹 | 市工信局 | 1.落实《西安市生态环境保护网格化管理办法（试行）》，加强“散乱污”企业及集群综合整治。 | 全年 |
|  |  |  | 2.落实排查整改责任，发现一户，整治一户，确保“散乱污”企业及集群综合整治动态清零。定期报送新增“散乱污”企业和已整治企业名单。 | 全年 |
|  |  |  | 3.对已完成治理的企业进行逐一核查。所有整改后的企业要“挂牌生产、开门生产”。 | 全年 |
| 3 | ●推进工业源 达标排放 | 市生态环境局 | 1.建立2020年补充排查评估工业污染源分类管理清单，摸清相关企业的基本信息和存在问题，建立问题清单，实施销号管理。 | 4月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 2.组织开展工业污染源达标排放工作进展情况检查。 | 9月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 3.对2017年以来工业污染源达标排放计划实施过程中的各项工作进行全面总结。 | 11月30日 |
| 4 | *规范排污许可 | 市生态环境局 | 1.向全国排污许可证信息管理平台内导入全国第二次污染源普查企业数据。完成名录内规定的排污许可核发、登记任务的80%。 | 7月31日 |
|  |  |  | 2.完成名录内规定的排污许可核发、登记任务。 | 9月30日 |
| 5 | *强化工业企业 无组织排放管控 | 市生态环境局 | 1.梳理涉及无组织排放重点行业企业名单，建立工作管理台账。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.每月现场对照《排污许可证申请与核发技术规范》及法律规定检查名单上企业的无组织排放实际情况。按照检查情况更新管理台账。每季度开展专项执法检查，对检查发现存在问题的，根据情节，依法查处，同时责令其制定限期整改方案。每月报送完成整治企业名单，并更新台账。 | 5月至 12月20日 |
| 6 | *实施煤炭 消费总量控制 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 12月20日 |
| 7 | *深入推进 清洁取暖 | 市发改委 | 1.对2020年之前完成“双替代”改造的区域进行入户核查，及时更新完善省级平台清单，对改造效果不能达到相关要求的制定整改方案，并报市发改委。暂不具备“双替代”改造条件的区域，制定“一村一策”推进方案，试点推广洁净型煤+高效环保炉具、太阳能+电、生物质+专用炉具等取暖模式过渡，用多能互补方式支撑群众用得上、用得起、可持续、有质量的清洁取暖。 | 全年 |
|  |  |  | 2.落实上网侧峰谷电价政策。 | 全年 |
| 8 | *实施锅炉 综合整治 | 市生态环境局 | 巩固35蒸吨/时以下燃煤锅炉拆改成效，在清洁能源保障的前提下，发现一台，拆改一台。对不具备拆改条件且长期封停不再使用的燃煤锅炉和已实施“煤改气”改造但天然气供应暂不稳定保留应急备用的燃煤锅炉，在辖区生态环境部门备案并向社会公开接受监督。对辖区生物质、燃油锅炉进行排查，分类实施治理，确保符合陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）要求。 | 全年 |
| 9 | *严防燃煤散烧 | 市市场监管局 | 持续开展打击劣质煤销售专项行动，每月组织开展洁净煤煤质专项检查。对已确定的洁净煤供应网点，采暖期每月、非采暖期每季开展煤质抽检，抽检率达到100%。组织开展燃煤散烧治理专项检查行动，以洁净煤生产、销售环节为重点，每月组织开展洁净煤煤质专项检查，依法严厉打击销售劣质煤行为。 | 全年 |
| 10 | △强化天然气 供应保障 | 市发改委 | 强化天然气供应保障，优化供给配比，新增天然气量优先保障居民供暖需求。建立完善调峰用户清单，采暖季实行“压非保民”。 | 全年 |
| 11 | *全面加强秸秆 综合利用 | 市发改委 市农业农村局 | 推广固化成型、生物气化、热解气化、炭化等能源化利用技术，培育龙头企业，示范带动秸秆原料利用专业化、规模化、产业化发展。秸秆综合利用率力争达到95%。完善秸秆等生物质废弃物收储体系。 | 全年 |
| 12 | ●加大既有建筑 能效提升改造力度 | 市住建局 | 积极推进既有建筑节能改造，重点推动有改造价值的城镇居住建筑节能改造。鼓励开展农村既有建筑保温化改造。完成100户农村既有建筑保温化改造任务。 | 全年 |
| 13 | ●加快发展清洁 能源和新能源 | 市发改委 | 按照市发改委要求持续推进分布式光伏发电项目建设。完成辖区清洁取暖率统计工作，每季度报送进展情况。 | 全年 |
| 14 | △加快车辆 结构升级 | 市工信局 市发改委 | 建立现有建成区公交、环卫、邮政、出租、轻型物流配送车辆台账。掌握各单位新增车辆需求，确保新增车辆中新能源或清洁能源汽车采购比例。协调采购、登记注册、完税等环节明确优先办理新能源或清洁能源汽车业务。 | 全年 |
| 15 | *加快配套 充电桩建设 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 全年 |
| 16 | △加强在用 机动车管理 | 市生态环境局 市公安局 市交通局 | 1.每月开展联合检查不少于15次，检查机动车数量不少于600辆次。冬防期及应急期间，根据大气污染防治工作需要增加检查频次、检查数量，并开展夜查工作。 | 5月1日起 |
|  |  |  | 2.制定柴油货车集中停放地监督抽测计划，以混凝土运输车辆、建筑垃圾运输车辆、长途客运、旅游大巴、危化品运输等营运车辆为重点开展执法检查。对抽查中发现超标车辆数超过抽查车辆数30%的大户单位，列为重点大户单位，移交相关部门开展联合惩处，同时不定期开展突击检查。强化多部门联合执法，实施生态环境部门监测取证、公安交管部门实施处罚、交通运输部门监督维修的监管模式。 | 全年 |
| 17 | *高排放老旧 机动车淘汰 | 市公安局 | 按照市公安局要求，抓好工作落实。每月报送车辆淘汰信息。 | 全年 |
| 18 | △开展油品 质量检查 | 市商务局 市市场监管局 | 依法取缔“黑加油站点”，规范成品油市场秩序，全面加强油品质量的监督检查，严厉打击非法生产、销售不符合国家标准的车用燃油行为。组织开展“黑加油站点”流动油罐车专项整治行动，打击和清理取缔黑加油站点、流动加油车，持续开展油品质量检查专项行动，以物流基地、货运车辆停车场为重点，开展监督抽测。每月开展一次检查，对发现的“黑加油站点”流动油罐车，发现一例立即整治一例。 | 全年 |
| 19 | *开展非道路移动 机械污染防治 | 市生态环境局 | 1.每月开展非道路移动机械检查不少于10次，覆盖不少于辖区内30%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的30%。 | 全年 |
|  |  |  | 2.每月抽测非道路移动机械数不低于30台次。秋冬季每月开展非道路移动机械检查不少于20次，覆盖不少于辖区内50%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的50%，抽测机械数不低于50台次。 | 5月1日起 |
| 20 | *严格施工 扬尘监管 | 市住建局 市城管局 | 1.每月更新在建工地管理清单，对在建工地落实“六个百分百”“七个到位”扬尘污染防治措施情况进行督导检查，每月不少于一次，对发现的问题及时查处。 | 全年 |
|  |  |  | 2.5000平方米以上土石方建筑工地安装扬尘在线监测和视频监控，建筑物拆除施工和拆除垃圾装载落实全方位湿法作业，消纳处置拆除（装修）垃圾场所、资源化企业或移动处置设施，严格落实喷雾、喷淋、洒水、遮盖等防尘降尘措施，加强经常性检查问责。 | 全年 |
| 21 | △加强工业企业 物料堆场扬尘监管 | 市生态环境局 | 1.对涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场进行检查，建立检查台账。 | 全年 |
|  |  |  | 2.确定年度应配套建设收尘和密封物料仓库企业名单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 3.完成名单内企业围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施建设。 | 5月31日 |
|  |  |  | 4.督促涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场单位安装堆场的全方位视频监控并与辖区生态环境部门联网。 | 10月31日 |
| 22 | ●持续加强两类 企业堆场扬尘监管 | 市住建局 | 按照市住建局要求，抓好工作落实。 | 全年 |
| 23 | △加强其他物料 堆场扬尘监管 | — | 辖区各类煤堆、灰堆、料堆、渣土堆等要采取苫盖等有效抑尘措施，灰堆、渣土堆要及时清运。 | 全年 |
| 24 | *控制道路 扬尘污染 | 市城管局 | 加大道路扬尘防控力度，全面推广高压冲洗与机扫联合作业模式，机械化保洁车辆出车率达到90%以上，辖区车行道机械化清扫率达到100%；主次干道达到5克/平方米，2020年起向背街小巷延伸。对城区内破损道路进行摸排，制定工作计划并及时修复。 | 全年 |
|  |  | 市交通局 | 1.国省干线开展高台土整治工作，4月底完成30%，5月底完成60%，6月底全面完成整治工作。6月底全面完成县道高台土整治工作。 | 6月30日 |
|  |  |  | 2.结合“路长制”考核、月检查，每月对整治进度进行检查。 | 全年 |
|  |  | — | 对辖区柴油货车临时停车场实施路面硬化。 | 全年 |
| 25 | ●继续开展“三场 （厂）”扬尘 污染治理 | 市资源规划局 市生态环境局 | 负责露天堆放砂石等矿产资源的扬尘污染防治工作。 | 全年 |
| 26 | △露天矿山 综合整治 | 市资源规划局 | 按照市资源规划局要求，抓好工作落实。 | 12月20日 |
| 27 | △控制农业源 氨排放 | 市农业农村局 | 减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，提高化肥有效利用率，到2020年，测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上，化肥利用率提高到40%以上。强化畜禽粪污资源化利用，推进规模养殖场粪污贮存、处理设施建设，提高畜禽粪污综合利用率，畜禽粪污资源化利用率达到80%，规模养殖场粪污设备配套达到98%。 | 12月20日 |
| 28 | △逐步实施现有 项目低VOCs 含量涂料、油墨、 胶粘剂替代 | 市生态环境局 | 1.在近3年来进行环评审批的建设项目中，初步筛选涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的工业企业。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对上述企业涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的使用情况进行摸排。 | 5月31日 |
| 29 | △燃气锅炉完成 低氮燃烧改造 | 市生态环境局 | 1.完成在用燃气锅炉排查，建立需要实施低氮燃烧改造锅炉清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督促低氮燃烧改造锅炉业主单位制定改造计划。 | 5月31日 |
|  |  |  | 3.6月30日前完成改造任务20%，7月31日前完成改造任务50%，8月31日前完成改造任务20%，9月30日前完成低氮燃烧改造工作任务。 | 9月30日 |
| 30 | △治理露天 烧烤污染 | 市城管局 | 摸清涉油烟经营户底数，建立任务清单，按市城管局要求推进清单任务完成。 | 全年 |
| 31 | ●严控露天焚烧 和不文明祭扫行为 | 市城管局 市生态环境局 市农业农村局 市民政局 | 1.加强建成区范围内日常监管，发现一起，查处一起。开展“三夏”“三秋”期间秸秆禁烧监督检查。 | 全年 |
|  |  |  | 2.加大对全市殡葬服务机构的日常巡查和管理，减少纸扎物品的焚烧。督促发挥社区作用，通过宣传，使广大市民自觉文明治丧，在丧事活动中不焚烧祭品和燃放鞭炮。 | 全年 |
|  |  |  | 3.依据《西安市秦岭生态环境保护条例》中“秦岭生态保护区范围内禁止新建、扩建经营性公墓”的要求，严格经营性公墓的审核转报，从源头上严管控。强化对秦岭北麓保护区内经营性公墓的日常监管，定期对公墓审批面积进行专项检查，严控公墓面积、严防违法问题。公墓内严禁焚烧纸钱纸扎，全面倡导用鲜花、植树代替焚烧祭扫。 | 全年 |
|  |  |  | 4.在清明节和寒衣节传统祭祀节日期间，大力鼓励区县开展社区公祭活动，力争全覆盖。破除丧葬陋习，鼓励采用敬献鲜花、植树绿化、网络祭扫、踏青遥祭、经典诵读等方式缅怀故人。积极联系各类媒体，做好殡葬改革宣传工作。 | 全年 |
| 32 | *开展工业炉窑 综合治理 | 市发改委 市工信局 市生态环境局 | 落实《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求，全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。 | 全年 |
|  |  | 市发改委 市生态环境局 | 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。 | 4月30日 |
|  |  | 市生态环境局 | 1.按照“已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定；暂没有行业排放标准的工业炉窑，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放。分别不高于30、200、300毫克/立方米。其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放不高于400毫克/立方米”的要求，梳理上报2020年工业窑炉整治清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督导相关企业按计划开展整治，逾期未完成不得进行生产。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.加大对无组织排放执法检查力度，对工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放违法行为，进行依法处理并责令整改。 | 全年 |
| 33 | *开展VOCs综合 整治行动 | 市生态环境局 | 1.对炼油与石油化工、农药制造、涂料制造、橡胶制品制造、制药工业、工业涂装、家具制造、人造板制造、包装印刷行业进行调查，建立清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对存在问题的有组织、无组织排放企业督促进行整改。 | 6月30日 |
|  |  |  | 3.开展挥发性有机物企业专项执法检查，对各类环境违法行为依法处理。 | 全年 |
| 34 | △开展夏防期臭氧 污染防控行动 | 市生态环境局 | 实施夏秋季大气污染防治及“冬病夏治”专项工作，有效控制夏秋季颗粒物及挥发性有机物（VOCs）排放，抢抓时机大力实施 “冬病夏治”，着眼长远持续推进治本之策。 | 6月1日至 9月30日 |
| 35 | *实施秋冬季 攻坚专项行动 | 市生态环境局 | 着力推进秋冬季大气污染治理攻坚。以减少重污染天气为着力点，狠抓秋冬季大气污染防治，聚焦重点领域，将攻坚目标、任务措施分解落实到行业、落实到企业。 | 10月1日至次年3月31日 |
| 36 | △动态完善重污染 天气应急减排清单 | 市生态环境局 | 按照重污染天气应急减排清单，组织辖区相关部门落实应急减排措施，严禁“一刀切”式停限产。 | 全年 |
| 37 | △健全环境监测 监控网络 | 市生态环境局 | 1.督促重点排污单位名录涉气企业对烟气排放自动监控设施安装、联网情况进行排查。 | 5月30日 |
|  |  |  | 2.对未安装烟气排放自动监控设施的，督促其制定安装联网计划，并督导落实。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.每月对纳入年度重点排污单位名录的企业进行监督检查，督促企业定期维护自动监控设施设备并确保数据正常传输。 | 全年 |
| 38 | *加大环境 执法力度 | 市生态环境局 | 综合运用按日连续处罚、查封扣押、限产停产等手段依法从严处罚环境违法行为，强化排污者责任。未依法取得排污许可证、未按证排污的，依法依规从严处罚。推广“双随机、一公开”等监管。严格环境执法检查，开展大气污染热点网格监管，加强工业炉窑排放、工业无组织排放、VOCs污染治理等环境执法，严厉打击“散乱污”企业。加强生态环境执法与刑事司法衔接。冬防期开展以涉煤污染及重污染应急减排执行情况为重点的专项执法工作。按重点时段、污染特征，加强日常检查，严格环境执法。 | 全年 |
| 39 | △加强环境 信息公开 | 市生态环境局 | 公开重污染天气应急预案及应急措施清单，及时发布重污染天气预警信息。每月对重点排污单位及已核发排污许可证的企业信息公开工作进行监督检查，督促做好相关信息公开工作。 | 全年 |

备注：1.各部门重点任务清单依据省上任务清单、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》设定。

2.“*”符号表示省上清单明确任务，“△”符号表示省上方案明确要求，“●”符号表示《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》明确任务。

西安市蓝天保卫战2020年工作任务清单（高新区）

| 序号 | 主要任务 | 市级牵头部门 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △强化源头管控 | 市生态环境局 | 1.配合省生态环境厅、市生态环境局完成区域空间生态环境评价工作。 | 全年 |
|  |  |  | 2.积极推行区域、规划环境影响评价，严格执行规划环评审查程序和要求，并落实有关管控要求，进一步推进生态环境宏观管理。 | 全年 |
|  |  |  | 3.严格建设项目集体审查制度，落实各行业禁止性、限制性准入要求。新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 | 全年 |
| 2 | *严防“散乱污” 企业反弹 | 市工信局 | 1.落实《西安市生态环境保护网格化管理办法（试行）》，加强“散乱污”企业及集群综合整治。 | 全年 |
|  |  |  | 2.落实排查整改责任，发现一户，整治一户，确保“散乱污”企业及集群综合整治动态清零。定期报送新增“散乱污”企业和已整治企业名单。 | 全年 |
|  |  |  | 3.对已完成治理的企业进行逐一核查。所有整改后的企业要“挂牌生产、开门生产”。 | 全年 |
| 3 | ●推进工业源 达标排放 | 市生态环境局 | 1.建立2020年补充排查评估工业污染源分类管理清单，摸清相关企业的基本信息和存在问题，建立问题清单，实施销号管理。 | 4月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 2.组织开展工业污染源达标排放工作进展情况检查。 | 9月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 3.对2017年以来工业污染源达标排放计划实施过程中的各项工作进行全面总结。 | 11月30日 |
| 4 | *规范排污许可 | 市生态环境局 | 1.向全国排污许可证信息管理平台内导入全国第二次污染源普查企业数据。完成名录内规定的排污许可核发、登记任务的80%。 | 7月31日 |
|  |  |  | 2.完成名录内规定的排污许可核发、登记任务。 | 9月30日 |
| 5 | *强化工业企业 无组织排放管控 | 市生态环境局 | 1.梳理涉及无组织排放重点行业企业名单，建立工作管理台账。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.每月现场对照《排污许可证申请与核发技术规范》及法律规定检查名单上企业的无组织排放实际情况。按照检查情况更新管理台账。每季度开展专项执法检查，对检查发现存在问题的，根据情节，依法查处，同时责令其制定限期整改方案。每月报送完成整治企业名单，并更新台账。 | 5月至 12月20日 |
| 6 | *实施煤炭消费 总量控制 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 12月20日 |
| 7 | *深入推进 清洁取暖 | 市发改委 | 1.对2020年之前完成“双替代”改造的区域进行入户核查，及时更新完善省级平台清单，对改造效果不能达到相关要求的制定整改方案，并报市发改委。暂不具备“双替代”改造条件的区域，制定“一村一策”推进方案，试点推广洁净型煤+高效环保炉具、太阳能+电、生物质+专用炉具等取暖模式过渡，用多能互补方式支撑群众用得上、用得起、可持续、有质量的清洁取暖。 | 全年 |
|  |  |  | 2.落实上网侧峰谷电价政策。 | 全年 |
| 8 | *实施锅炉 综合整治 | 市生态环境局 | 巩固35蒸吨/时以下燃煤锅炉拆改成效，在清洁能源保障的前提下，发现一台，拆改一台。对不具备拆改条件且长期封停不再使用的燃煤锅炉和已实施“煤改气”改造但天然气供应暂不稳定保留应急备用的燃煤锅炉，在辖区生态环境部门备案并向社会公开接受监督。对辖区生物质、燃油锅炉进行排查，分类实施治理，确保符合陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）要求。对辖区燃煤锅炉进行监测，对超标排放行为依法进行处罚。 | 全年 |
| 9 | *严防燃煤散烧 | 市市场监管局 | 持续开展打击劣质煤销售专项行动，每月组织开展洁净煤煤质专项检查。对已确定的洁净煤供应网点，采暖期每月、非采暖期每季开展煤质抽检，抽检率达到100%。组织开展燃煤散烧治理专项检查行动，以洁净煤生产、销售环节为重点，每月组织开展洁净煤煤质专项检查，依法严厉打击销售劣质煤行为。 | 全年 |
| 10 | △强化天然气 供应保障 | 市发改委 | 强化天然气供应保障，优化供给配比，新增天然气量优先保障居民供暖需求。建立完善调峰用户清单，采暖季实行“压非保民”。 | 全年 |
| 11 | *全面加强秸秆 综合利用 | 市发改委 市农业农村局 | 推广固化成型、生物气化、热解气化、炭化等能源化利用技术，培育龙头企业，示范带动秸秆原料利用专业化、规模化、产业化发展。秸秆综合利用率力争达到95%。完善秸秆等生物质废弃物收储体系。 | 全年 |
| 12 | ●加大既有建筑 能效提升改造力度 | 市住建局 | 积极推进既有建筑节能改造，重点推动有改造价值的城镇居住建筑节能改造。鼓励开展农村既有建筑保温化改造。 | 全年 |
| 13 | ●加快发展清洁 能源和新能源 | 市发改委 | 按照市发改委要求持续推进分布式光伏发电项目建设。完成辖区清洁取暖率统计工作，每季度报送进展情况。 | 全年 |
| 14 | △加快车辆 结构升级 | 市工信局 市发改委 | 建立现有建成区公交、环卫、邮政、出租、轻型物流配送车辆台账。掌握各单位新增车辆需求，确保新增车辆中新能源或清洁能源汽车采购比例。协调采购、登记注册、完税等环节明确优先办理新能源或清洁能源汽车业务。机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要使用新能源或清洁能源汽车。 | 全年 |
| 15 | *加快配套 充电桩建设 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 全年 |
| 16 | △加强在用 机动车管理 | 市生态环境局 市公安局 市交通局 | 1.每月开展联合检查不少于15次，检查机动车数量不少于600辆次。冬防期及应急期间，根据大气污染防治工作需要增加检查频次、检查数量，并开展夜查工作。 | 5月1日起 |
|  |  |  | 2.制定柴油货车集中停放地监督抽测计划，以混凝土运输车辆、建筑垃圾运输车辆、长途客运、旅游大巴、危化品运输等营运车辆为重点开展执法检查。对抽查中发现超标车辆数超过抽查车辆数30%的大户单位，列为重点大户单位，移交相关部门开展联合惩处，同时不定期开展突击检查。强化多部门联合执法，实施生态环境部门监测取证、公安交管部门实施处罚、交通运输部门监督维修的监管模式。 | 全年 |
| 17 | *高排放老旧 机动车淘汰 | 市公安局 | 按照市公安局要求，抓好工作落实。每月报送车辆淘汰信息。 | 全年 |
| 18 | △开展油品 质量检查 | 市商务局 市市场监管局 | 依法取缔“黑加油站点”，规范成品油市场秩序，全面加强油品质量的监督检查，严厉打击非法生产、销售不符合国家标准的车用燃油行为。组织开展“黑加油站点”流动油罐车专项整治行动，打击和清理取缔黑加油站点、流动加油车，持续开展油品质量检查专项行动，以物流基地、货运车辆停车场为重点，开展监督抽测。每月开展一次检查，对发现的“黑加油站点”流动油罐车，发现一例立即整治一例。 | 全年 |
| 19 | *开展非道路移动 机械污染防治 | 市生态环境局 | 1.每月开展非道路移动机械检查不少于10次，覆盖不少于辖区内30%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的30%。 | 全年 |
|  |  |  | 2.每月抽测非道路移动机械数不低于30台次。秋冬季每月开展非道路移动机械检查不少于20次，覆盖不少于辖区内50%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的50%，抽测机械数不低于50台次。 | 5月1日起 |
| 20 | *严格施工 扬尘监管 | 市住建局 市城管局 | 1.每月更新在建工地管理清单，对在建工地落实“六个百分百”“七个到位”扬尘污染防治措施情况进行督导检查，每月不少于一次，对发现的问题及时查处。 | 全年 |
|  |  |  | 2.5000平方米以上土石方建筑工地安装扬尘在线监测和视频监控，建筑物拆除施工和拆除垃圾装载落实全方位湿法作业，消纳处置拆除（装修）垃圾场所、资源化企业或移动处置设施，严格落实喷雾、喷淋、洒水、遮盖等防尘降尘措施，加强经常性检查问责。 | 全年 |
| 21 | △加强工业企业 物料堆场扬尘监管 | 市生态环境局 | 1.对涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场进行检查，建立检查台账。 | 全年 |
|  |  |  | 2.确定年度应配套建设收尘和密封物料仓库企业名单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 3.完成名单内企业围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施建设。 | 5月31日 |
|  |  |  | 4.督促涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场单位安装堆场的全方位视频监控并与辖区生态环境部门联网。 | 10月31日 |
| 22 | ●持续加强两类 企业堆场扬尘监管 | 市住建局 | 按照市住建局要求，抓好工作落实。 | 全年 |
| 23 | △加强其他物料 堆场扬尘监管 | — | 辖区各类煤堆、灰堆、料堆、渣土堆等要采取苫盖等有效抑尘措施，灰堆、渣土堆要及时清运。 | 全年 |
| 24 | *控制道路 扬尘污染 | 市城管局 | 加大道路扬尘防控力度，全面推广高压冲洗与机扫联合作业模式，机械化保洁车辆出车率达到90%以上，辖区车行道机械化清扫率达到100%；主次干道达到5克/平方米，2020年起向背街小巷延伸。对城区内破损道路进行摸排，制定工作计划并及时修复。 | 全年 |
|  |  | 市交通局 | 1.国省干线开展高台土整治工作，4月底完成30%，5月底完成60%，6月底全面完成整治工作。 | 6月30日 |
|  |  |  | 2.结合“路长制”考核、月检查，每月对整治进度进行检查。 | 全年 |
|  |  | — | 对辖区柴油货车临时停车场实施路面硬化。 | 全年 |
| 25 | ●继续开展“三场 （厂）”扬尘 污染治理 | 市资源规划局 市生态环境局 | 负责露天堆放砂石等矿产资源的扬尘污染防治工作。 | 全年 |
| 26 | △控制农业源 氨排放 | 市农业农村局 | 减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，提高化肥有效利用率，到2020年，测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上，化肥利用率提高到40%以上。强化畜禽粪污资源化利用，推进规模养殖场粪污贮存、处理设施建设，提高畜禽粪污综合利用率，畜禽粪污资源化利用率达到80%，规模养殖场粪污设备配套达到98%。 | 12月20日 |
| 27 | △逐步实施现有 项目低VOCs含量 涂料、油墨、 胶粘剂替代 | 市生态环境局 | 1.在近3年来进行环评审批的建设项目中，初步筛选涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的工业企业。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对上述企业涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的使用情况进行摸排。 | 5月31日 |
| 28 | △燃气锅炉完成 低氮燃烧改造 | 市生态环境局 | 1.完成在用燃气锅炉排查，建立需要实施低氮燃烧改造锅炉清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督促低氮燃烧改造锅炉业主单位制定改造计划。 | 5月31日 |
|  |  |  | 3.6月30日前完成改造任务的20%，7月31日前完成改造任务的50%，8月31日前完成改造任务的80%，9月30日前完成低氮燃烧改造工作任务。 | 9月30日 |
| 29 | △治理露天 烧烤污染 | 市城管局 | 摸清涉油烟经营户底数，建立任务清单，按市城管局要求推进清单任务完成。 | 全年 |
| 30 | ●严控露天焚烧 和不文明祭扫行为 | 市城管局 市生态环境局 市农业农村局 市民政局 | 1.加强建成区范围内日常监管，发现一起，查处一起。开展“三夏”“三秋”期间秸秆禁烧监督检查。 | 全年 |
|  |  |  | 2.加大对全市殡葬服务机构的日常巡查和管理，减少纸扎物品的焚烧。督促发挥社区作用，通过宣传，使广大市民自觉文明治丧，在丧事活动中不焚烧祭品和燃放鞭炮。 | 全年 |
|  |  |  | 3.在清明节和寒衣节传统祭祀节日期间，大力鼓励区县开展社区公祭活动，力争全覆盖。破除丧葬陋习，鼓励采用敬献鲜花、植树绿化、网络祭扫、踏青遥祭、经典诵读等方式缅怀故人。积极联系各类媒体，做好殡葬改革宣传工作。 | 全年 |
| 31 | *开展工业炉窑 综合治理 | 市发改委 市工信局 市生态环境局 | 落实《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求，全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。 | 全年 |
|  |  | 市发改委 市生态环境局 | 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。 | 4月30日 |
|  |  | 市生态环境局 | 1.按照“已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定；暂没有行业排放标准的工业炉窑，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放。分别不高于30、200、300毫克/立方米。其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放不高于400毫克/立方米”的要求，梳理上报2020年工业窑炉整治清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督导相关企业按计划开展整治，逾期未完成不得进行生产。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.加大对无组织排放执法检查力度，对工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放违法行为，进行依法处理并责令整改。 | 全年 |
| 32 | *开展VOCs 综合整治行动 | 市生态环境局 | 1.对炼油与石油化工、农药制造、涂料制造、橡胶制品制造、制药工业、工业涂装、家具制造、人造板制造、包装印刷行业进行调查，建立清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对存在问题的有组织、无组织排放企业督促进行整改。 | 6月30日 |
|  |  |  | 3.开展挥发性有机物企业专项执法检查，对各类环境违法行为依法处理。 | 全年 |
| 33 | △开展夏防期臭氧 污染防控行动 | 市生态环境局 | 实施夏秋季大气污染防治及“冬病夏治”专项工作，有效控制夏秋季颗粒物及挥发性有机物（VOCs）排放，抢抓时机大力实施 “冬病夏治”，着眼长远持续推进治本之策。 | 6月1日至 9月30日 |
| 34 | *实施秋冬季 攻坚专项行动 | 市生态环境局 | 着力推进秋冬季大气污染治理攻坚。以减少重污染天气为着力点，狠抓秋冬季大气污染防治，聚焦重点领域，将攻坚目标、任务措施分解落实到行业、落实到企业。 | 10月1日至次年3月31日 |
| 35 | △动态完善重污染 天气应急减排清单 | 市生态环境局 | 按照重污染天气应急减排清单，组织辖区相关部门落实应急减排措施，严禁“一刀切”式停限产。 | 全年 |
| 36 | △健全环境监测 监控网络 | 市生态环境局 | 1.督促重点排污单位名录涉气企业对烟气排放自动监控设施安装、联网情况进行排查。 | 5月30日 |
|  |  |  | 2.对未安装烟气排放自动监控设施的，督促其制定安装联网计划，并督导落实。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.每月对纳入年度重点排污单位名录的企业进行监督检查，督促企业定期维护自动监控设施设备并确保数据正常传输。 | 全年 |
| 37 | *加大环境 执法力度 | 市生态环境局 | 综合运用按日连续处罚、查封扣押、限产停产等手段依法从严处罚环境违法行为，强化排污者责任。未依法取得排污许可证、未按证排污的，依法依规从严处罚。推广“双随机、一公开”等监管。严格环境执法检查，开展大气污染热点网格监管，加强工业炉窑排放、工业无组织排放、VOCs污染治理等环境执法，严厉打击“散乱污”企业。加强生态环境执法与刑事司法衔接。冬防期开展以涉煤污染及重污染应急减排执行情况为重点的专项执法工作。按重点时段、污染特征，加强日常检查，严格环境执法。 | 全年 |
| 38 | △加强环境 信息公开 | 市生态环境局 | 公开重污染天气应急预案及应急措施清单，及时发布重污染天气预警信息。每月对重点排污单位及已核发排污许可证的企业信息公开工作进行监督检查，督促做好相关信息公开工作。 | 全年 |

备注：1.各部门重点任务清单依据省上任务清单、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》设定。

2.“*”符号表示省上清单明确任务，“△”符号表示省上方案明确要求，“●”符号表示《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》明确任务。

西安市蓝天保卫战2020年工作任务清单（经开区）

| 序号 | 主要任务 | 市级牵头部门 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △强化源头管控 | 市生态环境局 | 1.配合省生态环境厅、市生态环境局完成区域空间生态环境评价工作。 | 全年 |
|  |  |  | 2.积极推行区域、规划环境影响评价，严格执行规划环评审查程序和要求，并落实有关管控要求，进一步推进生态环境宏观管理。 | 全年 |
|  |  |  | 3.严格建设项目集体审查制度，落实各行业禁止性、限制性准入要求。新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 | 全年 |
| 2 | *严防“散乱污” 企业反弹 | 市工信局 | 1.落实《西安市生态环境保护网格化管理办法（试行）》，加强“散乱污”企业及集群综合整治。 | 全年 |
|  |  |  | 2.落实排查整改责任，发现一户，整治一户，确保“散乱污”企业及集群综合整治动态清零。定期报送新增“散乱污”企业和已整治企业名单。 | 全年 |
|  |  |  | 3.对已完成治理的企业进行逐一核查。所有整改后的企业要“挂牌生产、开门生产”。 | 全年 |
| 3 | ●推进工业源 达标排放 | 市生态环境局 | 1.建立2020年补充排查评估工业污染源分类管理清单，摸清相关企业的基本信息和存在问题，建立问题清单，实施销号管理。 | 4月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 2.组织开展工业污染源达标排放工作进展情况检查。 | 9月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 3.对2017年以来工业污染源达标排放计划实施过程中的各项工作进行全面总结。 | 11月30日 |
| 4 | *规范排污许可 | 市生态环境局 | 1.向全国排污许可证信息管理平台内导入全国第二次污染源普查企业数据。完成名录内规定的排污许可核发、登记任务的80%。 | 7月31日 |
|  |  |  | 2.完成名录内规定的排污许可核发、登记任务。 | 9月30日 |
| 5 | *强化工业企业 无组织排放管控 | 市生态环境局 | 1.梳理涉及无组织排放重点行业企业名单，建立工作管理台账。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.每月现场对照《排污许可证申请与核发技术规范》及法律规定检查名单上企业的无组织排放实际情况。按照检查情况更新管理台账。每季度开展专项执法检查，对检查发现存在问题的，根据情节，依法查处，同时责令其制定限期整改方案。每月报送完成整治企业名单，并更新台账。 | 5月至 12月20日 |
| 6 | *实施煤炭消费 总量控制 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 12月20日 |
| 7 | *深入推进 清洁取暖 | 市发改委 | 1.对2020年之前完成“双替代”改造的区域进行入户核查，及时更新完善省级平台清单，对改造效果不能达到相关要求的制定整改方案，并报市发改委。暂不具备“双替代”改造条件的区域，制定“一村一策”推进方案，试点推广洁净型煤+高效环保炉具、太阳能+电、生物质+专用炉具等取暖模式过渡，用多能互补方式支撑群众用得上、用得起、可持续、有质量的清洁取暖。 | 全年 |
|  |  |  | 2.落实上网侧峰谷电价政策。 | 全年 |
| 8 | *实施锅炉 综合整治 | 市生态环境局 | 巩固35蒸吨/时以下燃煤锅炉拆改成效，在清洁能源保障的前提下，发现一台，拆改一台。对不具备拆改条件且长期封停不再使用的燃煤锅炉和已实施“煤改气”改造但天然气供应暂不稳定保留应急备用的燃煤锅炉，在辖区生态环境部门备案并向社会公开接受监督。对辖区生物质、燃油锅炉进行排查，分类实施治理，确保符合陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）要求。对辖区燃煤锅炉进行监测，对超标排放行为依法进行处罚。 | 全年 |
| 9 | *严防燃煤散烧 | 市市场监管局 | 持续开展打击劣质煤销售专项行动，每月组织开展洁净煤煤质专项检查。对已确定的洁净煤供应网点，采暖期每月、非采暖期每季开展煤质抽检，抽检率达到100%。组织开展燃煤散烧治理专项检查行动，以洁净煤生产、销售环节为重点，每月组织开展洁净煤煤质专项检查，依法严厉打击销售劣质煤行为。 | 全年 |
| 10 | △强化天然气 供应保障 | 市发改委 | 强化天然气供应保障，优化供给配比，新增天然气量优先保障居民供暖需求。建立完善调峰用户清单，采暖季实行“压非保民”。 | 全年 |
| 11 | ●加大既有建筑 能效提升改造力度 | 市住建局 | 积极推进既有建筑节能改造，重点推动有改造价值的城镇居住建筑节能改造。 | 全年 |
| 12 | ●加快发展清洁 能源和新能源 | 市发改委 | 按照市发改委要求持续推进分布式光伏发电项目建设。完成辖区清洁取暖率统计工作，每季度报送进展情况。 | 全年 |
| 13 | △加快车辆 结构升级 | 市工信局 市发改委 | 建立现有建成区公交、环卫、邮政、出租、轻型物流配送车辆台账。掌握各单位新增车辆需求，确保新增车辆中新能源或清洁能源汽车采购比例。协调采购、登记注册、完税等环节明确优先办理新能源或清洁能源汽车业务。铁路货场等新增或更换作业车辆主要使用新能源或清洁能源汽车。 | 全年 |
| 14 | *加快配套 充电桩建设 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 全年 |
| 15 | △加强在用 机动车管理 | 市生态环境局 市公安局 市交通局 | 1.每月开展联合检查不少于15次，检查机动车数量不少于600辆次。冬防期及应急期间，根据大气污染防治工作需要增加检查频次、检查数量，并开展夜查工作。 | 5月1日起 |
|  |  |  | 2.制定柴油货车集中停放地监督抽测计划，以混凝土运输车辆、建筑垃圾运输车辆、长途客运、旅游大巴、危化品运输等营运车辆为重点开展执法检查。对抽查中发现超标车辆数超过抽查车辆数30%的大户单位，列为重点大户单位，移交相关部门开展联合惩处，同时不定期开展突击检查。强化多部门联合执法，实施生态环境部门监测取证、公安交管部门实施处罚、交通运输部门监督维修的监管模式。 | 全年 |
| 16 | *高排放老旧 机动车淘汰 | 市公安局 | 按照市公安局要求，抓好工作落实。每月报送车辆淘汰信息。 | 全年 |
| 17 | △开展油品 质量检查 | 市商务局 市市场监管局 | 依法取缔“黑加油站点”，规范成品油市场秩序，全面加强油品质量的监督检查，严厉打击非法生产、销售不符合国家标准的车用燃油行为。组织开展“黑加油站点”流动油罐车专项整治行动，打击和清理取缔黑加油站点、流动加油车，持续开展油品质量检查专项行动，以物流基地、货运车辆停车场为重点，开展监督抽测。每月开展一次检查，对发现的“黑加油站点”流动油罐车，发现一例立即整治一例。 | 全年 |
| 18 | *开展非道路移动 机械污染防治 | 市生态环境局 | 1.每月开展非道路移动机械检查不少于10次，覆盖不少于辖区内30%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的30%。 | 全年 |
|  |  |  | 2.每月抽测非道路移动机械数不低于30台次。秋冬季每月开展非道路移动机械检查不少于20次，覆盖不少于辖区内50%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的50%，抽测机械数不低于50台次。 | 5月1日起 |
| 19 | *严格施工 扬尘监管 | 市住建局 市城管局 | 1.每月更新在建工地管理清单，对在建工地落实“六个百分百”“七个到位”扬尘污染防治措施情况进行督导检查，每月不少于一次，对发现的问题及时查处。 | 全年 |
|  |  |  | 2.5000平方米以上土石方建筑工地安装扬尘在线监测和视频监控，建筑物拆除施工和拆除垃圾装载落实全方位湿法作业，消纳处置拆除（装修）垃圾场所、资源化企业或移动处置设施，严格落实喷雾、喷淋、洒水、遮盖等防尘降尘措施，加强经常性检查问责。 | 全年 |
| 20 | △加强工业企业 物料堆场扬尘监管 | 市生态环境局 | 1.对涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场进行检查，建立检查台账。 | 全年 |
|  |  |  | 2.确定年度应配套建设收尘和密封物料仓库企业名单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 3.完成名单内企业围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施建设。 | 5月31日 |
|  |  |  | 4.督促涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场单位安装堆场的全方位视频监控并与辖区生态环境部门联网。 | 10月31日 |
| 21 | ●持续加强两类 企业堆场扬尘监管 | 市住建局 | 按照市住建局要求，抓好工作落实。 | 全年 |
| 22 | △加强其他物料 堆场扬尘监管 | — | 辖区各类煤堆、灰堆、料堆、渣土堆等要采取苫盖等有效抑尘措施，灰堆、渣土堆要及时清运。 | 全年 |
| 23 | *控制道路 扬尘污染 | 市城管局 | 加大道路扬尘防控力度，全面推广高压冲洗与机扫联合作业模式，机械化保洁车辆出车率达到90%以上，辖区车行道机械化清扫率达到100%；主次干道达到5克/平方米，2020年起向背街小巷延伸。对城区内破损道路进行摸排，制定工作计划并及时修复。 | 全年 |
|  |  | — | 对辖区柴油货车临时停车场实施路面硬化。 | 全年 |
| 24 | ●继续开展“三场 （厂）”扬尘 污染治理 | 市资源规划局 市生态环境局 | 负责露天堆放砂石等矿产资源的扬尘污染防治工作。 | 全年 |
| 25 | △逐步实施现有 项目低VOCs含量 涂料、油墨、 胶粘剂替代 | 市生态环境局 | 1.在近3年来进行环评审批的建设项目中，初步筛选涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的工业企业。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对上述企业涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的使用情况进行摸排。 | 5月31日 |
|  |  |  | 3.开展工业涂装、包装印刷行业VOCs源头替代试点工作。 | 12月20日 |
| 26 | △燃气锅炉完成 低氮燃烧改造 | 市生态环境局 | 1.完成在用燃气锅炉排查，建立需要实施低氮燃烧改造锅炉清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督促低氮燃烧改造锅炉业主单位制定改造计划。 | 5月31日 |
|  |  |  | 3.6月30日前完成改造任务的20%，7月31日前完成改造任务的50%，8月31日前完成改造任务的80%，9月30日前完成低氮燃烧改造工作任务。 | 9月30日 |
| 27 | △治理露天 烧烤污染 | 市城管局 | 摸清涉油烟经营户底数，建立任务清单，按市城管局要求推进清单任务完成。 | 全年 |
| 28 | ●严控露天焚烧 和不文明祭扫行为 | 市城管局 市生态环境局 市农业农村局 市民政局 | 1.加强建成区范围内日常监管，发现一起，查处一起。开展“三夏”“三秋”期间秸秆禁烧监督检查。 | 全年 |
|  |  |  | 2.加大对全市殡葬服务机构的日常巡查和管理，减少纸扎物品的焚烧。督促发挥社区作用，通过宣传，使广大市民自觉文明治丧，在丧事活动中不焚烧祭品和燃放鞭炮。 | 全年 |
|  |  |  | 3.在清明节和寒衣节传统祭祀节日期间，大力鼓励区县开展社区公祭活动，力争全覆盖。破除丧葬陋习，鼓励采用敬献鲜花、植树绿化、网络祭扫、踏青遥祭、经典诵读等方式缅怀故人。积极联系各类媒体，做好殡葬改革宣传工作。 | 全年 |
| 29 | *开展工业炉窑 综合治理 | 市发改委 市工信局 市生态环境局 | 落实《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求，全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。 | 全年 |
|  |  | 市发改委 市生态环境局 | 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。 | 4月30日 |
|  |  | 市生态环境局 | 1.按照“已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定；暂没有行业排放标准的工业炉窑，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放。分别不高于30、200、300毫克/立方米。其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放不高于400毫克/立方米”的要求，梳理上报2020年工业窑炉整治清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督导相关企业按计划开展整治，逾期未完成不得进行生产。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.加大对无组织排放执法检查力度，对工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放违法行为，进行依法处理并责令整改。 | 全年 |
| 30 | *开展VOCs 综合整治行动 | 市生态环境局 | 1.对炼油与石油化工、农药制造、涂料制造、橡胶制品制造、制药工业、工业涂装、家具制造、人造板制造、包装印刷行业进行调查，建立清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对存在问题的有组织、无组织排放企业督促进行整改。 | 6月30日 |
|  |  |  | 3.开展挥发性有机物企业专项执法检查，对各类环境违法行为依法处理。 | 全年 |
| 31 | △开展夏防期 臭氧污染防控行动 | 市生态环境局 | 实施夏秋季大气污染防治及“冬病夏治”专项工作，有效控制夏秋季颗粒物及挥发性有机物（VOCs）排放，抢抓时机大力实施 “冬病夏治”，着眼长远持续推进治本之策。 | 6月1日至 9月30日 |
| 32 | *实施秋冬季 攻坚专项行动 | 市生态环境局 | 着力推进秋冬季大气污染治理攻坚。以减少重污染天气为着力点，狠抓秋冬季大气污染防治，聚焦重点领域，将攻坚目标、任务措施分解落实到行业、落实到企业。 | 10月1日至次年3月31日 |
| 33 | △动态完善重污染 天气应急减排清单 | 市生态环境局 | 按照重污染天气应急减排清单，组织辖区相关部门落实应急减排措施，严禁“一刀切”式停限产。 | 全年 |
| 34 | △健全环境 监测监控网络 | 市生态环境局 | 1.督促重点排污单位名录涉气企业对烟气排放自动监控设施安装、联网情况进行排查。 | 5月30日 |
|  |  |  | 2.对未安装烟气排放自动监控设施的，督促其制定安装联网计划，并督导落实。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.每月对纳入年度重点排污单位名录的企业进行监督检查，督促企业定期维护自动监控设施设备并确保数据正常传输。 | 全年 |
| 35 | *加大环境 执法力度 | 市生态环境局 | 综合运用按日连续处罚、查封扣押、限产停产等手段依法从严处罚环境违法行为，强化排污者责任。未依法取得排污许可证、未按证排污的，依法依规从严处罚。推广“双随机、一公开”等监管。严格环境执法检查，开展大气污染热点网格监管，加强工业炉窑排放、工业无组织排放、VOCs污染治理等环境执法，严厉打击“散乱污”企业。加强生态环境执法与刑事司法衔接。冬防期开展以涉煤污染及重污染应急减排执行情况为重点的专项执法工作。按重点时段、污染特征，加强日常检查，严格环境执法。 | 全年 |
| 36 | △加强环境 信息公开 | 市生态环境局 | 公开重污染天气应急预案及应急措施清单，及时发布重污染天气预警信息。每月对重点排污单位及已核发排污许可证的企业信息公开工作进行监督检查，督促做好相关信息公开工作。 | 全年 |

备注：1.各部门重点任务清单依据省上任务清单、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》设定。

2.“*”符号表示省上清单明确任务，“△”符号表示省上方案明确要求，“●”符号表示《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》明确任务。

西安市蓝天保卫战2020年工作任务清单（曲江新区）

| 序号 | 主要任务 | 市级牵头部门 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △强化源头管控 | 市生态环境局 | 1.配合省生态环境厅、市生态环境局完成区域空间生态环境评价工作。 | 全年 |
|  |  |  | 2.积极推行区域、规划环境影响评价，严格执行规划环评审查程序和要求，并落实有关管控要求，进一步推进生态环境宏观管理。 | 全年 |
|  |  |  | 3.严格建设项目集体审查制度，落实各行业禁止性、限制性准入要求。新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 | 全年 |
| 2 | *严防“散乱污” 企业反弹 | 市工信局 | 1.落实《西安市生态环境保护网格化管理办法（试行）》，加强“散乱污”企业及集群综合整治。 | 全年 |
|  |  |  | 2.落实排查整改责任，发现一户，整治一户，确保“散乱污”企业及集群综合整治动态清零。定期报送新增“散乱污”企业和已整治企业名单。 | 全年 |
|  |  |  | 3.对已完成治理的企业进行逐一核查。所有整改后的企业要“挂牌生产、开门生产”。 | 全年 |
| 3 | ●推进工业源 达标排放 | 市生态环境局 | 1.建立2020年补充排查评估工业污染源分类管理清单，摸清相关企业的基本信息和存在问题，建立问题清单，实施销号管理。 | 4月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 2.组织开展工业污染源达标排放工作进展情况检查。 | 9月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 3.对2017年以来工业污染源达标排放计划实施过程中的各项工作进行全面总结。 | 11月30日 |
| 4 | *规范排污许可 | 市生态环境局 | 1.向全国排污许可证信息管理平台内导入全国第二次污染源普查企业数据。完成名录内规定的排污许可核发、登记任务的80%。 | 7月31日 |
|  |  |  | 2.完成名录内规定的排污许可核发、登记任务。 | 9月30日 |
| 5 | *强化工业企业 无组织排放管控 | 市生态环境局 | 1.梳理涉及无组织排放重点行业企业名单，建立工作管理台账。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.每月现场对照《排污许可证申请与核发技术规范》及法律规定检查名单上企业的无组织排放实际情况。按照检查情况更新管理台账。每季度开展专项执法检查，对检查发现存在问题的，根据情节，依法查处，同时责令其制定限期整改方案。每月报送完成整治企业名单，并更新台账。 | 5月至 12月20日 |
| 6 | *实施煤炭消费 总量控制 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 12月20日 |
| 7 | *深入推进 清洁取暖 | 市发改委 | 1.对2020年之前完成“双替代”改造的区域进行入户核查，及时更新完善省级平台清单，对改造效果不能达到相关要求的制定整改方案，并报市发改委。暂不具备“双替代”改造条件的区域，制定“一村一策”推进方案，试点推广洁净型煤+高效环保炉具、太阳能+电、生物质+专用炉具等取暖模式过渡，用多能互补方式支撑群众用得上、用得起、可持续、有质量的清洁取暖。 | 全年 |
|  |  |  | 2.落实上网侧峰谷电价政策。完善居民阶梯电价政策。 | 全年 |
| 8 | *实施锅炉 综合整治 | 市生态环境局 | 巩固35蒸吨/时以下燃煤锅炉拆改成效，在清洁能源保障的前提下，发现一台，拆改一台。对不具备拆改条件且长期封停不再使用的燃煤锅炉和已实施“煤改气”改造但天然气供应暂不稳定保留应急备用的燃煤锅炉，在辖区生态环境部门备案并向社会公开接受监督。对辖区生物质、燃油锅炉进行排查，分类实施治理，确保符合陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）要求。 | 全年 |
| 9 | *严防燃煤散烧 | 市市场监管局 | 持续开展打击劣质煤销售专项行动，每月组织开展洁净煤煤质专项检查。对已确定的洁净煤供应网点，采暖期每月、非采暖期每季开展煤质抽检，抽检率达到100%。组织开展燃煤散烧治理专项检查行动，以洁净煤生产、销售环节为重点，每月组织开展洁净煤煤质专项检查，依法严厉打击销售劣质煤行为。 | 全年 |
| 10 | △强化天然气 供应保障 | 市发改委 | 强化天然气供应保障，优化供给配比，新增天然气量优先保障居民供暖需求。建立完善调峰用户清单，采暖季实行“压非保民”。 | 全年 |
| 11 | ●加大既有建筑 能效提升改造力度 | 市住建局 | 积极推进既有建筑节能改造，重点推动有改造价值的城镇居住建筑节能改造。 | 全年 |
| 12 | ●加快发展清洁 能源和新能源 | 市发改委 | 按照市发改委要求持续推进分布式光伏发电项目建设。完成辖区清洁取暖率统计工作，每季度报送进展情况。 | 全年 |
| 13 | △加快车辆 结构升级 | 市工信局 市发改委 | 建立现有建成区公交、环卫、邮政、出租、轻型物流配送车辆台账。掌握各单位新增车辆需求，确保新增车辆中新能源或清洁能源汽车采购比例。协调采购、登记注册、完税等环节明确优先办理新能源或清洁能源汽车业务。 | 全年 |
| 14 | *加快配套 充电桩建设 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 全年 |
| 15 | △加强在用 机动车管理 | 市生态环境局 市公安局 市交通局 | 1.每月开展联合检查不少于15次，检查机动车数量不少于600辆次。冬防期及应急期间，根据大气污染防治工作需要增加检查频次、检查数量，并开展夜查工作。 | 5月1日起 |
|  |  |  | 2.制定柴油货车集中停放地监督抽测计划，以混凝土运输车辆、建筑垃圾运输车辆、长途客运、旅游大巴、危化品运输等营运车辆为重点开展执法检查。对抽查中发现超标车辆数超过抽查车辆数30%的大户单位，列为重点大户单位，移交相关部门开展联合惩处，同时不定期开展突击检查。强化多部门联合执法，实施生态环境部门监测取证、公安交管部门实施处罚、交通运输部门监督维修的监管模式。 | 全年 |
| 16 | *高排放老旧 机动车淘汰 | 市公安局 | 按照市公安局要求，抓好工作落实。每月报送车辆淘汰信息。 | 全年 |
| 17 | △开展油品 质量检查 | 市商务局 市市场监管局 | 依法取缔“黑加油站点”，规范成品油市场秩序，全面加强油品质量的监督检查，严厉打击非法生产、销售不符合国家标准的车用燃油行为。组织开展“黑加油站点”流动油罐车专项整治行动，打击和清理取缔黑加油站点、流动加油车，持续开展油品质量检查专项行动，以物流基地、货运车辆停车场为重点，开展监督抽测。每月开展一次检查，对发现的“黑加油站点”流动油罐车，发现一例立即整治一例。 | 全年 |
| 18 | *开展非道路移动 机械污染防治 | 市生态环境局 | 1.每月开展非道路移动机械检查不少于10次，覆盖不少于辖区内30%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的30%。 | 全年 |
|  |  |  | 2.每月抽测非道路移动机械数不低于30台次。秋冬季每月开展非道路移动机械检查不少于20次，覆盖不少于辖区内50%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的50%，抽测机械数不低于50台次。 | 5月1日起 |
| 19 | *严格施工 扬尘监管 | 市住建局 市城管局 | 1.每月更新在建工地管理清单，对在建工地落实“六个百分百”“七个到位”扬尘污染防治措施情况进行督导检查，每月不少于一次，对发现的问题及时查处。 | 全年 |
|  |  |  | 2.5000平方米以上土石方建筑工地安装扬尘在线监测和视频监控，建筑物拆除施工和拆除垃圾装载落实全方位湿法作业，消纳处置拆除（装修）垃圾场所、资源化企业或移动处置设施，严格落实喷雾、喷淋、洒水、遮盖等防尘降尘措施，加强经常性检查问责。 | 全年 |
| 20 | △加强工业企业 物料堆场扬尘监管 | 市生态环境局 | 1.对涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场进行检查，建立检查台账。 | 全年 |
|  |  |  | 2.确定年度应配套建设收尘和密封物料仓库企业名单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 3.完成名单内企业围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施建设。 | 5月31日 |
|  |  |  | 4.督促涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场单位安装堆场的全方位视频监控并与辖区生态环境部门联网。 | 10月31日 |
| 21 | ●持续加强两类 企业堆场扬尘监管 | 市住建局 | 按照市住建局要求，抓好工作落实。 | 全年 |
| 22 | △加强其他物料堆场扬尘监管 | — | 辖区各类煤堆、灰堆、料堆、渣土堆等要采取苫盖等有效抑尘措施，灰堆、渣土堆要及时清运。 | 全年 |
| 23 | *控制道路 扬尘污染 | 市城管局 | 加大道路扬尘防控力度，全面推广高压冲洗与机扫联合作业模式，机械化保洁车辆出车率达到90%以上，辖区车行道机械化清扫率达到100%；主次干道达到5克/平方米，2020年起向背街小巷延伸。对城区内破损道路进行摸排，制定工作计划并及时修复。 | 全年 |
|  |  | — | 对辖区柴油货车临时停车场实施路面硬化。 | 全年 |
| 24 | ●继续开展“三场 （厂）”扬尘 污染治理 | 市资源规划局 市生态环境局 | 负责露天堆放砂石等矿产资源的扬尘污染防治工作。 | 全年 |
| 25 | △逐步实施现有 项目低VOCs 含量涂料、油墨、 胶粘剂替代 | 市生态环境局 | 1.在近3年来进行环评审批的建设项目中，初步筛选涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的工业企业。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对上述企业涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的使用情况进行摸排。 | 5月31日 |
| 26 | △燃气锅炉完成 低氮燃烧改造 | 市生态环境局 | 1.完成在用燃气锅炉排查，建立需要实施低氮燃烧改造锅炉清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督促低氮燃烧改造锅炉业主单位制定改造计划。 | 5月31日 |
|  |  |  | 3.6月30日前完成改造任务的20%，7月31日前完成改造任务的50%，8月31日前完成改造任务的80%，9月30日前完成低氮燃烧改造工作任务。 | 9月30日 |
| 27 | △治理露天 烧烤污染 | 市城管局 | 摸清涉油烟经营户底数，建立任务清单，按市城管局要求推进清单任务完成。 | 全年 |
| 28 | ●严控露天焚烧和 不文明祭扫行为 | 市城管局 市生态环境局 市农业农村局 市民政局 | 1.加强建成区范围内日常监管。 | 全年 |
|  |  |  | 2.加大对全市殡葬服务机构的日常巡查和管理，减少纸扎物品的焚烧。督促发挥社区作用，通过宣传，使广大市民自觉文明治丧，在丧事活动中不焚烧祭品和燃放鞭炮。 | 全年 |
|  |  |  | 3.在清明节和寒衣节传统祭祀节日期间，大力鼓励区县开展社区公祭活动，力争全覆盖。破除丧葬陋习，鼓励采用敬献鲜花、植树绿化、网络祭扫、踏青遥祭、经典诵读等方式缅怀故人。积极联系各类媒体，做好殡葬改革宣传工作。 | 全年 |
| 29 | *开展工业 炉窑综合治理 | 市发改委 市工信局 市生态环境局 | 落实《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求，全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。 | 全年 |
|  |  | 市发改委 市生态环境局 | 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。 | 4月30日 |
|  |  | 市生态环境局 | 1.按照“已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定；暂没有行业排放标准的工业炉窑，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放。分别不高于30、200、300毫克/立方米。其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放不高于400毫克/立方米”的要求，梳理上报2020年工业窑炉整治清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督导相关企业按计划开展整治，逾期未完成不得进行生产。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.加大对无组织排放执法检查力度，对工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放违法行为，进行依法处理并责令整改。 | 全年 |
| 30 | *开展VOCs综合 整治行动 | 市生态环境局 | 1.对炼油与石油化工、农药制造、涂料制造、橡胶制品制造、制药工业、工业涂装、家具制造、人造板制造、包装印刷行业进行调查，建立清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对存在问题的有组织、无组织排放企业督促进行整改。 | 6月30日 |
|  |  |  | 3.开展挥发性有机物企业专项执法检查，对各类环境违法行为依法处理。 | 全年 |
| 31 | △开展夏防期臭氧 污染防控行动 | 市生态环境局 | 实施夏秋季大气污染防治及“冬病夏治”专项工作，有效控制夏秋季颗粒物及挥发性有机物（VOCs）排放，抢抓时机大力实施 “冬病夏治”，着眼长远持续推进治本之策。 | 6月1日至 9月30日 |
| 32 | *实施秋冬季 攻坚专项行动 | 市生态环境局 | 着力推进秋冬季大气污染治理攻坚。以减少重污染天气为着力点，狠抓秋冬季大气污染防治，聚焦重点领域，将攻坚目标、任务措施分解落实到行业、落实到企业。 | 10月1日至次年3月31日 |
| 33 | △动态完善重污染 天气应急减排清单 | 市生态环境局 | 按照重污染天气应急减排清单，组织辖区相关部门落实应急减排措施，严禁“一刀切”式停限产。 | 全年 |
| 34 | △健全环境 监测监控网络 | 市生态环境局 | 1.督促重点排污单位名录涉气企业对烟气排放自动监控设施安装、联网情况进行排查。 | 5月30日 |
|  |  |  | 2.对未安装烟气排放自动监控设施的，督促其制定安装联网计划，并督导落实。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.每月对纳入年度重点排污单位名录的企业进行监督检查，督促企业定期维护自动监控设施设备并确保数据正常传输。 | 全年 |
| 35 | *加大环境 执法力度 | 市生态环境局 | 综合运用按日连续处罚、查封扣押、限产停产等手段依法从严处罚环境违法行为，强化排污者责任。未依法取得排污许可证、未按证排污的，依法依规从严处罚。推广“双随机、一公开”等监管。严格环境执法检查，开展大气污染热点网格监管，加强工业炉窑排放、工业无组织排放、VOCs污染治理等环境执法，严厉打击“散乱污”企业。加强生态环境执法与刑事司法衔接。冬防期开展以涉煤污染及重污染应急减排执行情况为重点的专项执法工作。按重点时段、污染特征，加强日常检查，严格环境执法。 | 全年 |
| 36 | △加强环境 信息公开 | 市生态环境局 | 公开重污染天气应急预案及应急措施清单，及时发布重污染天气预警信息。每月对重点排污单位及已核发排污许可证的企业信息公开工作进行监督检查，督促做好相关信息公开工作。 | 全年 |

备注：1.各部门重点任务清单依据省上任务清单、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》设定。

2.“*”符号表示省上清单明确任务，“△”符号表示省上方案明确要求，“●”符号表示《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》明确任务。

西安市蓝天保卫战2020年工作任务清单（浐灞生态区）

| 序号 | 主要任务 | 市级牵头部门 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △强化源头管控 | 市生态环境局 | 1.配合省生态环境厅、市生态环境局完成区域空间生态环境评价工作。 | 全年 |
|  |  |  | 2.积极推行区域、规划环境影响评价，严格执行规划环评审查程序和要求，并落实有关管控要求，进一步推进生态环境宏观管理。 | 全年 |
|  |  |  | 3.严格建设项目集体审查制度，落实各行业禁止性、限制性准入要求。新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 | 全年 |
| 2 | *严防“散乱污” 企业反弹 | 市工信局 | 1.落实《西安市生态环境保护网格化管理办法（试行）》，加强“散乱污”企业及集群综合整治。 | 全年 |
|  |  |  | 2.落实排查整改责任，发现一户，整治一户，确保“散乱污”企业及集群综合整治动态清零。定期报送新增“散乱污”企业和已整治企业名单。 | 全年 |
|  |  |  | 3.对已完成治理的企业进行逐一核查。所有整改后的企业要“挂牌生产、开门生产”。 | 全年 |
| 3 | ●推进工业源 达标排放 | 市生态环境局 | 1.建立2020年补充排查评估工业污染源分类管理清单，摸清相关企业的基本信息和存在问题，建立问题清单，实施销号管理。 | 4月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 2.组织开展工业污染源达标排放工作进展情况检查。 | 9月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 3.对2017年以来工业污染源达标排放计划实施过程中的各项工作进行全面总结。 | 11月30日 |
| 4 | *规范排污许可 | 市生态环境局 | 1.向全国排污许可证信息管理平台内导入全国第二次污染源普查企业数据。完成名录内规定的排污许可核发、登记任务的80%。 | 7月31日 |
|  |  |  | 2.完成名录内规定的排污许可核发、登记任务。 | 9月30日 |
| 5 | *强化工业企业 无组织排放管控 | 市生态环境局 | 1.梳理涉及无组织排放重点行业企业名单，建立工作管理台账。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.每月现场对照《排污许可证申请与核发技术规范》及法律规定检查名单上企业的无组织排放实际情况。按照检查情况更新管理台账。每季度开展专项执法检查，对检查发现存在问题的，根据情节，依法查处，同时责令其制定限期整改方案。每月报送完成整治企业名单，并更新台账。 | 5月至 12月20日 |
| 6 | *实施煤炭消费 总量控制 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 12月20日 |
| 7 | *深入推进清洁取暖 | 市发改委 | 1.完成市发改委下达的清洁取暖任务。 | 全年 |
|  |  |  | 2.落实上网侧峰谷电价政策。 | 全年 |
| 8 | *实施锅炉综合整治 | 市生态环境局 | 巩固35蒸吨/时以下燃煤锅炉拆改成效，在清洁能源保障的前提下，发现一台，拆改一台。对不具备拆改条件且长期封停不再使用的燃煤锅炉和已实施“煤改气”改造但天然气供应暂不稳定保留应急备用的燃煤锅炉，在辖区生态环境部门备案并向社会公开接受监督。对辖区生物质、燃油锅炉进行排查，分类实施治理，确保符合陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）要求。对辖区燃煤锅炉进行监测，对超标排放行为依法进行处罚。 | 全年 |
| 9 | *严防燃煤散烧 | 市市场监管局 | 持续开展打击劣质煤销售专项行动，每月组织开展洁净煤煤质专项检查。对已确定的洁净煤供应网点，采暖期每月、非采暖期每季开展煤质抽检，抽检率达到100%。组织开展燃煤散烧治理专项检查行动，以洁净煤生产、销售环节为重点，每月组织开展洁净煤煤质专项检查，依法严厉打击销售劣质煤行为。 | 全年 |
| 10 | △强化天然气 供应保障 | 市发改委 | 强化天然气供应保障，优化供给配比，新增天然气量优先保障居民供暖需求。建立完善调峰用户清单，采暖季实行“压非保民”。 | 全年 |
| 11 | ●加大既有建筑 能效提升改造力度 | 市住建局 | 积极推进既有建筑节能改造，重点推动有改造价值的城镇居住建筑节能改造。 | 全年 |
| 12 | ●加快发展清洁 能源和新能源 | 市发改委 | 按照市发改委要求持续推进分布式光伏发电项目建设。完成辖区清洁取暖率统计工作，每季度报送进展情况。 | 全年 |
| 13 | △加快车辆 结构升级 | 市工信局 市发改委 | 建立现有建成区公交、环卫、邮政、出租、轻型物流配送车辆台账。掌握各单位新增车辆需求，确保新增车辆中新能源或清洁能源汽车采购比例。协调采购、登记注册、完税等环节明确优先办理新能源或清洁能源汽车业务。 | 全年 |
| 14 | *加快配套 充电桩建设 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 全年 |
| 15 | △加强在用 机动车管理 | 市生态环境局 市公安局 市交通局 | 1.每月开展联合检查不少于15次，检查机动车数量不少于600辆次。冬防期及应急期间，根据大气污染防治工作需要增加检查频次、检查数量，并开展夜查工作。 | 5月1日起 |
|  |  |  | 2.制定柴油货车集中停放地监督抽测计划，以混凝土运输车辆、建筑垃圾运输车辆、长途客运、旅游大巴、危化品运输等营运车辆为重点开展执法检查。对抽查中发现超标车辆数超过抽查车辆数30%的大户单位，列为重点大户单位，移交相关部门开展联合惩处，同时不定期开展突击检查。强化多部门联合执法，实施生态环境部门监测取证、公安交管部门实施处罚、交通运输部门监督维修的监管模式。 | 全年 |
| 16 | *高排放老旧 机动车淘汰 | 市公安局 | 按照市公安局要求，抓好工作落实。每月报送车辆淘汰信息。 | 全年 |
| 17 | △开展油品 质量检查 | 市商务局 市市场监管局 | 依法取缔“黑加油站点”，规范成品油市场秩序，全面加强油品质量的监督检查，严厉打击非法生产、销售不符合国家标准的车用燃油行为。组织开展“黑加油站点”流动油罐车专项整治行动，打击和清理取缔黑加油站点、流动加油车，持续开展油品质量检查专项行动，以物流基地、货运车辆停车场为重点，开展监督抽测。每月开展一次检查，对发现的“黑加油站点”流动油罐车，发现一例立即整治一例。 | 全年 |
| 18 | *开展非道路移动 机械污染防治 | 市生态环境局 | 1.每月开展非道路移动机械检查不少于10次，覆盖不少于辖区内30%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的30%。 | 全年 |
|  |  |  | 2.每月抽测非道路移动机械数不低于30台次。秋冬季每月开展非道路移动机械检查不少于20次，覆盖不少于辖区内50%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的50%，抽测机械数不低于50台次。 | 5月1日起 |
| 19 | *严格施工扬尘监管 | 市住建局 市城管局 | 1.每月更新在建工地管理清单，对在建工地落实“六个百分百”“七个到位”扬尘污染防治措施情况进行督导检查，每月不少于一次，对发现的问题及时查处。 | 全年 |
|  |  |  | 2.5000平方米以上土石方建筑工地安装扬尘在线监测和视频监控，建筑物拆除施工和拆除垃圾装载落实全方位湿法作业，消纳处置拆除（装修）垃圾场所、资源化企业或移动处置设施，严格落实喷雾、喷淋、洒水、遮盖等防尘降尘措施，加强经常性检查问责。 | 全年 |
| 20 | △加强工业企业 物料堆场扬尘监管 | 市生态环境局 | 1.对涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场进行检查，建立检查台账。 | 全年 |
|  |  |  | 2.确定年度应配套建设收尘和密封物料仓库企业名单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 3.完成名单内企业围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施建设。 | 5月31日 |
|  |  |  | 4.督促涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场单位安装堆场的全方位视频监控并与辖区生态环境部门联网。 | 10月31日 |
| 21 | ●持续加强两类 企业堆场扬尘监管 | 市住建局 | 按照市住建局要求，抓好工作落实。 | 全年 |
| 22 | △加强其他物料堆场扬尘监管 | — | 辖区各类煤堆、灰堆、料堆、渣土堆等要采取苫盖等有效抑尘措施，灰堆、渣土堆要及时清运。 | 全年 |
| 23 | *控制道路扬尘污染 | 市城管局 | 加大道路扬尘防控力度，全面推广高压冲洗与机扫联合作业模式，机械化保洁车辆出车率达到90%以上，辖区车行道机械化清扫率达到100%；主次干道达到5克/平方米，2020年起向背街小巷延伸。对城区内破损道路进行摸排，制定工作计划并及时修复。 | 全年 |
|  |  | — | 对辖区柴油货车临时停车场实施路面硬化。 | 全年 |
| 24 | ●继续开展“三场 （厂）”扬尘 污染治理 | 市资源规划局 市生态环境局 | 负责露天堆放砂石等矿产资源的扬尘污染防治工作。 | 全年 |
| 25 | △逐步实施现有 项目低VOCs含量 涂料、油墨、 胶粘剂替代 | 市生态环境局 | 1.在近3年来进行环评审批的建设项目中，初步筛选涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的工业企业。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对上述企业涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的使用情况进行摸排。 | 5月31日 |
| 26 | △燃气锅炉完成 低氮燃烧改造 | 市生态环境局 | 1.完成在用燃气锅炉排查，建立需要实施低氮燃烧改造锅炉清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督促低氮燃烧改造锅炉业主单位制定改造计划。 | 5月31日 |
|  |  |  | 3.6月30日前完成改造任务的20%，7月31日前完成改造任务的50%，8月31日前完成改造任务的80%，9月30日前完成低氮燃烧改造工作任务。 | 9月30日 |
| 27 | ●减少集聚区污染 | 市交通局 | 对辖区内4s店进行集中整治，减少集聚污染。 | 全年 |
| 28 | △治理露天 烧烤污染 | 市城管局 | 摸清涉油烟经营户底数，建立任务清单，按市城管局要求推进清单任务完成。 | 全年 |
| 29 | ●严控露天焚烧 和不文明祭扫行为 | 市城管局 市生态环境局 市农业农村局 市民政局 | 1.加强建成区范围内日常监管。 | 全年 |
|  |  |  | 2.加大对全市殡葬服务机构的日常巡查和管理，减少纸扎物品的焚烧。督促发挥社区作用，通过宣传，使广大市民自觉文明治丧，在丧事活动中不焚烧祭品和燃放鞭炮。 | 全年 |
|  |  |  | 3.在清明节和寒衣节传统祭祀节日期间，大力鼓励区县开展社区公祭活动，力争全覆盖。破除丧葬陋习，鼓励采用敬献鲜花、植树绿化、网络祭扫、踏青遥祭、经典诵读等方式缅怀故人。积极联系各类媒体，做好殡葬改革宣传工作。 | 全年 |
| 30 | *开展工业炉窑 综合治理 | 市发改委 市工信局 市生态环境局 | 落实《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求，全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。 | 全年 |
|  |  | 市发改委 市生态环境局 | 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。 | 4月30日 |
|  |  | 市生态环境局 | 1.按照“已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定；暂没有行业排放标准的工业炉窑，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放。分别不高于30、200、300毫克/立方米。其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放不高于400毫克/立方米”的要求，梳理上报2020年工业窑炉整治清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督导相关企业按计划开展整治，逾期未完成不得进行生产。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.加大对无组织排放执法检查力度，对工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放违法行为，进行依法处理并责令整改。 | 全年 |
| 31 | *开展VOCs 综合整治行动 | 市生态环境局 | 1.对炼油与石油化工、农药制造、涂料制造、橡胶制品制造、制药工业、工业涂装、家具制造、人造板制造、包装印刷行业进行调查，建立清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对存在问题的有组织、无组织排放企业督促进行整改。 | 6月30日 |
|  |  |  | 3.开展挥发性有机物企业专项执法检查，对各类环境违法行为依法处理。 | 全年 |
| 32 | △开展夏防期臭氧 污染防控行动 | 市生态环境局 | 实施夏秋季大气污染防治及“冬病夏治”专项工作，有效控制夏秋季颗粒物及挥发性有机物（VOCs）排放，抢抓时机大力实施“冬病夏治”，着眼长远持续推进治本之策。 | 6月1日至 9月30日 |
| 33 | *实施秋冬季 攻坚专项行动 | 市生态环境局 | 着力推进秋冬季大气污染治理攻坚。以减少重污染天气为着力点，狠抓秋冬季大气污染防治，聚焦重点领域，将攻坚目标、任务措施分解落实到行业、落实到企业。 | 10月1日至 次年3月31日 |
| 34 | △动态完善重污染 天气应急减排清单 | 市生态环境局 | 按照重污染天气应急减排清单，组织辖区相关部门落实应急减排措施，严禁“一刀切”式停限产。 | 全年 |
| 35 | △健全环境监测 监控网络 | 市生态环境局 | 1.督促重点排污单位名录涉气企业对烟气排放自动监控设施安装、联网情况进行排查。 | 5月30日 |
|  |  |  | 2.对未安装烟气排放自动监控设施的，督促其制定安装联网计划，并督导落实。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.每月对纳入年度重点排污单位名录的企业进行监督检查，督促企业定期维护自动监控设施设备并确保数据正常传输。 | 全年 |
| 36 | *加大环境执法力度 | 市生态环境局 | 综合运用按日连续处罚、查封扣押、限产停产等手段依法从严处罚环境违法行为，强化排污者责任。未依法取得排污许可证、未按证排污的，依法依规从严处罚。推广“双随机、一公开”等监管。严格环境执法检查，开展大气污染热点网格监管，加强工业炉窑排放、工业无组织排放、VOCs污染治理等环境执法，严厉打击“散乱污”企业。加强生态环境执法与刑事司法衔接。冬防期开展以涉煤污染及重污染应急减排执行情况为重点的专项执法工作。按重点时段、污染特征，加强日常检查，严格环境执法。 | 全年 |
| 37 | △加强环境 信息公开 | 市生态环境局 | 公开重污染天气应急预案及应急措施清单，及时发布重污染天气预警信息。每月对重点排污单位及已核发排污许可证的企业信息公开工作进行监督检查，督促做好相关信息公开工作。 | 全年 |

备注：1.各部门重点任务清单依据省上任务清单、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》设定。

2.“*”符号表示省上清单明确任务，“△”符号表示省上方案明确要求，“●”符号表示《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》明确任务。

西安市蓝天保卫战2020年工作任务清单（航空基地）

| 序号 | 主要任务 | 市级牵头部门 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △强化源头管控 | 市生态环境局 | 1.配合省生态环境厅、市生态环境局完成区域空间生态环境评价工作。 | 全年 |
|  |  |  | 2.积极推行区域、规划环境影响评价，严格执行规划环评审查程序和要求，并落实有关管控要求，进一步推进生态环境宏观管理。 | 全年 |
|  |  |  | 3.严格建设项目集体审查制度，落实各行业禁止性、限制性准入要求。新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 | 全年 |
| 2 | *严防“散乱污” 企业反弹 | 市工信局 | 1.落实《西安市生态环境保护网格化管理办法（试行）》，加强“散乱污”企业及集群综合整治。 | 全年 |
|  |  |  | 2.落实排查整改责任，发现一户，整治一户，确保“散乱污”企业及集群综合整治动态清零。定期报送新增“散乱污”企业和已整治企业名单。 | 全年 |
|  |  |  | 3.对已完成治理的企业进行逐一核查。所有整改后的企业要“挂牌生产、开门生产”。 | 全年 |
| 3 | ●推进工业源 达标排放 | 市生态环境局 | 1.建立2020年补充排查评估工业污染源分类管理清单，摸清相关企业的基本信息和存在问题，建立问题清单，实施销号管理。 | 4月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 2.组织开展工业污染源达标排放工作进展情况检查。 | 9月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 3.对2017年以来工业污染源达标排放计划实施过程中的各项工作进行全面总结。 | 11月30日 |
| 4 | *规范排污许可 | 市生态环境局 | 1.向全国排污许可证信息管理平台内导入全国第二次污染源普查企业数据。完成名录内规定的排污许可核发、登记任务的80%。 | 7月31日 |
|  |  |  | 2.完成名录内规定的排污许可核发、登记任务。 | 9月30日 |
| 5 | *强化工业企业 无组织排放管控 | 市生态环境局 | 1.梳理涉及无组织排放重点行业企业名单，建立工作管理台账。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.每月现场对照《排污许可证申请与核发技术规范》及法律规定检查名单上企业的无组织排放实际情况。按照检查情况更新管理台账。每季度开展专项执法检查，对检查发现存在问题的，根据情节，依法查处，同时责令其制定限期整改方案。每月报送完成整治企业名单，并更新台账。 | 5月至 12月20日 |
| 6 | △推动产业集群 升级改造 | — | 开展应急绩效B级企业提升A级行动，对提级改造的重点企业积极开展政策及技术帮扶。 | 全年 |
| 7 | *实施煤炭消费 总量控制 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 12月20日 |
| 8 | *深入推进 清洁取暖 | 市发改委 | 落实上网侧峰谷电价政策。 | 全年 |
| 9 | *实施锅炉 综合整治 | 市生态环境局 | 巩固35蒸吨/时以下燃煤锅炉拆改成效，在清洁能源保障的前提下，发现一台，拆改一台。对不具备拆改条件且长期封停不再使用的燃煤锅炉和已实施“煤改气”改造但天然气供应暂不稳定保留应急备用的燃煤锅炉，在辖区生态环境部门备案并向社会公开接受监督。对辖区生物质、燃油锅炉进行排查，分类实施治理，确保符合陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）要求。对辖区燃煤锅炉进行监测，对超标排放行为依法进行处罚。 | 全年 |
| 10 | *严防燃煤散烧 | 市市场监管局 | 持续开展打击劣质煤销售专项行动，每月组织开展洁净煤煤质专项检查。对已确定的洁净煤供应网点，采暖期每月、非采暖期每季开展煤质抽检，抽检率达到100%。组织开展燃煤散烧治理专项检查行动，以洁净煤生产、销售环节为重点，每月组织开展洁净煤煤质专项检查，依法严厉打击销售劣质煤行为。 | 全年 |
| 11 | △强化天然气 供应保障 | 市发改委 | 强化天然气供应保障，优化供给配比，新增天然气量优先保障居民供暖需求。建立完善调峰用户清单，采暖季实行“压非保民”。 | 全年 |
| 12 | ●加大既有建筑 能效提升改造力度 | 市住建局 | 积极推进既有建筑节能改造，重点推动有改造价值的城镇居住建筑节能改造。 | 全年 |
| 13 | ●加快发展清洁 能源和新能源 | 市发改委 | 按照市发改委要求持续推进分布式光伏发电项目建设。完成辖区清洁取暖率统计工作，每季度报送进展情况。 | 全年 |
| 14 | △加快车辆 结构升级 | 市工信局 市发改委 | 建立现有建成区公交、环卫、邮政、出租、轻型物流配送车辆台账。掌握各单位新增车辆需求，确保新增车辆中新能源或清洁能源汽车采购比例。协调采购、登记注册、完税等环节明确优先办理新能源或清洁能源汽车业务。 | 全年 |
| 15 | *加快配套 充电桩建设 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 全年 |
| 16 | △加强在用 机动车管理 | 市生态环境局 市公安局 市交通局 | 1.每月开展联合检查不少于15次，检查机动车数量不少于600辆次。冬防期及应急期间，根据大气污染防治工作需要增加检查频次、检查数量，并开展夜查工作。 | 5月1日起 |
|  |  |  | 2.制定柴油货车集中停放地监督抽测计划，以混凝土运输车辆、建筑垃圾运输车辆、长途客运、旅游大巴、危化品运输等营运车辆为重点开展执法检查。对抽查中发现超标车辆数超过抽查车辆数30%的大户单位，列为重点大户单位，移交相关部门开展联合惩处，同时不定期开展突击检查。强化多部门联合执法，实施生态环境部门监测取证、公安交管部门实施处罚、交通运输部门监督维修的监管模式。 | 全年 |
| 17 | *高排放老旧 机动车淘汰 | 市公安局 | 按照市公安局要求，抓好工作落实。每月报送车辆淘汰信息。 | 全年 |
| 18 | △开展油品 质量检查 | 市商务局 市市场监管局 | 依法取缔“黑加油站点”，规范成品油市场秩序，全面加强油品质量的监督检查，严厉打击非法生产、销售不符合国家标准的车用燃油行为。组织开展“黑加油站点”流动油罐车专项整治行动，打击和清理取缔黑加油站点、流动加油车，持续开展油品质量检查专项行动，以物流基地、货运车辆停车场为重点，开展监督抽测。每月开展一次检查，对发现的“黑加油站点”流动油罐车，发现一例立即整治一例。 | 全年 |
| 19 | *开展非道路移动 机械污染防治 | 市生态环境局 | 1.每月开展非道路移动机械检查不少于10次，覆盖不少于辖区内30%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的30%。 | 全年 |
|  |  |  | 2.每月抽测非道路移动机械数不低于30台次。秋冬季每月开展非道路移动机械检查不少于20次，覆盖不少于辖区内50%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的50%，抽测机械数不低于50台次。 | 5月1日起 |
| 20 | *严格施工 扬尘监管 | 市住建局 市城管局 | 1.每月更新在建工地管理清单，对在建工地落实“六个百分百”“七个到位”扬尘污染防治措施情况进行督导检查，每月不少于一次，对发现的问题及时查处。 | 全年 |
|  |  |  | 2.5000平方米以上土石方建筑工地安装扬尘在线监测和视频监控，建筑物拆除施工和拆除垃圾装载落实全方位湿法作业，消纳处置拆除（装修）垃圾场所、资源化企业或移动处置设施，严格落实喷雾、喷淋、洒水、遮盖等防尘降尘措施，加强经常性检查问责。 | 全年 |
| 21 | △加强工业企业 物料堆场扬尘监管 | 市生态环境局 | 1.对涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场进行检查，建立检查台账。 | 全年 |
|  |  |  | 2.确定年度应配套建设收尘和密封物料仓库企业名单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 3.完成名单内企业围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施建设。 | 5月31日 |
|  |  |  | 4.督促涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场单位安装堆场的全方位视频监控并与辖区生态环境部门联网。 | 10月31日 |
| 22 | △加强其他物料 堆场扬尘监管 | — | 辖区各类煤堆、灰堆、料堆、渣土堆等要采取苫盖等有效抑尘措施，灰堆、渣土堆要及时清运。 | 全年 |
| 23 | *控制道路 扬尘污染 | 市城管局 | 加大道路扬尘防控力度，全面推广高压冲洗与机扫联合作业模式，机械化保洁车辆出车率达到90%以上，辖区车行道机械化清扫率达到100%；主次干道达到5克/平方米，2020年起向背街小巷延伸。对城区内破损道路进行摸排，制定工作计划并及时修复。 | 全年 |
|  |  | — | 对辖区柴油货车临时停车场实施路面硬化。 | 全年 |
| 24 | ●继续开展“三场 （厂）”扬尘 污染治理 | 市资源规划局 市生态环境局 | 负责露天堆放砂石等矿产资源的扬尘污染防治工作。 | 全年 |
| 25 | △逐步实施现有 项目低VOCs含量 涂料、油墨、 胶粘剂替代 | 市生态环境局 | 1.在近3年来进行环评审批的建设项目中，初步筛选涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的工业企业。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对上述企业涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的使用情况进行摸排。 | 5月31日 |
| 26 | △燃气锅炉完成 低氮燃烧改造 | 市生态环境局 | 1.完成在用燃气锅炉排查，建立需要实施低氮燃烧改造锅炉清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督促低氮燃烧改造锅炉业主单位制定改造计划。 | 5月31日 |
|  |  |  | 3.6月30日前完成改造任务的20%，7月31日前完成改造任务的50%，8月31日前完成改造任务的80%，9月30日前完成低氮燃烧改造工作任务。 | 9月30日 |
| 27 | △治理露天 烧烤污染 | 市城管局 | 摸清涉油烟经营户底数，建立任务清单，按市城管局要求推进清单任务完成。 | 全年 |
| 28 | ●严控露天焚烧 和不文明祭扫行为 | 市城管局 市生态环境局 市农业农村局 市民政局 | 1.加强建成区范围内日常监管。 | 全年 |
|  |  |  | 2.加大对全市殡葬服务机构的日常巡查和管理，减少纸扎物品的焚烧。督促发挥社区作用，通过宣传，使广大市民自觉文明治丧，在丧事活动中不焚烧祭品和燃放鞭炮。 | 全年 |
|  |  |  | 3.在清明节和寒衣节传统祭祀节日期间，大力鼓励区县开展社区公祭活动，力争全覆盖。破除丧葬陋习，鼓励采用敬献鲜花、植树绿化、网络祭扫、踏青遥祭、经典诵读等方式缅怀故人。积极联系各类媒体，做好殡葬改革宣传工作。 | 全年 |
| 29 | *开展工业炉窑 综合治理 | 市发改委 市工信局 市生态环境局 | 落实《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求，全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。 | 全年 |
|  |  | 市发改委 市生态环境局 | 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。 | 4月30日 |
|  |  | 市生态环境局 | 1.按照“已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定；暂没有行业排放标准的工业炉窑，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放。分别不高于30、200、300毫克/立方米。其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放不高于400毫克/立方米”的要求，梳理上报2020年工业窑炉整治清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督导相关企业按计划开展整治，逾期未完成不得进行生产。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.加大对无组织排放执法检查力度，对工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放违法行为，进行依法处理并责令整改。 | 全年 |
| 30 | *开展VOCs 综合整治行动 | 市生态环境局 | 1.对炼油与石油化工、农药制造、涂料制造、橡胶制品制造、制药工业、工业涂装、家具制造、人造板制造、包装印刷行业进行调查，建立清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对存在问题的有组织、无组织排放企业督促进行整改。 | 6月30日 |
|  |  |  | 3.开展挥发性有机物企业专项执法检查，对各类环境违法行为依法处理。 | 全年 |
| 31 | △开展夏防期臭氧 污染防控行动 | 市生态环境局 | 实施夏秋季大气污染防治及“冬病夏治”专项工作，有效控制夏秋季颗粒物及挥发性有机物（VOCs）排放，抢抓时机大力实施 “冬病夏治”，着眼长远持续推进治本之策。 | 6月1日至 9月30日 |
| 32 | *实施秋冬季 攻坚专项行动 | 市生态环境局 | 着力推进秋冬季大气污染治理攻坚。以减少重污染天气为着力点，狠抓秋冬季大气污染防治，聚焦重点领域，将攻坚目标、任务措施分解落实到行业、落实到企业。 | 10月1日至次年 3月31日 |
| 33 | △动态完善重污染天气应急减排清单 | 市生态环境局 | 按照重污染天气应急减排清单，组织辖区相关部门落实应急减排措施，严禁“一刀切”式停限产。 | 全年 |
| 34 | △健全环境 监测监控网络 | 市生态环境局 | 1.督促重点排污单位名录涉气企业对烟气排放自动监控设施安装、联网情况进行排查。 | 5月30日 |
|  |  |  | 2.对未安装烟气排放自动监控设施的，督促其制定安装联网计划，并督导落实。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.每月对纳入年度重点排污单位名录的企业进行监督检查，督促企业定期维护自动监控设施设备并确保数据正常传输。 | 全年 |
| 35 | *加大环境 执法力度 | 市生态环境局 | 综合运用按日连续处罚、查封扣押、限产停产等手段依法从严处罚环境违法行为，强化排污者责任。未依法取得排污许可证、未按证排污的，依法依规从严处罚。推广“双随机、一公开”等监管。严格环境执法检查，开展大气污染热点网格监管，加强工业炉窑排放、工业无组织排放、VOCs污染治理等环境执法，严厉打击“散乱污”企业。加强生态环境执法与刑事司法衔接。冬防期开展以涉煤污染及重污染应急减排执行情况为重点的专项执法工作。按重点时段、污染特征，加强日常检查，严格环境执法。 | 全年 |
| 36 | △加强环境 信息公开 | 市生态环境局 | 公开重污染天气应急预案及应急措施清单，及时发布重污染天气预警信息。每月对重点排污单位及已核发排污许可证的企业信息公开工作进行监督检查，督促做好相关信息公开工作。 | 全年 |

备注：1.各部门重点任务清单依据省上任务清单、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》设定。

2.“*”符号表示省上清单明确任务，“△”符号表示省上方案明确要求，“●”符号表示《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》明确任务。

西安市蓝天保卫战2020年工作任务清单（航天基地）

| 序号 | 主要任务 | 市级牵头部门 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △强化源头管控 | 市生态环境局 | 1.配合省生态环境厅、市生态环境局完成区域空间生态环境评价工作。 | 全年 |
|  |  |  | 2.积极推行区域、规划环境影响评价，严格执行规划环评审查程序和要求，并落实有关管控要求，进一步推进生态环境宏观管理。 | 全年 |
|  |  |  | 3.严格建设项目集体审查制度，落实各行业禁止性、限制性准入要求。新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 | 全年 |
| 2 | *严防“散乱污” 企业反弹 | 市工信局 | 1.落实《西安市生态环境保护网格化管理办法（试行）》，加强“散乱污”企业及集群综合整治。 | 全年 |
|  |  |  | 2.落实排查整改责任，发现一户，整治一户，确保“散乱污”企业及集群综合整治动态清零。定期报送新增“散乱污”企业和已整治企业名单。 | 全年 |
|  |  |  | 3.对已完成治理的企业进行逐一核查。所有整改后的企业要“挂牌生产、开门生产”。 | 全年 |
| 3 | ●推进工业源 达标排放 | 市生态环境局 | 1.建立2020年补充排查评估工业污染源分类管理清单，摸清相关企业的基本信息和存在问题，建立问题清单，实施销号管理。 | 4月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 2.组织开展工业污染源达标排放工作进展情况检查。 | 9月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 3.对2017年以来工业污染源达标排放计划实施过程中的各项工作进行全面总结。 | 11月30日 |
| 4 | *规范排污许可 | 市生态环境局 | 1.向全国排污许可证信息管理平台内导入全国第二次污染源普查企业数据。完成名录内规定的排污许可核发、登记任务的80%。 | 7月31日 |
|  |  |  | 2.完成名录内规定的排污许可核发、登记任务。 | 9月30日 |
| 5 | *强化工业企业 无组织排放管控 | 市生态环境局 | 1.梳理涉及无组织排放重点行业企业名单，建立工作管理台账。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.每月现场对照《排污许可证申请与核发技术规范》及法律规定检查名单上企业的无组织排放实际情况。按照检查情况更新管理台账。每季度开展专项执法检查，对检查发现存在问题的，根据情节，依法查处，同时责令其制定限期整改方案。每月报送完成整治企业名单，并更新台账。 | 5月至 12月20日 |
| 6 | *实施煤炭消费 总量控制 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 12月20日 |
| 7 | *深入推进 清洁取暖 | 市发改委 | 1.对2020年之前完成“双替代”改造的区域进行入户核查，及时更新完善省级平台清单，对改造效果不能达到相关要求的制定整改方案，并报市发改委。暂不具备“双替代”改造条件的区域，制定“一村一策”推进方案，试点推广洁净型煤+高效环保炉具、太阳能+电、生物质+专用炉具等取暖模式过渡，用多能互补方式支撑群众用得上、用得起、可持续、有质量的清洁取暖。 | 全年 |
|  |  |  | 2.落实上网侧峰谷电价政策。 | 全年 |
| 8 | *实施锅炉 综合整治 | 市生态环境局 | 巩固35蒸吨/时以下燃煤锅炉拆改成效，在清洁能源保障的前提下，发现一台，拆改一台。对不具备拆改条件且长期封停不再使用的燃煤锅炉和已实施“煤改气”改造但天然气供应暂不稳定保留应急备用的燃煤锅炉，在辖区生态环境部门备案并向社会公开接受监督。对辖区生物质、燃油锅炉进行排查，分类实施治理，确保符合陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）要求。对辖区燃煤锅炉进行监测，对超标排放行为依法进行处罚。 | 全年 |
| 9 | *严防燃煤散烧 | 市市场监管局 | 持续开展打击劣质煤销售专项行动，每月组织开展洁净煤煤质专项检查。对已确定的洁净煤供应网点，采暖期每月、非采暖期每季开展煤质抽检，抽检率达到100%。组织开展燃煤散烧治理专项检查行动，以洁净煤生产、销售环节为重点，每月组织开展洁净煤煤质专项检查，依法严厉打击销售劣质煤行为。 | 全年 |
| 10 | △强化天然气 供应保障 | 市发改委 | 强化天然气供应保障，优化供给配比，新增天然气量优先保障居民供暖需求。建立完善调峰用户清单，采暖季实行“压非保民”。 | 全年 |
| 11 | ●加大既有建筑 能效提升改造力度 | 市住建局 | 积极推进既有建筑节能改造，重点推动有改造价值的城镇居住建筑节能改造。 | 全年 |
| 12 | ●加快发展清洁 能源和新能源 | 市发改委 | 按照市发改委要求持续推进分布式光伏发电项目建设。完成辖区清洁取暖率统计工作，每季度报送进展情况。 | 全年 |
| 13 | △加快车辆 结构升级 | 市工信局 市发改委 | 建立现有建成区公交、环卫、邮政、出租、轻型物流配送车辆台账。掌握各单位新增车辆需求，确保新增车辆中新能源或清洁能源汽车采购比例。协调采购、登记注册、完税等环节明确优先办理新能源或清洁能源汽车业务。 | 全年 |
| 14 | *加快配套 充电桩建设 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 全年 |
| 15 | △加强在用 机动车管理 | 市生态环境局 市公安局 市交通局 | 1.每月开展联合检查不少于15次，检查机动车数量不少于600辆次。冬防期及应急期间，根据大气污染防治工作需要增加检查频次、检查数量，并开展夜查工作。 | 5月1日起 |
|  |  |  | 2.制定柴油货车集中停放地监督抽测计划，以混凝土运输车辆、建筑垃圾运输车辆、长途客运、旅游大巴、危化品运输等营运车辆为重点开展执法检查。对抽查中发现超标车辆数超过抽查车辆数30%的大户单位，列为重点大户单位，移交相关部门开展联合惩处，同时不定期开展突击检查。强化多部门联合执法，实施生态环境部门监测取证、公安交管部门实施处罚、交通运输部门监督维修的监管模式。 | 全年 |
| 16 | *高排放老旧 机动车淘汰 | 市公安局 | 按照市公安局要求，抓好工作落实。每月报送车辆淘汰信息。 | 全年 |
| 17 | △开展油品 质量检查 | 市商务局 市市场监管局 | 依法取缔“黑加油站点”，规范成品油市场秩序，全面加强油品质量的监督检查，严厉打击非法生产、销售不符合国家标准的车用燃油行为。组织开展“黑加油站点”流动油罐车专项整治行动，打击和清理取缔黑加油站点、流动加油车，持续开展油品质量检查专项行动，以物流基地、货运车辆停车场为重点，开展监督抽测。每月开展一次检查，对发现的“黑加油站点”流动油罐车，发现一例立即整治一例。 | 全年 |
| 18 | *开展非道路移动 机械污染防治 | 市生态环境局 | 1.每月开展非道路移动机械检查不少于10次，覆盖不少于辖区内30%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的30%。 | 全年 |
|  |  |  | 2.每月抽测非道路移动机械数不低于30台次。秋冬季每月开展非道路移动机械检查不少于20次，覆盖不少于辖区内50%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的50%，抽测机械数不低于50台次。 | 5月1日起 |
| 19 | *严格施工 扬尘监管 | 市住建局 市城管局 | 1.每月更新在建工地管理清单，对在建工地落实“六个百分百”“七个到位”扬尘污染防治措施情况进行督导检查，每月不少于一次，对发现的问题及时查处。 | 全年 |
|  |  |  | 2.5000平方米以上土石方建筑工地安装扬尘在线监测和视频监控，建筑物拆除施工和拆除垃圾装载落实全方位湿法作业，消纳处置拆除（装修）垃圾场所、资源化企业或移动处置设施，严格落实喷雾、喷淋、洒水、遮盖等防尘降尘措施，加强经常性检查问责。 | 全年 |
| 20 | △加强工业企业 物料堆场扬尘监管 | 市生态环境局 | 1.对涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场进行检查，建立检查台账。 | 全年 |
|  |  |  | 2.确定年度应配套建设收尘和密封物料仓库企业名单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 3.完成名单内企业围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施建设。 | 5月31日 |
|  |  |  | 4.督促涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场单位安装堆场的全方位视频监控并与辖区生态环境部门联网。 | 10月31日 |
| 21 | ●持续加强两类 企业堆场扬尘监管 | 市住建局 | 按照市住建局要求，抓好工作落实。 | 全年 |
| 22 | △加强其他物料 堆场扬尘监管 | — | 辖区各类煤堆、灰堆、料堆、渣土堆等要采取苫盖等有效抑尘措施，灰堆、渣土堆要及时清运。 | 全年 |
| 23 | *控制道路 扬尘污染 | 市城管局 | 加大道路扬尘防控力度，全面推广高压冲洗与机扫联合作业模式，机械化保洁车辆出车率达到90%以上，辖区车行道机械化清扫率达到100%；主次干道达到5克/平方米，2020年起向背街小巷延伸。对城区内破损道路进行摸排，制定工作计划并及时修复。 | 全年 |
|  |  | — | 对辖区柴油货车临时停车场实施路面硬化。 | 全年 |
| 24 | ●继续开展“三场 （厂）”扬尘 污染治理 | 市资源规划局 市生态环境局 | 负责露天堆放砂石等矿产资源的扬尘污染防治工作。 | 全年 |
| 25 | △逐步实施现有 项目低VOCs含量 涂料、油墨、 胶粘剂替代 | 市生态环境局 | 1.在近3年来进行环评审批的建设项目中，初步筛选涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的工业企业。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对上述企业涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的使用情况进行摸排。 | 5月31日 |
| 26 | △燃气锅炉完成 低氮燃烧改造 | 市生态环境局 | 1.完成在用燃气锅炉排查，建立需要实施低氮燃烧改造锅炉清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督促低氮燃烧改造锅炉业主单位制定改造计划。 | 5月31日 |
|  |  |  | 3.6月30日前完成改造任务的20%，7月31日前完成改造任务的50%，8月31日前完成改造任务的80%，9月30日前完成低氮燃烧改造工作任务。 | 9月30日 |
| 27 | △治理露天 烧烤污染 | 市城管局 | 摸清涉油烟经营户底数，建立任务清单，按市城管局要求推进清单任务完成。 | 全年 |
| 28 | ●严控露天焚烧 和不文明祭扫行为 | 市城管局 市生态环境局 市农业农村局 市民政局 | 1.加强建成区范围内日常监管。 | 全年 |
|  |  |  | 2.加大对全市殡葬服务机构的日常巡查和管理，减少纸扎物品的焚烧。督促发挥社区作用，通过宣传，使广大市民自觉文明治丧，在丧事活动中不焚烧祭品和燃放鞭炮。 | 全年 |
|  |  |  | 3.在清明节和寒衣节传统祭祀节日期间，大力鼓励区县开展社区公祭活动，力争全覆盖。破除丧葬陋习，鼓励采用敬献鲜花、植树绿化、网络祭扫、踏青遥祭、经典诵读等方式缅怀故人。积极联系各类媒体，做好殡葬改革宣传工作。 | 全年 |
| 29 | *开展工业炉窑 综合治理 | 市发改委 市工信局 市生态环境局 | 落实《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求，全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。 | 全年 |
|  |  | 市发改委 市生态环境局 | 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。 | 4月30日 |
|  |  | 市生态环境局 | 1.按照“已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定；暂没有行业排放标准的工业炉窑，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放。分别不高于30、200、300毫克/立方米。其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放不高于400毫克/立方米”的要求，梳理上报2020年工业窑炉整治清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督导相关企业按计划开展整治，逾期未完成不得进行生产。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.加大对无组织排放执法检查力度，对工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放违法行为，进行依法处理并责令整改。 | 全年 |
| 30 | *开展VOCs 综合整治行动 | 市生态环境局 | 1.对炼油与石油化工、农药制造、涂料制造、橡胶制品制造、制药工业、工业涂装、家具制造、人造板制造、包装印刷行业进行调查，建立清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对存在问题的有组织、无组织排放企业督促进行整改。 | 6月30日 |
|  |  |  | 3.开展挥发性有机物企业专项执法检查，对各类环境违法行为依法处理。 | 全年 |
| 31 | △开展夏防期臭氧 污染防控行动 | 市生态环境局 | 实施夏秋季大气污染防治及“冬病夏治”专项工作，有效控制夏秋季颗粒物及挥发性有机物（VOCs）排放，抢抓时机大力实施 “冬病夏治”，着眼长远持续推进治本之策。 | 6月1日至 9月30日 |
| 32 | *实施秋冬季 攻坚专项行动 | 市生态环境局 | 着力推进秋冬季大气污染治理攻坚。以减少重污染天气为着力点，狠抓秋冬季大气污染防治，聚焦重点领域，将攻坚目标、任务措施分解落实到行业、落实到企业。 | 10月1日至 次年3月31日 |
| 33 | △动态完善重污染 天气应急减排清单 | 市生态环境局 | 按照重污染天气应急减排清单，组织辖区相关部门落实应急减排措施，严禁“一刀切”式停限产。 | 全年 |
| 34 | △健全环境监测 监控网络 | 市生态环境局 | 1.督促重点排污单位名录涉气企业对烟气排放自动监控设施安装、联网情况进行排查。 | 5月30日 |
|  |  |  | 2.对未安装烟气排放自动监控设施的，督促其制定安装联网计划，并督导落实。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.每月对纳入年度重点排污单位名录的企业进行监督检查，督促企业定期维护自动监控设施设备并确保数据正常传输。 | 全年 |
| 35 | *加大环境 执法力度 | 市生态环境局 | 综合运用按日连续处罚、查封扣押、限产停产等手段依法从严处罚环境违法行为，强化排污者责任。未依法取得排污许可证、未按证排污的，依法依规从严处罚。推广“双随机、一公开”等监管。严格环境执法检查，开展大气污染热点网格监管，加强工业炉窑排放、工业无组织排放、VOCs污染治理等环境执法，严厉打击“散乱污”企业。加强生态环境执法与刑事司法衔接。冬防期开展以涉煤污染及重污染应急减排执行情况为重点的专项执法工作。按重点时段、污染特征，加强日常检查，严格环境执法。 | 全年 |
| 36 | △加强环境 信息公开 | 市生态环境局 | 公开重污染天气应急预案及应急措施清单，及时发布重污染天气预警信息。每月对重点排污单位及已核发排污许可证的企业信息公开工作进行监督检查，督促做好相关信息公开工作。 | 全年 |

备注：1.各部门重点任务清单依据省上任务清单、《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》设定。

2.“*”符号表示省上清单明确任务，“△”符号表示省上方案明确要求，“●”符号表示《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》明确任务。

西安市蓝天保卫战2020年工作任务清单（国际港务区）

| 序号 | 主要任务 | 市级牵头部门 | 工作措施 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △强化源头管控 | 市生态环境局 | 1.配合省生态环境厅、市生态环境局完成区域空间生态环境评价工作。 | 全年 |
|  |  |  | 2.积极推行区域、规划环境影响评价，严格执行规划环评审查程序和要求，并落实有关管控要求，进一步推进生态环境宏观管理。 | 全年 |
|  |  |  | 3.严格建设项目集体审查制度，落实各行业禁止性、限制性准入要求。新、改、扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价，应满足区域、规划环评要求。 | 全年 |
| 2 | *严防“散乱污” 企业反弹 | 市工信局 | 1.落实《西安市生态环境保护网格化管理办法（试行）》，加强“散乱污”企业及集群综合整治。 | 全年 |
|  |  |  | 2.落实排查整改责任，发现一户，整治一户，确保“散乱污”企业及集群综合整治动态清零。定期报送新增“散乱污”企业和已整治企业名单。 | 全年 |
|  |  |  | 3.对已完成治理的企业进行逐一核查。所有整改后的企业要“挂牌生产、开门生产”。 | 全年 |
| 3 | ●推进工业源 达标排放 | 市生态环境局 | 1.建立2020年补充排查评估工业污染源分类管理清单，摸清相关企业的基本信息和存在问题，建立问题清单，实施销号管理。 | 4月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 2.组织开展工业污染源达标排放工作进展情况检查。 | 9月10日至 10月10日 |
|  |  |  | 3.对2017年以来工业污染源达标排放计划实施过程中的各项工作进行全面总结。 | 11月30日 |
| 4 | *规范排污许可 | 市生态环境局 | 1.向全国排污许可证信息管理平台内导入全国第二次污染源普查企业数据。完成名录内规定的排污许可核发、登记任务的80%。 | 7月31日 |
|  |  |  | 2.完成名录内规定的排污许可核发、登记任务。 | 9月30日 |
| 5 | *强化工业企业 无组织排放管控 | 市生态环境局 | 1.梳理涉及无组织排放重点行业企业名单，建立工作管理台账。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.每月现场对照《排污许可证申请与核发技术规范》及法律规定检查名单上企业的无组织排放实际情况。按照检查情况更新管理台账。每季度开展专项执法检查，对检查发现存在问题的，根据情节，依法查处，同时责令其制定限期整改方案。每月报送完成整治企业名单，并更新台账。 | 5月至 12月20日 |
| 6 | *实施煤炭消费 总量控制 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 12月20日 |
| 7 | *深入推进 清洁取暖 | 市发改委 | 1.对2020年之前完成“双替代”改造的区域进行入户核查，及时更新完善省级平台清单，对改造效果不能达到相关要求的制定整改方案，并报市发改委。暂不具备“双替代”改造条件的区域，制定“一村一策”推进方案，试点推广洁净型煤+高效环保炉具、太阳能+电、生物质+专用炉具等取暖模式过渡，用多能互补方式支撑群众用得上、用得起、可持续、有质量的清洁取暖。 | 全年 |
|  |  |  | 2.落实上网侧峰谷电价政策。 | 全年 |
| 8 | *严防燃煤散烧 | 市市场监管局 | 持续开展打击劣质煤销售专项行动，每月组织开展洁净煤煤质专项检查。对已确定的洁净煤供应网点，采暖期每月、非采暖期每季开展煤质抽检，抽检率达到100%。组织开展燃煤散烧治理专项检查行动，以洁净煤生产、销售环节为重点，每月组织开展洁净煤煤质专项检查，依法严厉打击销售劣质煤行为。 | 全年 |
| 9 | △强化天然气 供应保障 | 市发改委 | 强化天然气供应保障，优化供给配比，新增天然气量优先保障居民供暖需求。建立完善调峰用户清单，采暖季实行“压非保民”。 | 全年 |
| 10 | *全面加强秸秆 综合利用 | 市发改委 市农业农村局 | 推广固化成型、生物气化、热解气化、炭化等能源化利用技术，培育龙头企业，示范带动秸秆原料利用专业化、规模化、产业化发展。秸秆综合利用率力争达到95%。完善秸秆等生物质废弃物收储体系。 | 全年 |
| 11 | ●加大既有建筑 能效提升改造力度 | 市住建局 | 积极推进既有建筑节能改造，重点推动有改造价值的城镇居住建筑节能改造。鼓励开展农村既有建筑保温化改造。 | 全年 |
| 12 | ●加快发展清洁 能源和新能源 | 市发改委 | 按照市发改委要求持续推进分布式光伏发电项目建设。完成辖区清洁取暖率统计工作，每季度报送进展情况。 | 全年 |
| 13 | *优化调整 货物运输结构 | 市交通局 | 负责督导新筑铁路物流中心建设。 | 全年 |
| 14 | △加快车辆 结构升级 | 市工信局 市发改委 | 建立现有建成区公交、环卫、邮政、出租、轻型物流配送车辆台账。掌握各单位新增车辆需求，确保新增车辆中新能源或清洁能源汽车采购比例。协调采购、登记注册、完税等环节明确优先办理新能源或清洁能源汽车业务。机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要使用新能源或清洁能源汽车。 | 全年 |
| 15 | *加快配套 充电桩建设 | 市发改委 | 按照市发改委要求，抓好工作落实。 | 全年 |
| 16 | △加强在用 机动车管理 | 市生态环境局 市公安局 市交通局 | 1.每月开展联合检查不少于15次，检查机动车数量不少于600辆次。冬防期及应急期间，根据大气污染防治工作需要增加检查频次、检查数量，并开展夜查工作。 | 5月1日起 |
|  |  |  | 2.制定柴油货车集中停放地监督抽测计划，以混凝土运输车辆、建筑垃圾运输车辆、长途客运、旅游大巴、危化品运输等营运车辆为重点开展执法检查。对抽查中发现超标车辆数超过抽查车辆数30%的大户单位，列为重点大户单位，移交相关部门开展联合惩处，同时不定期开展突击检查。强化多部门联合执法，实施生态环境部门监测取证、公安交管部门实施处罚、交通运输部门监督维修的监管模式。 | 全年 |
| 17 | *高排放老旧 机动车淘汰 | 市公安局 | 按照市公安局要求，抓好工作落实。每月报送车辆淘汰信息。 | 全年 |
| 18 | △开展油品 质量检查 | 市商务局 市市场监管局 | 依法取缔“黑加油站点”，规范成品油市场秩序，全面加强油品质量的监督检查，严厉打击非法生产、销售不符合国家标准的车用燃油行为。组织开展“黑加油站点”流动油罐车专项整治行动，打击和清理取缔黑加油站点、流动加油车，持续开展油品质量检查专项行动，以物流基地、货运车辆停车场为重点，开展监督抽测。每月开展一次检查，对发现的“黑加油站点”流动油罐车，发现一例立即整治一例。 | 全年 |
| 19 | *开展非道路移动 机械污染防治 | 市生态环境局 | 1.每月开展非道路移动机械检查不少于10次，覆盖不少于辖区内30%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的30%。 | 全年 |
|  |  |  | 2.每月抽测非道路移动机械数不低于30台次。秋冬季每月开展非道路移动机械检查不少于20次，覆盖不少于辖区内50%的工地、企业、物流园区等机械使用单位，检查机械数不低于辖区在用机械总数的50%，抽测机械数不低于50台次。 | 5月1日起 |
| 20 | *严格施工 扬尘监管 | 市住建局 市城管局 | 1.每月更新在建工地管理清单，对在建工地落实“六个百分百”“七个到位”扬尘污染防治措施情况进行督导检查，每月不少于一次，对发现的问题及时查处。 | 全年 |
|  |  |  | 2.5000平方米以上土石方建筑工地安装扬尘在线监测和视频监控，建筑物拆除施工和拆除垃圾装载落实全方位湿法作业，消纳处置拆除（装修）垃圾场所、资源化企业或移动处置设施，严格落实喷雾、喷淋、洒水、遮盖等防尘降尘措施，加强经常性检查问责。 | 全年 |
| 21 | △加强工业企业物料堆场扬尘监管 | 市生态环境局 | 1.对涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场进行检查，建立检查台账。 | 全年 |
|  |  |  | 2.确定年度应配套建设收尘和密封物料仓库企业名单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 3.完成名单内企业围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施建设。 | 5月31日 |
|  |  |  | 4.督促涉及煤炭、粉煤灰等工业企业物料堆场单位安装堆场的全方位视频监控并与辖区生态环境部门联网。 | 10月31日 |
| 22 | ●持续加强两类 企业堆场扬尘监管 | 市住建局 | 按照市住建局要求，抓好工作落实。 | 全年 |
| 23 | △加强其他物料 堆场扬尘监管 | — | 辖区各类煤堆、灰堆、料堆、渣土堆等要采取苫盖等有效抑尘措施，灰堆、渣土堆要及时清运。 | 全年 |
| 24 | *控制道路 扬尘污染 | 市城管局 | 加大道路扬尘防控力度，全面推广高压冲洗与机扫联合作业模式，机械化保洁车辆出车率达到90%以上，辖区车行道机械化清扫率达到100%；主次干道达到5克/平方米，2020年起向背街小巷延伸。对城区内破损道路进行摸排，制定工作计划并及时修复。 | 全年 |
|  |  | — | 对辖区柴油货车临时停车场实施路面硬化。 | 全年 |
| 25 | ●继续开展“三场 （厂）”扬尘 污染治理 | 市资源规划局 市生态环境局 | 负责露天堆放砂石等矿产资源的扬尘污染防治工作。 | 全年 |
| 26 | △控制农业源 氨排放 | 市农业农村局 | 减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，提高化肥有效利用率，到2020年，测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上，化肥利用率提高到40%以上。强化畜禽粪污资源化利用，推进规模养殖场粪污贮存、处理设施建设，提高畜禽粪污综合利用率，畜禽粪污资源化利用率达到80%，规模养殖场粪污设备配套达到98%。 | 12月20日 |
| 27 | △逐步实施现有项目低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂替代 | 市生态环境局 | 1.在近3年来进行环评审批的建设项目中，初步筛选涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的工业企业。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对上述企业涉VOCs的涂料、油墨、胶粘剂的使用情况进行摸排。 | 5月31日 |
| 28 | △燃气锅炉完成 低氮燃烧改造 | 市生态环境局 | 1.完成在用燃气锅炉排查，建立需要实施低氮燃烧改造锅炉清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督促低氮燃烧改造锅炉业主单位制定改造计划。 | 5月31日 |
|  |  |  | 3.6月30日前完成改造任务的20%，7月31日前完成改造任务的50%，8月31日前完成改造任务的80%，9月30日前完成低氮燃烧改造工作任务。 | 9月30日 |
| 29 | △治理露天 烧烤污染 | 市城管局 | 摸清涉油烟经营户底数，建立任务清单，按市城管局要求推进清单任务完成。 | 全年 |
| 30 | ●严控露天焚烧 和不文明祭扫行为 | 市城管局 市生态环境局 市农业农村局 市民政局 | 1.加强建成区范围内日常监管，发现一起，查处一起。开展“三夏”“三秋”期间秸秆禁烧监督检查。 | 全年 |
|  |  |  | 2.加大对全市殡葬服务机构的日常巡查和管理，减少纸扎物品的焚烧。督促发挥社区作用，通过宣传，使广大市民自觉文明治丧，在丧事活动中不焚烧祭品和燃放鞭炮。 | 全年 |
|  |  |  | 3.在清明节和寒衣节传统祭祀节日期间，大力鼓励区县开展社区公祭活动，力争全覆盖。破除丧葬陋习，鼓励采用敬献鲜花、植树绿化、网络祭扫、踏青遥祭、经典诵读等方式缅怀故人。积极联系各类媒体，做好殡葬改革宣传工作。 | 全年 |
| 31 | *开展工业炉窑 综合治理 | 市发改委 市工信局 市生态环境局 | 落实《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求，全面清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。 | 全年 |
|  |  | 市发改委 市生态环境局 | 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。 | 4月30日 |
|  |  | 市生态环境局 | 1.按照“已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定；暂没有行业排放标准的工业炉窑，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放。分别不高于30、200、300毫克/立方米。其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放不高于400毫克/立方米”的要求，梳理上报2020年工业窑炉整治清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.督导相关企业按计划开展整治，逾期未完成不得进行生产。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.加大对无组织排放执法检查力度，对工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放违法行为，进行依法处理并责令整改。 | 全年 |
| 32 | *开展VOCs 综合整治行动 | 市生态环境局 | 1.对炼油与石油化工、农药制造、涂料制造、橡胶制品制造、制药工业、工业涂装、家具制造、人造板制造、包装印刷行业进行调查，建立清单。 | 4月30日 |
|  |  |  | 2.对存在问题的有组织、无组织排放企业督促进行整改。 | 6月30日 |
|  |  |  | 3.开展挥发性有机物企业专项执法检查，对各类环境违法行为依法处理。 | 全年 |
| 33 | △开展夏防期臭氧 污染防控行动 | 市生态环境局 | 实施夏秋季大气污染防治及“冬病夏治”专项工作，有效控制夏秋季颗粒物及挥发性有机物（VOCs）排放，抢抓时机大力实施 “冬病夏治”，着眼长远持续推进治本之策。 | 6月1日至 9月30日 |
| 34 | *实施秋冬季攻坚 专项行动 | 市生态环境局 | 着力推进秋冬季大气污染治理攻坚。以减少重污染天气为着力点，狠抓秋冬季大气污染防治，聚焦重点领域，将攻坚目标、任务措施分解落实到行业、落实到企业。 | 10月1日至 次年3月31日 |
| 35 | △动态完善重污染 天气应急减排清单 | 市生态环境局 | 按照重污染天气应急减排清单，组织辖区相关部门落实应急减排措施，严禁“一刀切”式停限产。 | 全年 |
| 36 | △健全环境 监测监控网络 | 市生态环境局 | 1.督促重点排污单位名录涉气企业对烟气排放自动监控设施安装、联网情况进行排查。 | 5月30日 |
|  |  |  | 2.对未安装烟气排放自动监控设施的，督促其制定安装联网计划，并督导落实。 | 12月20日 |
|  |  |  | 3.每月对纳入年度重点排污单位名录的企业进行监督检查，督促企业定期维护自动监控设施设备并确保数据正常传输。 | 全年 |
| 37 | *加大环境 执法力度 | 市生态环境局 | 综合运用按日连续处罚、查封扣押、限产停产等手段依法从严处罚环境违法行为，强化排污者责任。未依法取得排污许可证、未按证排污的，依法依规从严处罚。推广“双随机、一公开”等监管。严格环境执法检查，开展大气污染热点网格监管，加强工业炉窑排放、工业无组织排放、VOCs污染治理等环境执法，严厉打击“散乱污”企业。加强生态环境执法与刑事司法衔接。冬防期开展以涉煤污染及重污染应急减排执行情况为重点的专项执法工作。按重点时段、污染特征，加强日常检查，严格环境执法。 | 全年 |
| 38 | △加强环境 信息公开 | 市生态环境局 | 公开重污染天气应急预案及应急措施清单，及时发布重污染天气预警信息。每月对重点排污单位及已核发排污许可证的企业信息公开工作进行监督检查，督促做好相关信息公开工作。 | 全年 |

备注：1.各部门重点任务清单依据省上任务清单、《“西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》设定。

2.“*”符号表示省上清单明确任务，“△”符号表示省上方案明确要求，“●”符号表示《西安市“铁腕治霾·保卫蓝天”三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》明确任务。